**Годовой отчет**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальной программы**

**«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КУРСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Ответственный исполнитель Управление по делам образования

и здравоохранения Администрации

Курского района Курской области

Отчетная дата 2021 г.

Дата составления отчета 30 марта 2022 года.

Исполнитель И.о. начальника управления по делам

образования и здравоохранения Администрации

Курского района Курской области

Пикалова Ирина Николаевна

Телефон 8 (471-2) 54-89-26

Эл. адрес mu\_iac\_46r@mail.ru

И.о. начальника управления по делам

образования и здравоохранения

Администрации Курского района И.Н. Пикалова

**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности в 2021 году**

**муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области»**

Целевым ориентиром муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области» (далее - Программа) является достижение целевых индикаторов развития системы образования, позволяющих оценить ход и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям деятельности.

**Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области образования»:**

**Основное мероприятие 01 «Сопровождение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы»**

1. увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5 – 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет до 91,50 %;

3. сохранение отношения среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с худшими результатами ЕГЭ на уровне 1,60 %;

5. сохранение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на уровне 72,00 %;

6. сохранение доли обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях на уровне 94,00 %;

**Основное мероприятие 02 «Руководство и управление в сфере установленных функций»**

2. сохранение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе) на уровне 100,00 %;

**Основное мероприятие 03 «Реализация мер социальной поддержки в период обучения граждан по программе высшего образования, заключивших договор о целевом обучении»**

4. увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности, обучающихся до 97,00 %.

**Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей»:**

**Основное мероприятие 01 «Содействие развитию дошкольного образования»**

7. сохранение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) на уровне 100%;

8. сохранение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на уровне 72%;

22. сохранение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций на уровне 25,00 %;

23. сохранение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста на уровне 95,00 %;

24. сохранение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году) на уровне 84,00 %;

25. увеличение обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году) до 100,00 %;

26. увеличение количества дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации программы не планировалось;

27. увеличение количества дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, созданных в ходе реализации муниципальной программы не планировалось;

30. сохранение численности детей в дошкольных образовательных организациях, приходящегося на одного педагогического работника до 12 человек.

**Основное мероприятие 02 «Содействие развитию общего образования»**

9. сохранение удельного веса численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет на уровне 91,5 %;

10. сохранение отношения среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с худшими результатами ЕГЭ на уровне 1,6%;

11. сохранение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на уровне 100,00 %;

21. сохранение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций на уровне 21,70 %;

29. увеличение численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Курского района Курской области, которым организован подвоз школьными автобусами к месту обучения и обратно до 1264 человек;

31. сохранение численности обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования на уровне 7 человек;

37. увеличение количества выпускников до 77 человек;

41. сохранение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории на уровне 100,0 %;

42. сохранение количества муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции до 23 единиц;

**Основное мероприятие 03 «Социальная поддержка работников образовательных организаций общего и дошкольного образования»**

19. сохранение доли работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки на уровне 100,00 %;

**Основное мероприятие 04 «Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации»**

39. увеличение количества зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий в 2021 году не планировалось;

**Основное мероприятие 05 «Реализация дошкольных образовательных программ»**

20. увеличение количества мест для детей дошкольного возраста для реализации программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий до 610 единиц;

**Основное мероприятие 06 «Реализация основных общеобразовательных программ»**

32. увеличение количества общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 2021 году не планировалось;

33. сохранение численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей на уровне 313 человек;

34. сохранение численности детей, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе, от общего числа детей указанной категории на уровне 20 человек;

**Основное мероприятие 07 «Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»**

13. сохранение доли обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных питанием (горячим питанием, а в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий – продуктовым набором или денежной компенсацией), к общей численности указанной категории, обучающихся на уровне 100,00 %;

14. сохранение доли пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам на уровне 100,00 %;

40. сохранение доли обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, к общей численности указанной категории обучающихся на уровне 100,0 %;

**Основное мероприятие 08 «Развитие кадрового потенциала системы общего образования детей»**

35. увеличение доли учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников до 35,00 %;

36. увеличение доли преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию до 36,50 %;

Основное мероприятие Е1 «Региональный проект «Современная школа»

15. сокращение доли зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта на 9,70 %;

28. сохранение количества образовательных учреждений, на территории которых созданы рекреационно-образовательные зоны на уровне 9 единиц;

43. увеличение количества общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых отремонтированы спортивные залы в 2021 году не планировалось;

**Основное мероприятие Е2 «Региональный проект «Успех каждого ребенка»**

12. сохранение доли обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях на уровне 94,00%;

16. создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом (количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы) в 2021 году не планировалось;

17. сохранение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время на уровне 4,80 %, из них по следующим уровням общего образования:

а) начальное общее образование – 3,00 %;

б) основное общее образование – 5,00 %;

в) среднее общее образование – 5,00 %;

18. сохранение количества образовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открыты плоскостные сооружения, оснащены спортивным инвентарем и оборудованием на уровне 12 единиц;

**Основное мероприятие Е4 ««Региональный проект «Цифровая образовательная среда»**

38. внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в 2021 году не планировалось;

44. увеличение количества образовательных организаций, обеспеченных материально - технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, в отчетном финансовом году в 2021 году на 3 единицы.

45. увеличение количества общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно - научной и технологической направленностей в 2021 году на 3 единицы;

**Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»:**

**Основное мероприятие 01 «Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по и развитию»**

46. сохранение количества обучающихся в ДШИ на уровне 551 человек;

47. увеличение количества участников областных, международных и всероссийских конкурсов до 25 человек;

48. сохранение доли преподавателей ДШИ, имеющих первую и высшую квалификационную категорию на уровне 35,50%;

49. увеличение количества выпускников в ДШИ до 78 человек;

51. увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием до 79,00 %;

52. создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 2021 году не планировалось;

53. внедрение целевой модели развития муниципальных систем дополнительного образования детей;

54. увеличение формирование современных, управленческих и организационно-управленческих механизмов в системе дополнительного образования детей до 11 единиц;

55. увеличение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в детском технопарке «Кванториум» за счет средств бюджета Курской области и (или) муниципального образования по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации до 382 человек;

56. увеличение количества созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей до 1830 учеников-мест;

**Основное мероприятие 02 «Социальная поддержка работников образовательных организаций дополнительного образования»**

50. сохранение доли работников муниципальных образовательных организаций получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки на уровне 100,00%;

**Подпрограмма 4 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»:**

**Основное мероприятие 01 «Введение новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования»**

57. введение новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования в количестве в 2021 году не планировалось;

58. снижение удельного веса численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) до 96,30 %;

59. увеличение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях до 100%.

**Общий объем финансирования Программы**, запланированный на 01 января 2021 года, составлял 622 166,87246 тыс. рублей, на 31 декабря 2021 года – 758 860,07714 тыс. рублей, кассовое исполнение на 31 декабря 2021 года составило 750 099,62301 тыс. рублей или 98,8 %, в том числе по подпрограммам:

**Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области образования»** муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области» всего было запланировано на 01 января 2021 года 8 091,82225 тыс. рублей, на 31 декабря 2021 года – 8 402,07145 тыс. рублей; кассовое исполнение – 8 252,54915 тыс. рублей, что составило 98,2 %.

Основное мероприятие 01 «Сопровождение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы» Подпрограммы 1 исполнено на 98,2 %;

Основное мероприятие 02 «Руководство и управление в сфере установленных функций» Подпрограммы 1 исполнено на 98,3 %.

Основное мероприятие 03 «Реализация мер социальной поддержки в период обучения граждан по программе высшего образования, заключивших договор о целевом обучении» Подпрограммы 1 исполнено на 100,0 %.

**Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей»** муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области» всего было запланировано на 01 января 2021 года 587 506,62302 тыс. рублей, на 31 декабря 2021 года – 723 544,60509 тыс. рублей; кассовое исполнение – 715 293,83853 тыс. рублей, что составило 98,9%.

Основное мероприятие 01 «Содействие развитию дошкольного образования» Подпрограммы 2 исполнено на 98,2 %;

Основное мероприятие 02 «Содействие развитию общего образования» Подпрограммы 2 исполнено на 100%;

Основное мероприятие 03 «Социальная поддержка работников образовательных организаций общего и дошкольного образования» Подпрограммы 2 исполнено на 97,4%;

Основное мероприятие 04 «Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации» в 2021 году не планировалось;

Основное мероприятие 05 «Реализация дошкольных образовательных программ» Подпрограммы 2 исполнено на 97,5 %;

Основное мероприятие 06 «Реализация основных общеобразовательных программ» Подпрограммы 2 исполнено на 96,1%;

Основное мероприятие 07 «Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» Подпрограммы 2 исполнено на 97,5 %;

Основное мероприятие 08 «Развитие кадрового потенциала системы общего образования детей» Подпрограммы 2 исполнено на 94,8%;

Основное мероприятие Е1 «Региональный проект «Современная школа» Подпрограммы 2 исполнено на 99,98 %;

Основное мероприятие Е2 «Региональный проект «Успех каждого ребенка» Подпрограммы 2 исполнено на 99,97%;

Основное мероприятие Е4 ««Региональный проект «Цифровая образовательная среда», Подпрограммы 2 исполнено 99,9 %.

**Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»**  муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области» всего было запланировано на 01 января 2021 года 26 568,42719 тыс. рублей, на 31 декабря 2021 года – 26 913,40060 тыс. рублей; кассовое исполнение – 26 553,23533 тыс. рублей, что составило 98,7 %.

Основное мероприятие 01 «Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по и развитию» Подпрограммы 3 исполнено на 99,0 %;

Основное мероприятие 02 «Социальная поддержка работников образовательных организаций дополнительного образования» Подпрограммы 3 исполнено на 88,2 %.

**Финансирование подпрограммы 4 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» в 2021 году не планировалось:**

Основное мероприятие 01 «Введение новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования» в 2021 году не планировалось к финансированию.

Постановлением Администрации Курского района Курской области от 31.12.2019 г. № 3483 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» определен ряд контрольных событий, которые в рамках Программы были направлены на достижения наилучших результатов образовательной деятельности Курского района Курской области:

- контрольное событие 1.1 Подпрограммы 1 «Обеспечение деятельности Управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области»;

- контрольное событие 2.1 Подпрограммы 2 «Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений»;

- контрольное событие 2.2 Подпрограммы 2 «Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений»;

- контрольное событие 3.1 Подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования»;

- контрольное событие 4.1 Подпрограммы 4 «Введение новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования».

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| **Сведения** | | | | | | | |
| **о достижении значений показателей (индикаторов)** | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2020 | 2021 | |
| план | факт |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области образования»** | | | | | | | |
|  | удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет | | % | 91,5 | 91,50 | 91,5 |  |
|  | доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) | | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с худшими результатами ЕГЭ | | % | 1,60 | 1,60 | 1,60 |  |
|  | удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | | % | 97,00 | 97,00 | 97,00 |  |
|  | удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях | | % | 72,00 | 72,00 | 72,00 |  |
|  | доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях | | % | 94,00 | 94,00 | 94,00 |  |
| **Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей»** | | | | | | | |
|  | доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) | | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях | | % | 72,00 | 72,00 | 72,00 |  |
|  | удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет | | % | 91,5 | 91,50 | 91,50 |  |
|  | отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с худшими результатами ЕГЭ | | % | 1,60 | 1,60 | 1,60 |  |
|  | удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях | | % | 94,00 | 94,00 | 94,00 |  |
|  | доля обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных питанием (горячим питанием, а в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий - продуктовым набором или денежной компенсацией), к общей численности указанной категории обучающихся | | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | доля пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам | | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | сокращение доли зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта | | % | 9,7 | 9,7 | 9,7 |  |
|  | создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом (количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы) | | ед. | 3 | 0 | 0 |  |
|  | доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования: а) начальное общее образование б) основное общее образование в) среднее общее образование | | % | 4,80  3,0  5,0  5,0 | 4,80  3,0  5,0  5,0 | 4,80  3,0  5,0  5,0 |  |
|  | количество образовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открыты плоскостные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием | | ед. | 12 | 12 | 12 |  |
|  | доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки | | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | количество мест для детей дошкольного возраста для реализации программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий | | ед. | 610 | 610 | 610 |  |
|  | доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | | % | 21,7 | 21,7 | 21,7 |  |
|  | доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | | % | 25 | 25 | 25 |  |
|  | доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | | % | 95 | 95 | 95 |  |
|  | обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году) | | % | 84 | 84 | 84 |  |
|  | обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году , к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году) | | % | 100 | 100.00 | 100,00 |  |
|  | количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации муниципальной программы | | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, созданных в ходе реализации муниципальной программы | | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | количество образовательных учреждений на территории которых созданы рекреационно-образовательные зоны | | ед. | 9 | 9 | 9 |  |
|  | численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Курского района Курской области, которым организован подвоз школьными автобусами к месту обучения и обратно | | чел. | 1219 | 1264 | 1264 |  |
|  | численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящегося на одного педагогического работника | | чел. | 12 | 12,00 | 12,00 |  |
|  | численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования | | чел. | 7 | 7 | 7 |  |
|  | количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей | | ед. | 3 | 0 | 0 |  |
|  | численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | | чел. | 793 | 313 | 313 |  |
|  | численность детей, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе, от общего числа детей указанной категории | | чел. | 586 | 20 | 20 |  |
|  | доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | | % | 27 | 35 | 35 |  |
|  | доля преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию | | % | 36 | 36,5 | 36,5 | . |
|  | количество выпускников | | чел. | 77 | 77 | 105 | В течение учебного года прибыли в связи с изменением места жительства родителей |
|  | внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | | ед. | 2 | 0 | 3 | ? |
|  | количество зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий | | ед. | 1 | 0 | 0 |  |
|  | доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | | % | 100 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории | | % | 100 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции | | ед. | 23 | 23 | 23 |  |
|  | количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых отремонтированы спортивные залы. | | ед. | - | 0 | 0 |  |
|  | количество общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, в отчетном финансовом году | | ед. | - | 3 | 3 |  |
|  | количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и обеспечено функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей в отчетном финансовом году | | ед. | - | 3 | 3 |  |
| **Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»** | | | | | | | |
|  | | количество обучающихся в ДШИ | чел. | 545 | 551 | 545 | В течение учебного года выбыли в связи с изменением места жительства родителей. |
|  | | участие в областных, международных и всероссийских конкурсах | чел. | 25 | 25 | 25 |  |
|  | | доля преподавателей ДШИ, имеющих первую и высшую квалификационную категорию | % | 35,5 | 35,50 | 35,50 |  |
|  | | количество выпускников ДШИ | чел. | 92 | 78 | 105 | В течение учебного года прибыли в связи с изменением места жительства родителей |
|  | | доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 79,00 | 79,00 | 79,00 |  |
|  | | создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | учеников-мест | 210 | 1830 | 1830 |  |
|  | | внедрение целевой модели развития муниципальных систем дополнительного образования детей | да/нет | Да | да | да |  |
|  | | формирование современных, управленческих и организационно-управленческих механизмов в системе дополнительного образования детей | ед. | 11 | 11 | 11 |  |
|  | | количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в детском технопарке «Кванториум» за счет средств бюджета Курской области и (или) муниципального образования по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | ед. | 271 | 382 | 0 | Сложная эпидемиологическая обстановка не позволила обеспечить обучение детей. |
| **Подпрограмма 4 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»** | | | | | | | |
|  | | введение новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | | удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 96,3 | 96,3 | 96,3 |  |
|  | | удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 97,8 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Сведения** | | | | | | | | | | | | | **о степени выполнения основных мероприятий,** | | | | | | | | | | | | | **мероприятий и контрольных событий** | | | | | | | | | | | | | **подпрограмм муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | N п/п | | Наименование основного мероприятия, мероприятия | | Ответственный исполнитель | Статус | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | | 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | **Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области образования»** | | | | | | | | | | | | | 1 | | Основное мероприятие 01 «Сопровождение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы» | | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.  2021 | 31.12.2021 | 1. увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5 – 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет до 91,50 %;  3. сохранение отношения среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с худшими результатами ЕГЭ на уровне 1,60 %;  5. сохранение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на уровне 72,00 %;  6. сохранение доли обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях на уровне 94,00 %; | 1. увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5 – 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет до 91,50 %;  3. сохранение отношения среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с худшими результатами ЕГЭ на уровне 1,60 %;  5. сохранение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на уровне 72,00 %;  6. сохранение доли обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях на уровне 94,00 %; | | 2 | | Основное мероприятие 02 «Руководство и управление в сфере установленных функций» | | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2. сохранение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе) на уровне 100,00 %; | 2. сохранение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе) на уровне 100,00 %; | | 3 | | Основное мероприятие 03 «Реализация мер социальной поддержки в период обучения граждан по программе высшего образования, заключивших договор о целевом обучении» | | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 4. увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности, обучающихся до 97,00 %. | 4. увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности, обучающихся до 97,00 %. | |  | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий | | нет | | | | | | | | |  | | Контрольное событие 1.1 Обеспечение деятельности Управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курсого района Курской области | | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | \* | Х | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 | Х | Х | | **Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей»** | | | | | | | | | | | | | 3 | | | Основное мероприятие 01 «Содействие развитию **дошкольного** образования» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.  2021 | 31.12.2021 | 7. сохранение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) на уровне 100%;  8. сохранение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на уровне 72%;  22. сохранение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций на уровне 25,00 %;  23. сохранение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста на уровне 95,00 %;  24. сохранение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году) на уровне 84,00 %;  25. увеличение обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году) до 100,00 %;  26. увеличение количества дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации программы не планировалось;  27. увеличение количества дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, созданных в ходе реализации муниципальной программы не планировалось;  30. сохранение численности детей в дошкольных образовательных организациях, приходящегося на одного педагогического работника до 12 человек. | 7. сохранение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) на уровне 100%;  8. сохранение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на уровне 72%;  22. сохранение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций на уровне 25,00 %;  23. сохранение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста на уровне 95,00 %;  24. сохранение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году) на уровне 84,00 %;  25. увеличение обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году) до 100,00 %;  26. увеличение количества дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации программы не планировалось;  27. увеличение количества дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, созданных в ходе реализации муниципальной программы не планировалось;  30. сохранение численности детей в дошкольных образовательных организациях, приходящегося на одного педагогического работника до 12 человек. | |  | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | | | 4 | | | Основное мероприятие 02 «Содействие развитию **общего** образования» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Х | Х | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 | 9. сохранение удельного веса численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет на уровне 91,5 %;  10. сохранение отношения среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с худшими результатами ЕГЭ на уровне 1,6%;  11. сохранение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на уровне 100,00 %;  21. сохранение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций на уровне 21,70 %;  29. увеличение численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Курского района Курской области, которым организован подвоз школьными автобусами к месту обучения и обратно до 1264 человек;  31. сохранение численности обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования на уровне 7 человек;  37. увеличение количества выпускников до 77 человек;  41. сохранение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории на уровне 100,0 %;  42. сохранение количества муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции до 23 единиц; | 9. сохранение удельного веса численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет на уровне 91,5 %;  10. сохранение отношения среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с худшими результатами ЕГЭ на уровне 1,6%;  11. сохранение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на уровне 100,00 %;  21. сохранение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций на уровне 21,70 %;  29. увеличение численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Курского района Курской области, которым организован подвоз школьными автобусами к месту обучения и обратно до 1264 человек;  31. сохранение численности обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования на уровне 7 человек;  37. увеличение количества выпускников до 105 человек;  41. сохранение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории на уровне 100,0 %;  42. сохранение количества муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции до 23 единиц; | |  | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | | | 5 | | | Основное мероприятие 03 «**Социальная поддержка** работников образовательных организаций общего и дошкольного образования | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.  2021 | 31.12.2021 | 19. сохранение доли работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки на уровне 100,00 %; | 19. сохранение доли работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки на уровне 100,00 %; | |  | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | | |  | | | Основное мероприятие 04 «**Благоустройство зданий** муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 39. увеличение количества зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий в 2021 году не планировалось; | 39. увеличение количества зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий в 2021 году не планировалось; | |  | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | | | 6 | | | Основное мероприятие 05 «**Реализация дошкольных образовательных программ**» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.  2021 | 31.12.2021 | 20. увеличение количества мест для детей дошкольного возраста для реализации программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий до 610 единиц; | 20. увеличение количества мест для детей дошкольного возраста для реализации программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий до 610 единиц; | |  | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | | | 7 | | | Основное мероприятие 06 «**Реализация основных общеобразовательных программ**» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 32. увеличение количества общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 2021 году не планировалось;  33. сохранение численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей на уровне 313 человек;  34. сохранение численности детей, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе, от общего числа детей указанной категории на уровне 20 человек; | 32. увеличение количества общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 2021 году не планировалось;  33. сохранение численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей на уровне 313 человек;  34. сохранение численности детей, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе, от общего числа детей указанной категории на уровне 20 человек; | |  | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | | | 8 | | | Основное мероприятие 07 «Реализация мероприятий по организации бесплатного **горячего питания обучающихся**, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 13. сохранение доли обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных питанием (горячим питанием, а в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий – продуктовым набором или денежной компенсацией), к общей численности указанной категории, обучающихся на уровне 100,00 %;  14. сохранение доли пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам на уровне 100,00 %;  40. сохранение доли обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, к общей численности указанной категории обучающихся на уровне 100,0 %; | 13. сохранение доли обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных питанием (горячим питанием, а в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий – продуктовым набором или денежной компенсацией), к общей численности указанной категории, обучающихся на уровне 100,00 %;  14. сохранение доли пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам на уровне 100,00 %;  40. сохранение доли обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, к общей численности указанной категории обучающихся на уровне 100,0 %; | |  | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | | | 9 | | | Основное мероприятие 08 «Развитие **кадрового потенциала** системы общего образования детей» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 35. увеличение доли учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников до 35,00 %;  36. увеличение доли преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию до 36,50 %; | 35. увеличение доли учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников до 35,00 %;  36. увеличение доли преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию до 36,50 %; | |  | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | | | 10 | | | Основное мероприятие Е1 «Региональный проект «**Современная школа**» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.  2021 | 31.12.2021 | 15. сокращение доли зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта на 9,70 %;  28. сохранение количества образовательных учреждений, на территории которых созданы рекреационно-образовательные зоны на уровне 9 единиц;  43. увеличение количества общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых отремонтированы спортивные залы в 2021 году не планировалось; | 15. сокращение доли зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта на 9,70 %;  28. сохранение количества образовательных учреждений, на территории которых созданы рекреационно-образовательные зоны на уровне 9 единиц;  43. увеличение количества общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых отремонтированы спортивные залы в 2021 году не планировалось; | |  | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | | | 11 | | | Основное мероприятие Е2 «Региональный проект «**Успех каждого ребенка**» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.  2021 | 31.12.2021 | 12. сохранение доли обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях на уровне 94,00%;  16. создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом (количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы) в 2021 году не планировалось;  17. сохранение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время на уровне 4,80 %, из них по следующим уровням общего образования:  а) начальное общее образование – 3,00 %;  б) основное общее образование – 5,00 %;  в) среднее общее образование – 5,00 %;  18. сохранение количества образовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открыты плоскостные сооружения, оснащены спортивным инвентарем и оборудованием на уровне 12 единиц; | 12. сохранение доли обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях на уровне 94,00%;  16. создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом (количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы) в 2021 году не планировалось;  17. сохранение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время на уровне 4,80 %, из них по следующим уровням общего образования:  а) начальное общее образование – 3,00 %;  б) основное общее образование – 5,00 %;  в) среднее общее образование – 5,00 %;  18. сохранение количества образовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открыты плоскостные сооружения, оснащены спортивным инвентарем и оборудованием на уровне 12 единиц; | |  | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | | | 12 | | | Основное мероприятие Е4 «Региональный проект «**Цифровая образовательная среда**» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 38. внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в 2021 году не планировалось;  44. увеличение количества образовательных организаций, обеспеченных материально - технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, в отчетном финансовом году в 2021 году на 3 единицы.  45. увеличение количества общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно - научной и технологической направленностей в 2021 году на 3 единицы; | 38. внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в 2021 году - 3;  44. увеличение количества образовательных организаций, обеспеченных материально - технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, в отчетном финансовом году в 2021 году на 3 единицы.  45. увеличение количества общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно - научной и технологической направленностей в 2021 году на 3 единицы; | |  | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | | | 13 | | | Основное мероприятие P2 «Региональный проект «**Содействие занятости женщин- создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет**» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | |  | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | | | 14 | | | Контрольное событие 2.1 Обеспечение деятельности дошкольных общеобразовательных учреждений | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | \* | Х | 31.12 | Х | 31.12 | Х | Х | | 15 | | | Контрольное событие 2.2 Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | \* | Х | 31.12 | Х | 31.12 | Х | Х | | **Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»** | | | | | | | | | | | | | 16 | Основное мероприятие 01 «Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию» | | | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области, Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 46. сохранение количества обучающихся в ДШИ на уровне 551 человек;  47. увеличение количества участников областных, международных и всероссийских конкурсов до 25 человек;  48. сохранение доли преподавателей ДШИ, имеющих первую и высшую квалификационную категорию на уровне 35,50%;  49. увеличение количества выпускников в ДШИ до 78 человек;  51. увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием до 79,00 %;  52. создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 2021 году не планировалось;  53. внедрение целевой модели развития муниципальных систем дополнительного образования детей;  54. увеличение формирование современных, управленческих и организационно-управленческих механизмов в системе дополнительного образования детей до 11 единиц;  55. увеличение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в детском технопарке «Кванториум» за счет средств бюджета Курской области и (или) муниципального образования по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации до 382 человек;  56. увеличение количества созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей до 1830 учеников-мест. | 46. сохранение количества обучающихся в ДШИ на уровне 545 человек;  47. увеличение количества участников областных, международных и всероссийских конкурсов до 25 человек;  48. сохранение доли преподавателей ДШИ, имеющих первую и высшую квалификационную категорию на уровне 35,50%;  49. увеличение количества выпускников в ДШИ до 105 человек;  51. увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием до 79,00 %;  52. создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 2021 году не планировалось;  53. внедрение целевой модели развития муниципальных систем дополнительного образования детей;  54. увеличение формирование современных, управленческих и организационно-управленческих механизмов в системе дополнительного образования детей до 11 единиц;  55. увеличение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в детском технопарке «Кванториум» за счет средств бюджета Курской области и (или) муниципального образования по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации не достигнуто (0 чел.);  56. увеличение количества созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей до 1830 учеников-мест; | |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | | нет | | | | | | | | | 17 | Основное мероприятие 02 «Социальная поддержка работников образовательных организаций дополнительного образования» | | | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области, Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 50. сохранение доли работников муниципальных образовательных организаций получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки на уровне 100,00% | 50. сохранение доли работников муниципальных образовательных организаций получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки на уровне 100,00% | |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | | нет | | | | | | | | | 19 | Контрольное событие 3.1 Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | | | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | \* | Х | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 | Х | Х | |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | | нет | | | | | | | | |  | **Подпрограмма 4 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»** | | | | | | | | | | | | 20 | Основное мероприятие 01 «Введение новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования» | | | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | \* | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 57. введение новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования в количестве в 2021 году не планировалось;    58. снижение удельного веса численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) до 96,30 %;  59. увеличение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях до 100%. | 57. введение новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования в количестве в 2021 году не планировалось;    58. снижение удельного веса численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) до 96,30 %;  59. увеличение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях до 100%. | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Отчет** | | | | | | | | | |
| **об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | |
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, план на 01.01.2020 | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, план на 31.12.2020 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие образования в Курском районе Курской области»** | **Всего, в том числе:** | Х | 03 | 0 | 00 | 622 166,87246 | 758 860,07714 | 750 099,62301 |
| **Областной бюджет** | Х | 03 | 0 | 00 | 486 861,09900 | 592 671,97242 | 588 101,30842 |
| **Бюджет Курского района Курской области** | Х | 03 | 0 | 00 | 135 305,77346 | 166 188,10472 | 161 998,31459 |
| **Администрация Курского района Курской области** | 001 | 03 | 0 | 00 |  |  |  |
| **Ответственный исполнитель - отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области** | 007 | 03 | 0 | 00 | 26 230,86019 | 26 913,40060 | 26 553,23533 |
| **Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области** | 006 | 03 | 0 | 00 | 595 598,44527 | 731 946,67654 | 723 946,67654 |
| **Подпрограмма 1** | **«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области образования»** | **Всего, в том числе:** | Х | 03 | 1 | 00 | 8 091,82225 | 8 402,07145 | 8 252,54915 |
| **Областной бюджет** | Х | 03 | 1 | 00 | 364,82400 | 384,73400 | 301,76386 |
| **Бюджет Курского района Курской области** | Х | 03 | 1 | 00 | 7 726,99825 | 8 017,33745 | 7 950,78529 |
| **Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области** | 006 | 03 | 1 | 00 | 8 091,82225 | 8 402,07145 | 8 252,54915 |
| Основное мероприятие 01 | «Сопровождение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **1** | **01** | 6 357,34472 | 6 524,53580 | 6 406,30218 |
| Областной бюджет | Х | 03 | 1 | 01 | 364,82400 | 384,73400 | 301,76386 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 1 | 01 | 5 992,52072 | 6 139,80180 | 6 104,53832 |
| Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 1 | 01 | 6 357,34472 | 6 524,53580 | 6 406,30218 |
| Основное мероприятие 02 | «Руководство и управление в сфере установленных функций» | **Всего, в том числе:** | Х | 03 | 1 | 02 | 1 734,47753 | 1 862,53565 | 1 831,24697 |
| Областной бюджет | Х | 03 | 1 | 02 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 1 | 02 | 1 734,47753 | 1 862,53565 | 1 831,24697 |
| Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 1 | 02 | 1 734,47753 | 1 862,53565 | 1 831,24697 |
| Основное мероприятие 03 |  | **Всего, в том числе:** | Х | 03 | 1 | 03 | 0,00000 | 15,00000 | 15,00000 |
| Областной бюджет | Х | 03 | 1 | 03 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 1 | 03 | 0,00000 | 15,00000 | 15,00000 |
| Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 1 | 03 | 0,00000 | 15,00000 | 15,00000 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие дошкольного и общего образования детей» | Всего, в том числе: | Х | 03 | 2 | 00 | 587 506,62302 | 723 544,60509 | 715 293,83853 |
| Областной бюджет | Х | 03 | 2 | 00 | 484 298,43100 | 590 022,39442 | 585 549,97096 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | 00 | 103 208,19202 | 133 522,21067 | 129 743,86757 |
| Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | 00 | 587 506,62302 | 723 544,60509 | 715 293,83853 |
| Основное мероприятие 01 | «Содействие развитию дошкольного образования» | Всего, в том числе: | Х | 03 | 2 | 01 | 54 355,78700 | 64 883,135 | 63 692,67602 |
| Областной бюджет | Х | 03 | 2 | 01 | 54 355,78700 | 64 883,135 | 63 692,67602 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | 01 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | 01 | 54 355,78700 | 59 871,10800 | 59,871,10800 |
| Основное мероприятие 02 | «Содействие развитию общего образования» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **02** | 373 187,59700 | 431 660,50600 | 431 660,50600 |
| Областной бюджет | Х | 03 | 2 | 02 | 373 187,59700 | 431 660,50600 | 431 660,50600 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | 02 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | 02 | 373 187,59700 | 431 660,50600 | 431 660,50600 |
| Основное мероприятие 03 | «Социальная поддержка работников образовательных организаций общего и дошкольного образования» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **03** | 21 130,50100 | 24 782,95800 | 24 130,93604 |
| Областной бюджет | Х | 03 | 2 | 03 | 16 758,67400 | 20 411,13100 | 20 340,54852 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | 03 | 4 371,82700 | 4 371,82700 | 3 790,38752 |
| Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | 03 | 21 130,50100 | 24 782,95800 | 24 130,93604 |
| Основное мероприятие 04 | «Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **04** | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Областной бюджет | Х | 03 | 2 | 04 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | 04 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | 04 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Основное мероприятие 05 | «Реализация дошкольных образовательных программ» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **05** | 46 172,28093 | 50 219,34639 | 48 948,23008 |
| Областной бюджет | Х | 03 | 2 | 05 | 3 928,93800 | 3 784,58600 | 3 424,70749 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | 05 | 42 243,34293 | 46 434,76039 | 45 523,52259 |
| Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | 05 | 46 172,28093 | 50 219,34639 | 48 948,23008 |
| Основное мероприятие 06 | «Реализация основных общеобразовательных программ» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **06** | 64 009,87909 | 88 820,05228 | 85 389,02112 |
| Областной бюджет | Х | 03 | 2 | 06 | 9 506,63500 | 9 702,78000 | 8 506,98227 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | 06 | 54 503,24409 | 79 117,27228 | 76 882,03885 |
| Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | 06 | 64 009,87909 | 88 820,05228 | 85 389,02112 |
| Основное мероприятие 07 | «Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **07** | 1 656,81300 | 12 744,71400 | 12 429,04774 |
| Областной бюджет | Х | 03 | 2 | 07 | 0,00000 | 11 087,90100 | 10 813,27138 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | 07 | 1 656,81300 | 1 656,81300 | 1 615,77636 |
| Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | 07 | 1 656,81300 | 12 744,71400 | 12 429,04774 |
| Основное мероприятие 08 | «Развитие кадрового потенциала системы общего образования детей»» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **08** | 26 560,80000 | 26 560,80000 | 25 179,72386 |
| Областной бюджет | Х | 03 | 2 | 08 | 26 560,80000 | 26 560,80000 | 25 179,72386 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | 08 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | 08 | 26 560,80000 | 26 560,80000 | 25 179,72386 |
| Основное мероприятие Е1 | «Региональный проект «Современная школа» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **Е1** | 98,87000 | 6 091,46230 | 6 090,04400 |
| Областной бюджет | Х | 03 | 2 | Е1 | 0,00000 | 5 964,65930 | 5 964,65930 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | Е1 | 98,87000 | 126,80300 | 125,38470 |
| Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | Е1 | 98,87000 | 6 091,46230 | 6 090,04400 |
| Основное мероприятие Е2 | «Региональный проект «Успех каждого ребенка» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **Е2** | **217,79400** | **10 726,65479** | **10 723,32773** |
| Областной бюджет | Х | 03 | 2 | Е2 | 0,00000 | 10 508,86079 | 10 508,86079 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | Е2 | 217,79400 | 217,79400 | 214,46694 |
| Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | Е2 | 217,79400 | 10 726,65479 | 10 723,32773 |
| Основное мероприятие Е4 | «Региональный проект «Цифровая образовательная среда» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **Е4** | 116,30100 | 7 054,97633 | 7 050,32594 |
| Областной бюджет | Х | 03 | 2 | Е4 | 0,00000 | 6 938,67533 | 6 938,67533 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | Е4 | 116,30100 | 116,301 | 111,65061 |
| Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | Е4 | 116,30100 | 7 054,97633 | 7 050,32594 |
| **Подпрограмма 3** | **«Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»** | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **3** | **00** | 26 568,42719 | 26 913,40060 | 26 553,23533 |
| **Областной бюджет** | **Х** | **03** | **3** | **00** | 2 197,84400 | 2 264,844 | 2 249,57360 |
| **Бюджет Курского района Курской области** | **Х** | **03** | **3** | **00** | 24 370,58319 | 24 648,55660 | 24 303,66173 |
| **Ответственный исполнитель - отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области** | **007** | **03** | **3** | **00** | 26 568,42719 | 26 913,40060 | 26 553,23533 |
| Основное мероприятие 01 | «Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по и развитию» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **3** | **01** | **25 854,31919** | **26 132,29260** | **25 864,45113** |
| Областной бюджет | Х | 03 | 3 | 01 | 1 800,00000 | 1 800,00000 | 1 800,00000 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 3 | 01 | 24 054,31919 | 24 332,29260 | 24 064,45113 |
| Ответственный исполнитель - отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 03 | 3 | 01 | 25 854,31919 | 26 132,29260 | 25 864,45113 |
| Основное мероприятие 02 | «Социальная поддержка работников образовательных организаций дополнительного образования» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **3** | **02** | 714,10800 | 781,10800 | 688,78420 |
| Областной бюджет | Х | 03 | 3 | 02 | 397,84400 | 464,84400 | 449,57360 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 3 | 02 | 316,26400 | 316,26400 | 239,21060 |
| Ответственный исполнитель - отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 03 | 3 | 02 | 714,10800 | 781,10800 | 688,78420 |
| Подпрограмма 4 | «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» | **Всего, в том числе:** | **Х** | 03 | 4 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | Х | 03 | 4 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 4 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ответственный исполнитель - Администрация Курского района Курской области | 001 | 03 | 4 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 01 | Введение новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования | **Всего, в том числе:** | **Х** | 03 | 4 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | Х | 03 | 4 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 4 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ответственный исполнитель - Администрация Курского района Курской области | 001 | 03 | 4 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **Информация** | | | | |
| **о расходах федерального, областного бюджета,** | | | | |
| **бюджета Курского района Курской области,** | | | | |
| **местных бюджетов и внебюджетных источников на** | | | | |
| **реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей)** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия** | **Источники ресурсного обеспечения** | **Оценка расходов** | **Фактические расходы** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие образования в Курском районе Курской области»** | **Всего, в том числе:** | **758 860,07714** | **750 099,62301** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Областной бюджет** | **592 671,97242** | **588 101,30842** |
| **Бюджет Курского района Курской области** | **166 188,10472** | **161 998,31459** |
| **Местные бюджеты** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области образования» | Всего, в том числе: | 8 402,07145 | 8 252,54915 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 384,73400 | 301,76386 |
| Бюджет Курского района Курской области | 8 017,33745 | 7 950,78529 |
| Местные бюджеты | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие дошкольного и общего образования детей» | Всего, в том числе: | 723 544,60509 | 715 293,83853 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 590 022,39442 | 585 549,97096 |
| Бюджет Курского района Курской области | 133 522,21067 | 129 743,86757 |
| Местные бюджеты | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» | Всего, в том числе: | 26 913,40060 | 26 553,23533 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 2 264,84400 | 2 249,57360 |
| Бюджет Курского района Курской области | 24 648,55660 | 24 303,66173 |
| Местные бюджеты | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 4 | «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» | Всего, в том числе: |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет Курского района Курской области |  |  |
| Местные бюджеты | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Отчет** | | | | | |
| **о выполнении сводных показателей муниципальных заданий** | | | | | |
| **на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями** | | | | | |
| **по муниципальной программе** | | | | | |
| Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) | | Расходы бюджета Курского района Курской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) (тыс. рублей) | | |
| план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2020-2024 годы»** | **Х** | **Х** | **520 351,26093** | **628 609,09205** | **626 044,90124** |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации». Основное мероприятие 01 «Сопровождение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы». Показатель объема услуги: 1. Количество персонала направленного на существенное повышение качества управления процессами развития такой сложной системы, какой является система образования; 2. Количество мероприятий всего. | 19 1 | 19 1 | 6 002,18672 | 5 087,44631 | 5 078,26157 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | Х | 5 637,36272 | 5 329,03031 | 5 239,30243 |
| Областной бюджет | Х | Х | 364,82400 | 241,584 | 161,04086 |
| Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей».  Основное мероприятие 01 «Содействие развитию дошкольного образования»; Основное мероприятие 02 «Содействие развитию общего образования»; Основное мероприятие 05 «Реализация дошкольных образовательных программ»; Основное мероприятие 06 «Реализация основных общеобразовательных программ». Показатели объема услуг: 1. Количество учащихся в общеобразовательных учреждениях; 2. Количество детей в дошкольных учреждениях; 3. Количество мероприятий всего. | 3328  1420 34 | 3415 1420 34 | 492 444,27902 | 602 004,29324 | 599 642,85034 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | Х | 69 912,92202 | 83 911,87924 | 82 931,51248 |
| Областной бюджет | Х | Х | 22 531,357 | 518 092,41400 | 516 711,33786 |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей». Основное мероприятие 01 «Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по и развитию». Показатель объема услуги: |  |  | 21 904,79519 | 21 517,35250 | 21 323,78933 |
| 1. Количество учащихся (на 1 января) | 560 | 551 |
| 2. Количество выпускников (на 1 июля); | 79 | 82 |
| 3. Количество мероприятий, всего | 59 | 186 |
| 4. Количество фестивалей и конкурсов зонального и областного уровней, в которых принимали участие учащиеся учебного заведения. | 23 | 7 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | Х | 21 907,19519 | 21 519,75250 | 21 325,63933 |

**Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области»**

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась по всем мероприятиям муниципальной программы, реализуемым за счет всех источников финансирования, в связи, с чем оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась путем принятия в расчет бюджетных средств, направленных на реализацию программы из всех уровней бюджета.

**1. Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области образования».**

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 3/3 = 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 8 252,54915 / 8 402,07145 = 0,982.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис = 1 / 0,982 = 1,018

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет:

СДп/ппз = 91,5 / 91,5 = 1;

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе):

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1;

- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ:

СДп/ппз = 1,6 / 1,6 =1;

- удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся:

СДп/ппз = 97,0 /97,0 = 1,0;

- удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях:

СДп/ппз = 72,0 / 72,0 = 1,0;

- доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях:

СДп/ппз = 94,0 / 94,0 = 1,0;

Степень реализации программы:

1+1+1+1+1+1

СРп/п= ----------------------------- = 1;

6

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1 \* 1,039 = 1,039 (принимаем за 1).

**Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.**

**2. Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей»**

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 11/11 = 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 715 293,83853 / 723 544,60509 = 0,989.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис = 1 / 0,989 = 1,011.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе):

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях:

СДп/ппз = 72,0 / 72,0 = 1,0;

- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет:

СДп/ппз = 91,50 / 91,50 = 1,0;

- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ:

СДп/ппз = 1,6 / 1,6 = 1,0

- удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся:

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях:

СДп/ппз = 94,0 / 94,0 = 1,0;

- доля обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных питанием (горячим питанием, а в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий - продуктовым набором или денежной компенсацией), к общей численности указанной категории обучающихся:

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- доля пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам:

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- сокращение доли зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капительного ремонта:

СДп/ппз = 9,7 / 9,7 = 1,0;

- доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования:

СДп/ппз = 4,8 / 4,8 = 1,0;

в том числе:

а) начальное общее образование:

СДп/ппз = 3,0 / 3,0 = 1,0;

б) основное общее образование:

СДп/ппз = 5,0 / 5,0 = 1,0;

в) среднее общее образование

СДп/ппз = 5,0 / 5,0 = 1,0;

- количество образовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открыты плоскостные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием:

СДп/ппз = 12 / 12 = 1,0;

- доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки:

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- количество мест для детей дошкольного возраста для реализации программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий:

СДп/ппз = 610,0 / 610,0 = 1,0;

- доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций:

СДп/ппз = 21,7 / 21,7 = 1,0;

- доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций:

СДп/ппз = 25,0 / 25,0 = 1,0;

- доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста:

СДп/ппз = 95,0 / 95,0 = 1,0;

- обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2х месяцев до 3х лет (отношение численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году):

СДп/ппз = 84,0 / 84,0 = 1,0;

- обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году , к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году)

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- количество образовательных учреждений на территории которых созданы рекреационно-образовательные зоны:

СДп/ппз = 9,0 / 9,0 = 1,0;

- численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Курского района Курской области, которым организован подвоз школьными автобусами к месту обучения и обратно:

СДп/ппз = 1 264,0 / 1 264,0 = 1,0;

- численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящегося на одного педагогического работника

СДп/ппз = 1 2 / 1 2 = 1;

- численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования

СДп/ппз = 7 / 7 = 1;

- численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей

СДп/ппз = 313 / 313 = 1

- численность детей, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе, от общего числа детей указанной категории

СДп/ппз = 20 / 20 = 1

- доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников

СДп/ппз = 35 / 35 = 1;

- доля преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию

СДп/ппз = 36,5 / 36,5 = 1;

- количество выпускников

СДп/ппз = 105 / 77 =1,36 (принимаем за 1);

- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях

СДп/ппз = 3 / 0 = 0;

- доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

СДп/ппз = 100 / 100 = 1;

- доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории

СДп/ппз = 100 / 100 = 1;

- количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции

СДп/ппз = 23 / 23 = 1;

- количество общеобразовательных организаций, обеспеченных материально - технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, в отчетном финансовом году в 2021 году на 3 единицы

СДп/ппз = 3 / 3 = 1;

- количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно - научной и технологической направленностей в 2021 году

СДп/ппз = 3 / 3 = 1;

Степень реализации программы:

35

СРп/п= ------------= 0,972;

36

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 0,972 \* 1,011 = 0,983.

**Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.**

**3. Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»**

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 2/2 = 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 36 553,23533 / 26 913,40060 = 0,987

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис = 1 / 0,987 = 1,013.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- количество обучающихся в ДШИ:

СДп/ппз = 545 / 551= 0,989;

- участие в областных, международных и всероссийских конкурсах:

СДп/ппз = 25 / 25 = 1,0;

- доля преподавателей ДШИ, имеющих первую и высшую квалификационную категорию:

СДп/ппз = 35,5 / 35,5 = 1,0;

- количество выпускников ДШИ:

СДп/ппз = 105 / 78 = 1,346 (принимаем за 1);

- доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки:

СДп/ппз = 100 / 100 = 1,0;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием:

СДп/ппз = 79,0 / 79,0 = 1,0;

- внедрение целевой модели развития муниципальных систем дополнительного образования детей:

СДп/ппз да/ да = 1,0;

- формирование современных, управленческих и организационно-управленческих механизмов в системе дополнительного образования детей:

СДп/ппз = 11,00 /11,00 = 1,0;

- количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в детском технопарке «Кванториум» за счет средств бюджета Курской области и (или) муниципального образования по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации:

СДп/ппз = 0 / 382 = 0.

Степень реализации программы:

0,989+1+1+1+1+1+1+1+1

СРп/п=----------------------------------------------- = 0,999;

9

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 0,999 \* 1,013 = 1,012 (принимаем за 1).

**Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.**

**4. Подпрограмма 4 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»**

При реализации муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области» по подпрограмме 4 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» в 2021 году не планировались лимиты бюджетных обязательств, таким образом провести оценку эффективности реализации подпрограммы 4 не представляется возможным.

**5. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы**

Степень достижения планового показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет:

СДп/ппз = 91,5 / 91,5 = 1;

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе):

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1;

- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ:

СДп/ппз = 1,6 / 1,6 =1;

- удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся:

СДп/ппз = 97,0 /97,0 = 1,0;

- удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях:

СДп/ппз = 72,0 / 72,0 = 1,0;

- доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях:

СДп/ппз = 94,0 / 94,0 = 1,0;

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе):

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях:

СДп/ппз = 72,0 / 72,0 = 1,0;

- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет:

СДп/ппз = 91,50 / 91,50 = 1,0;

- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ:

СДп/ппз = 1,6 / 1,6 = 1,0

- удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся:

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях:

СДп/ппз = 94,0 / 94,0 = 1,0;

- доля обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных питанием (горячим питанием, а в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий - продуктовым набором или денежной компенсацией), к общей численности указанной категории обучающихся:

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- доля пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам:

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- сокращение доли зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капительного ремонта:

СДп/ппз = 9,7 / 9,7 = 1,0;

- доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования:

СДп/ппз = 4,8 / 4,8 = 1,0;

в том числе:

а) начальное общее образование:

СДп/ппз = 3,0 / 3,0 = 1,0;

б) основное общее образование:

СДп/ппз = 5,0 / 5,0 = 1,0;

в) среднее общее образование

СДп/ппз = 5,0 / 5,0 = 1,0;

- количество образовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открыты плоскостные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием:

СДп/ппз = 12 / 12 = 1,0;

- доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки:

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- количество мест для детей дошкольного возраста для реализации программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий:

СДп/ппз = 610,0 / 610,0 = 1,0;

- доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций:

СДп/ппз = 21,7 / 21,7 = 1,0;

- доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций:

СДп/ппз = 25,0 / 25,0 = 1,0;

- доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста:

СДп/ппз = 95,0 / 95,0 = 1,0;

- обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2х месяцев до 3х лет (отношение численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году):

СДп/ппз = 84,0 / 84,0 = 1,0;

- обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году , к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году)

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- количество образовательных учреждений на территории которых созданы рекреационно-образовательные зоны:

СДп/ппз = 9,0 / 9,0 = 1,0;

- численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Курского района Курской области, которым организован подвоз школьными автобусами к месту обучения и обратно:

СДп/ппз = 1 264,0 / 1 264,0 = 1,0;

- численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящегося на одного педагогического работника

СДп/ппз = 1 2 / 1 2 = 1;

- численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования

СДп/ппз = 7 / 7 = 1;

- численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей

СДп/ппз = 313 / 313 = 1

- численность детей, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе, от общего числа детей указанной категории

СДп/ппз = 20 / 20 = 1

- доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников

СДп/ппз = 35 / 35 = 1;

- доля преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию

СДп/ппз = 36,5 / 36,5 = 1;

- количество выпускников

СДп/ппз = 105 / 77 =1,36 (принимаем за 1);

- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях

СДп/ппз = 3 / 0 = 0;

- доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

СДп/ппз = 100 / 100 = 1;

- доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории

СДп/ппз = 100 / 100 = 1;

- количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции

СДп/ппз = 23 / 23 = 1;

- количество общеобразовательных организаций, обеспеченных материально - технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, в отчетном финансовом году в 2021 году на 3 единицы

СДп/ппз = 3 / 3 = 1;

- количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно - научной и технологической направленностей в 2021 году

СДп/ппз = 3 / 3 = 1;

- количество обучающихся в ДШИ:

СДп/ппз = 545 / 551= 0,989;

- участие в областных, международных и всероссийских конкурсах:

СДп/ппз = 25 / 25 = 1,0;

- доля преподавателей ДШИ, имеющих первую и высшую квалификационную категорию:

СДп/ппз = 35,5 / 35,5 = 1,0;

- количество выпускников ДШИ:

СДп/ппз = 105 / 78 = 1,346 (принимаем за 1);

- доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки:

СДп/ппз = 100 / 100 = 1,0;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием:

СДп/ппз = 79,0 / 79,0 = 1,0;

- внедрение целевой модели развития муниципальных систем дополнительного образования детей:

СДп/ппз да/ да = 1,0;

- формирование современных, управленческих и организационно-управленческих механизмов в системе дополнительного образования детей:

СДп/ппз = 11,00 /11,00 = 1,0;

- количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в детском технопарке «Кванториум» за счет средств бюджета Курской области и (или) муниципального образования по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации:

СДп/ппз = 0 / 382 = 0.

Степень реализации муниципальной программы:

48,989

СРп/п=----------------------- = 0,961;

51

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Эрг/п = 0,5\*0,961+0,5\*(1\*0,011+0,983\*0,954+1\*0,035) = 0,973,

где:

k1= 8 252,54915 / 750 099,62301 = 0,011

k2= 715 293,83853 / 750 099,62301 = 0,954

k3= 24 753,23533 / 750 099,62301 = 0,035

**Эффективность реализации программы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.**