ДОКЛАД

о реализации в 2021 году муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области»

| Наименование муниципальной программы | «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области» |
| --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области |
| Отчетная дата | 2021 год |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | Начальник отдела культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области Рождественская А.А. (84712) 54-89-44 |
| Дата составления отчета(доклада) | «28» февраля 2022 г |
| Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | _______ (Рождественская А.А.) |

- Доклад

о реализации в 2021 году муниципальной программы Курского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области»

Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области» включает в себя 3 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе обеспечивают достижение целей муниципальной программы и решение программных задач:

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» была разработана для достижения следующей цели:

- создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей.

И решения следующих задач:

-создание условий для инновационной деятельности молодых людей, поддержка талантливой молодежи;

- создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность и социальную практику, профилактика негативных явлений в молодежной среде;

- гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи. Формирование российской идентичности и толерантности в молодежной среде.

Для выполнения основного мероприятия «Создание условий для вовлечения молодёжи в активную общественную деятельность» организовано:

-  участие в областных конкурсах – 6 000.00 рублей;

- награждение талантливой молодёжи по итогам проведения конкурсов, олимпиад, соревнований – 16 000,00 рублей;

- проведение форума молодых педагогов 7000,00 рублей;

- форум молодёжного представительства 6 000.00 рублей;

- приобретение формы для юнармейских отрядов сумме 210 000,00 рублей;

- проведение районных конкурсов руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Замечательный вожатый», «Сердце отдано детям»- 22 000.00 рублей;

- проведение походов и экскурсий – 14 000,00 рублей;

- участие в областных туристических слётах, сборах военно-патриотических клубов, областных военно-спортивных играх, соревнованиях «Школа безопасности» и др. – 35 000,00 рублей.

Всего по данному основному мероприятию было запланировано 467 000.00 рублей, исполнение составило 316 000,00 рублей, или 68% (средства местного бюджета).

Выполнение перечисленных мероприятий дало возможность достичь заданных программой показателей индикаторов, поставленных на 2021 год, а именно:

- увеличен удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в общественной деятельности в общем количестве молодёжи Курского района Курской области от 14 до 30 лет к уровню 2020 года на 2% и по факту за 2021 год, составила 25%.

Подпрограмма 3 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта», была разработана для достижения следующих целей:

-формирование здорового образа жизни молодёжи, развитие физкультурно-спортивной деятельности учреждений.

И решения следующих задач:

- формирование здорового образа жизни у детей, подростков и молодежи;

- укрепление материально-технической базы детско-юношеского спорта;

- организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области физической культуры;

- развитие инфраструктуры и совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности учреждений спортивной направленности;

- пропаганда развития физической культуры и спорта;

- обеспечение успешного выступления спортсменов Курского района Курской области на межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях;

- совершенствование системы отбора и подготовки спортивных сборных команд Курского района Курской области.

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации подпрограммы были предусмотрены следующие мероприятия:

Основное мероприятие 01 «Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» в рамках которого:

- организованы и проведены районные физкультурно-массовые мероприятия, спортивные соревнования и тренировочные сборы на сумму 43 960,00 рублей;

- предоставление финансовых средств для возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальными заданиями услуг и предоставление субсидий на иные цели (приобретено спортивное оборудование, экипировка, инвентарь, проведение учебно-спортивной работы и соревнований) МБОУ ДО ДЮСШ «Атлет» Курского района Курской области, составило 8 130 483,36 рублей;

- награждение участников соревнований 20 000.00 рублей.

Участие в проводимых в 2021 году спортивных соревнованиях и организация учебно-спортивной работы МБОУ ДО ДЮСШ «Атлет» выполнено на 7%, согласно годовому календарному плану в условиях ограничений в соответствии с Распоряжением Губернатора Курской области от 10.03.2020 №60-рг «О введении режима повышенной готовности».

По Основному мероприятию 02 «Обеспечение подготовки спортсменов Курского района Курской области высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Курского района Курской области (отдельных спортсменов Курского района Курской области)», денежные средства не были запланированы в связи  с Распоряжением Губернатора Курской области от 10.03.2020 №60-рг «О введении режима повышенной готовности», но отдельные спортсмены Курского района не прекращали тренировочный процесс и приняли участие в соревнованиях всех уровней.

Выполнение вышеперечисленных мероприятий дало возможность достичь определенных результатов по укреплению материально-технической базы и достичь заданных программой показателей индикаторов, планируемых на 2021 год, а именно:

- доля детей Курского района, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет увеличена на 2,0 %  и составила 5%;

- доля жителей Курского района, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, в общем количестве лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку увеличена на 2,0 % и составила 5%;

-  увеличение доли жителей Курского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курского района Курской области до 40 %;

- увеличение уровня обеспеченности населения Курского района Курской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов до 4,0 %

- увеличение доли жителей Курского района Курской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике до 4,0 %;

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 2,0%;

- увеличение доли спортсменов Курского района Курской области, ставших победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Курского района Курской области до 4,0 %.

Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей» была разработана для реализации цели:

-развитие системы оздоровления и отдыха детей Курского района Курской области.

И решения задач:

- сохранение доли детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет;

- сохранение доли детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием в общей численности детей от 7 до 15 лет;

- сохранение доли детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в текущем году.

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации подпрограммы предусмотрено основное мероприятие «Организация оздоровления и отдыха детей», в рамках которого:

- победители олимпиад, конкурсов, активисты детских и молодёжных объединений, спортсмены отдохнули в профильных лагерях «Магистр», «Комсорг», «Чемпион», «Олимпийские надежды», «Курский доброволец» и др. Всего 203 ребёнка;

-в 4 санаторно-курортных организациях: ООО «Санаторий им. И. Д. Черняховского», ООО «Санаторий «Соловушка», ФГУП «Курский завод «Маяк», санаторий-профилакторий «Маяк», АУЗ «Курский областной санаторий «Соловьиные зори» отдохнули 113 детей (исполнение 130%).

- приобретены 205 путёвок в загородные оздоровительные лагеря «Олимпиец» и «Берёзка» (исполнение 100%);

- организована работа лагерей с дневным пребыванием детей (1423 человека) при общеобразовательных учреждениях Курского района Курской области (исполнение 100,2%);

- в МБОУ «СОШ имени Героя Советского Союза Новикова К. И.» функционировал лагерь труда и отдыха, в нем занимались посильной трудовой деятельностью 10 обучающихся, после чего им был организован досуг и оздоровление.

На реализацию подпрограммы потрачено 3 918 876, 58 рублей из местного бюджета и 2 505 513, 42 из областного бюджета.

Выполнение перечисленных мероприятий дало возможность достичь планируемых показателей индикаторов на 2021 год, а именно:

- доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях в общей численности детей от 7 до 18 лет – 3 %;

- доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием в общей численности детей от 7 до 15 лет – 27,11 %;

- доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в текущем году – 60 %.

- Таблица 12

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |
|  |  |  |  | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в общественной деятельности в общем количестве молодежи Курского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет | % | 23 | 25 | 25 | - |
| Подпрограмма 3 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет | % | 3 | 5,0 | 5,0 | - |
| 3 | Доля жителей Курского района, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, в общем количестве лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | % | 3 | 5,0 | 5,0 | - |
| 4 | Доля жителей Курского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курского района Курской области | % | 36 | 40,0 | 40,0 | - |
| 5 | Уровень обеспеченности населения Курского района Курской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 2 | 4,0 | 4,0 | - |
| 6 | Доля жителей Курского района Курской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 2 | 4,0 | 4,0 | - |
| 7 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 1,5 | 2,0 | 2,0 | - |
| 8 | Доля спортсменов Курского района Курской области, ставших победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Курского района Курской области | % | 2 | 4,0 | 4,0 | - |
| Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет | % | 3,7 | 3,0 | 3,0 | - |
| 10 | Доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет | % | 17,4 | 20,0 | 27,11 | Увеличение количества желающих |
| 11 | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в текущем году | % | 15,3 | 60,0 | 60,0 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Статус | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  |  |  | Результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации |  | окончания реализации |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2«Повышение эффективности реализации молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01 «Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | X | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  |  | Увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в общественной деятельности, в общей численности молодых людей в 2021 году до 25% |  | Увеличен удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в общественной деятельности, в общей численности молодых людей до 25% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Контрольное событие программы Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | X | X | 31.12.2021 | X |  | 31.12.2021 |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Контрольное событие программы Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |  | X | X | 31.12.2021 | X |  | 31.12.2021 |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3«Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 01 «Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» | Отдел культуры, по делам молодёжи, физкультуры и спорта, Рождественская Альбина Анатольевна – начальник отдела | X | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  |  | Увеличение доли детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет в 2021 году до 5% |  | Увеличена доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет до 5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли жителей Курского района Курской области, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, в общем количестве жителей, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в 2021 году до 5% |  | Увеличена доля жителей, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную под-готовку и зачисленных на этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, в общем количестве лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку до 5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли жителей Курского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курского района Курской области в 2021 году до 40% |  | Увеличена доля жителей Курского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курского района Курской области до 40% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение уровня обеспеченности населения Курского района Курской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для населения с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 2021 году до 4% |  | Уровень обеспеченности населения Курского района Курской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов достиг 4% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли жителей Курского района Курской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике в 2021 году до 4% |  | Доля жителей Курского района Курской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике увеличена до 4% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли жителей Курского района Курской области с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в 2021 году до 2% |  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения увеличена до 2% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Контрольное событие программы Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Отдел культуры, по делам молодёжи, физкультуры и спорта, Рождественская Альбина Анатольевна – начальник отдела | X | x | 31.12.2021 | x |  | 31.12.2021 |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Контрольное событие программы Выполнение других (прочих) обязательств Курского района Курской области | Отдел культуры, по делам молодёжи, физкультуры и спорта, Рождественская Альбина Анатольевна – начальник отдела | X | х | 31.12.2021 | х |  | 31.12.2021 |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 02 «Обеспечение подготовки спортсменов Курского района Курской области высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Курского района Курской области(отдельных спортсменов Курского района Курской области)» | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | X | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  |  | Увеличение доли спортсменов Курского района Курской области, ставших победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Курского района Курской области |  | Доля спортсменов Курского района Курской области, ставших победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Курского района Курской области увеличена до 4% |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4«Оздоровление и отдых детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  | 31.12.2019 |
| 4 | Основное мероприятие 01 «Организация оздоровления и отдыха детей» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | X | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  |  | Сохранение доли детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет в 2021 году до 3% |  | Доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет достигла 3,0% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сохранение доли детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет в 2021 году до 20% |  | Доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет возросла до 27,11,% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сохранение доли детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в текущем году (в 2021 году до 60%) |  | Увеличена доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в текущем году до 60,0% |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Контрольное событие программы Организация отдыха детей в каникулярное время | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | X | X | 31.12.2021 | X |  | 31.12.2021 |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Контрольное событие программы Социальное обеспечение и иные выплаты населению | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | X | X | 31.12.2021 | X |  | 31.12.2021 |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Контрольное событие программы Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | X | X | 31.12.2021 | X |  | 31.12.2021 |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Таблица 16 Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименовние муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основоного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований( тыс.руб.) |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС | ГП | пГП | ОМ | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, план на 1 января 2021 | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, на 31.12.2021 | кассовое исполнение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Муниципальная программа | «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | Всего: в том числе: | X | 08 | 0 | 00 | 14415,73810 | 15304,89071 | 14948,83336 |  |
|  |  | областной бюджет | X | 08 | 0 | 00 | 2506,46800 | 2506,46800 | 2505,51342 |  |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | X | 08 | 0 | 00 | 11909,27010 | 12798,42271 | 12443, 31994 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 08 | 0 | 00 | 7521,89810 | 8548,05071 | 8194,44336 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 08 | 0 | 00 | 6893,84000 | 6756,84000 | 6754,39000 |  |
| Подпрограмма 2 | "Повышение эффективности реализации молодежной политики" | Всего: в том числе: | X | 08 | 2 | 00 | 467,000 00 | 316 000 00 | 316,00000 |  |
|  |  | областной бюджет | X | 08 | 2 | 00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | X | 08 | 2 | 00 | 467,00000 | 316,000 00 | 316,00000 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 08 | 2 | 00 | 467,00000 | 316,000 00 | 316,000 00 |  |
| Основное мероприятие 01 | «Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность» | Всего: в том числе: | X | 08 | 2 | 01 | 467,00000 | 316,000 00 | 316,00000 |  |
|  |  | Областной бюджет | X | 08 | 2 | 01 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | X | 08 | 2 | 01 | 467,00000 | 316 000 00 | 316,00000 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 08 | 2 | 01 | 467,000 00 | 316 000 00 | 316,00000 |  |
| Подпрограмма 3 | «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» | Всего: в том числе: | X | 08 | 3 | 00 | 7 521,89810 | 8 548,05071 | 8194,44336 |  |
|  |  | областной бюджет | X | 08 | 3 | 00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | X | 08 | 3 | 00 | 7 521,89810 | 8 548, 050 71 | 8194,44336 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 08 | 3 | 00 | 7 521,89810 | 8 548,05071 | 8194,44336 |  |
| Основное мероприятие 01 | «Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» | Всего, в том числе: | X | 08 | 3 | 01 | 7 521, 89810 | 8 548, 05071 | 8194,44336 |  |
|  |  | областной бюджет | X | 08 | 3 | 01 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  | Бюджет Курского района Курской области | X | 08 | 3 | 01 | 7 521,89810 | 8548,05071 | 8194,44336 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 08 | 3 | 01 | 7 521,89810 | 8548,05071 | 8194,44336 |  |
| Основное мероприятие 02 | «Обеспечение подготовки спортсменов Курского района Курской области высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Курского района Курской области(отдельных спортсменов Курского района Курской области)» | Всего, в том числе: | X | 08 | 3 | 02 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  | областной бюджет | X | 08 | 3 | 02 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | X | 08 | 3 | 02 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 08 | 3 | 02 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Подпрограмма 4 | «Оздоровление и отдых детей» | Всего, в том числе: | X | 08 | 4 | 00 | 6426,84000 | 6 440,84000 | 6438,39000 |  |
|  |  | областной бюджет | X | 08 | 4 | 00 | 2506,46800 | 2506,46800 | 2 505,51342 |  |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | X | 08 | 4 | 00 | 3920,37200 | 3934,37200 | 3 932,87658 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области; | 006 | 08 | 4 | 00 | 6426,84000 | 6 440,84000 | 6438,39000 |  |
| Основное мероприятие 01 | «Организация оздоровления и отдыха детей» | Всего, в том числе: | X | 08 | 4 | 01 | 6 426,84000 | 6 440,84000 | 6438,39000 |  |
|  |  | областной бюджет | X | 08 | 4 | 01 | 2506,46800 | 2 506,46800 | 2 505,51342 |  |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | X | 08 | 4 | 01 | 3920,37200 | 3 934,37200 | 3 932,87658 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 08 | 4 | 01 | 6426,84000 | 6 440,84000 | 6438,39000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Информация о расходах федерального, областного бюджета, бюджета Курского района Курской области, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения |  | Оценка расходов ‹1› |  | Фактические расходы‹2› |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| Муниципальная программа | «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области» | всего |  | 15304,89071 |  | 14948,83336 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 2506,46800 |  | 2505,51342 |  |  |
|  |  | бюджет Курского района Курской области |  | 12798,42271 |  | 12443,31994 |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |
| Подпрограмма 2 | "Повышение эффективности реализации молодежной политики" | всего |  | 316,00000 |  | 316,00000 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |
|  |  | бюджет Курского района Курской области |  | 316,00000 |  | 316,00000 |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |
| Подпрограмма 3 | "Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта" | всего |  | 8 548,05071 |  | 8194,44336 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |
|  |  | бюджет Курского района Курской области |  | 8 548,05071 |  | 8194,44336 |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |
| Подпрограмма 4 | "Оздоровление и отдых детей" | всего |  | 6440,84000 |  | 6438,39000 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 2506, 46800 |  | 2505,51342 |  |  |
|  |  | бюджет Курского района Курской области |  | 3934,37200 |  | 3 932,87658 |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе "Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги(работы) |  |  |  | Расходы бюджета Курского района Курской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) (тыс.рублей) |  |  |  |  |
|  | план |  | факт |  | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года |  | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года |  | кассовое исполнение |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание | Спортивная подготовка по спорту лиц с ОДА(6чел); спортивная подготовка по олимпийским видам спорта(182чел); спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта(25чел) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: | Количество занимающихся, чел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 "Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта" | 323 |  | 308 |  | 7521,89810 |  | 8548,05071 |  | 8194,44336 |
| Основное мероприятие 01 "Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий" | 323 |  | 308 |  | 7521,89810 |  | 8548,05071 |  | 8194,44336 |

Оценка эффективности муниципальной программы

«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха

и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры

и спорта в Курском районе Курской области»

1. Подпрограмма 2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики»

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=1/1=1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=316,00000/316,00000=1,0.

Оценка эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области:

Эис=1/1=1,0.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

-удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в общественной деятельности в общем количестве молодежи Курского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет:

СДп/ппз=25/25=1,0;

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=1/1=1,0.

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п=1*1=1,0.

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

2. Подпрограмма 3 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=1/1=1,00.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=8194,44336/8548,050,71=0,959

Оценка эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области:

Эис=1/0,959=1,0521.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

-доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет:

СДп/ппз=5/5=1,0;

-доля жителей, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, в общем количестве лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку:

СДп/ппз=5/5=1,0;

-доля жителей Курского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курского района Курской области:

СДп/ппз=40/40=1,0;

-уровень обеспеченности населения Курского района Курской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:

СДп/ппз=4/4=1,0;

-доля жителей Курского района Курской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике;

СДп/ппз=4/4=1,0;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения:

СДп/ппз=2/2=1,0;

-доля спортсменов Курского района Курской области, ставших победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Курского района Курской области:

СДп/ппз=4/4=1,0;

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(1+1+1+1+1+1+1)/7=1,0.

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п=1*1=1,0.

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

3. Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей»

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=1/1=1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=6438,39000/6440,84000=1.

Оценка эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области:

Эис=1/1=1,0.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

-доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет:

СДп/ппз=3,0/3,0=1,0;

-доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет:

СДп/ппз=27,11/20=1,36;

-доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в текущем году:

СДп/ппз=60,0/60,0=1,0;

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(1+1+1)/3=1.

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п=1*1=1,0.

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

4.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

-удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в общественной деятельности в общем количестве молодежи Курского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет:

СДгппз=25/25=1,0;

-доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет:

СДгппз=5/5=1,0;

-доля жителей Курского района, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, в общем количестве лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку:

СДгппз=5/5=1,0;

-доля жителей Курского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курского района Курской области:

СДгппз=40/40=1,0;

-уровень обеспеченности населения Курского района Курской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:

СДгппз=4/4=1,0;

-доля жителей Курского района Курской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике;

СДгппз=4/4=1,0;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения:

СДгппз=2/2=1,0;

-доля спортсменов Курского района Курской области, ставших победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Курского района Курской области:

СДгппз=4/4=1,0;

-доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет:

СДгппз=3/3=1,0;

-доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет:

СДгппз=27,11/20,0=1,36;

-доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в текущем году:

СДгппз=60/60=1,0.

Степень реализации муниципальной программы:

СРгп=(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/11=1.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Эрг/п=0,5*1,0+0,5(1,0*0,021+1,0* 0,548+1,0*0,431) = 1, где

к1=316,00000/14948,83336=0,021

к2=8194,44336/14948,83336=0,548

к3=6438,39000/14948,83336=0,431

Эффективность реализации программы высокая.