**Годовой отчет**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области» |
| Наименование ответственного исполнителя | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области |
| Отчетная дата | 2021 год |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | Начальник управления ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Черепухин А.Н.  8 (4712) 54-89-18  gkh-kurskiiraion@yandex.ru |
| Дата составления отчета (доклада) | « » февраля 2022 года |
| Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (А.Н.Черепухин) |

**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности в 2021 году муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области»**

Целями ***муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области»*** (далее - Программа) являются:

- обеспечение населения Курского района Курской области экологически чистой водой;

- сохранение благоприятной окружающей природной среды на территории Курского района.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:

- приведение в нормативное состояние объектов коммунального назначения и коммунальной инженерной инфраструктуры;

- снижение негативных воздействий на человека и окружающую природную среду.

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации Программы были предусмотрены:

- подпрограмма 1 «Экология и чистая вода Курского района Курской области»основное мероприятие«Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой», в рамках которой:

а) проведена повторная экспертиза объекта «Реконструкция наружных канализационных сетей и инженерного обеспечения в п.Камыши Курского района Курской области» на сумму**–** 27,74760 тыс. руб.;

б) разработана ПСД по объекту «Водоснабжение с.Винниково-Николаевка Винниковского сельсовета Курского района Курской области» на сумму- 635,100 тыс.руб.;

в) проведена государственная экспертиза ПСД по объекту «Водоснабжение с.Винниково-Николаевка Винниковского сельсовета Курского района Курской области» на сумму- 305,75640 тыс.руб.;

г) разработана ПСД по объекту «Водоснабжение д.Гнездилово Брежневского сельсовета Курского района Курской области» на сумму- 605,000 тыс.руб.;

д) проведена государственная экспертиза ПСД по объекту «Водоснабжение д.Гнездилово Брежневского сельсовета Курского района Курской области» на сумму- 278,808 тыс.руб.;

е) проведено обследование и диагностика объекта «Обследование и диагностика 1 (одной) артезианской скважины д.Сотниково Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области» на сумму -350,000 тыс. руб.;

ж) проведено обследование и диагностика объекта «Обследование и диагностика 1 (одной) водозаборной скважины по адресу: д. Чаплыгина Курского района Курской области» на сумму -299,90947 тыс. руб.;

з) проведен ремонт объекта «Ремонт 1 (одной) водозаборной скважины по адресу: д. Чаплыгина Курского района Курской области» на сумму -599,94097 тыс. руб.;

и) проведен ремонт объекта «Ремонт водопровода д. Ушаково Щетинского сельсовета Курского района Курской области» на сумму -496,11292 тыс. руб.

- подпрограмма 2 «Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области», основное мероприятие«Ликвидация отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках на территории Курского района Курской области», в рамках которой:

а) проведена ликвидация несанкционированных свалок на территории Курского района Курской области на сумму – 1789,89229 тыс.руб.;

б) приобретена фотоловушка на сумму -17,116 тыс.руб.

Всего расходы на реализацию Программы составили 5 405,38365 руб., исполнение составило 99 %.

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2020 | 2021 | |
| план | факт |
| **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области»** | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода Курского района Курской области» | | | | | | |
| 1 | Количество реконструированных объектов водоснабжения и (или) водоотведения | шт. | 1 | 15 | 1 | Для участия в отборе для получения субсидии из областного бюджета по реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения оформление документов перенесено на 2022 год |
| 2 | Протяженность отремонтированных сетей водопровода и (или) водоотведения. | км | 0 | 11,0 | 0,265 | Для участия в отборе для получения субсидии из областного бюджета по реконструкции объектов водоснабжения , в ходе которой производится ремонт сетей водоснабжения и водоотведения, оформление документов перенесено на 2022 год |
| 3. | Доля сельского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. | % | 75,0 | 83,0 | 83,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области» | | | | | | |
| 3 | Увеличение объема ликвидируемых с территории Курского района Курской области отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках. | % | 77,6 | 85,6 | 85,6 |  |

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Статус** | **Плановый срок** | | **Фактический срок** | | **Результаты** | |
| **начала реализации** | **окончания реализации** | **начала реализации** | **окончания реализации** | **запланированные** | **достигнутые** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода Курского района Курской области» | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 01 «Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой» | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области,  соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество реконструированных объектов водоснабжения и (или) водоотведения в 2021 году до 15 шт.  Протяженность отремонтированных сетей водопровода в 2021 году 11 км.  Увеличение до 83,0 % доли сельского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. | В 2021 году отремонтирована 1 водозаборная скважина. Проведено обследование и диагностика 1 водозаборной скважины. Проведена разработка ПСД и экспертиза по 2-м объектам водоснабжения. Проведена повторная экспертиза по 1 объекту водоотведения.  В 2021 году проведен ремонт водопроводной сети в 1 населенном пункте 0,265 км.  В 2021 году доля сельского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения увеличена до 83%. |
| 2 | Контрольное событие программы 1.1  «Проектирование и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения населенных пунктов» | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области,  соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | \* | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | х |
| Подпрограмма 2 «Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области» | | | | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие 01 «Ликвидация отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках на территории Курского района Курской области» | Управление ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области,  соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Увеличение объема ликвидируемых с территории Курского района Курской области отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках до 85,6%. | В 2021 году проведена ликвидация 5-ти несанкционированных свалок, что составляет увеличение показателя на 8% и составляет 85,6%. |
| 4 | Контрольное событие программы 2.1  «Мероприятия по ликвидации отходов, скапливающихся на несанкци- онированных свалках на территории Курского района Курской области» | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области,  соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | \* | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | х |

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники  (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | |
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, на отчетную дату | кассовое исполнение |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Муниципальная  программа | «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области» | Всего, в том числе | х | 06 | 0 | 00 | 7 420,000 | 5 455,95636 | 5 405,38365 |
| бюджет Курского района Курской  области | х | 06 | 0 | 00 | 7 420,000 | 5 455,95636 | 5 405,38365 |
| бюджет Курской области | х | 06 | 0 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | х | 06 | 0 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель: управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 06 | 0 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 06 | 0 | 00 | 7 420,000 | 5 455,95636 | 5 405,38365 |
| Подпрограмма 1 | «Экология и чистая вода Курского района Курской области» | Всего, в том числе | х | 06 | 1 | 00 | 6 920,000 | 3 598,37536 | 3 598,37536 |
| бюджет Курского района Курской  области | х | 06 | 1 | 00 | 6 920,000 | 3 598,37536 | 3 598,37536 |
| бюджет Курской области | х | 06 | 1 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | х | 06 | 1 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель: управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 06 | 1 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 06 | 1 | 00 | 6 920,000 | 3 598,37536 | 3 598,37536 |
| Основное мероприятие 01 | «Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой» | Всего, в том числе | х | 06 | 1 | 01 | 6 920,000 | 3 598,37536 | 3 598,37536 |
| бюджет Курского района Курской  области | х | 06 | 1 | 01 | 6 920,000 | 3 598,37536 | 3 598,37536 |
| бюджет Курской области | х | 06 | 1 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | х | 06 | 1 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель: управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 06 | 1 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 06 | 1 | 01 | 6 920,000 | 3 598,37536 | 3 598,37536 |
| Подпрограмма 2 | «Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области» | Всего, в том числе | х | 06 | 2 | 00 | 500,000 | 1 857,581 | 1 807,00829 |
| бюджет Курского района Курской  области | х | 06 | 2 | 00 | 500,000 | 1 857,581 | 1 807,00829 |
| бюджет Курской области | х | 06 | 2 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | х | 06 | 2 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель: управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 06 | 2 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 06 | 2 | 00 | 500,000 | 1 857,581 | 1 807,00829 |
| Основное мероприятие 01 | «Ликвидация отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках на территории Курского района Курской области» | Всего, в том числе | х | 06 | 2 | 01 | 500,000 | 1 857,581 | 1 807,00829 |
| бюджет Курского района Курской  области | х | 06 | 2 | 01 | 500,000 | 1 857,581 | 1 807,00829 |
| бюджет Курской области | х | 06 | 2 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | х | 06 | 2 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель: управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 06 | 2 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 06 | 2 | 01 | 500,000 | 1 857,581 | 1 807,00829 |

**Информация**

**о расходах федерального, областного бюджета, бюджета Курского района Курской области,**

**местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические  расходы |
| Муниципальная  программа | «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области» | всего | 5 455,95636 | 5 405,38365 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Курского района Курской области | 5 455,95636 | 5 405,38365 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | «Экология и чистая вода Курского района Курской области» | всего | 3 598,37536 | 3 598,37536 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Курского района Курской области | 3 598,37536 | 3 598,37536 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | «Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области» | всего | 1 857,581 | 1 807,00829 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Курского района Курской области | 1 857,581 | 1 807,00829 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области»**

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась по всем мероприятиям муниципальной программы, реализуемым за счет всех источников финансирования, в связи, с чем оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась путем принятия в расчет бюджетных средств, направленных на реализацию программы из всех уровней бюджета.

1.[Подпрограмма](#bookmark2) 1«Экология и чистая вода Курского района Курской области».

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=1/1=1,0;

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=3 598,37536/3 598,37536=1,0;

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис=1,0/1,0=1,0.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- количество реконструированных объектов водоснабжения и (или) водоотведения:

СДп/ппз=1/15=0,066;

- протяженность отремонтированных сетей водопровода и (или) водоотведения:

СДп/ппз=0,265/11,0=0,024;

- доля сельского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения:

СДп/ппз=83/83=1

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(0,066+0,024+1)/3=0,363

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п= 1,0 \* 0,363=0,363.

**Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как неудовлетворительная.**

2. Подпрограмма 2 **«**Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области**»**.

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=1/1=1,0;

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=1 807,00829/1 857,581=0,97;

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис=1,0/0,97=1,0.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

-увеличение объема ликвидируемых с территории Курского района Курской области отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках:

СДп/ппз=85,6/85,6=1.

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=1/1=1.

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п= 1,0 \* 1=1,0.

**Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.**

3.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- количество реконструированных объектов водоснабжения и (или) водоотведения:

СДп/ппз=1/15=0,066;

- протяженность отремонтированных сетей водопровода и (или) водоотведения:

СДп/ппз=0,265/11,0=0,024;

- доля сельского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения:

СДп/ппз=83/83=1;

-увеличение объема ликвидируемых с территории Курского района Курской области отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках:

СДп/ппз=85,6/85,6=1.

Степень реализации муниципальной программы:

СРгп=(0,066+0,024+1+1)/4=0,523

Оценка эффективности реализации программы:

ЭРг/п= 0,5\*0,523+0,5\*(0,363\*0,659+1\*0,331)=0,547

К1=3598,37536/5455,95636=0,659

К2=1 807,00829/5455,95636=0,331

**Эффективность реализации муниципальной программы с учетом достигнутых показателей оценивается как неудовлетворительная.**

**В целях выполнения показателей программы мероприятия по оформление документов для участия в отборе для получения субсидии из областного бюджета по реконструкции объектов водоснабжения, а также ремонта сетей водоснабжения и водоотведения, перенесены на 2022 год.**