**Годовой отчет**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы**

**«Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области» |
| Наименование ответственного исполнителя | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области |
| Отчетная дата | 2021 год |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | Сухочева О.Н.  8 (4712) 54-64-26 |
| Дата составления отчета (доклада) | 24 февраля 2022 г. |
| Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Дудина И.С.) |

**Годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности в 2021 году муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области»**

***Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области»*** включает в себя 2 подпрограммы («Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации», «Обеспечение правопорядка на территории Курского района Курской области»), реализация мероприятий которых в комплексе обеспечивают достижение целей муниципальной программы:

реализация на территории Курского района Курской области единой государственной политики в сфере профилактики правонарушений, обеспечения общественного порядка, противодействия преступности, терроризму и экстремизму.

И решения следующих задач:

- обеспечение исполнения полномочий Курской области, переданных органам местного самоуправления в сфере профилактики безнадзорности, беспризорности и профилактики правонарушений;

- повышение эффективности работы по профилактике наркомании, рецидивной преступности и укреплению правопорядка.

Основные результаты реализации программы:

финансовое обеспечение исполнения функций работника Администрации Курского района Курской области, исполняющего переданные полномочия по работе с несовершеннолетними и защите их прав (план – 100%, факт – 100%);

увеличение доли несовершеннолетних, снятых с учета муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в связи с положительной динамикой проведения индивидуальной профилактической работы от общего числа несовершеннолетних, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа (план – 54%, факт – 54%);

отсутствие несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков в ПДН ОМВД, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в наркологических диспансерах в общей численности несовершеннолетних (план – 0%, факт – 0%);

увеличение доли подростков, проживающих на территории Курского района Курской области и вовлечённых в профилактические мероприятия по сокращению заболеваемости наркоманией, формированию законопослушного поведения в общей численности подростков, проживающих на территории Курского района Курской области (план – 49,2%, факт – 49,2%);

проведение мероприятий по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся из учреждений исполнения наказания, а также осуждённых к мерам наказания, не связанных с лишением свободы (план – 6 ед., факт – 0 ед.);

отсутствие происшествий с участием школьных автобусов на территории Курского района Курской области (план – 0 ед., факт – 1 ед.);

увеличение количество установленных в течение года систем видеофиксации на улицах и других общественных местах на территории Курского района Курской области (план – 0 ед., факт – 12 ед.).

Запланированные объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы:

- по подпрограмме 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» объём бюджетных ассигнований на 2021 год составил 622 тыс.рублей и направлен на осуществление государственных полномочий по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, исполнено в полном объеме;

- по подпрограмме 2 «Обеспечение правопорядка на территории Курского района Курской области» запланированный объем бюджетных ассигнований на 2021 год составил 982 091,00 руб. Исполнено 982 091,00 руб.

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2020 год | 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области»** | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | | | | | | |
| 1 | финансовое обеспечение исполнения функций работника Администрации Курского района Курской области, исполняющего переданные полномочия по работе с несовершеннолетними и защите их прав | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2 | доля несовершеннолетних, снятых с учета муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в связи с положительной динамикой проведения индивидуальной профилактической работы от общего числа несовершеннолетних, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа | % | 52,0 | 54,0 | 54,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка на территории Курского района Курской области» | | | | | | |
| 3 | доля несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков в ПДН ОВД, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в наркологических диспансерах в общей численности несовершеннолетних | % | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 4 | доля подростков, проживающих на территории Курского района Курской области и вовлечённых в профилактические мероприятия по сокращению заболеваемости наркоманией, формированию законопослушного поведения, в общей численности подростков, проживающих на территории Курского района Курской области | % | 48,5 | 49,2 | 49,2 |  |
| 5 | количество мероприятий по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся из учреждений исполнения наказания, а также осуждённых к мерам наказания, не связанных с лишением свободы. | ед. | 0 | 6 | 0 | не поступало обращений от лиц, освободившихся из учреждений исполнения наказания, для проведения мероприятий по социальной адаптации и ресоциализации |
| 6 | Количество происшествий с участием школьных автобусов на территории Курского района Курской области | ед. | 0 | 0 | 1 | Нарушение ПДД водителем школьного автобуса |
| 7 | Количество установленных в течение года систем видеофиксации на улицах и других общественных местах на территории Курского района Курской области | ед. | 15 | 0 | 12 | Обеспечение антитеррористической безопасности |
| 8. | Количество мероприятий, направленных на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | ед. | 0 | 1 | 1 |  |
| 9. | Количество мероприятий по ликвидации наркосодержащих растений | ед. | 0 | 1 | 1 |  |
| 10. | Повышение уровня антитеррористической защищенности здания Администрации Курского района Курской области | % | 0 | 100,0 | 100,0 |  |

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий,**

**мероприятий и контрольных событий**

**подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия | | Ответственный исполнитель | Статус [<1>](#P2928) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | | достигнутые |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Основное мероприятие 0.1 Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация Курского района Курской области | X | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Финансовое обеспечение исполнения в полном объёме функций работника Администрации Курского района Курской области, исполняющего переданные полномочия по работе с несовершеннолетними и защите их прав;  обеспечение положительной динамики поведения посредством индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними. | Финансовое обеспечение исполнения функций работника Администрации Курского района Курской области, исполняющего переданные полномочия по работе с несовершеннолетними и защите их прав в 2021 году исполнены в полном объёме;  увеличилась доля несовершеннолетних, снятых с учета муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в связи с положительной динамикой проведения индивидуальной профилактической работы от общего числа несовершеннолетних, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа | |
| 1.1 | | Контрольное событие программы 1   * 1. Оплата труда секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация Курского района Курской области | \* | X | 31.12.2021г. | X | 31.12.2021г. | X | X | |
|  | | Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка на территории Курского района Курской области» | | | | | | | | | |
| 2. | | Основное мероприятие 01 Обеспечение правопорядка на территории Курского района Курской области | Администрация Курского района Курской области, Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | X | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сокращение числа несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков в ПДН ОМВД, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в наркологических диспансерах с 0, 009% до 0,0% | В 2021 году несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков в ПДН ОВД, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в наркологических диспансерах нет. | |
| 2.1 | | Контрольное событие программы  2.1. Изготовление и приобретение стендов антитеррористической направленности | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | \* | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X | |
| 3. | | Основное мероприятие02  «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией, ликвидация наркосодержащих растений» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | X | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сокращение числа несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков в ПДН ОМВД, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в наркологических диспансерах с 0, 009% до 0,0% | В 2021 году увеличилась доля подростков, проживающих на территории Курского района Курской области и вовлечённых в профилактические мероприятия по сокращению заболеваемости наркоманией, формированию законопослушного поведения, в общей численности подростков, проживающих на территории Курского района Курской области | |
| 3.1 | | Контрольное событие программы  2.2. Стационарное лечение наркозависимых граждан | Администрация Курского района Курской области | \* | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X | |
| 3.2 | | Контрольное событие программы 2.3 Приобретение экспресс-тестов для проведения тестирования на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | \* | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X | |
| 3.3 | | Контрольное событие программы 2.4. Приобретение жилетов для общеобразовательных организаций Курского района Курской области, в целях антинаркотической пропаганды | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | \* | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X | |
| 3.4 | | Контрольное событие программы 2.0.2. 4 «Ликвидация наркосодержащих растений» | Чумичева С. Н., ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Курского района Курской области | x | x | 31.12.2023г. | x | x | X | X | |
| 4 | | Основное мероприятие03  «Профилактика рецидивной преступности, ресоциализация и социальная адаптация лиц, освободившихся из учреждений исполнения наказания, а также осуждённых к мерам наказания, не связанных с лишением свободы». Мероприятия по восстановлению утраченных документов, удостоверяющих личность; приобретение одежды и продуктов питания, восстановление родственных связей» | Администрация Курского района Курской области | X | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Увеличение количества мероприятий по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся из учреждений исполнения наказания, а также осуждённых к мерам наказания, не связанных с лишением свободы от 2 ед. до 12 ед. | Количество мероприятий по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся из учреждений исполнения наказания, а также осуждённых к мерам наказания, не связанных с лишением свободы в 2021 году не увеличилось, так как обращений вышеуказанной категории граждан в Администрацию Курского района Курской области в период 2021 году не поступило. | |
| 4.1 | | Контрольное событие программы 2.5 Мероприятия по восстановлению утраченных документов, удостоверяющих личность; приобретение одежды и продуктов питания, восстановление родственных связей» | Администрация Курского района Курской области | \* | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X | |
| 5 | | Основное мероприятие 04  «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах развития Курского района Курской области» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | X | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Предотвращение возникновения происшествий с участием школьных автобусов на территории Курского района Курской области 0 ед. | В 2021 году произошло ДТП с участием школьных автобусов на территории Курского района Курской области, в связи с нарушением ПДД водителем школьного автобуса. | |
| 5.1 | | Контрольное событие программы 2.0.4. 1 «Установка и обслуживание глобальной навигационной спутниковой системы «ГЛОНАСС» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | x | x | 31.12.2023г. | x | x | X | X | |
| 6 | | Основное мероприятие 05  «Создание на территории Курского района Курской области комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курского района Курской области АПК «Безопасный город» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | X | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение эффективности системы безопасности населения и территории Курского района Курской области путём установки систем видеофиксации 0 ед. | В 2021 году установлено 12 систем видеофиксации, это позволило повысить эффективность системы безопасности населения и территории Курского района Курской области. | |
| 6.1 | | Контрольное событие программы 2.0.5. 1  «Установка, обслуживание и программно-аппаратное сопряжение с ЕДДС Курского района Курской области и с ОМВД России по Курскому району Курской области камер видеофиксации и видеорегистраторов» | Управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | x | x | 31.12.2023г. | x | x | X | X | |
| 7 | | Основное мероприятие 0.6 «Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» | Управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | x | x | 31.12.2023г. | x | x | Увеличение мероприятий, направленных на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, ед.;  организация профилактических мероприятий с обучающимися по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 100 ед. | В 2021 году проведены запланированные мероприятия, направленных на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. Общеобразовательными организациями Курского района Курской области совместно с сотрудниками ГИБДД ОМВД России по Курскому району в 2021 году организовано более 100 профилактических мероприятий с обучающимися по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. | |
| 7.1 | | Контрольное событие программы 2.0.6. 1  «Приобретение светоотражающих жилетов, макетов и других наглядно-агитационных материалов» | Управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | x | x | 31.12.2023г. | x | x | X | X | |
| 8 | | Основное мероприятие 0.7 «Установка системы контроля управления доступом в здании Администрации Курского района Курской области» | Администрация Курского района Курской области | x | x | 31.12.2023г. | x | x | Снижение вероятности совершения террористических актов в здании Администрации Курского района Курской области на 100% | В 2021 году установлена система контроля управления доступом в здании Администрации Курского района Курской области, это позволит повысить уровень антитеррористической защищенности здания Администрации Курского района Курской области | |

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | |
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области» | Всего,  в том числе: | x | 12 | 0 | 00 | 1 143,520 | 1 604, 091 | 1 514, 10013 |
| бюджет Курского района Курской области | x | 12 | 0 | 00 | 521,520 | 982,091 | 982,091 |
| бюджет Курской области | x | 12 | 0 | 00 | 622,00 | 622,000 | 621,99908 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 12 | 0 | 00 | 365,840 | 729,700 | 650,11009 |
| Соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 12 | 0 | 00 | 777,680 | 874,391 | 863,99004 |
| Подпрограмма 1 | «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | Всего,  в том числе: | x | 12 | 1 | 00 | 622,00 | 622,000 | 621,99908 |
| бюджет Курского района Курской области | x | 12 | 1 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Курской области | x | 12 | 1 | 00 | 622,00 | 622,000 | 621,99908 |
| ответственный исполнитель подпрограммы:  Администрация Курского района Курской области | 001 | 12 | 1 | 00 | 622,00 | 622,000 | 621,99908 |
| Основное мероприятие 0.1 | «Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» | Всего,  в том числе: | x | 12 | 1 | 01 | 622,00 | 622,000 | 621,99908 |
|  |  | Бюджет Курского района Курской области | x | 12 | 1 | 01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет Курской области | x | 12 | 1 | 01 | 622,00 | 622,000 | 621,99908 |
|  |  | ответственный исполнитель мероприятия:  Администрация Курского района Курской области | 001 | 12 | 1 | 01 | 622,00 | 622,000 | 621,99908 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение правопорядка на территории Курского района Курской области» | Всего,  в том числе: | x | 12 | 2 | 00 | 521,520 | 982,091 | 892,10105 |
|  |  | Бюджет Курского района Курской области | x | 12 | 2 | 00 | 521,520 | 982,091 | 892,10105 |
|  |  | Бюджет Курской области | x | 12 | 2 | 00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы  Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 12 | 2 | 00 | 365,840 | 729,700 | 650,11009 |
|  |  | Администрация Курского района Курской области | 001 | 12 | 2 | 00 | 155,680 | 252,391 | 241,99096 |
| Основное мероприятие 0.1 | «Обеспечение правопорядка на территории Курского района Курской области» | Всего,  в том числе: | x | 12 | 2 | 01 | 7,280 | 4,840 | 4,840 |
| Бюджет Курского района Курской области | x | 12 | 2 | 01 | 7,280 | 4,840 | 4,840 |
| Бюджет Курской области | x | 12 | 2 | 01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ответственный исполнитель мероприятия  Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 12 | 2 | 01 | 7,280 | 4, 840 | 4,840 |
| Основное мероприятие 0.2 | «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией» | Всего,  в том числе: | x | 12 | 2 | 02 | 114,400 | 21,909 | 21,909 |
| Бюджет Курского района Курской области | x | 12 | 2 | 02 | 114,400 | 21,909 | 21,909 |
| Бюджет Курской области | x | 12 | 2 | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель мероприятия  Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 12 | 2 | 02 | 20,000 | 20,00 | 20,00 |
|  |  | Соисполнитель:  Администрация Курского района Курской области | 001 | 12 | 2 | 02 | 94,400 | 1, 909 | 1, 909 |
| Основное мероприятие 0.3 | «Профилактика рецидивной преступности, ресоциализация и социальная адаптация лиц, освободившихся из учреждений исполнения наказания, а также осуждённых к мерам наказания, не связанных с лишением свободы» | Всего,  в том числе: | x | 12 | 2 | 03 | 10,400 | 10,4 | 0,00 |
| Бюджет Курского района Курской области | x | 12 | 2 | 03 | 10, 400 | 10,4 | 0,00 |
| Бюджет Курской области | x | 12 | 2 | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель мероприятия  Администрация Курского района Курской области | 001 | 12 | 2 | 03 | 10,400 | 10,4 | 0,00 |
| Основное мероприятие 0.4 | «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах развития Курского района Курской области | Всего,  в том числе: | x | 12 | 2 | 04 | 169, 440 | 169, 440 | 160, 03009 |
| Бюджет Курского района Курской области | x | 12 | 2 | 04 | 169, 440 | 169, 440 | 160, 03009 |
| Бюджет Курской области | x | 12 | 2 | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель мероприятия  Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 12 | 2 | 04 | 118,560 | 118,560 | 109,15009 |
|  | Соисполнитель:  Администрация Курского района Курской области | 001 | 12 | 2 | 04 | 50,880 | 50,880 | 50,880 |
| Основное мероприятие 0.5 | «Создание на территории Курского района Курской области комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курского района Курской области АПК «Безопасный город» | Всего,  в том числе: | x | 12 | 2 | 05 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| Бюджет Курского района Курской области | x | 12 | 2 | 05 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| Бюджет Курской области | x | 12 | 2 | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель мероприятия  Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 12 | 2 | 05 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 0.6 | «Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» | Всего,  в том числе: | x | 12 | 2 | 06 | 150,00 | 516,300 | 516,120 |
|  |  | Бюджет Курского района Курской области | x | 12 | 2 | 06 | 150,00 | 516,300 | 516,120 |
|  |  | Бюджет Курской области | x | 12 | 2 | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственный исполнитель мероприятия  Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 12 | 2 | 06 | 150,00 | 516,300 | 516,120 |
| Основное мероприятие 0.7 | «Установка системы контроля управления доступом в здании Администрации Курского района Курской области» | Всего,  в том числе: | x | 12 | 2 | 07 | 0,00 | 189,202 | 189,20196 |
|  |  | Бюджет Курского района Курской области | x | 12 | 2 | 07 | 0,00 | 189,202 | 189,20196 |
|  |  | Бюджет Курской области | x | 12 | 2 | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственный исполнитель мероприятия  Администрация Курского района Курской области | 001 | 12 | 2 | 01 | 0,00 | 189,202 | 189,20196 |

**Информация**

**о расходах федерального, областного бюджета,**

**бюджета Курского района Курской области,**

**местных бюджетов и внебюджетных источников на**

**реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области» | всего | 1 604,091 | 1 514, 10013 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 622,0 | 621,999 |
| бюджет Курского района Курской области | 982,091 | 982,091 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | всего | 622,0 | 621,999 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 622,0 | 621,999 |
| бюджет Курского района Курской области | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | **«Обеспечение правопорядка на территории Курского района Курской области»** | всего | 982,091 | 982,091 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Курского района Курской области | 982,091 | 982,091 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области»**

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась по всем мероприятиям муниципальной программы, реализуемым за счет всех источников финансирования, в связи, с чем оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась путем принятия в расчет бюджетных средств, направленных на реализацию программы из всех уровней бюджета.

1. **Подпрограммы 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»**

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась по всем мероприятиям муниципальной программы, реализуемым за счет всех источников финансирования, в связи, с чем оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась путем принятия в расчет бюджетных средств, направленных на реализацию программы из всех уровней бюджета.

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=1/1=1.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССУз=6221,99908/622,00=1,0.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эйс = 1 / 1 = 1,0.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- финансовое обеспечение исполнения функций работника Администрации Курского района Курской области, исполняющего переданные полномочия по работе с несовершеннолетними и защите их прав:

СДп/ппз =100/100 = 1,0;

- доля несовершеннолетних, снятых с учета муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в связи с положительной динамикой проведения индивидуальной профилактической работы от общего числа несовершеннолетних, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа:

СДп/пго = 54/54 = 1,0;

Степень реализации подпрограммы:

1 + 1

СРп/п =------------- = 1.

2

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1\* 1= 1.

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

1. **Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка на территории Курского района Курской области»**

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм= 7/7 = 1.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 892,10105/ 982,091=0,908

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис= 1/0,908 = 1,1 (принимаем за 1).

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- доля подростков, проживающих на территории Курского района Курской области и вовлечённых в профилактические мероприятия по сокращению заболеваемости наркоманией, формированию законопослушного поведения, в общей численности подростков, проживающих на территории Курского района Курской области:

СДп/ппз = 49,2 /49,2 = 1,0;

- количество мероприятий по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся из учреждений исполнения наказания, а также осуждённых к мерам наказания, не связанных с лишением свободы:

СДп/ппз = 0 /6 = 0;

- количество установленных в течение года систем видеофиксации на улицах и других общественных местах на территории Курского района Курской области:

СДп/ппз = 12 /0= 0;

- количество происшествий с участием школьных автобусов на территории Курского района Курской области:

СДп/ппз = 1/0 = 0;

- количество мероприятий, направленных на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения:

СДп/ппз = 1 /1= 1;

- количество мероприятий по ликвидации наркосодержащих растений:

СДп/ппз = 1 /1= 1;

- повышение уровня антитеррористической защищенности здания Администрации Курского района Курской области:

СДп/ппз = 100 /100= 1.

Степень реализации подпрограммы:

1+ 0+1+0+1+1+1

СРп/п =------------------- = 0,71.

7

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п =0,71\*1=0,71.

Эффективность реализации подпрограммы удовлетворительная.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- финансовое обеспечение исполнения функций работника Администрации Курского района Курской области, исполняющего переданные полномочия по работе с несовершеннолетними и защите их прав:

СДп/ппз =100/100 = 1,0;

- доля несовершеннолетних, снятых с учета муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в связи с положительной динамикой проведения индивидуальной профилактической работы от общего числа несовершеннолетних, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа:

СДп/пго = 54/54 = 1,0;

- доля подростков, проживающих на территории Курского района Курской области и вовлечённых в профилактические мероприятия по сокращению заболеваемости наркоманией, формированию законопослушного поведения, в общей численности подростков, проживающих на территории Курского района Курской области:

СДп/ппз = 49,2 /49,2 = 1,0;

- количество мероприятий по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся из учреждений исполнения наказания, а также осуждённых к мерам наказания, не связанных с лишением свободы:

СДп/ппз = 0 /6 = 0;

- количество установленных в течение года систем видеофиксации на улицах и других общественных местах на территории Курского района Курской области:

СДп/ппз = 12 /0 = 0;

- количество происшествий с участием школьных автобусов на территории Курского района Курской области:

СДп/ппз = 0 /1 = 0;

- количество мероприятий, направленных на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения:

СДп/ппз = 1 /1= 1;

- количество мероприятий по ликвидации наркосодержащих растений:

СДп/ппз = 1 /1= 1;

- повышение уровня антитеррористической защищенности здания Администрации Курского района Курской области:

СДп/ппз = 100 /100= 1.

Степень реализации муниципальной программы:

1+ 1+1+0+0+0+1+1+1

СРп/п = --------------------------------- = 0,7.

9

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРг/п =0,5\*0,7+0,5\*(1\*0,4108 + 0,71\*0,5892) = 0,8; где

k1 = 621,99908 / 1 514,10013 =0,4108

k1 = 892,10105 /1 514,10013 = 0,5892

С учетом достигнутых показателей эффективность муниципальной программы оценивается как средняя.