**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности в 2021 году**

**муниципальных программ Курского района Курской области**

Согласно утвержденному распоряжением Администрации Курского района Курской области от 21.10.2013 №324 «Об утверждении перечня муниципальных программ Курского района Курской области» (с изм.) на территории Курского района Курской области реализуется 17 муниципальных программ.

***Муниципальная программа «Развитие культуры в Курском районе Курской области»*** была разработана для достижения следующих целей:

повышение качества жизни всех членов общества через создание благоприятных условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации;

развитие культурного и духовного потенциала населения;

усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития Курского района Курской области;

развитие библиотечного дела и повышение уровня библиотечного обслуживания в Курском районе Курской области.

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации Программы были предусмотрены 3 подпрограммы: Подпрограмма «Искусство», Подпрограмма «Наследие» и Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации».

В рамках реализации подпрограммы «Искусство» исполняется основное мероприятие «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры», в рамках которого:

обеспечено исполнение муниципального задания МБУК «Камышинский РДК» Курского района Курской области в сумме 9 145 444,82 рубля при плане 9 331 510,97 рублей или 98,0%;

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Камышинский РДК» в 2021 году приобретено основных средств на сумму – 385 235,00 рублей, в т.ч. компьютеры на сумму – 95 365,00 рублей (план - 95 365,00 рублей), мебель -178 000,00 рублей (план – 178 000,00 рублей), ростовые куклы - 50 000,00 рулей., видеокамера – 22 980,00 рублей, обувь хореографическая - 30 000,00 рублей, народные инструменты – 8 890,00 рублей. энергосберегающие лампы – 26 000,00 рублей,(план-26000,00 рублей, программа энергосбережения),приобретены шланги для полива территории парка – 15 000,00 рублей, подготовка к отопительному сезону – 49 900,00 рублей (план - 53100,00 рублей), благоустройство территории парка МБУК «Камышинский РДК» - «Народный бюджет» на сумму – 5 371 762,00 рублей (план 5 538 690,00 рублей),проведение благоустройства парка – 506 457,60 руб.(земельные работы), установка Арки -140 013,00 рублей.

проведение конкурсов и мероприятий на общую сумму 124 304,00 рублей (план 202 000,00 рублей).

Основное мероприятие: муниципальный проект «Творческие люди» - государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, расположенных на территории сельского поселения Курского района Курской области - Стрелковой Н.А., художественному руководителю МБУК «Камышинский РДК» Курского района Курской области - 54 360,00 рублей, всего мероприятий на сумму 6 787 617,61 рублей.

В рамках реализации подпрограммы «Наследие» исполняется основное мероприятие «Развитие библиотечного дела в Курском районе Курской области», в рамках которого:

обеспечено исполнение муниципального задания МБУК «Бесединская ЦРБ» Курского района Курской области в сумме 17 780 227,54 рублей при плане 17 782 495,91 рублей или 99,98%;

приобретение книг для пополнения библиотечного фонда на сумму 200 000,00 рублей (план 200 000,00 рублей), покупка огнетушителей ОП-4 (з) АВСЕ на сумму 8 640,00 рублей, оформление библиотеки методом фотопечати на сумму 17 552,00 рубля, покупка библиотечного оборудования: мебели на сумму 47 700,00 рублей и техники (проектор Rombica Ray Smart и телевизор с подставкой) на сумму 72 187 ,00 рублей;

государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельского поселения Курского района Курской области «Волобуевская сельская библиотека» - филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Бесединская центральная районная библиотека» Курского района Курской области в сумме 100 000,00 рублей (план 100 000,00 рублей).

Основное мероприятие: муниципальный проект «Творческие люди»: государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Курского района Курской области – Коняевой В.В., заведующий Полянской сельской библиотекой – филиалом муниципального бюджетного учреждения культуры «Бесединская центральная районная библиотека» Курского района Курской области в сумме 54 360,00 рублей (план 54 360,00 рублей).

В рамках реализации подпрограммы «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» по основному мероприятию:

1. «Организация и поддержка учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры»:

содержание работника, осуществляющего отдельные государственные полномочия по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки в сумме 59 958,00 рублей (план 59 958,00 рублей);

2) «Оказание мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан»:

произведены выплаты работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки на сумму 1 829 088,00 рублей (план 1 829 088,00рублей);

3) «Руководство и управление в сфере установленных функций»:

содержание отдела культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области на сумму 983 860,87рублей (план 983 860,87 рублей).

Выполнение перечисленных мероприятий дало возможность достигнуть заданных программой показателей индикаторов, поставленных на 2021 год.

Подпрограмма 1 «Искусство»:

- увеличение доли лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством составил 2,4% (при плане 2,4%). Приобретение новых костюмов, финансирование проведение районных смотров и конкурсов по всем жанрам и для различных возрастных категорий позволило повысить интерес населения и привлечь к участию в клубных формированиях самодеятельного художественного творчества учреждений дополнительное количество жителей Курского района.

- удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры составил 24,8 %, что на 0,2 % меньше планового показателя. В соответствии с Распоряжением Губернатора Курской области от 10.03.2020 №60-рг «О введении режима повышенной готовности» деятельность учреждений культурно-досугово типа осуществлялась с ограничениями.

Подпрограмма 2 «Наследие»:

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд - библиотечный фонд в 2021 году был пополнен на 1624 экз. (план 690 экз.). В 2021 году в Курском района была открыта модельная библиотека в с. Полянское, в которую были приобретены новые книги;

- увеличение количества пользователей библиотечным фондом исполнено на 575 чел. (план на 50);

- комплектование фондов библиотек электронными носителями информации исполнен на 85 экз. (план на 85).

Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»:

- удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры. Индикатор выполнен на 100%, согласно годовому анкетированию жителей района, а также вследствие выполнения программных мероприятий по улучшению материально-технического обеспечения и проведению ремонтов учреждений культуры и дополнительного образования детей;

- отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе» - планируемый 100,0% достигнутый 100,0%.

***Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие культуры в Курском районе Курской области»***

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась по всем мероприятиям муниципальной программы, реализуемым за счет всех источников финансирования, в связи, с чем оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась путем принятия в расчет бюджетных средств, направленных на реализацию программы из всех уровней бюджета.

1. Подпрограмма 1 «Искусство»

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=2/2=1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=15907,06243/16498,10928=0,964.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис=1/0,964=1.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- доля лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством:

СДп/ппз=2,4/2,4=1,0;

- удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры:

СДп/ппз=24,8/25,0=0,992.

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(1+0,992)/2=0,996.

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п=1\*0,996=0,996.

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

2. Подпрограмма 2 «Наследие»

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=2/2=1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=18280,66654/18303,49591=0,998.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис=1/0,998=1.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд:

СДп/ппз=1624/690=2,353(принимаем за 1);

- увеличение количества пользователей библиотечным фондом:

СДп/ппз=575/50=11,5(принимаем за 1);

-комплектование фондов библиотек электронными носителями информации:

СДп/ппз=85/85=1,0.

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(1+1+1)/3=1.

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п=0,998\*1=0,998.

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

3. Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=3/3=1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=2701,81258/2872,90687=0,94.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис=1/0,94=1,06.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

-удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры:

СДп/ппз=100/100=1,0;

-отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной заработной плате работников, занятых в экономике в регионе:

СДп/ппз=100/100=1,0;

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(1+1)/2=1,0.

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п=1\*1,06=1,06(принимаем за 1).

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

-доля лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством:

СДп/ппз=2,4/2,4=1,0;

-удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры:

СДп/ппз=24,8/25,0=0,992.

-количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд:

СДп/ппз=1624/690=2,353(принимаем за 1);

-увеличение количества пользователей библиотечным фондом:

СДп/ппз=575/50=11,5(принимаем за 1);

-комплектование фондов библиотек электронными носителями информации:

СДп/ппз=85/85=1,0.

-удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры:

СДп/ппз=100/100=1,0;

-отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной заработной плате работников, занятых в экономике в регионе:

СДп/ппз=100/100=1,0;

Степень реализации муниципальной программы:

СРрн=(1+0,996+1+1+1+1+1)/7=0,999.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Эрг/п=0,5\*0,999+0,5(0,996\*0,431+0,998\*0,495+1\*0,073) = 0,999

к1=15907,06243/36889,54155=0,431

к2=18280,66654/36889,54155=0,495

к3=2701,81258/36889,54155=0,073

*Эффективность реализации муниципальной программы высокая.*

***Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Курского района Курской области»*** была разработана для достижения следующей цели:

-рост благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки, сохранение социальной и экономической устойчивости семьи.

Для достижения цели муниципальной программы предстоит обеспечить решение следующих задач:

-реализация на территории Курского района Курской области единой государственной политики в сфере социального обеспечения населения;

-повышение уровня жизни граждан Курского района Курской области – получателей мер социальной поддержки;

-сохранение социальной и экономической устойчивости семьи.

Для решения поставленных задач и достижения цели в рамках реализации Программы были предусмотрены следующие мероприятия:

- оказание мер социальной поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

- финансовое обеспечение полномочий, переданных местным бюджетам на содержание работников, в сфере социальной защиты населения;

- обеспечение реализации комплекса мер, направленных на улучшение демографической ситуации в Курском районе Курской области;

- оказание мер социальной поддержки реабилитированным лицам;

- оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами;

- оказание мер социальной поддержки ветеранов труда и труженикам тыла;

- оказание социальной поддержки муниципальным служащим;

- обеспечение реализации отдельных мероприятий, направленных на улучшение положения и качества жизни граждан;

- исполнение переданных государственных полномочий местным бюджетам на содержание работников по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству;

- организация осуществления государственных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

- обеспечение реализации комплекса мер, направленных на улучшение демографической ситуации в Курском районе Курской области.

Все запланированные основные мероприятия исполнены полностью, прогнозные показатели достигнуты, а именно:

-по индикатору «Финансовое исполнение обеспечения полномочий, переданных местным бюджетам на содержание работников, в сфере социальной защиты населения» средства, предусмотренные на данное мероприятие освоены в полном объеме;

-по индикатору «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка» финансовая поддержка социально ориентированной организации оказана в полном объеме;

-по индикатору «Удельный вес малоимущих граждан Курского района Курской области, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и государственными программами Курской области, в общей численности малоимущих граждан в Курском районе Курской области, обратившихся за получением мер социальной поддержки» все граждане, признанные в законном порядке малоимущими и обратившиеся за получением мер социальной поддержки получают меры социальной поддержки, в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами Курской области;

-по индикатору «Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Курского района Курской области в денежной форме» произведены все социальные выплаты в полном объеме 100%;

-по индикатору «Финансовое обеспечение реализации исполнения переданных государственных полномочий местным бюджетам на содержание работников по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» средства, предусмотренные на содержание работников по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству освоены в полном объеме;

-по индикатору «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов» происходит увеличение количества детей, переданных в замещаемые семьи; уменьшение количества родителей, лишенных родительских прав;

-по индикатору «Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Курского района Курской области в денежной форме» произведены все социальные выплаты в полном объеме 100%.

***Оценка эффективности муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Курского района Курской области»***

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась по всем мероприятиям муниципальной программы, реализуемым за счет всех источников финансирования, в связи, с чем оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась путем принятия в расчет бюджетных средств, направленных на реализацию программы из всех уровней бюджета.

1. Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»

Оценка степени реализации мероприятий:

СР м=2/2=1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=5201,86372/5201,86372=1.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис=1/1=1.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- финансовое исполнение обеспечения полномочий, переданных местным бюджетам, на содержание работников в сфере социальной защиты населения:

СДп/ппз=100/100=1,0;

- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка:

СДп/ппз=1/1=1,0.

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=1+1/2=1,0.

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п=1\*1= 1.

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

1. Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

Оценка степени реализации мероприятий:

СР м=6/6=1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=23277,79092/24005,66505=0,97.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис=1/0,97=1,03.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- удельный вес малоимущих граждан Курского района Курской области, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и государственными программами Курской области, в общей численности малоимущих граждан в Курском районе Курской области, обратившихся за получением мер социальной поддержки:

СДп/ппз=100/100=1,0;

- уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Курского района Курской области в денежной форме:

СДп/ппз=97,3/97,3=1,0.

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=1+1=1,0.

2

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п=1\*1,03=1,03. (принимать как 1).

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

1. Подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»

Оценка степени реализации мероприятий:

СР м=3/3=1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=165551,033/167525,355=0,99.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис=1/0,99=1.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- финансовое обеспечение реализации исполнения переданных государственных полномочий местным бюджетам на содержание работников по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.

СДп/ппз=100/100=1,0;

- доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов.

СДп/ппз=98/98=1,0;

- уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Курского района Курской области в денежной форме.

СДп/ппз=97,3/97,3=1,0.

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=1+1+1=1,0.

3

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п=1\*1=1.

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- финансовое исполнение обеспечения полномочий, переданных местным бюджетам, на содержание работников в сфере социальной защиты населения:

СДп/ппз=100/100=1,0;

- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка:

СДп/ппз=1/1=1,0.

- удельный вес малоимущих граждан Курского района Курской области, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и государственными программами Курской области, в общей численности малоимущих граждан в Курском районе Курской области, обратившихся за получением мер социальной поддержки:

СДп/ппз=100/100=1,0;

- уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Курского района Курской области в денежной форме:

СДп/ппз=97,3/97,3=1,0.

- финансовое обеспечение реализации исполнения переданных государственных полномочий местным бюджетам на содержание работников по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.

СДп/ппз=100/100=1,0;

- доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов.

СДп/ппз=98/98=1,0;

- уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Курского района Курской области в денежной форме.

СДп/ппз=97,3/97,3=1,0.

Степень реализации муниципальной программы:

СРп/п=1+1+1+1+1+1 =1,0.

7

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п= 0,5\*1+0,5(1\*0,0268+1\*0,1200+1\*0,8532) =1;

где:

К1=5201,86372/194030,68764=0,0268

К2=23277,79092/194030,68764=0,1200

К3=165551,033/194030,68764=0,8532

*Эффективность реализации программы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.*

Целевым ориентиром ***муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области»*** (далее - Программа) является достижение целевых индикаторов развития системы образования, позволяющих оценить ход и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям деятельности.

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области образования»:

Основное мероприятие 01 «Сопровождение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы»

1. увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5 – 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет до 91,50 %;

3. сохранение отношения среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с худшими результатами ЕГЭ на уровне 1,60 %;

5. сохранение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на уровне 72,00 %;

6. сохранение доли обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях на уровне 94,00 %;

Основное мероприятие 02 «Руководство и управление в сфере установленных функций»

2. сохранение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе) на уровне 100,00 %;

Основное мероприятие 03 «Реализация мер социальной поддержки в период обучения граждан по программе высшего образования, заключивших договор о целевом обучении»

4. увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности, обучающихся до 97,00 %.

Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей»:

Основное мероприятие 01 «Содействие развитию дошкольного образования»

7. сохранение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) на уровне 100%;

8. сохранение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на уровне 72%;

22. сохранение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций на уровне 25,00 %;

23. сохранение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста на уровне 95,00 %;

24. сохранение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году) на уровне 84,00 %;

25. увеличение обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году) до 100,00 %;

26. увеличение количества дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации программы не планировалось;

27. увеличение количества дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, созданных в ходе реализации муниципальной программы не планировалось;

30. сохранение численности детей в дошкольных образовательных организациях, приходящегося на одного педагогического работника до 12 человек.

Основное мероприятие 02 «Содействие развитию общего образования»

9. сохранение удельного веса численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет на уровне 91,5 %;

10. сохранение отношения среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с худшими результатами ЕГЭ на уровне 1,6%;

11. сохранение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на уровне 100,00 %;

21. сохранение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций на уровне 21,70 %;

29. увеличение численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Курского района Курской области, которым организован подвоз школьными автобусами к месту обучения и обратно до 1264 человек;

31. сохранение численности обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования на уровне 7 человек;

37. увеличение количества выпускников до 77 человек;

41. сохранение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории на уровне 100,0 %;

42. сохранение количества муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции до 23 единиц;

Основное мероприятие 03 «Социальная поддержка работников образовательных организаций общего и дошкольного образования»

19. сохранение доли работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки на уровне 100,00 %;

Основное мероприятие 04 «Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации»

39. увеличение количества зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий в 2021 году не планировалось;

Основное мероприятие 05 «Реализация дошкольных образовательных программ»

20. увеличение количества мест для детей дошкольного возраста для реализации программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий до 610 единиц;

Основное мероприятие 06 «Реализация основных общеобразовательных программ»

32. увеличение количества общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 2021 году не планировалось;

33. сохранение численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей на уровне 313 человек;

34. сохранение численности детей, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе, от общего числа детей указанной категории на уровне 20 человек;

Основное мероприятие 07 «Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»

13. сохранение доли обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных питанием (горячим питанием, а в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий – продуктовым набором или денежной компенсацией), к общей численности указанной категории, обучающихся на уровне 100,00 %;

14. сохранение доли пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам на уровне 100,00 %;

40. сохранение доли обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, к общей численности указанной категории обучающихся на уровне 100,0 %;

Основное мероприятие 08 «Развитие кадрового потенциала системы общего образования детей»

35. увеличение доли учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников до 35,00 %;

36. увеличение доли преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию до 36,50 %;

Основное мероприятие Е1 «Региональный проект «Современная школа»

15. сокращение доли зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта на 9,70 %;

28. сохранение количества образовательных учреждений, на территории которых созданы рекреационно-образовательные зоны на уровне 9 единиц;

43. увеличение количества общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых отремонтированы спортивные залы в 2021 году не планировалось;

Основное мероприятие Е2 «Региональный проект «Успех каждого ребенка»

12. сохранение доли обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях на уровне 94,00%;

16. создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом (количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы) в 2021 году не планировалось;

17. сохранение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время на уровне 4,80 %, из них по следующим уровням общего образования:

а) начальное общее образование – 3,00 %;

б) основное общее образование – 5,00 %;

в) среднее общее образование – 5,00 %;

18. сохранение количества образовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открыты плоскостные сооружения, оснащены спортивным инвентарем и оборудованием на уровне 12 единиц;

Основное мероприятие Е4 ««Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

38. внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в 2021 году не планировалось;

44. увеличение количества образовательных организаций, обеспеченных материально - технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, в отчетном финансовом году в 2021 году на 3 единицы.

45. увеличение количества общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно - научной и технологической направленностей в 2021 году на 3 единицы;

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»:

Основное мероприятие 01 «Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по и развитию»

46. сохранение количества обучающихся в ДШИ на уровне 551 человек;

47. увеличение количества участников областных, международных и всероссийских конкурсов до 25 человек;

48. сохранение доли преподавателей ДШИ, имеющих первую и высшую квалификационную категорию на уровне 35,50%;

49. увеличение количества выпускников в ДШИ до 78 человек;

51. увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием до 79,00 %;

52. создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 2021 году не планировалось;

53. внедрение целевой модели развития муниципальных систем дополнительного образования детей;

54. увеличение формирование современных, управленческих и организационно-управленческих механизмов в системе дополнительного образования детей до 11 единиц;

55. увеличение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в детском технопарке «Кванториум» за счет средств бюджета Курской области и (или) муниципального образования по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации до 382 человек;

56. увеличение количества созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей до 1830 учеников-мест;

Основное мероприятие 02 «Социальная поддержка работников образовательных организаций дополнительного образования»

50. сохранение доли работников муниципальных образовательных организаций получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки на уровне 100,00%;

Подпрограмма 4 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»:

Основное мероприятие 01 «Введение новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования»

57. введение новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования в количестве в 2021 году не планировалось;

58. снижение удельного веса численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) до 96,30 %;

59. увеличение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях до 100%.

Общий объем финансирования Программы, запланированный на 01 января 2021 года, составлял 622 166,87246 тыс. рублей, на 31 декабря 2021 года – 758 860,07714 тыс. рублей, кассовое исполнение на 31 декабря 2021 года составило 750 099,62301 тыс. рублей или 98,8 %, в том числе по подпрограммам:

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области» всего было запланировано на 01 января 2021 года 8 091,82225 тыс. рублей, на 31 декабря 2021 года – 8 402,07145 тыс. рублей; кассовое исполнение – 8 252,54915 тыс. рублей, что составило 98,2 %.

Основное мероприятие 01 «Сопровождение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы» Подпрограммы 1 исполнено на 98,2 %;

Основное мероприятие 02 «Руководство и управление в сфере установленных функций» Подпрограммы 1 исполнено на 98,3 %.

Основное мероприятие 03 «Реализация мер социальной поддержки в период обучения граждан по программе высшего образования, заключивших договор о целевом обучении» Подпрограммы 1 исполнено на 100,0 %.

Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области» всего было запланировано на 01 января 2021 года 587 506,62302 тыс. рублей, на 31 декабря 2021 года – 723 544,60509 тыс. рублей; кассовое исполнение – 715 293,83853 тыс. рублей, что составило 98,9%.

Основное мероприятие 01 «Содействие развитию дошкольного образования» Подпрограммы 2 исполнено на 98,2 %;

Основное мероприятие 02 «Содействие развитию общего образования» Подпрограммы 2 исполнено на 100%;

Основное мероприятие 03 «Социальная поддержка работников образовательных организаций общего и дошкольного образования» Подпрограммы 2 исполнено на 97,4%;

Основное мероприятие 04 «Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации» в 2021 году не планировалось;

Основное мероприятие 05 «Реализация дошкольных образовательных программ» Подпрограммы 2 исполнено на 97,5 %;

Основное мероприятие 06 «Реализация основных общеобразовательных программ» Подпрограммы 2 исполнено на 96,1%;

Основное мероприятие 07 «Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» Подпрограммы 2 исполнено на 97,5 %;

Основное мероприятие 08 «Развитие кадрового потенциала системы общего образования детей» Подпрограммы 2 исполнено на 94,8%;

Основное мероприятие Е1 «Региональный проект «Современная школа» Подпрограммы 2 исполнено на 99,98 %;

Основное мероприятие Е2 «Региональный проект «Успех каждого ребенка» Подпрограммы 2 исполнено на 99,97%;

Основное мероприятие Е4 ««Региональный проект «Цифровая образовательная среда», Подпрограммы 2 исполнено 99,9 %.

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области» всего было запланировано на 01 января 2021 года 26 568,42719 тыс. рублей, на 31 декабря 2021 года – 26 913,40060 тыс. рублей; кассовое исполнение – 26 553,23533 тыс. рублей, что составило 98,7 %.

Основное мероприятие 01 «Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по и развитию» Подпрограммы 3 исполнено на 99,0 %;

Основное мероприятие 02 «Социальная поддержка работников образовательных организаций дополнительного образования» Подпрограммы 3 исполнено на 88,2 %.

Финансирование подпрограммы 4 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» в 2021 году не планировалось:

Основное мероприятие 01 «Введение новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования» в 2021 году не планировалось к финансированию.

Постановлением Администрации Курского района Курской области от 31.12.2019 г. № 3483 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» определен ряд контрольных событий, которые в рамках Программы были направлены на достижения наилучших результатов образовательной деятельности Курского района Курской области:

- контрольное событие 1.1 Подпрограммы 1 «Обеспечение деятельности Управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области»;

- контрольное событие 2.1 Подпрограммы 2 «Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений»;

- контрольное событие 2.2 Подпрограммы 2 «Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений»;

- контрольное событие 3.1 Подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования»;

- контрольное событие 4.1 Подпрограммы 4 «Введение новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования».

***Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области»***

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась по всем мероприятиям муниципальной программы, реализуемым за счет всех источников финансирования, в связи, с чем оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась путем принятия в расчет бюджетных средств, направленных на реализацию программы из всех уровней бюджета.

1. Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области образования».

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 3/3 = 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 8 252,54915 / 8 402,07145 = 0,982.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис = 1 / 0,982 = 1,018

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет:

СДп/ппз = 91,5 / 91,5 = 1;

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе):

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1;

- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ:

СДп/ппз = 1,6 / 1,6 =1;

- удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся:

СДп/ппз = 97,0 /97,0 = 1,0;

- удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях:

СДп/ппз = 72,0 / 72,0 = 1,0;

- доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях:

СДп/ппз = 94,0 / 94,0 = 1,0;

Степень реализации программы:

1+1+1+1+1+1

СРп/п= ----------------------------- = 1;

6

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1 \* 1,039 = 1,039 (принимаем за 1).

Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.

2. Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей»

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 11/11 = 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 715 293,83853 / 723 544,60509 = 0,989.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис = 1 / 0,989 = 1,011.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе):

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях:

СДп/ппз = 72,0 / 72,0 = 1,0;

- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет:

СДп/ппз = 91,50 / 91,50 = 1,0;

- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ:

СДп/ппз = 1,6 / 1,6 = 1,0

- удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся:

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях:

СДп/ппз = 94,0 / 94,0 = 1,0;

- доля обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных питанием (горячим питанием, а в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий - продуктовым набором или денежной компенсацией), к общей численности указанной категории обучающихся:

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- доля пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам:

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- сокращение доли зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капительного ремонта:

СДп/ппз = 9,7 / 9,7 = 1,0;

- доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования:

СДп/ппз = 4,8 / 4,8 = 1,0;

в том числе:

а) начальное общее образование:

СДп/ппз = 3,0 / 3,0 = 1,0;

б) основное общее образование:

СДп/ппз = 5,0 / 5,0 = 1,0;

в) среднее общее образование

СДп/ппз = 5,0 / 5,0 = 1,0;

- количество образовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открыты плоскостные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием:

СДп/ппз = 12 / 12 = 1,0;

- доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки:

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- количество мест для детей дошкольного возраста для реализации программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий:

СДп/ппз = 610,0 / 610,0 = 1,0;

- доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций:

СДп/ппз = 21,7 / 21,7 = 1,0;

- доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций:

СДп/ппз = 25,0 / 25,0 = 1,0;

- доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста:

СДп/ппз = 95,0 / 95,0 = 1,0;

- обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2х месяцев до 3х лет (отношение численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году):

СДп/ппз = 84,0 / 84,0 = 1,0;

- обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году , к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году)

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- количество образовательных учреждений на территории которых созданы рекреационно-образовательные зоны:

СДп/ппз = 9,0 / 9,0 = 1,0;

- численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Курского района Курской области, которым организован подвоз школьными автобусами к месту обучения и обратно:

СДп/ппз = 1 264,0 / 1 264,0 = 1,0;

- численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящегося на одного педагогического работника

СДп/ппз = 1 2 / 1 2 = 1;

- численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования

СДп/ппз = 7 / 7 = 1;

- численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей

СДп/ппз = 313 / 313 = 1

- численность детей, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе, от общего числа детей указанной категории

СДп/ппз = 20 / 20 = 1

- доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников

СДп/ппз = 35 / 35 = 1;

- доля преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию

СДп/ппз = 36,5 / 36,5 = 1;

- количество выпускников

СДп/ппз = 105 / 77 =1,36 (принимаем за 1);

- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях

СДп/ппз = 3 / 0 = 0;

- доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

СДп/ппз = 100 / 100 = 1;

- доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории

СДп/ппз = 100 / 100 = 1;

- количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции

СДп/ппз = 23 / 23 = 1;

- количество общеобразовательных организаций, обеспеченных материально - технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, в отчетном финансовом году в 2021 году на 3 единицы

СДп/ппз = 3 / 3 = 1;

- количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно - научной и технологической направленностей в 2021 году

СДп/ппз = 3 / 3 = 1;

Степень реализации программы:

35

СРп/п= ------------= 0,972;

36

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 0,972 \* 1,011 = 0,983.

Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.

3. Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 2/2 = 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 36 553,23533 / 26 913,40060 = 0,987

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис = 1 / 0,987 = 1,013.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- количество обучающихся в ДШИ:

СДп/ппз = 545 / 551= 0,989;

- участие в областных, международных и всероссийских конкурсах:

СДп/ппз = 25 / 25 = 1,0;

- доля преподавателей ДШИ, имеющих первую и высшую квалификационную категорию:

СДп/ппз = 35,5 / 35,5 = 1,0;

- количество выпускников ДШИ:

СДп/ппз = 105 / 78 = 1,346 (принимаем за 1);

- доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки:

СДп/ппз = 100 / 100 = 1,0;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием:

СДп/ппз = 79,0 / 79,0 = 1,0;

- внедрение целевой модели развития муниципальных систем дополнительного образования детей:

СДп/ппз да/ да = 1,0;

- формирование современных, управленческих и организационно-управленческих механизмов в системе дополнительного образования детей:

СДп/ппз = 11,00 /11,00 = 1,0;

- количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в детском технопарке «Кванториум» за счет средств бюджета Курской области и (или) муниципального образования по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации:

СДп/ппз = 0 / 382 = 0.

Степень реализации программы:

0,989+1+1+1+1+1+1+1+1

СРп/п=----------------------------------------------- = 0,999;

9

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 0,999 \* 1,013 = 1,012 (принимаем за 1).

Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая**.**

4. Подпрограмма 4 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»

При реализации муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области» по подпрограмме 4 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» в 2021 году не планировались лимиты бюджетных обязательств, таким образом провести оценку эффективности реализации подпрограммы 4 не представляется возможным.

5. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Степень достижения планового показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет:

СДп/ппз = 91,5 / 91,5 = 1;

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе):

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1;

- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ:

СДп/ппз = 1,6 / 1,6 =1;

- удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся:

СДп/ппз = 97,0 /97,0 = 1,0;

- удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях:

СДп/ппз = 72,0 / 72,0 = 1,0;

- доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях:

СДп/ппз = 94,0 / 94,0 = 1,0;

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе):

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях:

СДп/ппз = 72,0 / 72,0 = 1,0;

- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет:

СДп/ппз = 91,50 / 91,50 = 1,0;

- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ:

СДп/ппз = 1,6 / 1,6 = 1,0

- удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся:

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях:

СДп/ппз = 94,0 / 94,0 = 1,0;

- доля обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных питанием (горячим питанием, а в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий - продуктовым набором или денежной компенсацией), к общей численности указанной категории обучающихся:

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- доля пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам:

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- сокращение доли зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капительного ремонта:

СДп/ппз = 9,7 / 9,7 = 1,0;

- доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования:

СДп/ппз = 4,8 / 4,8 = 1,0;

в том числе:

а) начальное общее образование:

СДп/ппз = 3,0 / 3,0 = 1,0;

б) основное общее образование:

СДп/ппз = 5,0 / 5,0 = 1,0;

в) среднее общее образование

СДп/ппз = 5,0 / 5,0 = 1,0;

- количество образовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открыты плоскостные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием:

СДп/ппз = 12 / 12 = 1,0;

- доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки:

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- количество мест для детей дошкольного возраста для реализации программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий:

СДп/ппз = 610,0 / 610,0 = 1,0;

- доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций:

СДп/ппз = 21,7 / 21,7 = 1,0;

- доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций:

СДп/ппз = 25,0 / 25,0 = 1,0;

- доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста:

СДп/ппз = 95,0 / 95,0 = 1,0;

- обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2х месяцев до 3х лет (отношение численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году):

СДп/ппз = 84,0 / 84,0 = 1,0;

- обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году , к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году)

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- количество образовательных учреждений на территории которых созданы рекреационно-образовательные зоны:

СДп/ппз = 9,0 / 9,0 = 1,0;

- численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Курского района Курской области, которым организован подвоз школьными автобусами к месту обучения и обратно:

СДп/ппз = 1 264,0 / 1 264,0 = 1,0;

- численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящегося на одного педагогического работника

СДп/ппз = 1 2 / 1 2 = 1;

- численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования

СДп/ппз = 7 / 7 = 1;

- численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей

СДп/ппз = 313 / 313 = 1

- численность детей, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе, от общего числа детей указанной категории

СДп/ппз = 20 / 20 = 1

- доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников

СДп/ппз = 35 / 35 = 1;

- доля преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию

СДп/ппз = 36,5 / 36,5 = 1;

- количество выпускников

СДп/ппз = 105 / 77 =1,36 (принимаем за 1);

- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях

СДп/ппз = 3 / 0 = 0;

- доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

СДп/ппз = 100 / 100 = 1;

- доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории

СДп/ппз = 100 / 100 = 1;

- количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции

СДп/ппз = 23 / 23 = 1;

- количество общеобразовательных организаций, обеспеченных материально - технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, в отчетном финансовом году в 2021 году на 3 единицы

СДп/ппз = 3 / 3 = 1;

- количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно - научной и технологической направленностей в 2021 году

СДп/ппз = 3 / 3 = 1;

- количество обучающихся в ДШИ:

СДп/ппз = 545 / 551= 0,989;

- участие в областных, международных и всероссийских конкурсах:

СДп/ппз = 25 / 25 = 1,0;

- доля преподавателей ДШИ, имеющих первую и высшую квалификационную категорию:

СДп/ппз = 35,5 / 35,5 = 1,0;

- количество выпускников ДШИ:

СДп/ппз = 105 / 78 = 1,346 (принимаем за 1);

- доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки:

СДп/ппз = 100 / 100 = 1,0;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием:

СДп/ппз = 79,0 / 79,0 = 1,0;

- внедрение целевой модели развития муниципальных систем дополнительного образования детей:

СДп/ппз да/ да = 1,0;

- формирование современных, управленческих и организационно-управленческих механизмов в системе дополнительного образования детей:

СДп/ппз = 11,00 /11,00 = 1,0;

- количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в детском технопарке «Кванториум» за счет средств бюджета Курской области и (или) муниципального образования по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации:

СДп/ппз = 0 / 382 = 0.

Степень реализации муниципальной программы:

48,989

СРп/п=----------------------- = 0,961;

51

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Эрг/п = 0,5\*0,961+0,5\*(1\*0,011+0,983\*0,954+1\*0,035) = 0,973,

где:

k1= 8 252,54915 / 750 099,62301 = 0,011

k2= 715 293,83853 / 750 099,62301 = 0,954

k3= 24 753,23533 / 750 099,62301 = 0,035

*Эффективность реализации программы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.*

Целью ***муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области»*** (далее – Программа) является повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, земельными ресурсами.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

- подпрограмма 1. «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений»;

- подпрограмма 2. «Содержание муниципального имущества».

Задачи программы:

1. Обеспечение эффективного распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена и (или) находящимися в муниципальной собственности на территории Курского района Курской области;

2. Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности Курского района Курской области;

3. Обеспечение качественного и эффективного содержания муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального района «Курский район» Курской области.

В рамках Подпрограммы 1. «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» Программы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 01. «Изготовление схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующих территорий, топографической съемки в масштабе 1:500, изготовление межевых планов земельных участков с постановкой на государственный кадастровый учет» - в 2021 году исполнено на сумму 485 200,00 руб.;

Основное мероприятие 02. «Оценка земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и (или) находящихся в муниципальной собственности на территории Курского района Курской области» - в 2021 году исполнено на сумму 69 750,00 руб.;

Основное мероприятие 03. «Услуги по лицензионному обслуживанию программных продуктов в конфигурации: ПП «БарсАренда» - в 2021 году исполнено на сумму – 69 750,00 руб.;

Основное мероприятие 04. «Изготовление технической документации, необходимой для постановки на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества, включенных в реестр муниципальной собственности, для последующей регистрации права муниципальной собственности» - в 2021 году исполнено на сумму 295 500,00 руб.

В рамках Подпрограммы 2. «Содержание муниципального имущества» предусматривается реализация следующего основного мероприятия:

Основное мероприятие 01. Создание условий для осуществления эффективного управления муниципальным имуществом Курского района Курской области - в 2021 году исполнено на сумму – 6 307 522,20 руб.:

а) проведен ремонт канализационного коллектора в д. Ворошнево Курского района Курской области» на сумму– 814 492, 00 руб.;

б) проведен ремонт кровли муниципального многоквартирного дома по адресу Курская область, Курский район, п. Подлесный, д.16 на сумму – 4 097 706 руб.;

в) проведен ремонт муниципальной квартиры по адресу Курская область, Курский район, п. Подлесный, д.2, кв.9 на сумму –1 343 188 руб.;

г) закуплены 2 газовых крана для ремонта ГРПШ объекта газораспределения в д.Зорино Курского района Курской области на сумму – 31 800 руб.;

д) проведена оплата АО «ГазСпецРесурс» по теплоснабжению муниципальной квартиры по адресу: Курская область, Курский район, п. Маршала Жукова, 5 кв-л, д.5/1, кв.12 на сумму – 20 3362 руб.

Реализация мероприятий программы позволила достичь плановых показателей муниципальной программы:

- пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области – 70 330 063,38 руб., при плане 60 732 515,56 руб. или 115,8%;

- доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном законом порядке составил 86,2 %, что превысило плановый показатель на 1,2%;

- доля отремонтированных объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке – 80%;

- уровень ежегодно вносимой платы на техническое обслуживание сетей газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке – 100%.

Всего расходы на реализацию Программы составили 7 378 972,20 руб., исполнение составило 91,3 %.

***Оценка эффективности муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области»***

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась по всем мероприятиям муниципальной программы, реализуемым за счет всех источников финансирования, в связи, с чем оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась путем принятия в расчет бюджетных средств, направленных на реализацию программы из всех уровней бюджета.

1. Подпрограмма 1 «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений»

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 4/4 = 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 1071,450/1729,744= 0,619.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис = 1/0,619= 1,62.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области:

СДп/ппз = 70330063,38/60732515,56 = 1,158 (принимаем за 1);

- доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном законом порядке:

СДп/ппз = 86,2/85= 1,01 (принимаем за 1).

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п = 1+1/2 =1.

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1\*1,62= 1,62 (принимаем за 1).

Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.

2. Подпрограмма 2 «Содержание муниципального имущества».

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=1/1=1,0;

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=6 307,52220/6 352,97897=0,99;

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис=1,0/0,99=1,0.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- доля отремонтированных объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке:

СДп/ппз=80/80=1;

- уровень ежегодно вносимой платы на техническое обслуживание сетей газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке:

СДп/ппз=100/100=1.

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п= (1+1)/2=1,0

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п= 1,0 \* 1=1,0.

Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области:

СДп/ппз = 70330063,38/60732515,56 = 1,158 (принимаем за 1);

- доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном законом порядке:

СДп/ппз = 86,2/85= 1,01 (принимаем за 1).

- доля отремонтированных объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке:

СДп/ппз=80/80=1;

- уровень ежегодно вносимой платы на техническое обслуживание сетей газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке:

СДп/ппз=100/100=1.

Степень реализации муниципальной программы:

СРгп = (1+1+1+1)/4=1.

Коэффициент значимости подпрограммы 1

k1= 1071,450/7378,7922=0,145.

Коэффициент значимости подпрограммы 2

k2=6307,5222/7378,7922=0,855.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРг/п = 0,5\*1+0,5(1\*0,145+1\*0,855) = 1

*Эффективность реализации муниципальной программы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.*

Целью ***муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области»*** (далее Программа) является:

-проведение энергосберегающей политики в Курском районе Курской области путем повышения эффективности при потреблении энергетических ресурсов муниципальными учреждениями Курского района.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующей задачи:

- реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов.

Для решения поставленной задачи и достижения цели в рамках реализации Программы предусмотрена подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области». В рамках исполнения основного мероприятия «Осуществление мероприятий в области энергосбережения» реализовано следующее мероприятие: учреждениями образования и культуры Курского района приобретены энергосберегающие лампы на сумму 85,838 тыс. рублей.

Всего расходы на реализацию Программы составили 85,838 тыс. рублей, исполнение составило 99,81 %.

***Оценка эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области»***

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась по всем мероприятиям муниципальной программы, реализуемым за счет всех источников финансирования, в связи, с чем оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась путем принятия в расчет бюджетных средств, направленных на реализацию программы из всех уровней бюджета.

1.[Подпрограмма](#bookmark2)  «Энергосбережение в Курском районе Курской области»

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=1/1=1,0

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=85,838/86,00=1,001

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис=1,0/0,998=1,0

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- снижение затрат на использование энергоресурсов муниципальными учреждениями Курского района Курской области:

СДп/ппз=37,6/37,6=1,0

- повышение экономии электрической энергии:

СДп/ппз=3,4/3,4=1,0

- повышение экономии тепловой энергии:

СДп/ппз=593,7/593,7=1,0

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п= 1\*1=1.

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

2.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- снижение затрат на использование энергоресурсов муниципальными учреждениями Курского района Курской области:

СДгппз=37,6/37,6=1,0

- повышение экономии электрической энергии:

СДгппз=3,4/3,4=1,0

- повышение экономии тепловой энергии:

СДгппз=593,7/593,7=1,0

Степень реализации муниципальной программы:

СРгп=

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРгп= 0,5\*1+ 0,5\*1\*1 =1.

К1=85,838/85,838 =1.

*С учетом достигнутых показателей Эффективность муниципальной программы оценивается как высокая.*

Целями ***муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области»*** (далее - Программа) являются:

- обеспечение населения Курского района Курской области экологически чистой водой;

- сохранение благоприятной окружающей природной среды на территории Курского района.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:

- приведение в нормативное состояние объектов коммунального назначения и коммунальной инженерной инфраструктуры;

- снижение негативных воздействий на человека и окружающую природную среду.

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации Программы были предусмотрены:

- подпрограмма 1 «Экология и чистая вода Курского района Курской области»основное мероприятие«Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой», в рамках которой:

а) проведена повторная экспертиза объекта «Реконструкция наружных канализационных сетей и инженерного обеспечения в п.Камыши Курского района Курской области» на сумму**–** 27,74760 тыс. руб.;

б) разработана ПСД по объекту «Водоснабжение с.Винниково-Николаевка Винниковского сельсовета Курского района Курской области» на сумму- 635,100 тыс.руб.;

в) проведена государственная экспертиза ПСД по объекту «Водоснабжение с.Винниково-Николаевка Винниковского сельсовета Курского района Курской области» на сумму- 305,75640 тыс.руб.;

г) разработана ПСД по объекту «Водоснабжение д.Гнездилово Брежневского сельсовета Курского района Курской области» на сумму- 605,000 тыс.руб.;

д) проведена государственная экспертиза ПСД по объекту «Водоснабжение д.Гнездилово Брежневского сельсовета Курского района Курской области» на сумму- 278,808 тыс.руб.;

е) проведено обследование и диагностика объекта «Обследование и диагностика 1 (одной) артезианской скважины д.Сотниково Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области» на сумму -350,000 тыс. руб.;

ж) проведено обследование и диагностика объекта «Обследование и диагностика 1 (одной) водозаборной скважины по адресу: д. Чаплыгина Курского района Курской области» на сумму -299,90947 тыс. руб.;

з) проведен ремонт объекта «Ремонт 1 (одной) водозаборной скважины по адресу: д. Чаплыгина Курского района Курской области» на сумму -599,94097 тыс. руб.;

и) проведен ремонт объекта «Ремонт водопровода д. Ушаково Щетинского сельсовета Курского района Курской области» на сумму -496,11292 тыс. руб.

- подпрограмма 2 «Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области», основное мероприятие«Ликвидация отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках на территории Курского района Курской области», в рамках которой:

а) проведена ликвидация несанкционированных свалок на территории Курского района Курской области на сумму – 1789,89229 тыс.руб.;

б) приобретена фотоловушка на сумму -17,116 тыс.руб.

Всего расходы на реализацию Программы составили 5 405,38365 руб., исполнение составило 99 %.

***Оценка эффективности муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области»***

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась по всем мероприятиям муниципальной программы, реализуемым за счет всех источников финансирования, в связи, с чем оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась путем принятия в расчет бюджетных средств, направленных на реализацию программы из всех уровней бюджета.

1.[Подпрограмма](#bookmark2) 1«Экология и чистая вода Курского района Курской области».

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=1/1=1,0;

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=3 598,37536/3 598,37536=1,0;

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис=1,0/1,0=1,0.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- количество реконструированных объектов водоснабжения и (или) водоотведения:

СДп/ппз=1/15=0,066;

- протяженность отремонтированных сетей водопровода и (или) водоотведения:

СДп/ппз=0,265/11,0=0,024;

- доля сельского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения:

СДп/ппз=83/83=1

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(0,066+0,024+1)/3=0,363

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п= 1,0 \* 0,363=0,363.

Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как неудовлетворительная.

2. Подпрограмма 2 **«**Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области**»**.

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=1/1=1,0;

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=1 807,00829/1 857,581=0,97;

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис=1,0/0,97=1,0.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

-увеличение объема ликвидируемых с территории Курского района Курской области отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках:

СДп/ппз=85,6/85,6=1.

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=1/1=1.

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п= 1,0 \* 1=1,0.

Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.

3.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- количество реконструированных объектов водоснабжения и (или) водоотведения:

СДп/ппз=1/15=0,066;

- протяженность отремонтированных сетей водопровода и (или) водоотведения:

СДп/ппз=0,265/11,0=0,024;

- доля сельского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения:

СДп/ппз=83/83=1;

-увеличение объема ликвидируемых с территории Курского района Курской области отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках:

СДп/ппз=85,6/85,6=1.

Степень реализации муниципальной программы:

СРгп=(0,066+0,024+1+1)/4=0,523

Оценка эффективности реализации программы:

ЭРг/п= 0,5\*0,523+0,5\*(0,363\*0,659+1\*0,331)=0,547

К1=3598,37536/5455,95636=0,659

К2=1 807,00829/5455,95636=0,331

*Эффективность реализации муниципальной программы с учетом достигнутых показателей оценивается как неудовлетворительная.*

*В целях выполнения показателей программы мероприятия по оформлению документов для участия в отборе для получения субсидии из областного бюджета по реконструкции объектов водоснабжения, а также ремонта сетей водоснабжения и водоотведения, перенесены на 2022 год.*

Целями ***муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области»*** (далее – Программа) являются:

-повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Курского района Курской области;

-повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач Программы:

-создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований;

-обеспечение комфортным жильем категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области, в том числе предоставление государственной поддержки молодым семьям на приобретение жилья;

-своевременное внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов;

-своевременное внесение изменений в схему территориального планирования Курского района Курской области;

- повышение эффективности, качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- увеличение объемов ввода жилья на территории Курского района Курской области.

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации Программы предусмотрены подпрограммы:

Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курском районе Курской области»:

-основное мероприятие 01 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Курского района Курской области», в рамках которого:

- на условиях софинансирования из бюджета Курской области завершено строительство объекта «Водоснабжение ИЖС, расположенной по адресу: Курская область, Курский район, д.Татаренкова». Освоено в 2021 году 11 220,77787 тыс. рублей;

- заключены договора на техническое обслуживание и техприсоединение объектов газоснабжения на общую сумму 696,78456 тыс.рублей;

- разработана ПСД объекта «Водоснабжение с.Верхнее Гуторово Полевского сельсовета Курского района Курской области» на общую сумму 958,000 тыс.рублей.

- основное мероприятие 02 «Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий в Курском районе Курской области» - предоставлена субсидия 5-ти молодым семьям, нуждающейся в улучшении жилищных условий на общую сумму 3 808, 046 тыс. рублей. Улучшены жилищные условия 5-ти семей без использования средств местного бюджета.

**-** основное мероприятие 03 «Мероприятия по внесению сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов» - внесены сведения по 23 населенным пунктам на сумму 1 525,268 тыс. рублей;

- основное мероприятие 04 «Создание условий для развития жилищного строительства на территории Курского района Курской области»- выполнение мероприятий не планировалось;

- основное мероприятие Р5 «Региональный проект «Спорт-норма жизни»- выполнение мероприятий не планировалось;

Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курского района Курской области»

- основное мероприятие 01«Обеспечение реализации отдельных мероприятий по повышению качества предоставления услуг ЖКХ», в рамках которого произведены расходы:

- на оплату взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в сумме 989,28376 тыс. рублей;

- на предоставлении субсидии МУП ЖКХ «Родник» на погашение кредиторской задолженности за предоставленные коммунальные услуги по электроэнергии на сумму 5 000,00 тыс.рублей.

Всего расходы на реализацию Программы планировались в сумме 33 453,97771 тыс. руб., исполнение составило 24 198,16019 тыс. руб. или 72,33 %.

***Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области»***

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась по всем мероприятиям муниципальной программы, реализуемым за счет всех источников финансирования, в связи, с чем оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась путем принятия в расчет бюджетных средств, направленных на реализацию программы из всех уровней бюджета.

1.[Подпрограмма](#bookmark2) 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курском районе Курской области».

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=3/3=1,0

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=18 208,87643/27 457,97771=0,66

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис=1,0/0,66=1,515.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- количество семей (граждан), улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и местных бюджетов.:

СДп/ппз=10/10=1,0;

- протяженность сетей газоснабжения, введенных в эксплуатацию в целях создания условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований:

СДп/ппз=0/0=0,0;

- протяженность сетей водоснабжения, введенных в эксплуатацию в целях создания условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований:

СДп/ппз=4,165/4,165=1,0;

- объем ввода жилья на территории Курского района Курской области:

СДп/ппз=53393/35938=1,485(принимаем за 1);

- количество ежегодно вносимых сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов:

СДп/ппз=23/5=4,6 (принимаем за 1).

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п= 0,8\*1,515=1,21 (принимаем за 1).

Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как средняя.

2.[Подпрограмма](#bookmark2) 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курского района Курской области»

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=1/1=1,0

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=5 989,28376/5 996,000=0,99

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис=1,0/0,99=1,0

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- кредиторская задолженность МУП ЖКХ «Родник» по текущим обязательствам:

СДп/ппз=5000000,00/5000000,00=1,0;

- уровень ежегодно вносимой платы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда:

СДп/ппз=100/100=1,0;

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п= 1,0\*1,0=1,0

Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.

3.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- количество семей (граждан), улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и местных бюджетов.:

СДп/ппз=10/10=1,0;

- протяженность сетей газоснабжения, введенных в эксплуатацию в целях создания условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований:

СДп/ппз=0/0=0,0;

- протяженность сетей водоснабжения, введенных в эксплуатацию в целях создания условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований:

СДп/ппз=4,165/4,165=1,0;

- объем ввода жилья на территории Курского района Курской области:

СДп/ппз=53393/35938=1,485(принимаем за 1);

- количество ежегодно вносимых сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов:

СДп/ппз=23/5=4,6 (принимаем за 1);

- кредиторская задолженность МУП ЖКХ «Родник» по текущим обязательствам:

СДп/ппз=5000000,00/5000000,00=1,0;

- уровень ежегодно вносимой платы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда:

СДп/ппз=100/100=1,0;

Степень реализации муниципальной программы:

СРгп= .

Оценка эффективности реализации программы:

ЭРг/п= 0,5\*0,86+0,5(1\*0,752+1,0\*0,248) = 0,93;

К1=18 208,87643/24 198,16019 = 0,752;

К2=5 989,28376/24 198,16019 = 0,248.

*Эффективность реализации муниципальной программы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.*

***Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области»*** включает в себя 3 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе обеспечивают достижение целей муниципальной программы и решение программных задач:

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» была разработана для достижения следующей цели:

- создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей.

И решения следующих задач:

-создание условий для инновационной деятельности молодых людей, поддержка талантливой молодежи;

- создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность и социальную практику, профилактика негативных явлений в молодежной среде;

- гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи. Формирование российской идентичности и толерантности в молодежной среде.

Для выполнения основного мероприятия «Создание условий для вовлечения молодёжи в активную общественную деятельность» организовано:

- участие в областных конкурсах – 6 000.00 рублей;

- награждение талантливой молодёжи по итогам проведения конкурсов, олимпиад, соревнований – 16 000,00 рублей;

- проведение форума молодых педагогов 7000,00 рублей;

- форум молодёжного представительства 6 000.00 рублей;

*-* приобретение формы для юнармейских отрядов сумме 210 000,00 рублей;

- проведение районных конкурсов руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Замечательный вожатый», «Сердце отдано детям»- 22 000.00 рублей;

- проведение походов и экскурсий – 14 000,00 рублей;

- участие в областных туристических слётах, сборах военно-патриотических клубов, областных военно-спортивных играх, соревнованиях «Школа безопасности» и др. – 35 000,00 рублей.

Всего по данному основному мероприятию было запланировано 467 000.00 рублей, исполнение составило 316 000,00 рублей, или 68% (средства местного бюджета).

Выполнение перечисленных мероприятий дало возможность достичь заданных программой показателей индикаторов, поставленных на 2021 год, а именно:

- увеличен удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в общественной деятельности в общем количестве молодёжи Курского района Курской области от 14 до 30 лет к уровню 2020 года на 2% и по факту за 2021 год, составила 25%.

Подпрограмма 3 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта», была разработана для достижения следующих целей:

-формирование здорового образа жизни молодёжи, развитие физкультурно-спортивной деятельности учреждений.

И решения следующих задач:

- формирование здорового образа жизни у детей, подростков и молодежи;

- укрепление материально-технической базы детско-юношеского спорта;

- организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области физической культуры;

- развитие инфраструктуры и совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности учреждений спортивной направленности;

- пропаганда развития физической культуры и спорта;

- обеспечение успешного выступления спортсменов Курского района Курской области на межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях;

- совершенствование системы отбора и подготовки спортивных сборных команд Курского района Курской области.

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации подпрограммы были предусмотрены следующие мероприятия:

Основное мероприятие 01 «Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» в рамках которого:

- организованы и проведены районные физкультурно-массовые мероприятия, спортивные соревнования и тренировочные сборы на сумму 43 960,00 рублей;

- предоставление финансовых средств для возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальными заданиями услуг и предоставление субсидий на иные цели (приобретено спортивное оборудование, экипировка, инвентарь, проведение учебно-спортивной работы и соревнований) МБОУ ДО ДЮСШ «Атлет» Курского района Курской области, составило 8 130 483,36 рублей;

- награждение участников соревнований 20 000.00 рублей.

Участие в проводимых в 2021 году спортивных соревнованиях и организация учебно-спортивной работы МБОУ ДО ДЮСШ «Атлет» выполнено на 7%, согласно годовому календарному плану в условиях ограничений в соответствии с Распоряжением Губернатора Курской области от 10.03.2020 №60-рг «О введении режима повышенной готовности».

По Основному мероприятию 02 «Обеспечение подготовки спортсменов Курского района Курской области высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Курского района Курской области (отдельных спортсменов Курского района Курской области)», денежные средства не были запланированыв связи с Распоряжением Губернатора Курской области от 10.03.2020 №60-рг «О введении режима повышенной готовности», но отдельные спортсмены Курского района не прекращали тренировочный процесс и приняли участие в соревнованиях всех уровней.

Выполнение вышеперечисленных мероприятий дало возможность достичь определенных результатов по укреплению материально-технической базы и достичь заданных программой показателей индикаторов, планируемых на 2021 год, а именно:

- доля детей Курского района, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет увеличена на 2,0 % и составила 5%;

- доля жителей Курского района, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, в общем количестве лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку увеличена на 2,0 % и составила 5%;

- увеличение доли жителей Курского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курского района Курской области до 40 %;

- увеличение уровня обеспеченности населения Курского района Курской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов до 4,0 %

- увеличение доли жителей Курского района Курской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике до 4,0 %;

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 2,0%;

- увеличение доли спортсменов Курского района Курской области, ставших победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Курского района Курской области до 4,0 %.

Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей» была разработана для реализации цели:

-развитие системы оздоровления и отдыха детей Курского района Курской области.

И решения задач:

- сохранение доли детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет;

- сохранение доли детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием в общей численности детей от 7 до 15 лет;

- сохранение доли детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в текущем году.

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации подпрограммы предусмотрено основное мероприятие «Организация оздоровления и отдыха детей», в рамках которого:

- победители олимпиад, конкурсов, активисты детских и молодёжных объединений, спортсмены отдохнули в профильных лагерях «Магистр», «Комсорг», «Чемпион», «Олимпийские надежды», «Курский доброволец» и др. Всего 203 ребёнка;

-в 4 санаторно-курортных организациях: ООО «Санаторий им. И. Д. Черняховского», ООО «Санаторий «Соловушка», ФГУП «Курский завод «Маяк», санаторий-профилакторий «Маяк», АУЗ «Курский областной санаторий «Соловьиные зори» отдохнули 113 детей (исполнение 130%).

-приобретены 205 путёвок в загородные оздоровительные лагеря «Олимпиец» и «Берёзка» (исполнение 100%);

*-* организована работа лагерей с дневным пребыванием детей (1423 человека) при общеобразовательных учреждениях Курского района Курской области (исполнение 100,2%);

- в МБОУ «СОШ имени Героя Советского Союза Новикова К. И.» функционировал лагерь труда и отдыха, в нем занимались посильной трудовой деятельностью 10 обучающихся, после чего им был организован досуг и оздоровление.

На реализацию подпрограммы потрачено 3 918 876, 58 рублей из местного бюджета и 2 505 513, 42 из областного бюджета.

Выполнение перечисленных мероприятий дало возможность достичь планируемых показателей индикаторов на 2021 год, а именно:

- доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях в общей численности детей от 7 до 18 лет – 3 %;

- доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием в общей численности детей от 7 до 15 лет – 27,11 %;

- доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в текущем году – 60 %.

***Оценка эффективности муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области»***

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась по всем мероприятиям муниципальной программы, реализуемым за счет всех источников финансирования, в связи, с чем оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась путем принятия в расчет бюджетных средств, направленных на реализацию программы из всех уровней бюджета.

1. Подпрограмма 2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики»

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=1/1=1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=316,00000/316,00000=1,0.

Оценка эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области:

Эис=1/1=1,0.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

-удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в общественной деятельности в общем количестве молодежи Курского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет:

СДп/ппз=25/25=1,0;

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=1/1=1,0.

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п=1\*1=1,0.

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

2. Подпрограмма 3 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=1/1=1,00.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=8194,44336/8548,050,71=0,959

Оценка эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области:

Эис=1/0,959=1,0521.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

-доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет:

СДп/ппз=5/5=1,0;

-доля жителей, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, в общем количестве лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку:

СДп/ппз=5/5=1,0;

-доля жителей Курского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курского района Курской области:

СДп/ппз=40/40=1,0;

-уровень обеспеченности населения Курского района Курской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:

СДп/ппз=4/4=1,0;

-доля жителей Курского района Курской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике;

СДп/ппз=4/4=1,0;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения:

СДп/ппз=2/2=1,0;

-доля спортсменов Курского района Курской области, ставших победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Курского района Курской области:

СДп/ппз=4/4=1,0;

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(1+1+1+1+1+1+1)/7=1,0.

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п=1\*1=1,0.

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

3. Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей»

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=1/1=1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=6438,39000/6440,84000=1.

Оценка эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области:

Эис=1/1=1,0.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

-доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет:

СДп/ппз=3,0/3,0=1,0;

-доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет:

СДп/ппз=27,11/20=1,36;

-доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в текущем году:

СДп/ппз=60,0/60,0=1,0;

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(1+1+1)/3=1.

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п=1\*1=1,0.

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

4.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

-удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в общественной деятельности в общем количестве молодежи Курского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет:

СДгппз=25/25=1,0;

-доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет:

СДгппз=5/5=1,0;

-доля жителей Курского района, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, в общем количестве лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку:

СДгппз=5/5=1,0;

-доля жителей Курского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курского района Курской области:

СДгппз=40/40=1,0;

-уровень обеспеченности населения Курского района Курской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:

СДгппз=4/4=1,0;

-доля жителей Курского района Курской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике;

СДгппз=4/4=1,0;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения:

СДгппз=2/2=1,0;

-доля спортсменов Курского района Курской области, ставших победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Курского района Курской области:

СДгппз=4/4=1,0;

-доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет:

СДгппз=3/3=1,0;

-доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет:

СДгппз=27,11/20,0=1,36;

-доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в текущем году:

СДгппз=60/60=1,0.

Степень реализации муниципальной программы:

СРгп=(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/11=1.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Эрг/п=0,5\*1,0+0,5(1,0\*0,021+1,0\* 0,548+1,0\*0,431) = 1, где

к1=316,00000/14948,83336=0,021

к2=8194,44336/14948,83336=0,548

к3=6438,39000/14948,83336=0,431

*Эффективность реализации муниципальной программы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.*

Целью ***муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области»*** является:

- обеспечение условий для результативной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Курского района Курской области.

Для достижения поставленной цели в программе поставлены следующие задачи:

- формирование эффективной системы управления муниципальной службой в муниципальном районе «Курский район» Курской области.

Для решения поставленных задач и достижения цели в рамках реализации программы предусмотрено основное мероприятие «Повышение качества и эффективности муниципального управления», в рамках которого были проведены мероприятия направленные на развитие муниципальной службы.

На реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области» на 2021 год было предусмотрено всего 250798,00 рублей, в том числе 53622,00 рублей на подготовку для муниципальной службы и получение дополнительного профессионального образования - израсходовано - 53622,00 рублей, на выполнение других (прочих) обязательств Курского района Курской области 26917,00 рублей – израсходовано 26917,00 рублей., на мероприятия, направленные на диспансеризацию муниципальных служащих 104259,00 рублей – израсходовано – 104259,00 рублей, на обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий коронавирусной инфекции 66000,00 рублей – израсходовано – 66000,00 рублей.

Целевые показатели и индикаторы выполнены не в полном объеме:

- доля муниципальных служащих, прошедших подготовку для муниципальной службы и получение дополнительного профессионального образования – 31,0% (план 31,0%);

- доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения кадрового резерва от числа назначений – 22,22% (план 33 %);

- количество муниципальных нормативных правовых актов (проектов), прошедших независимую антикоррупционную экспертизу – 8 (план - 8);

- доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию – 35 % (план 52 %);

- доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию – 60 % (план 80 %) (в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции прохождение диспансеризации муниципальный служащих отменено до 30.06.2021 г.);

- количество обучающих семинаров и совещаний для муниципальных служащих, включая вопросы противодействия коррупции – 5 (план – 5);

- количество разработанных памяток об основах антикоррупционного поведения – 2 (план - 2);

-количество автоматизированных рабочих мест обеспеченных антивирусной защитой и необходимым программным обеспечением – 85% (план - 85%);

- количество руководителей структурных подразделений Администрации Курского района Курской области прошедших обучение по охране труда – 2 (план - 2);

- доля муниципальных служащих, предоставляющих сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с действующим законодательством– 100% (план 100%);

- количество муниципальных служащих, сдавших тест на выявление антител к новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или ПЦР COVID-19 - 90% (план 90 %).

***Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области»***

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась по всем мероприятиям муниципальной программы, реализуемым за счет всех источников финансирования, в связи, с чем оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась путем принятия в расчет бюджетных средств, направленных на реализацию программы из всех уровней бюджета.

1. Подпрограмма 1 **«**Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы**»**

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 1/1 = 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 250,798/250,798 = 1

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис = 1/1 = 1

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования:

СДп/ппз = 31/31 = 1,0;

- доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения кадрового резерва, от числа назначений:

СДп/ппз = 22,22/33 = 0,694;

- доля муниципальных нормативных правовых актов, прошедших независимую антикоррупционную экспертизу:

СДп/ппз = 8/8 = 1,0;

- доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию:

СДп/ппз = 35/52 = 0,67;

- доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию:

СДп/ппз = 60/80= 0,75;

- количество обучающих семинаров и совещаний для муниципальных служащих, включая вопросы противодействия коррупции:

СДп/ппз = 5/5 = 1,0;

- количество разработанных памяток об основах антикоррупционного поведения:

СДп/ппз = 2/2 = 1,0;

- количество автоматизированных рабочих мест обеспеченных антивирусной защитой и необходимым программным обеспечением:

СДп/ппз = 85/85 = 1,0;

- количество руководителей структурных подразделений Администрации Курского района Курской области прошедших обучение по охране труда:

СДп/ппз = 2/2 = 1,0;

- доля муниципальных служащих, предоставляющих сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с действующим законодательством:

СДп/ппз = 100/100 = 1,0;

- количество муниципальных служащих, сдавших тест на выявление антител к новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или ПЦР COVID-19 :

СДп/ппз = 90/90 = 1,0;

Степень реализации подпрограммы:

1+0,694+1+0,67+0,75+1+1+1+1+1+1

СРп/п = ------------------------------------- = 0,92.

11

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1\*0,92= 0,92.

Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования:

СДп/ппз = 31/31 = 1,0 ;

- доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения кадрового резерва, от числа назначений:

СДп/ппз = 22,22/33 = 0,694;

- доля муниципальных нормативных правовых актов, прошедших независимую антикоррупционную экспертизу:

СДп/ппз = 8/8 = 1,0;

- доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию:

СДп/ппз = 35/52 = 0,67;

- доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию:

СДп/ппз = 60/780= 0,75;

- количество обучающих семинаров и совещаний для муниципальных служащих, включая вопросы противодействия коррупции:

СДп/ппз = 5/5 = 1,0;

- количество разработанных памяток об основах антикоррупционного поведения:

СДп/ппз = 2/2 = 1,0;

- количество автоматизированных рабочих мест обеспеченных антивирусной защитой и необходимым программным обеспечением:

СДп/ппз = 85/85 = 1,0;

- количество руководителей структурных подразделений Администрации Курского района Курской области прошедших обучение по охране труда:

СДп/ппз = 2/2 = 1,0;

- доля муниципальных служащих, предоставляющих сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с действующим законодательством:

СДп/ппз = 100/100 = 1,0;

- количество муниципальных служащих, сдавших тест на выявление антител к новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или ПЦР COVID-19 :

СДп/ппз = 90/90 = 1,0;

Степень реализации подпрограммы:

1+0,694+1+0,67+0,75+1+1+1+1+1+1

СРп/п = ------------------------------------------------ = 0,92.

11

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРг/п = 0,5\*0,92+0,5(0,92\*1) = 0,92; где

k1= 250,798/250,798=1.

*Эффективность реализации муниципальной программы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.*

Целью ***муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области»*** является:

- создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и иных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства.

Для достижения поставленной цели в программе поставлены следующие задачи:

- обеспечение сохранности и учета документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов;

- организация комплектования архивного отдела документами Архивного фонда Курской области и иными архивными документами;

- удовлетворение потребности граждан на получение информации, содержащейся в документах Архивного фонда Курской области и иных архивных документах;

- внедрение информационных продуктов и технологий в архивную отрасль с целью повышения качества и доступности государственных услуг в сфере архивного дела, обеспечение доступа граждан к документам Архивного фонда Курской области и иным архивным документам;

-повышение системы эффективности управления архивным делом в Курской области.

Для решения поставленных задач и достижения цели в рамках реализации программы предусмотрена реализация подпрограммы «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» основное мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий Курского района Курской области в сфере архивного дела».

Основные результаты реализации программы:

- запланированное увеличение доли документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в отделе архивной работы Администрации Курского района Курской области с соблюдением нормативных условий режимов хранения архивных документов достигнуто и составило 100%;

- запланированное сокращение количества документов Архивного фонда Курской области, хранящихся сверх установленных законодательством сроков их временного хранения в организациях - источниках комплектования достигнуто и составило 42,5 %;

- запланированное повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела достигнуто и составило 98%;

- увеличение количества архивных документов, включенных в автоматизированную учетную базу данных «Архивный фонд» достигнуто и составило 100%;

- увеличение доли архивной информации, хранящейся в архивохранилище и переведенной в электронный вид достигнуто 0,07%;

- доля работников архивного отдела, которые повысили свою квалификацию составило 50%.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году «Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области» было предусмотрено 358077,00 рублей. Исполнение составило 100%.

***Оценка эффективности муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области»***

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась по всем мероприятиям муниципальной программы, реализуемым за счет всех источников финансирования, в связи, с чем оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась путем принятия в расчет бюджетных средств, направленных на реализацию программы из всех уровней бюджета.

Подпрограмма «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов»:

1. Оценка степени реализации мероприятий

СРм= 1/1=1,0;

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

ССуз = 406,078/406,078 = 1,0;

3. Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис=1/1=1,0;

4. Оценка степени достижения целей и решений задач подпрограммы:

- доля документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в отделе архивной работы Администрации Курского района Курской области с соблюдением нормативных условий режимов хранения архивных документов:

СДп/ппз=100/87=1,150 (принимаем за 1);

- удельный вес документов Архивного фонда Курской области, хранящихся сверх установленных законодательством сроков их временного хранения в организациях - источниках комплектования:

СДп/ппз=37,5/37,5=1,0;

- доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела, от общего количества заявителей, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг:

СДп/ппз= 100/100=1,0;

- доля документов Архивного фонда Курской области, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд»:

СДп/ппз=100/100=1,0;

- доля архивной информации, хранящейся в архивохранилище и переведенной в электронный вид:

СДп/ппз=0,1/0,1=1,0;

- доля работников архивного отдела, которые повысили свою квалификацию:

СДп/ппз=50/50=1,0.

5. Степень реализации подпрограммы:

СРп/п= (1+1+1+1+1+1)/6= 1.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п =1 х 1,0= 1

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- доля документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в отделе архивной работы Администрации Курского района Курской области с соблюдением нормативных условий режимов хранения архивных документов:

СДп/ппз=100/87=1,150 (принимаем за 1);

- удельный вес документов Архивного фонда Курской области, хранящихся сверх установленных законодательством сроков их временного хранения в организациях - источниках комплектования:

СДп/ппз=37,5/37,5=1,0;

- доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела, от общего количества заявителей, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг:

СДп/ппз= 100/100=1,0;

- доля документов Архивного фонда Курской области, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд»:

СДп/ппз=100/100=1,0;

- доля архивной информации, хранящейся в архивохранилище и переведенной в электронный вид:

СДп/ппз=0,1/0,1=1,0;

- доля работников архивного отдела, которые повысили свою квалификацию:

СДп/ппз=50/50=1,0.

5. Степень реализации муниципальной программы:

СР гп= (1+1+1+1+1+1)/6= 1

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭР г/п = 0,5 \* 1 + 0,5 (1 \* 1)= 1, где

К1 = 358,077/358,077=1,0

*Эффективность реализации муниципальной программы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.*

***Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области»*** включает в себя 2 подпрограммы (Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области, Повышение безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области), реализация мероприятий которых в комплексе обеспечивают достижение целей муниципальной программы:

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры; повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Курского района Курской области.

И решения следующих задач:

-создание безопасных условий движения путем развития транспортной инфраструктуры;

- сокращение травматизма и смертности от дорожно-транспортных происшествий путем повышения технического уровня автомобильных дорог;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области»:

1) для выполнения основного мероприятия «Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры»:

- начато строительство и построены автомобильные дороги, протяженностью 11,850 км.:

- Проезд по д. Пашково Пашковского сельсовета Курского района Курской области;

- Проезд по х.Саблин Щетинского сельсовета Курского района Курской области;

- Проезд по д. Шеховцово Бесединского сельсовета Курского района Курской области;

- Автомобильная дорога по с. Лебяжье Лебяженского сельсовета Курского района Курской области;

- Автомобильная дорога по ул. Железнодорожная в д. Зорино Рышковского сельсовета Курского района Курской области;

- Автомобильная дорога по ул. Лесная в д.Татаренкова Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области;

- Подъезд к д. Поповка (с.1-е Шемякино) Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области;

- Автомобильная дорога по ул. Баклашовка в д. 1-я Моква Моковского сельсовета Курского района Курской области;

Автомобильная дорога по д. В.Гуторово с подъездом к школе в Полевском сельсовете Курского района Курской области (первый этап строительства, устройство дамбы);

- Автомобильная дорога по с. 1-е Винниково Винниковского сельсовета Курского района Курской области;

- Автомобильная дорога от трассы М-2 по ул. А.П. Щербакова в д. 1-я Моква Моковского сельсовета курского района Курской области;

- Автомобильная дорога по с. Введенское (после школы) Шумаковского сельсоета Курского района Курской области;

- Автомобильная дорога по д. Щетинка (д. 70 - д. 101) Щетининского сельсовета курского района курской области;

- Автомобильная дорога по д. Еремино Полянского сельсовета Курского района Курской области;

- проведены работы по разработке проектно-сметной документации строительства дорог и проведение экспертизы данных проектов;

-осуществление строительного контроля за строительством автомобильных дорог;

2) для выполнения основного мероприятия «Повышение технического уровня автомобильных дорог»:

Ремонт автомобильной дороги по ул. 1-я Солнечная х. Духовец Ворошневского сельсовета Курского района Курской области;

Ремонт автомобильной дороги по ул. 2-я Тепличная в д. Ворошнево Ворошневского сельсовета Курского района Курской области;

Ремонт автомобильной дороги по ул. Белинского в д. Ворошнево Ворошневского сельсовета Курского района Курской области;

Автомобильная дорога от 5 км автомобильной дороги "Курск-Халино" в сторону КПП в/ч 43167 протяженностью 1400 м Курского района Курской облсти;

Выполнение перечисленных мероприятий дало возможность достичь следующих показателей на 2021 год, а именно:

- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог до 11,85 км. (план 11,85 км.);

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог до 3,4 км. (план 3,4 км.);

- количество установленных знаков дорожного движения до 4 (план 4);

- количество мероприятий, проведенных в общеобразовательных учреждениях в рамках профилактической работы до 30 (план 30).

***Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области»***

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась по всем мероприятиям муниципальной программы, реализуемым за счет всех источников финансирования, в связи, с чем оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась путем принятия в расчет бюджетных средств, направленных на реализацию программы из всех уровней бюджета

1. Подпрограмма 1 **«**Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области**»**

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 2/2 = 1.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 128 810,12633/130 655,71448 = 0,986.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис = 1/0,986 = 1.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог:

СДп/ппз = 11,85/11,85 = 1;

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог:

СДп/ппз = 3,4/3,4 = 1;

Степень реализации подпрограммы:

1+1

СРп/п = --------------- = 1.

2

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1\*1= 1.

Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.

1. Подпрограмма 2 **«**Повышение безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области**»**

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 1/1 = 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 0/0 = 0.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис = 1/1 = 1,0.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- количество установленных знаков дорожного движения:

СДп/ппз = 4/4 = 1;

- количество мероприятий, проведенных в общеобразовательных учреждениях в рамках профилактической работы:

СДп/ппз = 30/30 = 1.

Степень реализации подпрограммы:

1+1

СРп/п = ------------ = 1.

2

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 0\*1= 0.

Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как неудовлетворительная.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог:

СДп/ппз = 11,85/11,85 = 1;

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог:

СДп/ппз = 3,4/3,4 = 1;

- количество установленных знаков дорожного движения:

СДп/ппз = 4/4 = 1;

- количество мероприятий, проведенных в общеобразовательных учреждениях в рамках профилактической работы:

СДп/ппз = 30/30 = 1,0.

Степень реализации муниципальной программы:

1+1+1+1

СРгп = ------------------- = 1.

4

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРг/п = 0,5\*1+0,5(1\*1+0\*0) = 1, где

k1= 128 810,12633/128 810,12633=1;

k2= 0/128 810,12633= 0.

*Эффективность реализации муниципальной программы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.*

***Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области»*** включает в себя 2 подпрограммы («Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации», «Обеспечение правопорядка на территории Курского района Курской области»), реализация мероприятий которых в комплексе обеспечивают достижение целей муниципальной программы:

реализация на территории Курского района Курской области единой государственной политики в сфере профилактики правонарушений, обеспечения общественного порядка, противодействия преступности, терроризму и экстремизму.

И решения следующих задач:

- обеспечение исполнения полномочий Курской области, переданных органам местного самоуправления в сфере профилактики безнадзорности, беспризорности и профилактики правонарушений;

- повышение эффективности работы по профилактике наркомании, рецидивной преступности и укреплению правопорядка.

Основные результаты реализации программы:

финансовое обеспечение исполнения функций работника Администрации Курского района Курской области, исполняющего переданные полномочия по работе с несовершеннолетними и защите их прав (план – 100%, факт – 100%);

увеличение доли несовершеннолетних, снятых с учета муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в связи с положительной динамикой проведения индивидуальной профилактической работы от общего числа несовершеннолетних, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа (план – 54%, факт – 54%);

отсутствие несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков в ПДН ОМВД, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в наркологических диспансерах в общей численности несовершеннолетних (план – 0%, факт – 0%);

увеличение доли подростков, проживающих на территории Курского района Курской области и вовлечённых в профилактические мероприятия по сокращению заболеваемости наркоманией, формированию законопослушного поведения в общей численности подростков, проживающих на территории Курского района Курской области (план – 49,2%, факт – 49,2%);

проведение мероприятий по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся из учреждений исполнения наказания, а также осуждённых к мерам наказания, не связанных с лишением свободы (план – 6 ед., факт – 0 ед.);

отсутствие происшествий с участием школьных автобусов на территории Курского района Курской области (план – 0 ед., факт – 1 ед.);

увеличение количество установленных в течение года систем видеофиксации на улицах и других общественных местах на территории Курского района Курской области (план – 0 ед., факт – 12 ед.).

Запланированные объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы:

- по подпрограмме 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» объём бюджетных ассигнований на 2021 год составил 622 тыс.рублей и направлен на осуществление государственных полномочий по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, исполнено в полном объеме;

- по подпрограмме 2 «Обеспечение правопорядка на территории Курского района Курской области» запланированный объем бюджетных ассигнований на 2021 год составил 982 091,00 руб. Исполнено 982 091,00 руб.

***Оценка эффективности муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области»***

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась по всем мероприятиям муниципальной программы, реализуемым за счет всех источников финансирования, в связи, с чем оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась путем принятия в расчет бюджетных средств, направленных на реализацию программы из всех уровней бюджета.

1. Подпрограммы 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=1/1=1.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССУз=6221,99908/622,00=1,0.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эйс = 1 / 1 = 1,0.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- финансовое обеспечение исполнения функций работника Администрации Курского района Курской области, исполняющего переданные полномочия по работе с несовершеннолетними и защите их прав:

СДп/ппз =100/100 = 1,0;

- доля несовершеннолетних, снятых с учета муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в связи с положительной динамикой проведения индивидуальной профилактической работы от общего числа несовершеннолетних, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа:

СДп/пго = 54/54 = 1,0;

Степень реализации подпрограммы:

1 + 1

СРп/п =------------- = 1.

2

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1\* 1= 1.

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

1. Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка на территории Курского района Курской области»

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм= 7/7 = 1.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 892,10105/ 982,091=0,908

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис= 1/0,908 = 1,1 (принимаем за 1).

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- доля подростков, проживающих на территории Курского района Курской области и вовлечённых в профилактические мероприятия по сокращению заболеваемости наркоманией, формированию законопослушного поведения, в общей численности подростков, проживающих на территории Курского района Курской области:

СДп/ппз = 49,2 /49,2 = 1,0;

- количество мероприятий по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся из учреждений исполнения наказания, а также осуждённых к мерам наказания, не связанных с лишением свободы:

СДп/ппз = 0 /6 = 0;

- количество установленных в течение года систем видеофиксации на улицах и других общественных местах на территории Курского района Курской области:

СДп/ппз = 12 /0= 0;

- количество происшествий с участием школьных автобусов на территории Курского района Курской области:

СДп/ппз = 1/0 = 0;

- количество мероприятий, направленных на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения:

СДп/ппз = 1 /1= 1;

- количество мероприятий по ликвидации наркосодержащих растений:

СДп/ппз = 1 /1= 1;

- повышение уровня антитеррористической защищенности здания Администрации Курского района Курской области:

СДп/ппз = 100 /100= 1.

Степень реализации подпрограммы:

1+ 0+1+0+1+1+1

СРп/п =----------------------------- = 0,71.

7

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п =0,71\*1=0,71.

Эффективность реализации подпрограммы удовлетворительная.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- финансовое обеспечение исполнения функций работника Администрации Курского района Курской области, исполняющего переданные полномочия по работе с несовершеннолетними и защите их прав:

СДп/ппз =100/100 = 1,0;

- доля несовершеннолетних, снятых с учета муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в связи с положительной динамикой проведения индивидуальной профилактической работы от общего числа несовершеннолетних, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа:

СДп/пго = 54/54 = 1,0;

- доля подростков, проживающих на территории Курского района Курской области и вовлечённых в профилактические мероприятия по сокращению заболеваемости наркоманией, формированию законопослушного поведения, в общей численности подростков, проживающих на территории Курского района Курской области:

СДп/ппз = 49,2 /49,2 = 1,0;

- количество мероприятий по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся из учреждений исполнения наказания, а также осуждённых к мерам наказания, не связанных с лишением свободы:

СДп/ппз = 0 /6 = 0;

- количество установленных в течение года систем видеофиксации на улицах и других общественных местах на территории Курского района Курской области:

СДп/ппз = 12 /0 = 0;

- количество происшествий с участием школьных автобусов на территории Курского района Курской области:

СДп/ппз = 0 /1 = 0;

- количество мероприятий, направленных на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения:

СДп/ппз = 1 /1= 1;

- количество мероприятий по ликвидации наркосодержащих растений:

СДп/ппз = 1 /1= 1;

- повышение уровня антитеррористической защищенности здания Администрации Курского района Курской области:

СДп/ппз = 100 /100= 1.

Степень реализации муниципальной программы:

1+ 1+1+0+0+0+1+1+1

СРп/п = --------------------------------- = 0,7.

9

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРг/п =0,5\*0,7+0,5\*(1\*0,4108 + 0,71\*0,5892) = 0,8; где

k1 = 621,99908 / 1 514,10013 =0,4108 ;

k1 = 892,10105 /1 514,10013 = 0,5892.

*С учетом достигнутых показателей эффективность муниципальной программы оценивается как средняя.*

Целью ***муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Курском районе Курской области***» является: обеспечение комплексной безопасности населения и территории Курского района Курской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач:

- совершенствование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- совершенствование объединенной системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях.

Программа включает подпрограмму «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курском районе Курской области», в рамках которого реализуются основные мероприятия:

- основное мероприятие 01 «Создание на территории Курского района Курской области комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курского района Курской области АПК «Безопасный город». На реализацию данного мероприятия в бюджете Курского района Курской области было предусмотрено 266299,50 рублей, кассовый расход составил 228679,50 рублей или 86 % (установка камер видеонаблюдения).

- основное мероприятие 02 «Создание условий по защите населения и территории Курского района Курской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». На реализацию данного мероприятия в бюджете Курского района Курской области было предусмотрено 336149,00 рублей, кассовый расход составил 336149,00 рублей или 100 %.

Достижение целей и задач в 2021 году позволило достичь планируемых показателей целевых индикаторов, а именно:

- снижение количества пострадавшего населения при чрезвычайных ситуациях;

- снижение количества погибших при пожарах;

- повышение эффективности системы безопасности населения и территории;

- снижение количества пожаров.

***Оценка эффективности муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Курском районе Курской области»***

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась по всем мероприятиям муниципальной программы, реализуемым за счет всех источников финансирования, в связи, с чем оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась путем принятия в расчет бюджетных средств, направленных на реализацию программы из всех уровней бюджета.

1. Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курском районе Курской области»

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 1/1 = 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 564,82850/602,44850 = 0,94

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис = 1/0,94 = 1,06.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- снижение количества пострадавшего населения при чрезвычайных ситуациях:

СДп/ппз = 27/27 = 1,0;

- снижение количества погибших при пожарах:

СДп/ппз = 16/16 = 1,0;

- повышение эффективности системы безопасности населения и территории:

СДп/ппз = 3/3 = 1,0;

- снижение количества пожаров:

СДп/ппз = 100/100 = 1,0.

Степень реализации подпрограммы:

1+1+1+1

СРп/п = ------------ = 1.

4

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1,06\*1=1,06 (принимаем за 1).

Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.

2. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения плановых значений показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы:

- снижение количества пострадавшего населения при чрезвычайных ситуациях:

СДп/ппз = 27/27 = 1,0;

- снижение количества погибших при пожарах:

СДп/ппз = 16/16 = 1,0;

- повышение эффективности системы безопасности населения и территории:

СДп/ппз = 3/3 = 1,0;

- снижение количества пожаров:

СДп/ппз = 100/100 = 1,0.

Степень реализации муниципальной программы:

1+1+1+1

СРгп = ----------------- = 1.

4

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРг/п = 0,5\*1+0,5(1\*1) = 1, где

k1= 564,82850/564,82850 = 1.

*Эффективность реализации муниципальной программы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.*

Целями ***муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами в Курском районе Курской области»*** являются:

- обеспечение исполнения расходных обязательств Курского района Курской области на основе долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Курского района Курской области, оптимальной налоговой и долговой нагрузки и повышения эффективности использования бюджетных средств;

- содействие поселениям Курского района Курской области в решении вопросов местного значения.

Для достижения поставленных целей запланировано решение следующих задач: повышение эффективности управления муниципальным долгом Курского района Курской области, совершенствование системы межбюджетных отношений в Курском районе Курской области, обеспечение реализации программы в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации Программы были предусмотрены 3 Подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Курского района Курской области» включающая в себя следующие основные мероприятия:

- обеспечение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Курского района Курской области»;

- организация и проведение мониторинга состояния муниципального долга поселений Курского района Курской области».

Выполнение поставленных задач в 2021 году позволило достичь следующих результатов: в общем объеме доходов бюджета Курского района Курской области отсутствовал такой вид доходов как муниципальный долг, следовательно, и в расходах бюджета нет расходов по стоимости обслуживания муниципального долга, кроме этого проводится постоянный мониторинг состояния муниципального долга поселений. В 2021 году по поселениям Курского района Курской области размер муниципального долга остался без изменения в размере 330 000,00 рублей (кредит, полученный в 2020 году Камышинским сельсоветом).

Подпрограмма 2 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курском районе Курской области», включающая в себя следующие мероприятия:

- нормативное правовое регулирование по вопросам межбюджетных отношений, в том числе совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов;

- выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Курского района Курской области, в рамках которого предполагается предоставление бюджетам поселений Курского района Курской области дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Курского района Курской области;

- предоставление бюджетных кредитов из бюджета Курского района Курской области бюджетам поселений Курского района.

В 2021 году распределены 100,0 % средств бюджета Курского района Курской области, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Курского района Курской области в сумме 32 741 279,00 рублей (в том числе 32 084 668,00 рублей средства областного бюджета или 100,0 % и 656 611,00 рублей средства бюджета Курского района Курской области или 100,0 %.

Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации», включающая в себя следующие мероприятия:

руководство и управление в сфере установленных функций», которое направлено на:

обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса;

организацию планирования и исполнения бюджета Курского района Курской области;

осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета Курского района Курской области, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности;

разработку и реализацию мер, направленных на обеспечение долгосрочной стабильности и сбалансированности бюджетов Курского района Курской области.

Общий объём финансирования Программы запланированный на 2021 год составил 37 064 872,92 рубля, кассовое исполнение составило 36 953 249,21 рублей или 99,7 %, в том числе по подпрограммам:

Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Курского района Курской области» финансовых средств не предусмотрено;

Подпрограмма 2 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курском районе Курской области» всего запланировано 32 741 279,00 рублей исполнено 32 741 279,00 рублей или 100,0 %;

Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» всего запланировано 4 323 593,92 рубля исполнено 4 211 970,21 рублей или 97,4 %.

***Оценка эффективности муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами в Курском районе Курской области»***

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась по всем мероприятиям муниципальной программы, реализуемым за счет всех источников финансирования, в связи, с чем оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась путем принятия в расчет бюджетных средств, направленных на реализацию программы из всех уровней бюджета.

1. При реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами в Курском районе Курской области» по Подпрограмме 1 **«**Управление муниципальным долгом Курского района Курской области**»** в 2021 году не планировались лимиты бюджетных обязательств, таким образом провести оценку эффективности реализации Подпрограммы 1 не представляется возможным.
2. Подпрограмма 2 **«**Эффективная система межбюджетных отношений в Курском районе Курской области**».**

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 3/3 = 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 32741,27900/32741,27900= 1,0.

Оценка эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области:

Эис = 1/1 = 1,0.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- объем дотаций, предоставленных бюджетам поселений, к объему дотаций, предусмотренному в бюджете Курского района Курской области на соответствующий год:

СДп/ппз = 100/100 = 1,0;

- доля поселений Курского района Курской области, не имеющих кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы:

СДп/ппз = 100/100 = 1,0;

- доля поселений Курского района Курской области, не имеющих просроченной кредиторской задолженности по социально значимым расходам:

СДп/ппз = 100/100 = 1,0;

- доля поселений Курского района Курской области, не имеющих нарушений ограничений дефицита местных бюджетов:

СДп/ппз = 100/100 = 1,0;

- темп роста просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений Курского района Курской области на конец года по сравнению с предыдущим периодом:

СДп/ппз = 0/100 = 0,0;

Степень реализации подпрограммы:

1+1+1+1+0

СРп/п = ------------------------ = 0,8.

5

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1,0\*0,8=0,8.

Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как средняя.

1. Подпрограмма 3 **«**Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации**».**

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 1/1 = 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 4211,97021/4323,59392 = 0,974.

Оценка эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области:

Эис = 1/0,974 = 1,027.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) Программы к общему количеству целевых показателей (индикаторов):

СДп/ппз = 90/100 = 0,9.

Степень реализации подпрограммы:

0,9

СРп/п = ------- = 0,9.

1

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1,027\*0,9=0,924.

Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- объем дотаций, предоставленных бюджетам поселений, к объему дотаций, предусмотренному в бюджете Курского района Курской области на соответствующий год:

СДп/ппз = 100/100 = 1,0;

- доля поселений Курского района Курской области, не имеющих кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы:

СДп/ппз = 100/100 = 1,0;

- доля поселений Курского района Курской области, не имеющих просроченной кредиторской задолженности по социально значимым расходам:

СДп/ппз = 100/100 = 1,0;

- доля поселений Курского района Курской области, не имеющих нарушений ограничений дефицита местных бюджетов:

СДп/ппз = 100/100 = 1,0;

- темп роста просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений Курского района Курской области на конец года по сравнению с предыдущим периодом:

СДп/ппз = 0/100 = 0,0;

- доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) Программы к общему количеству целевых показателей (индикаторов):

СДп/ппз = 90/100 = 0,9.

Степень реализации муниципальной программы:

1+1+1+1+0+0,9

СРгп = -------------------------- = 0,816.

6

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРг/п = 0,5\*0,816+0,5(0,8\*0,886+0,924\*0,113) = 0,814, где

k1= 32741,27900/36953,24921=0,886

k2= 4211,97021/36953,24921= 0,113

*Эффективность реализации муниципальной программы с учетом достигнутых показателей оценивается как средняя.*

Целью ***муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Курского района Курской области»*** является совершенствование инфраструктуры на сельских территориях Курского района Курской области.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующей задачи:

- создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий.

Для решения поставленной задачи и достижения цели в рамках реализации Программы была предусмотрена подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях». В рамках указанной подпрограммы исполнение предусмотренных в 2021 году основного мероприятия 01 «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» и основного мероприятия 02 «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» не представилось возможным в связи с отсутствием условий и несоответствием требованиям к возможным объектам строительства для участия в отборе муниципальных образований для получения субсидий из бюджета Курской области.

Всего расходы на реализацию Программы планировались в сумме 309,395 тыс. рублей, исполнение составило 0,00 тыс. рублей, или 0 %.

Софинансирование строительства автомобильных дорог в д. Еремино и д. Щетинка в размере 309,395 тыс. рублей перераспределено в муниципальную программу «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области» на 2021 год.

# ***Оценка эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Курского района Курской области»***

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась по всем мероприятиям муниципальной программы, реализуемым за счет всех источников финансирования, в связи, с чем оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась путем принятия в расчет бюджетных средств, направленных на реализацию программы из всех уровней бюджета.

1.[Подпрограмма 1](#bookmark2) «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Курского района Курской области».

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=0/0=0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=0,00/0,00=0.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис=0/0=0.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- увеличение протяженности сетей водоснабжения:

СДп/ппз=0/0=0;

- увеличение объема ввода автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции:

СДп/ппз=0/0,086=0;

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п= .

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п= 0\*0=0.

Эффективность реализации подпрограммы неудовлетворительная.

2.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- увеличение протяженности сетей водоснабжения:

СДп/ппз=0/0=0;

- увеличение объема ввода автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции:

СДп/ппз=0/0,086=0;

Степень реализации муниципальной программы:

СРгп= ;

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРгп= 0,5\*0+ 0,5\*1\*0=0;

где К1=0/0=0.

*В связи с отсутствием условий и несоответствием требованиям к возможным объектам строительства для участия в отборе муниципальных образований для получения субсидий из бюджета Курской области эффективность муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.*

*Выполнение программных мероприятий перераспределено в муниципальную программу «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области» на 2021 год.*

Целью ***муниципальной программы «Содействие занятости населения Курского района Курской области»*** является:

- создание условий для повышения уровня занятости населения Курского района Курской области.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:

- трудоустройство несовершеннолетних и безработных граждан;

- реализация государственной политики занятости населения на территории Курского района.

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации Программы были предусмотрены подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан», в рамках, которой предусмотрено исполнение в 2021 году основного мероприятия 01 «Создание условий развития рынка труда Курского района Курской области». Исполнение составило 179 883,59 рублей или 98,7%, а именно были организованы рабочие места на оплачиваемые общественные работы для 3 граждан, также были трудоустроены несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет в количестве 48 человек.

- Подпрограмма 2 «Развитие институтов рынка труда», в рамках, которой предусмотрено исполнение в 2021 году основного мероприятия 01 «Исполнение переданных государственных полномочий местным бюджетам в сфере трудовых отношений». Исполнение составило 311 000,00 рублей или 100%.

В 2021 году достигнуты следующие результаты:

- организованы рабочие места для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 48 рабочих места;

- организованы оплачиваемые общественные работы – 3 рабочих места;

- финансовое исполнение переданных полномочий, по содержанию работников в сфере трудовых отношений составило 100%.

***Оценка эффективности муниципальной программы «Содействие занятости населения Курского района Курской области»***

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась по всем мероприятиям муниципальной программы, реализуемым за счет всех источников финансирования, в связи, с чем оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась путем принятия в расчет бюджетных средств, направленных на реализацию программы из всех уровней бюджета.

Подпрограмма 1 «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан»

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 1/1 = 1.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 490,88359/493,208 = 0,995.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис = 1/0,995 = 1;

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время:

СДп/ппз = 48/50 = 0,96;

- количество рабочих мест, созданных для организации оплачиваемых общественных работ:

СДп/ппз = 3/3 = 1.

Степень реализации подпрограммы:

0,96+1

СРп/п = -------------- = 0,98.

2

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1\*0,98= 0,98.

Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.

1. Подпрограмма 2 «Развитие институтов рынка труда»

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 1/1 = 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 311,000/311,000 = 1,0.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис = 1/1 = 1,0.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- финансовое исполнение переданных полномочий, по содержанию работников в сфере трудовых отношений:

СДп/ппз = 100/100 = 1,0.

Степень реализации подпрограммы:

1

СРп/п = ------------ = 1.

1

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1\*1=1.

Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время:

СДгппз = 48/50 = 0,96;

- количество рабочих мест, созданных для организации оплачиваемых общественных работ:

СДгппз = 3/3 = 1,0;

- финансовое исполнение переданных полномочий, по содержанию работников в сфере трудовых отношений:

СДп/ппз = 100/100 = 1,0.

Степень реализации муниципальной программы:

0,96+1+1

СРгп = ----------------- = 0,99.

3

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРг/п = 0,5\*0,99+0,5(0,98\*0,366+1\*0,838) = 1, где

k1= 179,88359/490,88359=0,366;

k2= 311,000/490,88359= 0,634.

*Эффективность реализации муниципальной программы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.*

Целью ***муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области»*** является:

- развитие малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующей задачи:

- содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области.

Для решения поставленной задачи и достижения цели Программы была предусмотрена подпрограмма: «Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области», которой предусмотрено исполнение основного мероприятия подпрограммы «Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства». Основное мероприятие предусматривает финансовую, имущественную и информационно-консультационную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, включая физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

На реализацию мероприятия по возмещению части затрат, связанных с организацией и ведением дела субъектов малого и среднего предпринимательства в 2021 году Программой предусмотрено 150 тыс. рублей. Из-за отсутствия заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства, начинающих собственный бизнес в Курском районе Курской области, финансирование не производилось.

В рамках выполнения программы выполнялся комплекс мер муниципальной поддержки:

- консультативная поддержка хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою деятельность или планирующим её вести на территории Курского района оказывалась при регистрации в качестве субъекта МСП или «самозанятого», выборе системы налогообложения, заключении договоров аренды нежилого помещения, земельного участка, места размещения нестационарного торгового объекта, при получении мер поддержки субъектов МСП и «самозанятых», предусмотренных на территории Курского района и Курской области, при разъяснении норм и требований действующего законодательства РФ при осуществлении той или иной деятельности, в том числе ввиду ограничительных мер вследствие распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19;

- информационная поддержка субъектов МСП осуществлялась посредством размещения информации на официальном сайте муниципального образования «Курский район» в сети Интернет и сайтах сельских советов Курского района Курской области, электронной и телефонной связи, на личном приеме;

- увеличено количество мест размещения нестационарных торговых объектов для установки павильонов по реализации продуктов питания на территории Курского района, за счет чего вновь зарегистрировано в ЕГР субъектов МСП на территории Курского района Курской области 3 индивидуальных предпринимателя (ИП Куликова О.С., ИП Арбузов М.П., ИП Мартанов В.В.);

- ведется реестр муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности Курского района Курской области и предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, включая физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (воспользовался поддержкой 1 субъект МСП, зарегистрированный в ЕГР субъектов МСП на территории Курского района Курской области в 2020 году - АО «ГазСпецРесурс»);

- оказывалось содействие в продвижении продукции сельхозтоваропроизводителей на региональном рынке, в том числе в организации их участия в региональных и муниципальных ярмарках (проведено 3 ярмарки сельскохозяйственной продукции).

По состоянию на 01.01.2022г. предпринимательскую деятельность на территории Курского района Курской области осуществляют 2070 хозяйствующих субъектов, из них: 1398 (293-ЮЛ, 1105-ИП) зарегистрированных в ЕГР субъектов МСП (1362 – микропредприятия, 33 – малые предприятия, 3 – средние предприятия), 672 (самозанятых) физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Создание благоприятных условий для развития предпринимательской инициативы на территории Курского района Курской области обеспечило достижение следующих результатов:

- прирост количества вновь зарегистрированных на территории Курского района Курской области субъектов малого и среднего предпринимательства составил 1,5 % по отношению к прошлому году (2020 год – 1540 хозяйствующих субъектов, из них: 1327 (290-ЮЛ, 1037-ИП) зарегистрированных в ЕГР субъектов МСП и 213 самозанятых граждан).

***Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области»***

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась по всем мероприятиям муниципальной программы, реализуемым за счет всех источников финансирования, в связи, с чем оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась путем принятия в расчет бюджетных средств, направленных на реализацию программы из всех уровней бюджета.

Подпрограмма «Реализация механизмов муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области»

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 1/1 = 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 0,00/150,00 = 0,0.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис = 1/0 = 0.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- прирост количества вновь зарегистрированных на территории Курского района Курской области субъектов малого и среднего предпринимательства, включая физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»:

СДп/ппз = 34/0,1 = 340 (принимаем за 1).

Степень реализации подпрограммы:

1

СРп/п = ------- = 1.

1

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1\*0=0.

Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как неудовлетворительная.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- прирост количества вновь зарегистрированных на территории Курского района Курской области субъектов малого и среднего предпринимательства включая физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»:

СДп/ппз = 34/0,1 = 340 (принимаем за 1).

Степень реализации муниципальной программы:

1

СРгп = ------ = 1.

1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРг/п = 0,5\*1+0,5\*0 = 0,5, где

k1= 0/150,000=0.

*Эффективность реализации муниципальной программы с учетом достигнутых показателей оценивается как неудовлетворительная*

***Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Курского района Курской области»*** включает в себя реализацию мероприятий, которые в комплексе обеспечивают достижение целей муниципальной программы:

- сокращение дорожно- транспортных происшествий (далее –ДТП) с пострадавшими и тяжести их последствий, посредством повышения уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения.

И решения следующих задач:

-совершенствование системы профилактики детского дорожно- транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;

- предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения, снижение детского дорожно-транспортного травматизма;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика дорожно- транспортных происшествий, совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.

***Оценка эффективности муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Курского района Курской области»***

Расчет результативности:

- степень достижения 1 – го показателя Программы (проценты):

Е1 = 111/121\*100 % = 91,74;

- степень достижения 2 – го показателя Программы (проценты):

Е2 = 0/0\*100 % = 0;

- степень достижения 3 – го показателя Программы (проценты):

Е2 = 100/100\*100 % = 100.

Расчет результативности реализации Программы (проценты):

Е = (91,74+0+100)/3\*100% = 63,91%.

*Эффективность реализации муниципальной программы с учетом достигнутых показателей оценивается как удовлетворительная.*