**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области» |
| Наименование ответственного исполнителя | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области |
| Отчетная дата | 2022 год |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | Начальник управления ЖКХ, транспорта и связи Курского района Курской области Черепухин А.Н.  8 (4712) 54-89-18  gkh-kurskiiraion@yandex.ru |
| Дата составления отчета (доклада) | « » февраля 2023 г. |
| Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (А.Н.Черепухин) |

**Годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности в 2022 году муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области»**

Целями ***муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области»*** (далее – Программа) являются:

-повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Курского района Курской области;

-повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач Программы:

-создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований;

-обеспечение комфортным жильем категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области, в том числе предоставление государственной поддержки молодым семьям на приобретение жилья;

-своевременное внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов;

-своевременное внесение изменений в схему территориального планирования Курского района Курской области;

- повышение эффективности, качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- увеличение объемов ввода жилья на территории Курского района Курской области.

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации Программы предусмотрены подпрограммы:

Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курском районе Курской области»:

-основное мероприятие 01 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Курского района Курской области», в рамках которого:

- на условиях софинансирования из бюджета Курской области осуществлялось строительство объекта «Водоснабжение комплексной застройки д.Букреевка Камышинского сельсовета Курского района Курской области». Освоено в 2022 году 14 001,917 тыс. рублей – из бюджета Курской области, 693,755 тыс.рублей –из бюджета Курского района Курской области;

- осуществлена разработка схемы теплоснабжения п.Маршада Жукова Курского района Курской области на сумму 30,000 тыс.рублей;

- осуществлен ремонт напорного коллектора по ул.Сосоновая в д.Ворошнево Курского района Курской области на сумму 620,582 тыс.рублей;

- проведены инженерно-гидрологические изыскания ПСД объекта «Водоснабжение с.Верхнее Гуторово Полевского сельсовета Курского района Курской области» на сумму 183,960 тыс.рублей;

- проведена государственная экспертиза ПСД объекта «Водоснабжение с.Верхнее Гуторово Полевского сельсовета Курского района Курской области» на сумму 815,85480 тыс.рублей;

- разработана ПСД по объекту «Водоснабжение д. Татаренкова (ул. Лесная) Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области» на сумму 1 000,000 тыс.рублей;

- основное мероприятие 02 «Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий в Курском районе Курской области» - предоставлена субсидия 4-м молодым семьям, нуждающейся в улучшении жилищных условий на общую сумму 3 385,382 тыс. рублей. Улучшены жилищные условия 4-х семей без использования средств местного бюджета.

**-** основное мероприятие 03 «Мероприятия по внесению сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов» - внесены сведения по 10 населенным пунктам на общую сумму 3 100,261 тыс. рублей;

- основное мероприятие 04 «Создание условий для развития жилищного строительства на территории Курского района Курской области»- выполнение мероприятий не планировалось;

- основное мероприятие 05 «Переселение граждан из аварийного жилого фонда в муниципальном образовании «Курский район» Курской области на 2022-2023 годы со сроком исполнения до 31 декабря 2023 года:

- осуществлена проверка технического состояния строительных конструкций жилого дома № 14 в п.Черемушки Курского района Курской области на сумму 80,000 тыс.рублей;

- основное мероприятие Р5 «Региональный проект «Спорт-норма жизни»- выполнение мероприятий не планировалось;

Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курского района Курской области»

- основное мероприятие 01«Обеспечение реализации отдельных мероприятий по повышению качества предоставления услуг ЖКХ», в рамках которого произведены расходы:

- на оплату взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в сумме 1 182,86444 тыс. рублей;

- на предоставлении субсидии МУП ЖКХ «Родник» на погашение кредиторской задолженности за предоставленные коммунальные услуги по электроэнергии на сумму 5 000,00 тыс.рублей.

Всего расходы на реализацию Программы планировались в сумме 30 447,39232 тыс. руб., исполнение составило 30 094,57624 тыс. руб. или 98,84 %.

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2021 | 2022 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области»** | | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курском районе Курской области» | | | | | | |
| 1. | Количество семей (граждан), улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и местных бюджетов. | семей | 10 | 10 | 10 |  |
| 2. | Протяженность сетей газоснабжения, введенных в эксплуатацию в целях создания условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований. | км. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Количество ежегодно вносимых сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов. | шт. | 23 | 5 | 10 | Увеличение количества вносимых сведений в ЕГРН произошло в связи с дополнительным финансированием в 2022 году |
| 4. | Количество ежегодно вносимых изменений в схему территориального планирования Курского района Курской области. | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов спорта в рамках реализации ФЦП «Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации в 2016-2020 годы». | объектов | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Объем ввода жилья на территории Курского района Курской области. | м2 | 53393 | 35757 | 141844 | Увеличение показателя произошло в связи с проведением дополнительных мероприятий по вводу жилья |
| 7. | Протяженность сетей водоснабжения, введенных в эксплуатацию в целях создания условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований. | км. | 4,165 | 0 | 0 |  |
| 8. | Количество ликвидированного аварийного жилого фонда | м2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9. | Количество граждан отселенных и аварийного жилого фонда | чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курского района Курской области» | | | | | | |
| 6. | Кредиторская задолженность МУП ЖКХ «Родник» по текущим обязательствам | руб. | 5000000,00 | 5000000,00 | 5000000,00 |  |
| 7. | Уровень ежегодно вносимой платы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда. | % | 100 | 100 | 100 |  |

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Статус** | **Плановый срок** | | **Фактический срок** | | **Результаты** | |
| **начала реализации** | **окончания реализации** | **начала реализации** | **окончания реализации** | **запланированные** | **достигнутые** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курском районе Курской области» | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 01 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Курского района Курской области» | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области,  соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение протяженности сетей газоснабжения, введенных в эксплуатацию, в 2022 году не планировалось | В 2022 году:  проведено строительство 1-го объекта водоснабжения с окончанием строительства в 2023 году;  разработана ПСД 1-го объекта водоснабжения;  проведен ремонт 1-го объекта водоотведения. |
| 2 | Контрольное событие программы 1.1  «Проектирование и строительство объектов газоснабжения и водоснабжения населенных пунктов» | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области,  соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | \* | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | х |
| 3 | Основное мероприятие 02 «Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий в Курском районе Курской области» | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области,  соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение количества семей (граждан), улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и местных бюджетов в 2022 году до 10 семей | В 2022 году жилищные условия улучшили 4 молодых семьи, получивших субсидию.  Улучшены жилищные условия 6-ти семей без использования средств местного бюджета. |
| 4 | Контрольное событие программы 1.2  «Выдача семьям (гражданам) свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта ИЖС» | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области,  соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | \* | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | х |
| 5 | Основное мероприятие 03 «Мероприятия по внесению сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов» | Отдел архитектуры Администрации Курского района Курской области,  соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01 2022 | 31.12. 2022 | Увеличение общего количества внесеных сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов до 5 шт .в 2022 году | Реализация распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015г. №2444-р.  В 2022 году внесены сведения по 10 населенным пунктам |
| 6 | Контрольное событие программы 1.3  «Внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов» | Отдел архитектуры Администрации Курского района Курской области,  соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | \* | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | х |
| 7 | Основное мероприятие 04  «Создание условий для развития жилищного строительства на территории Курского района Курской области» | Отдел архитектуры Администрации Курского района Курской области,  соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01 2022 | 31.12. 2022 | Не планировалось | - |
| 8 | Контрольное событие программы 1.4  «Ввод жилья на территории Курского района Курской области» | Отдел архитектуры Администрации Курского района Курской области,  соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | х | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | х |
| 9 | Контрольное событие программы 1.4  «Внесение изменений в схему территориального планирования Курского района Курской области» | Отдел архитектуры Администрации Курского района Курской области,  соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | х | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | х |
| 10 | Основное мероприятие 05 «Переселение граждан из аварийного жилого фонда в муниципальном образовании «Курский район» Курской области на 2022-2023 годы со сроком исполнения до 31 декабря 2023 года» | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01 2022 | 31.12. 2022 | Не планировалось | В 2022 году осуществлена проверка технического состояния строительных конструкций одного многоквартирного жилого дома |
| 11 | Контрольное событие программы 1.5.  Переселение граждан из жилых помещений многоквартирных жилых домов, подлежащих сносу или реконструкции в связи с физическим износом. | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | х |
| 12 | Контрольное событие программы 1.5.  Ликвидация аварийного жилого фонда | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | х |
| 13 | Основное мероприятие Р5 «Региональный проект «Спорт-норма жизни» | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области,  соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01 2022 | 31.12. 2022 | Не планировалось |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курского района Курской области» | | | | | | | | | |
| 14 | Основное мероприятие 01 «Обеспечение реализации отдельных мероприятий по повышению качества предоставления услуг ЖКХ» | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области,  соисполнитель:  Администрация Курского района Курской области | х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда в 2022 году.  Мероприятия по снижению кредиторской задолженности МУП ЖКХ «Родник» по текущим обязательствам в 2022 году на 5 млн. руб. | Оплата в 2022 году взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в размере 100%.  Предоставление субсидии МУП ЖКХ «Родник» на погашение кредиторской задолженности – 5 млн. руб. |
| 15 | Контрольное событие программы 2.1  «Проведение мероприятий по снижению кредиторской задолженности МУП ЖКХ «Родник» по текущим обязательствам» | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области,  соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | х | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | х |
| 16 | Контрольное событие программы 2.1  «Внесение платы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области,  соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | х | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | х |

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники  (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | |
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, на отчетную дату | кассовое исполнение |
| Муниципальная  программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области » | Всего, в том числе | х | 07 | 0 | 00 | 8 682,471 | 30 447,39232 | 30 094,57624 |
| бюджет Курского района Курской области | х | 07 | 0 | 00 | 6 512,288 | 12 640,61432 | 12 287,79824 |
| бюджет Курской области | х | 07 | 0 | 00 | 2 170,183 | 17 806,77800 | 17 806,77800 |
| ответственный исполнитель: Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 07 | 0 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 07 | 0 | 00 | 8 682,471 | 30 447,39232 | 30 094,57624 |
| Подпрограмма 2 | «Создание условий для обеспечения доступным комфортным жильем граждан в Курском районе Курской области» | Всего, в том числе | х | 07 | 2 | 00 | 6 184,471 | 24 254,89980 | 23 911,71180 |
| бюджет Курского района Курской области | х | 07 | 2 | 00 | 4 014,288 | 6 448,12180 | 6 104,93380 |
| бюджет Курской области | х | 07 | 2 | 00 | 2 170,183 | 17 806,778 | 17 806,77800 |
| ответственный исполнитель: Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 07 | 2 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 07 | 2 | 00 | 6 184,471 | 24 254,89980 | 23 911,71180 |
| Основное мероприятие 01 | «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Курского района Курской области» | Всего, в том числе | х | 07 | 2 | 01 | 1 284,210 | 17 689,25680 | 17 346,06880 |
| бюджет Курского района Курской области | х | 07 | 2 | 01 | 1 284,210 | 3 687,3398 | 3 344,1518 |
| бюджет Курской области | х | 07 | 2 | 01 | 0,00 | 14 001,917 | 14 001,917 |
| ответственный исполнитель: Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 07 | 2 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 07 | 2 | 01 | 1 284,210 | 17 689,25680 | 17 346,06880 |
| Основное мероприятие 02 | «Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий в Курском районе Курской области» | Всего, в том числе | х | 07 | 2 | 02 | 1 800,000 | 3 385,382 | 3 385,382 |
| бюджет Курского района Курской области | х | 07 | 2 | 02 | 1 800,000 | 1 750,704 | 1 750,704 |
| бюджет Курской области | х | 07 | 2 | 02 | 0,00 | 1 634,678 | 1 634,678 |
| ответственный исполнитель: Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 07 | 2 | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 07 | 2 | 02 | 1 800,000 | 3 385,382 | 3 385,382 |
| Основное мероприятие 03 | «Мероприятия по внесению сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов» | Всего, в том числе | х | 07 | 2 | 03 | 3 100,261 | 3 100,261 | 3 100,261 |
| бюджет Курского района Курской области | х | 07 | 2 | 03 | 930,078 | 930,078 | 930,078 |
| бюджет Курской области | х | 07 | 2 | 03 | 2 170,183 | 2 170,183 | 2 170,183 |
| ответственный исполнитель: Отдел архитектуры Администрации Курского района Курской области | х | 07 | 2 | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 07 | 2 | 03 | 3 100,261 | 3 100,261 | 3 100,261 |
| Основное мероприятие 04 | «Создание условий для развития жилищного строительства на территории Курского района Курской области» | Всего, в том числе | х | 07 | 2 | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Курского района Курской области | х | 07 | 2 | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Курской области | х | 07 | 2 | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель: Отдел архитектуры Администрации Курского района Курской области | х | 07 | 2 | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 07 | 2 | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 05 | Переселение граждан из аварийного жилого фонда в муниципальном образовании «Курский район» Курской области на 2022-2023 годы со сроком исполнения до 31 декабря 2023 года | Всего, в том числе | х | 07 | 2 | 05 | 0,00 | 80,000 | 80,000 |
| бюджет Курского района Курской области | х | 07 | 2 | 05 | 0,00 | 80,000 | 80,000 |
| бюджет Курской области | х | 07 | 2 | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель: Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 07 | 2 | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 07 | 2 | 05 | 0,00 | 80,000 | 80,000 |
| Основное мероприятие Р5 | Региональный проект «Спорт - норма жизни | Всего, в том числе | х | 07 | 2 | Р5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Курского района Курской области | х | 07 | 2 | Р5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Курской области | х | 07 | 2 | Р5 |  | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель: Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 07 | 2 | Р5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курского района Курской области» | Всего, в том числе | х | 07 | 3 | 00 | 2 498,000 | 6 192,49252 | 6 182,86444 |
| бюджет Курского района Курской области | х | 07 | 3 | 00 | 2 498,000 | 6 192,49252 | 6 182,86444 |
| бюджет Курской области | х | 07 | 3 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель: Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 07 | 3 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 07 | 3 | 00 | 2 498,000 | 6 192,49252 | 6 182,86444 |
| Основное мероприятие 01 | «Обеспечение реализации отдельных мероприятий по повышению качества предоставления услуг ЖКХ» | Всего, в том числе | х | 07 | 3 | 01 | 2 498,000 | 6 192,49252 | 6 182,86444 |
| бюджет Курского района Курской области | х | 07 | 3 | 01 | 2 498,000 | 6 192,49252 | 6 182,86444 |
| бюджет Курской области | х | 07 | 3 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель: Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 07 | 3 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 07 | 3 | 01 | 2 498,000 | 6 192,49252 | 6 182,86444 |

**Информация**

**о расходах федерального, областного бюджета, бюджета Курского района Курской области,**

**местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические  расходы |
| Муниципальная  программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | всего | 30 447,39232 | 30 094,57624 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 17 806,77800 | 17 806,77800 |
| бюджет Курского района Курской области | 12 640,61432 | 12 287,79824 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курском районе Курской области» | всего | 24 254,89980 | 23 911,71180 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 17 806,778 | 17 806,77800 |
| бюджет Курского района Курской области | 6 448,12180 | 6 104,93380 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курского района Курской области» | всего | 6 192,49252 | 6 182,86444 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Курского района Курской области | 6 192,49252 | 6 182,86444 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |

**Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными**

**услугами граждан в Курском районе Курской области»**

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась по всем мероприятиям муниципальной программы, реализуемым за счет всех источников финансирования, в связи, с чем оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась путем принятия в расчет бюджетных средств, направленных на реализацию программы из всех уровней бюджета.

1.[Подпрограмма](#bookmark2) 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курском районе Курской области»

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=4/4=1,0

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=23 911,71180/24 254,89980=0,98

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис=1,0/0,98=1,02

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- количество семей (граждан), улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и местных бюджетов.:

СДп/ппз=10/10=1,0;

- протяженность сетей газоснабжения, введенных в эксплуатацию в целях создания условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований:

СДп/ппз=0/0=0,0;

- протяженность сетей водоснабжения, введенных в эксплуатацию в целях создания условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований:

СДп/ппз=0/0=0,0;

- объем ввода жилья на территории Курского района Курской области:

СДп/ппз=141844/35757=3,966 (принимаем за 1);

- количество ежегодно вносимых сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов:

СДп/ппз=10/5=2,0 (принимаем за 1);

- количество ежегодно вносимых изменений в схему территориального планирования Курского района Курской области:

СДп/ппз=0/0=0,0;

- количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов спорта в рамках реализации ФЦП «Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации в 2016-2020 годы»:

СДп/ппз=0/0=0,0;

- количество ликвидированного аварийного жилого фонда:

СДп/ппз=0/0=0,0;

- количество граждан отселенных и аварийного жилого фонда:

СДп/ппз=0/0=0,0

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п= 1\*1,02= 1.

**Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.**

2.[Подпрограмма](#bookmark2) 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курского района Курской области»

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=1/1=1,0

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=6 182,86444/6 192,49252=0,99

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис=1,0/0,99=1,0

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- кредиторская задолженность МУП ЖКХ «Родник» по текущим обязательствам:

СДп/ппз=5000000,00/5000000,00=1,0;

- уровень ежегодно вносимой платы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда:

СДп/ппз=100/100=1,0;

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п= 1,0\*1,0=1,0

**Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.**

3.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- количество семей (граждан), улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и местных бюджетов.:

СДп/ппз=10/10=1,0;

- протяженность сетей газоснабжения, введенных в эксплуатацию в целях создания условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований:

СДп/ппз=0/0=0,0;

- протяженность сетей водоснабжения, введенных в эксплуатацию в целях создания условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований:

СДп/ппз=0/0=0,0;

- объем ввода жилья на территории Курского района Курской области:

СДп/ппз=141844/35757=3,966 (принимаем за 1);

- количество ежегодно вносимых сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов:

СДп/ппз=10/5=2,0 (принимаем за 1);

- количество ежегодно вносимых изменений в схему территориального планирования Курского района Курской области:

СДп/ппз=0/0=0,0;

- количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов спорта в рамках реализации ФЦП «Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации в 2016-2020 годы»:

СДп/ппз=0/0=0,0;

- количество ликвидированного аварийного жилого фонда:

СДп/ппз=0/0=0,0;

- количество граждан отселенных и аварийного жилого фонда:

СДп/ппз=0/0=0,0

- кредиторская задолженность МУП ЖКХ «Родник» по текущим обязательствам:

СДп/ппз=5000000,00/5000000,00=1,0;

- уровень ежегодно вносимой платы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда:

СДп/ппз=100/100=1,0;

Степень реализации муниципальной программы:

СРгп= .

Оценка эффективности реализации программы:

ЭРг/п= 0,5х 1+0,5(1\*0,795+1,0\*0,205) =1;

К1=23 911,71180/30 094,57624= 0,795;

К2=6 182,86444/30 094,57624= 0,205.

**Эффективность реализации муниципальной программы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.**