- Годовой отчет

- о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Курском районе

Курской области»

| - Наименование муниципальной программы | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области» |
| --- | --- |
| - Наименование ответственного исполнителя | # Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК Администрации Курского района Курской области |
| - Отчетная дата | - 2022 год |
| - Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | - Заместитель начальника управления по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК Администрации Курского района Курской области - ______________ (Захарова Т.В.) 54-89-30 - upr.apkkursk@yandex.ru |
| - Дата составления отчета (доклада) | - «28» февраля 2023 г. |
| - Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | - Начальник управления по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК Администрации Курского района Курской области - ______________ (Марьенков С.В.) |

Доклад

о реализации в 2022 году муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области»

Целью муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области» является:

- развитие малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области. Достижение указанной цели обеспечивается решением следующей задачи:

- содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области.

Для решения поставленной задачи и достижения цели  Программы была предусмотрена подпрограмма: «Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  в Курском районе Курской области», которой предусмотрено исполнение основного мероприятия подпрограммы «Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства». Основное мероприятие предусматривает финансовую, имущественную и информационно-консультационную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, включая физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

На реализацию мероприятия по возмещению части затрат, связанных с организацией и ведением дела субъектов малого и среднего предпринимательства в 2022 году Программой предусмотрено  на начало года 160 тыс. рублей, на конец года – 20 тыс. рублей. Заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства, начинающих собственный бизнес в Курском районе Курской области не поступало, финансирование не производилось.

В рамках выполнения программы выполнялся комплекс мер поддержки:

- консультативная помощь гражданам, планирующим организацию собственного бизнеса, а также хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою деятельность на территории Курского района;

- информационная поддержка субъектов МСП осуществлялась посредством размещения информации на официальном сайте муниципального образования «Курский район» в сети Интернет и сайтах сельских советов Курского района Курской области, электронной и телефонной связи, на личном приеме;

-  ведется реестр муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности Курского района Курской области и предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, включая физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

- оказывалось содействие в продвижении продукции сельхозтоваропроизводителей на региональном рынке, в том числе в организации их участия в региональной и трех муниципальных ярмарках.

По состоянию на 01.01.2023г. предпринимательскую деятельность на территории Курского района Курской области осуществляют 3262  хозяйствующих субъекта

Прирост количества вновь зарегистрированных на территории Курского района Курской области субъектов малого и среднего предпринимательства составил 1192 ед. (темп роста 158%). Увеличение количества субъектов МСП на территории района произошло за счет прироста количества самозанятых граждан.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», начинающих собственный бизнес в Курском районе Курской области | % | 0,1 | 0,1 | 34 | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, включая физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим в 2022 году - 1192ед. Увеличение количества субъектов МСП на территории района произошло за счет прироста количества самозанятых граждан (В 2021 году прирост составил – 530 ед.). |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограммы муниципальной программы

| №п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Статус | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие «Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» | Администрация Курского района Курской области (управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК) | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - обеспечение ежегодного прироста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, включая физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», начинающих собственный бизнес в Курском районе Курской области, на уровне не менее 0,1% к предыдущему году; | По сравнению с 2021г. в 2022г число субъектов МСП, включая самозанятых возросло на 1192 ед, (2021г. – на 530 ед.); В 2022г. темп роста количества субъектов МСП, включая самозанятых составил 158%; - консультативная помощь гражданам, планирующим организацию собственного бизнеса, а также хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою деятельность на территории Курского района; - информационная поддержка субъектов МСП осуществлялась посредством размещения информации на официальном сайте муниципального образования «Курский район» в сети Интернет и сайтах сельских советов Курского района Курской области, электронной и телефонной связи, на личном приеме; - ведется реестр муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности Курского района Курской области и предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, включая физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; - оказывалось содействие в продвижении продукции сельхозтоваропроизводителей на региональном рынке, в том числе в организации их участия в региональной «Курская Коренская ярмарка- 2022» с 24,25,26 июня 2022г. и 3-х сельскохозяйственных ярмарках в г.Курске 01.05.22г., «Осень – 2022» в г. Курске 24.09.22г., 22.10.22г. . |
|  | Контрольное событие программы: Субсидирование части затрат, связанных с организацией и ведением дела субъектов малого и среднего предпринимательства, начинающих собственный бизнес в Курском районе Курской области | Администрация Курского района Курской области (управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК) | * | Х | 31.12.2022 | Х | 31.12.2022 | Х |  |

Оценка

результатов реализации мер правового регулирования

| № п/п | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Администрации Курского района Курской области | О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу в части совершенствования мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства | Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК Администрации Курского района Курской области | 2022г. | Постановление Администрации Курского района Курской области от 25.12.2020г. № 1912 (в ред. от 05.05.2021 № 782, от 14.12.2021 № 2205, от 26.12.2022 № 2233) |  |
| 2 | Постановление Администрации Курского района Курской области | О внесении изменений в правила предоставления субсидий для реализации мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства | Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК Администрации Курского района Курской области | 2017г. | Постановление Администрации Курского района Курской области от 29.06.2017г №1602 «Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета Курского района Курской области , предусмотренных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |

| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |  | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | ГП | пГП | ОМ | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области,план на 01.01. 2022 г. |  |  | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области на 31.12.2022 г. |  | кассовое исполнение |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| Муниципальная программа |  | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области» |  | Всего, в том числе: |  | x | 18 | 0 | 00 | 160,000 |  |  | 20,000 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет Курского района Курской области |  | x | 18 | 0 | 00 | 160,000 |  |  | 20,000 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Администрация Курского района Курской области (управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК) |  | х | 18 | 0 | 00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Администрация Курского района Курской области (МКУ «Централизованная бухгалтерия Курского района») |  | х | 18 | 0 | 00 | 160,00 |  |  | 20,00 |  | 0,00 |  |
| Подпрограмма |  | "Реализация механизмов муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области" |  | Всего, в том числе: |  | х | 18 | 1 | 00 | 160,000 |  |  | 20,000 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет Курского района Курской области |  | x | 18 | 1 | 00 | 160,000 |  |  | 20,000 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Администрация Курского района Курской области (управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК) |  | х | 18 | 1 | 00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Администрация Курского района Курской области (МКУ «Централизованная бухгалтерия Курского района») |  | х | 15 | 1 | 00 | 160,00 |  |  | 20,00 |  | 0,00 |  |
| Основное мероприятие |  | "Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства" |  | Всего, в том числе: |  | х | 18 | 1 | 01 | 160,000 |  |  | 20,000 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет Курского района Курской области |  | x | 18 | 1 | 01 | 160,000 |  |  | 20,000 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Администрация Курского района Курской области (управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК) |  | х | 18 | 1 | 01 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Администрация Курского района Курской области (МКУ «Централизованная бухгалтерия Курского района») |  | х | 18 | 1 | 01 | 160,00 |  |  | 20,00 |  | 0,00 |  |
|  | Информация о расходах федерального, областного бюджета, бюджета Курского района Курской области, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Статус |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |  | Источники ресурсного обеспечения |  |  |  |  |  | Оценка расходов |  |  | Фактические расходы |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
|  | Муниципальная программа |  | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области» |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Курского района Курской области |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Подпрограмма |  | "Реализация механизмов муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области" |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Курского района Курской области |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства

в Курском районе Курской области»

При реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области» по Подпрограмме «Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  в Курском районе Курской области»:

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 1/1 = 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 0,00/20,00 = 0,0.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис = 1/0 = 0.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- прирост количества вновь зарегистрированных на территории Курского района Курской области субъектов малого и среднего предпринимательства, включая физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»:

СДп/ппз = 34/0,1 = 340 (принимаем за 1).

Степень реализации подпрограммы:

1

СРп/п = ------- =  1.

1

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1*0=0.

Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как неудовлетворительная.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- прирост количества вновь зарегистрированных на территории Курского района Курской области субъектов малого и среднего предпринимательства включая физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»:

СДп/ппз = 34/0,1 = 340 (принимаем за 1).

Степень реализации муниципальной программы:

1

СРгп = ------ =  1.

1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРг/п = 0,5*1+0,5*0 = 0,5, где

k1= 0/20,000=0.

Эффективность реализации муниципальной программы с учетом достигнутых показателей оценивается как неудовлетворительная.