**Годовой отчет**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы**

**«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами**

**в Курском районе Курской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области» |
| Наименование ответственного исполнителя | Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК Администрации Курского района Курской области  Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Курского района Курской области  Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области |
| Отчетная дата | 2022 год |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | Начальник управления по земельным правоотношениям, муниципальному земельному кон-тролю и вопросам АПК Администрации Кур-ского района Курской области  Марьенков С.В., 8 (4712) 54-89-46  Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Администрации Курского района Курской области  Хачатрян С.Н.  8 (4712) 54-89-47  Начальник управления ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской  области  Черепухин А.Н.  8(4712) 54-89-18 |
| Дата составления отчета (доклада) | «27»февраля 2022 г. |
| Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Марьенков С.В.)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Хачатрян С.Н.)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Черепухин А.Н.) |

**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности в 2022 году муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными**

**ресурсами в Курском районе Курской области»**

Целью муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области» (далее – Программа) является повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, земельными ресурсами.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

- подпрограмма 1. «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений»;

- подпрограмма 2. «Содержание муниципального имущества».

Задачи программы:

1. Обеспечение эффективного распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена и (или) находящимися в муниципальной собственности на территории Курского района Курской области;

2. Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности Курского района Курской области;

3. Обеспечение качественного и эффективного содержания муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального района «Курский район» Курской области.

В рамках Подпрограммы 1. «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» Программы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 01. «Изготовление схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующих территорий, топографической съемки в масштабе 1:500, изготовление межевых планов земельных участков с постановкой на государственный кадастровый учет» - в 2022 году исполнено на сумму 798 500,00 руб.;

Основное мероприятие 02. «Оценка земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и (или) находящихся в муниципальной собственности на территории Курского района Курской области» - в 2022 году исполнено на сумму 440 400,00 руб.;

Основное мероприятие 03. «Услуги по лицензионному обслуживанию программных продуктов в конфигурации: ПП «БарсАренда» - в 2022 году исполнено на сумму – 70 875,00 руб.;

Основное мероприятие 04. «Изготовление технической документации, необходимой для постановки на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества, включенных в реестр муниципальной собственности, для последующей регистрации права муниципальной собственности» - в 2022 году исполнено на сумму 81 669,00 руб.

В рамках Подпрограммы 2. «Содержание муниципального имущества» предусматривается реализация следующего основного мероприятия:

Основное мероприятие 01. Создание условий для осуществления эффективного управления муниципальным имуществом Курского района Курской области - в 2022 году исполнено на сумму – 2 451 062,39 руб.:

а) проведен ремонт муниципального жилого помещения-комнаты в общежитии в с.Полянское Курского района Курской области на сумму– 350 000, 00 руб.;

б) проведен ремонт муниципального жилого помещения-квартиры №2 в доме №57 в п.Искра Курского района Курской области на сумму– 350 000, 00 руб.;

в) проведена оплата АО «Газпром газораспределение Курск» за работы по техническому обслуживанию муниципальных сетей газораспределения на сумму -930 070,63 руб.;

г) проведена оплата АО «ГазСпецРесурс» по теплоснабжению муниципальной квартиры по адресу: Курская область, Курский район, п. Маршала Жукова, 5 кв-л, д.5/1, кв.12 на сумму – 26 891,76 руб.

д) проведено обследование технического состояния строительных конструкций жилых МКД на сумму –397 000,00 руб.;

е) проведены работы по описанию охранных границ зон муниципальных сетей газораспределения на сумму – 97 100,00 руб.;

ж) проведено обследование технического состояния здания общежития в п.Петрин Курского района Курской области на сумму –300 000,00 руб.

Реализация мероприятий программы позволила достичь плановых показателей муниципальной программы:

- пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области – 118 157 126,57 руб, при плане 107 403 015,40 руб. или 110%;

- доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном законом порядке составил 90 %, что свидетельствует о достижении целевого показателя;

- доля отремонтированных объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке – 85%;

- уровень ежегодно вносимой платы на техническое обслуживание сетей газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке – 100%;

- доля установленных охранных зон для объектов газораспределения, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке -15%.

Всего расходы на реализацию Программы составили 3 842 506,39 руб., исполнение составило 96,96 %.

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2021 | 2022 год | |  |
| план | факт |  |
| Подпрограмма 1 «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» | | | | | | | |
| 1 | Пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области | руб. | 70 330 063,38 | 107 403 015,40 | 118 157 126,57 | Дополнительное выставление на торги земельных участков |
| 2 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном законом порядке | % | 86,2 | 90 | 90 |  |
| Подпрограмма 2 «Содержание муниципального имущества» | | | | | | | |
| 3 | Доля отремонтированных объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке | % | 80 | 85 | 85 |  |
| 4 | Уровень ежегодно вносимой платы на техническое обслуживание сетей газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Доля установленных охранных зон для объектов газораспределения, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке | % | 0 | 15 | 15 |  |

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий,**

**мероприятий и контрольных событий**

**подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Статус [<1>](#P2928) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 01: «Изготовление схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующих территорий, топографической съемки в масштабе 1:500, изготовление межевых планов земельных участков с постановкой на государственный кадастровый учет» | Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК Администрации Курского района Курской области |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области на 107 403 015,40 руб. | Пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области на 118 157 126,57 руб. |
| 2 | Основное мероприятие 02: «Оценка земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и (или) находящихся в муниципальной собственности на территории Курского района Курской области» | Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК Администрации Курского района Курской области |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области на 107 403 015,40 руб. | Пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области на 118 157 126,57 руб. |
| 3 | Основное мероприятие 03: «Услуги по лицензионному обслуживанию программных продуктов в конфигурации: ПП «БарсАренда» | Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК Администрации Курского района Курской области |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области на 107 403 015,40 руб. | Пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области на 118 157 126,57 руб. |
| 4 | Основное мероприятие 04: «Изготовление технической документации, необходимой для постановки на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества, включенных в реестр муниципальной собственности, для последующей регистрации права муниципальной собственности» | Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Курского района Курской области |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 01.01.2022 | Доведение доли объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном законом порядке к 2022 году до 90% | Доля объектов недвижимого имущества, на которые заре-гистрировано право муниципальной собственности Курского рай-она Курской области в установленном законом порядке в 2022 году составила 90 % |
| Подпрограмма 2 «Содержание муниципального имущества» | | | | | | | | | |
| 5 | Основное мероприятие 01. Создание условий для осуществления эффективного управления муниципальным имуществом Курского района Курской области | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Доведение в 2022 году доли отремонтированных объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке до 85%;  обеспечение в 2022 году уровня ежегодной вносимой платы на техническое обслуживание сетей газоснабжения и электроснабжения, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке в размере 100%;  обеспечение доли установленных охранных зон для объектов газораспределения, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке в 2022 году до 15 % | В 2022 году доведена доля отремонтированных объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке до 85%;  в 2022 году отремонтированы  2 муниципальных жилых помещения;  обеспечено тепло-снабжение 1-й муниципальной квартиры;  проведено тех. обслуживание муниципальных сетей газораспределения; проведено обследование строительных конструкций 8-ми МКД и общежития;  в 2022 году проведено описание охранных зон 2-х муниципальных объектов газораспределения, что составляет 15% |

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | |
| ГРБС | П | ГП | М | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, план на 1 января 2022 | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, на отчетную дату  31 декабря 2022 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области» | Всего,в том числе: | x | 04 | 0 | 00 | 2132,000 | 3962,80339 | 3842,50639 |
| бюджет Курского района Курской области | x | 04 | 0 | 00 | 2132,000 | 3962,80339 | 3842,50639 |
| Ответственный исполнитель: Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК, отдел по управлению муниципальным имуществом | x | 04 | 0 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник: Администрация Курского района Курской области | 0001 | 004 | 0 | 000 | 2132,000 | 3962,80339 | 3842,50639 |
| Подпрограмма 1 | "Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений" | Всего, в том числе: | x | 04 | 1 | 00 | 1432,000 | 1511,741 | 1391,444 |
| бюджет Курского района Курской области | x | 04 | 1 | 00 | 1432,000 | 1511,741 | 1391,444 |
| Ответственный исполнитель: Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК, отдел по управлению муниципальным имуществом | x | 04 | 1 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник: Администрация Курского района Курской области | 001 | 04 | 1 | 00 | 1432,000 | 1511,741 | 1391,444 |
| Основное мероприятие 01 | «Изготовление схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующих территорий, топографической съемки в масштабе 1:500, изготовление межевых планов земельных участков с постановкой на государственный кадастровый учет» | Всего, в том числе: | x | 04 | 1 | 01 | 600,000 | 800,000 | 798,500 |
| Бюджет Курского района Курской области | x | 04 | 1 | 01 | 600,000 | 800,000 | 798,500 |
| Ответственный исполнитель: Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК, отдел по управлению муниципальным имуществом | x | 04 | 1 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник: Администрация Курского района Курской области | 001 | 04 | 1 | 01 | 600,000 | 800,000 | 798,500 |
| Основное мероприятие 02 | «Оценка земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и (или) находящихся в муниципальной собственности на территории Курского района Курской области» | Всего, в том числе: | x | 04 | 1 | 02 | 600,000 | 500,000 | 440,400 |
| Бюджет Курского района Курской области | x | 04 | 1 | 02 | 600,000 | 500,000 | 440,400 |
| Ответственный исполнитель: Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК, отдел по управлению муниципальным имуществом | x | 04 | 1 | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник: Администрация Курского района Курской области | 001 | 04 | 1 | 02 | 600,000 | 500,000 | 440,400 |
| Основное мероприятие 03 | «Услуги по лицензионному обслуживанию программных продуктов в конфигурации: ПП «БарсАренда» | Всего, в том числе: | x | 04 | 1 | 03 | 75,000 | 70,875 | 70,875 |
| Бюджет Курского района Курской области | x | 04 | 1 | 03 | 75,000 | 70,875 | 70,875 |
| Ответственный исполнитель: Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК, отдел по управлению муниципальным имуществом | x | 04 | 1 | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник: Администрация Курского района Курской области | 001 | 04 | 1 | 03 | 75,000 | 70,875 | 70,875 |
| Основное мероприятие 04 | «Изготовление технической документации, необходимой для постановки на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества, включенных в реестр муниципальной собственности, для последующей регистрации права муниципальной собственности» | Всего, в том числе: | x | 04 | 1 | 04 | 157,000 | 140,866 | 81,669 |
| Бюджет Курского района Курской области | x | 04 | 1 | 04 | 157,000 | 140,866 | 81,669 |
| Ответственный исполнитель: Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК, отдел по управлению муниципальным имуществом | x | 04 | 1 | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник: Администрация Курского района Курской области | 001 | 04 | 1 | 04 | 157,000 | 140,866 | 81,669 |
| Подпрограмма 2 | «Содержание муниципального имущества» | Всего, в том числе | х | 04 | 2 | 00 | 700,00 | 2 451,06239 | 2 451,06239 |
|  |  | бюджет Курского района Курской  области | х | 04 | 2 | 00 | 700,00 | 2 451,06239 | 2 451,06239 |
|  |  | ответственный исполнитель: управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 04 | 2 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 04 | 2 | 00 | 700,00 | 2 451,06239 | 2 451,06239 |
| Основное мероприятие 01 | «Создание условий для осуществления эффективного управления муниципальным имуществом Курского района Курской области» | Всего, в том числе | х | 04 | 2 | 01 | 700,00 | 2 451,06239 | 2 451,06239 |
|  |  | бюджет Курского района Курской  области | х | 04 | 2 | 01 | 700,00 | 2 451,06239 | 2 451,06239 |
|  |  | ответственный исполнитель: управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 04 | 2 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 04 | 2 | 01 | 700,00 | 2 451,06239 | 2 451,06239 |

**Оценка эффективности муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области»**

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась по всем мероприятиям муниципальной программы, реализуемым за счет всех источников финансирования, в связи, с чем оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась путем принятия в расчет бюджетных средств, направленных на реализацию программы из всех уровней бюджета.

1. **Подпрограмма 1 «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений»**

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 4/4 = 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 1391,444/1511,741=0,920.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис = 1/0,920= 1,09.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области:

СДп/ппз = 118157126,57/107403015,40 = 1,10(принимаем за 1);

- доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном законом порядке:

СДп/ппз = 90/90= 1.

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п = (1+1)/2 =1.

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п =1\*1= 1.

Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.

2. **Подпрограмма 2 «Содержание муниципального имущества».**

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=1/1=1,0;

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=2 451,06239/2 451,06239=1,0;

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис=1,0/1,0=1,0.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- доля отремонтированных объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке:

СДп/ппз=85/85=1;

- уровень ежегодно вносимой платы на техническое обслуживание сетей газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке:

СДп/ппз=100/100=1;

- доля установленных охранных зон для объектов газораспределения, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке:

СДп/ппз=15/15=1

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п= (1+1+1)/3=1

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п= 1,0 \* 1=1,0.

Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.

**Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы**

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области:

СДп/ппз = 118157126,57/107403015,40 = 1,10 (принимаем за 1);

- доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном законом порядке:

СДп/ппз = 90/90= 1.

- доля отремонтированных объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке:

СДп/ппз=85/85=1;

- уровень ежегодно вносимой платы на техническое обслуживание сетей газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке:

СДп/ппз=100/100=1;

- доля установленных охранных зон для объектов газораспределения, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке:

СДп/ппз=15/15=1.

Степень реализации муниципальной программы:

СРгп = (1+1+1+1+1)/5=1

Коэффициент значимости подпрограммы 1

k1= 1391,444/3842,506 =0,362.

Коэффициент значимости подпрограммы 2

k2= 2 451,06239 /3842,506=0,638.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРг/п = 0,5\*1+0,5(1\*0,362+1\*0,638) = 1

**Эффективность реализации муниципальной программы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.**