- Годовой отчет

- о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Курском районе

Курской области»

| - Наименование муниципальной программы | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области» |
| --- | --- |
| - Наименование ответственного исполнителя | # Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК Администрации Курского района Курской области |
| - Отчетная дата | - 2023 год |
| - Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | - Заместитель начальника управления по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК Администрации Курского района Курской области - ______________ (Захарова Т.В.) 54-89-30 - upr.apkkursk@yandex.ru |
| - Дата составления отчета (доклада) | - «28» февраля 2024 г. |
| - Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | - Начальник управления по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК Администрации Курского района Курской области - ______________ (Марьенков С.В.) |

Доклад

о реализации в 2023 году муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области»

Целью муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области» является:

- развитие малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области. Достижение указанной цели обеспечивается решением следующей задачи:

- содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области.

Для решения поставленной задачи и достижения цели  Программы была предусмотрена подпрограмма: «Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  в Курском районе Курской области», которой предусмотрено исполнение основного мероприятия подпрограммы «Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства». Основное мероприятие предусматривает финансовую, имущественную и информационно-консультационную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, включая физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

На реализацию мероприятия по возмещению части затрат, связанных с организацией и ведением дела субъектов малого и среднего предпринимательства в 2023 году Программой предусмотрено  на начало года 170 тыс. рублей, на конец года – 20 тыс. рублей. По результатам объявленного конкурса, заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства, начинающих собственный бизнес в Курском районе Курской области не поступало, финансирование не производилось.

В рамках выполнения программы выполнялся комплекс мер поддержки:

- консультативная помощь гражданам, планирующим организацию собственного бизнеса, а также хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою деятельность на территории Курского района;

- информационная поддержка субъектов МСП осуществлялась посредством размещения информации на официальном сайте муниципального образования «Курский район» в сети Интернет и сайтах сельских советов Курского района Курской области, электронной и телефонной связи, на личном приеме;

-  ведется реестр муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности Курского района Курской области и предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, включая физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

- оказывалось содействие в продвижении продукции сельхозтоваропроизводителей на региональном рынке и муниципальных ярмарках.

По состоянию на 01.01.2024г. предпринимательскую деятельность на территории Курского района Курской области осуществляют 4294  хозяйствующих субъекта.

Количество вновь зарегистрированных на территории Курского района Курской области субъектов малого и среднего предпринимательства в 2023 году - 1032 ед. Увеличение количества субъектов МСП на территории района произошло за счет прироста количества физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», начинающих собственный бизнес в Курском районе Курской области | % | 36,5 | 0,1 | 24 | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, включая физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим в 2023 году – 1032 ед. Увеличение количества субъектов МСП на территории района произошло за счет прироста количества самозанятых граждан (В 2022 году прирост составил – 1192 ед.). |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограммы муниципальной программы

| №п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Статус | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие «Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» | Администрация Курского района Курской области (управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК) | Х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - обеспечение ежегодного прироста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, включая физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», начинающих собственный бизнес в Курском районе Курской области, на уровне не менее 0,1% к предыдущему году; | Темп роста количества субъектов МСП, включая самозанятых составил 131,6%; прирост – 1032 ед. В рамках выполнения основного мероприятия Программы: - оказывалась консультативная помощь гражданам, планирующим организацию собственного бизнеса, а также хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою деятельность на территории Курского района; - оказывалась информационная поддержка субъектов МСП осуществлялась посредством размещения информации на официальном сайте муниципального образования «Курский район» в сети Интернет и сайтах сельских советов Курского района Курской области, электронной и телефонной связи, на личном приеме; - ведется реестр муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности Курского района Курской области и предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, включая физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; - объявлен конкурс о приеме заявок на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Курского района Курской области на возмещение части затрат, связанных с организацией и ведением дела; - оказывалось содействие субъектам МСП в продвижении продукции сельхозтоваропроизводителей на региональных и межрегиональных ярмарках. |
|  | Контрольное событие программы: Субсидирование части затрат, связанных с организацией и ведением дела субъектов малого и среднего предпринимательства, начинающих собственный бизнес в Курском районе Курской области | Администрация Курского района Курской области (управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК) | * | Х | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Х |  |

Оценка

результатов реализации мер правового регулирования

| № п/п | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Администрации Курского района Курской области | О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу в части совершенствования мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства | Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК Администрации Курского района Курской области | 2023г. | Постановление Администрации Курского района Курской области от 25.12.2020г. № 1912 (в ред. от 05.05.2021 № 782, от 14.12.2021 № 2205, от 26.12.2022 № 2233, от 15.12.2023 № 1639) |  |
| 2 | Постановление Администрации Курского района Курской области | О внесении изменений в правила предоставления субсидий для реализации мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства | Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК Администрации Курского района Курской области | 2023г. | Постановление Администрации Курского района Курской области от 21.11.2023г № 1491 «О внесении изменений в постановление Администрации Курского района Курской области» |  |

| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |  | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | ГП | пГП | ОМ | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области,план на 01.01. 2023 г. |  |  | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области на 31.12.2023 г. |  | кассовое исполнение |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| Муниципальная программа |  | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области» |  | Всего, в том числе: |  | x | 18 | 0 | 00 | 170,000 |  |  | 20,000 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет Курского района Курской области |  | x | 18 | 0 | 00 | 170,000 |  |  | 20,000 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Администрация Курского района Курской области (управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК) |  | х | 18 | 0 | 00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Администрация Курского района Курской области (МКУ «Централизованная бухгалтерия Курского района») |  | х | 18 | 0 | 00 | 170,00 |  |  | 20,00 |  | 0,00 |  |
| Подпрограмма |  | "Реализация механизмов муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области" |  | Всего, в том числе: |  | х | 18 | 1 | 00 | 170,000 |  |  | 20,000 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет Курского района Курской области |  | x | 18 | 1 | 00 | 170,000 |  |  | 20,000 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Администрация Курского района Курской области (управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК) |  | х | 18 | 1 | 00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Администрация Курского района Курской области (МКУ «Централизованная бухгалтерия Курского района») |  | х | 15 | 1 | 00 | 170,00 |  |  | 20,00 |  | 0,00 |  |
| Основное мероприятие |  | "Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства" |  | Всего, в том числе: |  | х | 18 | 1 | 01 | 170,000 |  |  | 20,000 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет Курского района Курской области |  | x | 18 | 1 | 01 | 170,000 |  |  | 20,000 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Администрация Курского района Курской области (управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК) |  | х | 18 | 1 | 01 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Администрация Курского района Курской области (МКУ «Централизованная бухгалтерия Курского района») |  | х | 18 | 1 | 01 | 170,00 |  |  | 20,00 |  | 0,00 |  |
|  | Информация о расходах федерального, областного бюджета, бюджета Курского района Курской области, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Статус |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |  | Источники ресурсного обеспечения |  |  |  |  |  | Оценка расходов |  |  | Фактические расходы |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
|  | Муниципальная программа |  | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области» |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Курского района Курской области |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Подпрограмма |  | "Реализация механизмов муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области" |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Курского района Курской области |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства

в Курском районе Курской области»

При реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области» по Подпрограмме «Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  в Курском районе Курской области»:

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 1/1 = 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 0,00/20,00 = 0.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис = 1/0 = 0.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- прирост количества вновь зарегистрированных на территории Курского района Курской области субъектов малого и среднего предпринимательства, включая физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»:

СДп/ппз = 24/0,1 = 240.

Степень реализации подпрограммы:

240

СРп/п = ------- = 240 (принимаем за 1).

1

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 0*1=0.

Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как неудовлетворительная.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- прирост количества вновь зарегистрированных на территории Курского района Курской области субъектов малого и среднего предпринимательства включая физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»:

СДп/ппз = 24/0,1 = 240.

Степень реализации муниципальной программы:

240

СРгп = ------ = 240 (принимаем за 1).

1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРг/п = 0,5*1+0,5*0 = 0,5 где

k1= 0/20,000=0.

Эффективность реализации муниципальной программы с учетом достигнутых показателей оценивается как неудовлетворительная.