**Годовой отчет**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы**

**«Социальная поддержка граждан в Курском районе Курской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Социальная поддержка граждан в Курском районе Курской области» |
| Наименование ответственного исполнителя | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области |
| Отчетная дата | 2023 год |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | Консультант отдела социального обеспечения Администрации Курского района Курской области  Погребцова О.А.  8 (4712) 54-89-56  sobes.kyrski.rn@yandex.ru |
| Дата составления отчета (доклада) | «31» января 2024 г. |
| Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Горякина О.Ф.) |

**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности в 2023 году муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Курского района**

**Курской области»**

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Курского района Курской области» была разработана для достижения следующей цели:

-рост благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки, сохранение социальной и экономической устойчивости семьи.

Для достижения цели муниципальной программы предстоит обеспечить решение следующих задач:

-реализация на территории Курского района Курской области единой государственной политики в сфере социального обеспечения населения;

-повышение уровня жизни граждан Курского района Курской области – получателей мер социальной поддержки;

-сохранение социальной и экономической устойчивости семьи.

Для решения поставленных задач и достижения цели в рамках реализации Программы были предусмотрены следующие мероприятия:

- оказание мер социальной поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

- финансовое обеспечение полномочий, переданных местным бюджетам на содержание работников, в сфере социальной защиты населения;

- обеспечение реализации комплекса мер, направленных на улучшение демографической ситуации в Курском районе Курской области;

- оказание мер социальной поддержки реабилитированным лицам;

- оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами;

- оказание мер социальной поддержки ветеранам труда и труженикам тыла;

- оказание социальной поддержки муниципальным служащим;

- обеспечение реализации отдельных мероприятий, направленных на улучшение положения и качества жизни граждан;

- исполнение переданных государственных полномочий местным бюджетам на содержание работников по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству;

- организация осуществления государственных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

- обеспечение реализации комплекса мер, направленных на улучшение демографической ситуации в Курском районе Курской области;

- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.

Все запланированные основные мероприятия исполнены, прогнозные показатели достигнуты, а именно:

-по индикатору «Финансовое исполнение обеспечения полномочий, переданных местным бюджетам на содержание работников, в сфере социальной защиты населения» средства, предусмотренные на данное мероприятие освоены в полном объеме;

-по индикатору «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка» финансовая поддержка социально ориентированной организации оказана в полном объеме;

-по индикатору «Удельный вес малоимущих граждан Курского района Курской области, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и государственными программами Курской области, в общей численности малоимущих граждан в Курском районе Курской области, обратившихся за получением мер социальной поддержки» все граждане, признанные в законном порядке малоимущими и обратившиеся за получением мер социальной поддержки получают меры социальной поддержки, в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами Курской области;

-по индикатору «Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Курского района Курской области в денежной форме» произведены все социальные выплаты в полном объеме;

-по индикатору «Финансовое обеспечение реализации исполнения переданных государственных полномочий местным бюджетам на содержание работников по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» средства, предусмотренные на содержание работников по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству освоены в полном объеме;

-по индикатору «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов» происходит увеличение количества детей, переданных в замещаемые семьи; уменьшение количества родителей, лишенных родительских прав;

-по индикатору «Количество обеспеченных жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» обеспечены жилыми помещениями 4 человека данной категории.

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2022 год | 2023 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»** | | | | | | |
| 1 | Финансовое исполнение обеспечения полномочий, переданных местным бюджетам на содержание работников, в сфере социальной защиты населения | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка | единицы | 1 | 1 | 1 |  |
| **Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»** | | | | | | |
| 3 | Удельный вес малоимущих граждан Курского района Курской области, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и государственными программами Курской области, в общей численности малоимущих граждан в Курском районе Курской области, обратившихся за получением мер социальной поддержки | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 4 | Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Курского района Курской области в денежной форме | проценты | 97,3 | 97,3 | 97,3 |  |
| **Подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»** | | | | | | |
| 5 | Финансовое обеспечение реализации исполнения переданных государственных полномочий местным бюджетам на содержание работников по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 6 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | проценты | 98,0 | 98,0 | 98,0 |  |
| 7 | Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Курского района Курской области в денежной форме | проценты | 97,3 | 97,3 | 97,3 |  |
| 8 | Количество обеспеченных жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | человек | 3 | 25 | 4 | Не состоявшиеся конкурсные мероприятия по строительству жилья для детей-сирот |

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Статус** | **Плановый срок** | | **Фактический срок** | | **Результаты** | |
| **начала реализации** | **окончания реализации** | **начала реализации** | **окончания реализации** | **запланированные** | **достигнутые** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Подпрограмма 1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»** | | | | | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие**  Оказание мер социальной поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | х | х | х | х | х | Сохранить количества социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан на уровне 1 ед. до 2024 года. | Сохранено количества социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан на уровне 1 ед. до 2024 года. |
| 2 | **Контрольное событие -** субвенции местным бюджетам на оказание мер социальной поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | х | х | х | х | х | х | х |
| 3 | **Основное мероприятие**  Финансовое обеспечение полномочий, переданных местным бюджетам на содержание работников в сфере социальной защиты населения | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области  Администрация Курского района Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Полное финансовое исполнение полномочий в сфере социальной защиты населения | Финансовое исполнение обеспечения полномочий, переданных местным бюджетам на содержание работников в сфере социальной защиты населения в 2023 году составило 100 % |
| 4 | **Контрольное событие** – субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
| **Подпрограмма 2. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»** | | | | | | | | | |
| 5 | **Основное мероприятие**  Обеспечение реализации комплекса мер, направленных на улучшение демографической ситуации в Курском районе Курской области | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области  Администрация Курского района Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сохранение уровня предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме на уровне 97,3% в 2023 году. | В 2023 году сохранен уровень предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Курского района Курской области в денежной форме на уровне 97,3 %. |
| 6 | **Контрольное событие -**- Социальная поддержка граждан, имеющих детей, направленная на улучшение демографической ситуации в Курском районе Курской области | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
| 7 | **Основное мероприятие**  Оказание мер социальной поддержки реабилитированным лицам | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области  Администрация Курского района Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сохранение уровня предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме на уровне 97,3% в 2023 году. | В 2023 году сохранен уровень предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Курского района Курской области в денежной форме на уровне 97,3 %. |
| 8 | **Контрольное событие**  - Социальная поддержка реабилитированных лиц | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
| 9 | **Основное мероприятие**  Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области  Администрация Курского района Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сохранение уровня предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме на уровне 97,3% в 2023 году. | В 2023 году сохранен уровень предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Курского района Курской области в денежной форме на уровне 97,3 %. |
| 10 | **Контрольное событие** - Социальная поддержка отдельных категорий граждан по обеспечению продовольственными товарами | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
| 11 | **Основное мероприятие**  Оказание мер социальной поддержки ветеранам труда и труженикам тыла | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области  Администрация Курского района Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сохранение уровня предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме на уровне 97,3% в 2023 году. | В 2023 году сохранен уровень предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Курского района Курской области в денежной форме на уровне 97,3 %. |
| 12 | **Контрольное событие -** Социальная поддержка ветеранов труда и тружеников тыла | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
| 13 | **Основное мероприятие**  Оказание социальной поддержки муниципальным служащим | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области  Администрация Курского района Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сохранение уровня предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме на уровне 97,3% в 2023 году. | В 2023 году сохранен уровень предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Курского района Курской области в денежной форме на уровне 97,3 %. |
| 14 | **Контрольное событие** - Выплата пенсии за выслугу лет |  | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
| 15 | **Основное мероприятие**  Обеспечение реализации отдельных мероприятий, направленных на улучшение положения и качества жизни граждан | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области  Администрация Курского района Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сохранение удельного веса малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами Курской области, в общей численности малоимущих граждан в Курской области, обратившихся за получением мер социальной поддержки на уровне 100% в 2023 году. | В 2023 году сохранен удельный вес малоимущих граждан Курского района Курской области, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и государственными программами Курской области, в общей численности малоимущих граждан в Курском районе Курской области, обратившихся за получением мер социальной поддержки, на уровне 100 % |
| 16 | Контрольное событие - Организация поздравлений с юбилейными датами ветеранов Великой отечественной войны, тружеников тыла старше 90 лет |  | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
| 17 | Контрольное  событие Подпрограммы 2.06.2.2  -Проведение Декады инвалидов |  | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
| 18 | Контрольное  событие Подпрограммы 2.06.2.3.  -проведение районной спартакиады среди инвалидов (среди взрослых и среди детей-инвалидов) |  | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
| **Подпрограмма 3. «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»** | | | | | | | | | |
| 19 | **Основное мероприятие**  Исполнение переданных государственных полномочий местным бюджетам на содержание работников по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | Отдел опеки и попечительства Администрации Курского района Курской области  Администрация Курского района Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Полное финансовое исполнение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству. | Финансовое обеспечение реализации исполнения переданных государственных полномочий местным бюджетам на содержание работников по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 2023 году на уровне 100 %. |
| 20 | **Контрольное событие -** Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
| 21 | **Основное мероприятие**  Организация осуществления государственных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | Отдел опеки и попечительства Администрации Курского района Курской области  Администрация Курского района Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов в 2023 году до 98%. | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов в 2023 году составила 98 % |
| 22 | **Контрольное событие -** Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
| 23 | **Основное мероприятие**  Обеспечение реализации комплекса мер, направленных на улучшение демографической ситуации в Курском районе Курской области | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области  Администрация Курского района Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сохранение уровня предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме на уровне 97,3% в 2023 году. | В 2023 году сохранен уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Курского района Курской области в денежной форме на уровне 97,3 % |
| 24 | **Контрольное событие -** Субвенции на ежемесячную денежную выплату на ребенка от трех до семи лет включительно | х | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
| 25 | **Основное мероприятие** Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | Администрация Курского района Курской области | х | х | х | х | х | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в 2023 году -25 человек | В 2023 году приобретены квартиры для 4 детей-сирот |
| 27 | **Контрольное событие -**  Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | Администрация Курского района Курской области | х | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | | | | | | | **Отчет** | | | | | | | | | | | **об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | | | ГРБС | ГП | пГП | ОМ | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, план на 1 января 2023г. | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области на 31.12.2023г. | кассовое исполнение | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | | Муниципальная программа | «Социальная поддержка граждан Курского района Курской области » | Всего, в том числе: | x | 02 | 0 | 00 | 164993,12976 | 161230,27010 | 134822,32207 | | бюджет Курского района Курской области | х | 02 | 0 | 00 | 1436,02676 | 1480,57110 | 1480,56230 | | Бюджет Курской области | х | 02 | 0 | 00 | 163557,10300 | 159749,69900 | 133341,75977 | | ответственный исполнитель муниципальной программы -Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | 003 | 02 | 0 | 00 | 107672,77376 | 78876,96236 | 78876,96236 | | Соисполнитель -Отдел опеки и попечительства Администрации Курского района Курской области | 004 | 02 | 0 | 00 | 29362,83250 | 16881,81467 | 16881,81467 | | Соисполнитель -Администрация Курского района Курской области | 001 | 02 | 0 | 00 | 27957,52350 | 65471,49307 | 39063,54504 | | Подпрограмма 1 | "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" | Всего, в том числе: | Х | 02 | 1 | 00 | 5355,20000 | 4490,26800 | 4490,26727 | | бюджет Курского района Курской области | Х | 02 | 1 | 00 | 0,00000 | 8,90000 | 8,90000 | | бюджет Курской области | Х | 02 | 1 | 00 | 5355,20000 | 4481,36800 | 4481,36727 | | ответственный исполнитель подпрограммы-Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | 003 | 02 | 1 | 00 | 5355,20000 | 2953,75665 | 2953,75665 | | Администрация Курского района Курской области | 001 | 02 | 1 | 00 | 0,00000 | 1536,51135 | 1536,51062 | | Основное мероприятие 01 | Оказание мер социальной поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | Всего, в том числе: | Х | 02 | 1 | 01 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | бюджет Курского района Курской области | Х | 02 | 1 | 01 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | бюджет Курской области | Х | 02 | 1 | 01 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | ответственный исполнитель мероприятия-Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | 003 | 02 | 1 | 01 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Основное мероприятие 02 | Финансовое обеспечение полномочий, переданных местным бюджетам на содержание работников в сфере социальной защиты населения | Всего, в том числе: | Х | 02 | 1 | 02 | 5355,20000 | 4490,26800 | 4490,26727 | | бюджет Курского района Курской области | Х | 02 | 1 | 02 | 0,00000 | 8,90000 | 8,90000 | | бюджет Курской области | Х | 02 | 1 | 02 | 5355,20000 | 4481,36800 | 4481,36727 | | ответственный исполнитель мероприятия-Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | 003 | 02 | 1 | 02 | 5355,20000 | 2953,75665 | 2953,75665 | | Администрация Курского района Курской области | 001 | 02 | 1 | 02 | 0,00000 | 1536,51135 | 1536,51062 | | Подпрограмма 2 | "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | Всего, в том числе: | Х | 02 | 2 | 00 | 24743,34176 | 22319,96910 | 21427,25890 | | бюджет Курского района Курской области | Х | 02 | 2 | 00 | 1436,02676 | 1463,22110 | 1463,21230 | | бюджет Курской области | Х | 02 | 2 | 00 | 23307,31500 | 20856,74800 | 19964,04660 | | ответственный исполнитель подпрограммы-Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | 003 | 02 | 2 | 00 | 24743,34176 | 12808,68804 | 12808,68804 | | Администрация Курского района Курской области | 001 | 02 | 2 | 00 | 0,00000 | 9511,28106 | 8618,57086 | | Основное мероприятие 01 | Обеспечение реализации комплекса мер, направленных на улучшение демографической ситуации в Курском районе Курской области | Всего, в том числе: | Х | 02 | 2 | 01 | 3053,27700 | 1312,27600 | 775,69136 | | бюджет Курского района Курской области | Х | 02 | 2 | 01 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | бюджет Курской области | Х | 02 | 2 | 01 | 3053,27700 | 1312,27600 | 775,69136 | | ответственный исполнитель мероприятия-Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | 003 | 02 | 2 | 01 | 3053,27700 | 611,01506 | 611,01506 | | Администрация Курского района Курской области | 001 | 02 | 2 | 01 | 0,00000 | 701,26094 | 164,67630 | | Основное мероприятие 02 | Оказание мер социальной поддержки реабилитированным лицам | Всего, в том числе: | Х | 02 | 2 | 02 | 235,42000 | 235,42000 | 207,39355 | | бюджет Курского района Курской области | Х | 02 | 2 | 02 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | бюджет Курской области | Х | 02 | 2 | 02 | 235,42000 | 235,42000 | 207,39355 | | ответственный исполнитель мероприятия-Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | 003 | 02 | 2 | 02 | 235,42000 | 126,11548 | 126,11548 | | Администрация Курского района Курской области | 001 | 02 | 2 | 02 | 0,00000 | 109,30452 | 81,27807 | | Основное мероприятие 03 | Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами | Всего, в том числе: | Х | 02 | 2 | 03 | 1682,45000 | 972,88400 | 961,72907 | | бюджет Курского района Курской области | Х | 02 | 2 | 03 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | бюджет Курской области | Х | 02 | 2 | 03 | 1682,45000 | 972,88400 | 961,72907 | | ответственный исполнитель мероприятия-Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | 003 | 02 | 2 | 03 | 1682,45000 | 539,84435 | 539,84435 | | Администрация Курского района Курской области | 001 | 02 | 2 | 03 | 0,00000 | 433,03965 | 421,88472 | | Основное мероприятие 04 | Оказание мер социальной поддержки ветеранам труда и труженикам тыла | Всего, в том числе: | Х | 02 | 2 | 04 | 18336,16800 | 18336,16800 | 18019,23262 | | бюджет Курского района Курской области | Х | 02 | 2 | 04 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | бюджет Курской области | Х | 02 | 2 | 04 | 18336,16800 | 18336,16800 | 18019,23262 | | ответственный исполнитель мероприятия-Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | 003 | 02 | 2 | 04 | 18336,16800 | 10584,01270 | 10584,01270 | | Администрация Курского района Курской области | 001 | 02 | 2 | 04 | 0,00000 | 7752,15530 | 7435,21992 | | Основное мероприятие 05 | Оказание социальной поддержки муниципальным служащим | Всего, в том числе: | Х | 02 | 2 | 05 | 1283,72676 | 1210,92110 | 1210,91230 | | бюджет Курского района Курской области | Х | 02 | 2 | 05 | 1283,72676 | 1210,92110 | 1210,91230 | | бюджет Курской области | Х | 02 | 2 | 05 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | ответственный исполнитель мероприятия-Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | 003 | 02 | 2 | 05 | 1283,72676 | 715,40045 | 715,40045 | | Администрация Курского района Курской области | 001 | 02 | 2 | 05 | 0,00000 | 495,52065 | 495,51185 | | Основное мероприятие 06 | Обеспечение реализации отдельных мероприятий, направленных на улучшение положения и качества жизни граждан | Всего, в том числе: | Х | 02 | 2 | 06 | 152,30000 | 252,30000 | 252,30000 | | бюджет Курского района Курской области | Х | 02 | 2 | 06 | 152,30000 | 252,30000 | 252,30000 | | бюджет Курской области | Х | 02 | 2 | 06 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | ответственный исполнитель мероприятия-Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | 003 | 02 | 2 | 06 | 152,30000 | 232,30000 | 232,30000 | | Администрация Курского района Курской области | 001 | 02 | 2 | 06 | 0,00000 | 20,00000 | 20,00000 | | Подпрограмма 3 | "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей" | Всего, в том числе: | Х | 02 | 3 | 00 | 134894,58800 | 134420,03300 | 108904,79590 | | бюджет Курского района Курской области | Х | 02 | 3 | 00 | 0,00000 | 8,45000 | 8,45000 | | бюджет Курской области | Х | 02 | 3 | 00 | 134894,58800 | 134411,583000 | 108896,34590 | | Ответственный исполнитель подпрограммы- -Отдел опеки и попечительства Администрации Курского района Курской области | 004 | 02 | 3 | 00 | 29362,83250 | 16881,81467 | 16881,81467 | |  |  | ответственный исполнитель мероприятия-Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | 003 | 02 | 3 | 00 | 77574,23200 | 63114,51767 | 63114,51767 | |  |  | ответственный исполнитель мероприятия-Администрация Курского района Курской области | 001 | 02 | 3 | 00 | 27957,52350 | 54423,70066 | 28908,46356 | | Основное мероприятие 01 | Исполнение переданных государственных полномочий местным бюджетам на содержание работников по организации и осуществлению деятельности по опеке | Всего, в том числе: | Х | 02 | 3 | 01 | 1338,80000 | 1400,85000 | 1400,85000 | | бюджет Курского района Курской области | Х | 02 | 3 | 01 | 0,00000 | 8,45000 | 8,45000 | | бюджет Курской области | Х | 02 | 3 | 01 | 1338,80000 | 1392,40000 | 1392,40000 | | ответственный исполнитель мероприятия-Отдел опеки и попечительства Администрации Курского района Курской области | 004 | 02 | 3 | 01 | 1338,80000 | 831,27855 | 831,27855 | | Администрация Курского района Курской области | 001 | 02 | 3 | 01 | 0,00000 | 569,57145 | 569,57145 | | Основное мероприятие 02 | Организация осуществления государственных выплат и пособий гражданам имеющим детей | Всего, в том числе: | Х | 02 | 3 | 02 | 27815,91200 | 28346,52100 | 28008,34098 | | бюджет Курского района Курской области | Х | 02 | 3 | 02 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | бюджет Курской области | Х | 02 | 3 | 02 | 27815,91200 | 28346,52100 | 28008,34098 | | ответственный исполнитель мероприятия-Отдел опеки и попечительства Администрации Курского района Курской области | 004 | 02 | 3 | 02 | 27815,91200 | 16050,53612 | 16050,53612 | | Администрация Курского района Курской области | 001 | 02 | 3 | 02 | 0,00000 | 12295,98488 | 11957,80486 | | Основное мероприятие 03 | «Обеспечение реализации комплекса мер, направленных на улучшение демографической ситуации в Курском районе Курской области» | Всего, в том числе: | Х | 02 | 3 | 03 | 77574,23200 | 76503,18700 | 70445,87292 | | бюджет Курского района Курской области | Х | 02 | 3 | 03 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | бюджет Курской области | Х | 02 | 3 | 03 | 77574,23200 | 76503,18700 | 70445,87292 | | ответственный исполнитель мероприятия-Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | 003 | 02 | 3 | 03 | 77574,23200 | 63114,51767 | 63114,51767 | | Администрация Курского района Курской области | 001 | 02 | 3 | 03 | 0,00000 | 13388,66933 | 7331,35525 | | Основное мероприятие 04 | «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» | Всего, в том числе: | Х | 02 | 3 | 04 | 28165,64400 | 28169,47500 | 9049,73200 | | бюджет Курского района Курской области | Х | 02 | 3 | 04 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | бюджет Курской области | Х | 02 | 3 | 04 | 28165,64400 | 28169,47500 | 9049,73200 | | ответственный исполнитель мероприятия-Администрация Курского района Курской области | 001 | 02 | 3 | 04 | 27957,52350 | 28169,47500 | 9049,73200 | | ответственный исполнитель мероприятия-Отдел опеки и попечительства Администрации Курского района Курской области | 004 | 02 | 3 | 04 | 208,12050 | 0,00000 | 0,00000 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Информация | | | | | | | о расходах федерального, областного бюджета, бюджета Курского района Курской области , | | | | | | | местных бюджетов и внебюджетных источников на | | | | | | | реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей) | | | | | | |  | |  |  |  |  | |  | | | | | | | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | Муниципальная программа | «Социальная поддержка граждан Курского района Курской области » | | всего | **161230,27010** | **134822,32207** | | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | | областной бюджет | 159749,69900 | 133341,75977 | | бюджет Курского района Курской области | 1480,57110 | 1480,56230 | | местные бюджеты поселений | 0,00000 | 0,00000 | | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | Подпрограмма 1 | "Управление муниципальной программой о обеспечение условий реализации" | | всего | 4490,26800 | 4490,26727 | | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | | областной бюджет | 4481,36800 | 4481,36727 | | бюджет Курского района Курской области | 8,90000 | 8,90000 | | местные бюджеты поселений | 0,00000 | 0,00000 | | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | Подпрограмма 2 | "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | | всего | 22319,96910 | 21427,25890 | | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | | областной бюджет | 20856,74800 | 19964,04660 | | бюджет Курского района Курской области | 1463,22110 | 1463,212,30 | | местные бюджеты поселений | 0,00000 | 0,00000 | | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | Подпрограмма 3 | "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей" | | всего | 134420,03300 | 108904,79590 | | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | | областной бюджет | 134411,58300 | 108896,34590 | | бюджет Курского района Курской области | 8,45000 | 8,45000 | | местные бюджеты поселений | 0,00000 | 0,00000 | | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | |  |  |
|  |  |  |

**Оценка эффективности муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Курского района Курской области»**

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась по всем мероприятиям муниципальной программы, реализуемым за счет всех источников финансирования, в связи, с чем оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась путем принятия в расчет бюджетных средств, направленных на реализацию программы из всех уровней бюджета.

1. **Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»**

Оценка степени реализации мероприятий:

СР м=2/2=1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=4490,26727/4490,268=1.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис=1/1=1.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- финансовое исполнение обеспечения полномочий, переданных местным бюджетам, на содержание работников в сфере социальной защиты населения:

СДп/ппз=100/100=1,0;

- количество социально ориентированных некоммерческих организаций

СДп/ппз=1/1=1,0.

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=1+1/2=1,0.

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п=1\*1= 1.

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

1. **Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»**

Оценка степени реализации мероприятий:

СР м=6/6=1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=21427,25890/22199,71510=0,97.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис=1/0,97=1,03.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- удельный вес малоимущих граждан Курского района Курской области, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и государственными программами Курской области, в общей численности малоимущих граждан в Курском районе Курской области, обратившихся за получением мер социальной поддержки:

СДп/ппз=100/100=1,0;

- уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Курского района Курской области в денежной форме:

СДп/ппз=97,3/97,3=1,0.

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=1+1=1,0.

2

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п=1\*1,03=1,03.

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

1. **Подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»**

Оценка степени реализации мероприятий:

СР м=4/4=1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=108904,79590/136244,47800=0,80.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис=1/0,80=1,25.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- финансовое обеспечение реализации исполнения переданных государственных полномочий местным бюджетам на содержание работников по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.

СДп/ппз=100/100=1,0;

- доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов.

СДп/ппз=98/98=1,0;

- уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Курского района Курской области в денежной форме.

СДп/ппз=97,3/97,3=1,0;

- количество обеспеченных жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.

СДп/ппз=4/25=0,16;

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=1+1+1+0,16=0,8

4

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п=1,25\*0,8=1.

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.**

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- финансовое исполнение обеспечения полномочий, переданных местным бюджетам, на содержание работников в сфере социальной защиты населения:

СДп/ппз=100/100=1,0;

- количество социально ориентированных некоммерческих организаций:

СДп/ппз=1/1=1,0.

- удельный вес малоимущих граждан Курского района Курской области, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и государственными программами Курской области, в общей численности малоимущих граждан в Курском районе Курской области, обратившихся за получением мер социальной поддержки:

СДп/ппз=100/100=1,0;

- уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Курского района Курской области в денежной форме:

СДп/ппз=97,3/97,3=1,0.

- финансовое обеспечение реализации исполнения переданных государственных полномочий местным бюджетам на содержание работников по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.

СДп/ппз=100/100=1,0;

- доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов.

СДп/ппз=98/98=1,0;

- уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Курского района Курской области в денежной форме.

СДп/ппз=97,3/97,3=1,0;

- количество обеспеченных жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.

СДп/ппз=3/25=0,8;

Степень реализации муниципальной программы:

СРп/п=1+1+1+1+1+1+1+0,8 =0,975

8

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п= 0,5\*0,975+0,5(1\*0,033+1\*0,159+1\*0,808) =0,988;

где:

К1=4490,26727/134822,32207=0,033

К2=21427,25890/134822,32207=0,159

К3=108904,79590/134822,32207=0,808

*Эффективность реализации программы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.*