**ДОКЛАД**

**о реализации в 2023 году муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области» |
| Наименование ответственного исполнителя | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области |
| Отчетная дата | 2023 год |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | Начальник отдела культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области  Рождественская А.А.  (84712) 54-89-44 |
| Дата составления отчета(доклада) | «\_\_\_\_» февраля 2024 г |
| Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | \_\_\_\_\_\_\_ (Рождественская А.А.) |

**Доклад**

**о реализации в 2023 году муниципальной программы Курского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области»**

***Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области»*** включает в себя 3 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе обеспечивают достижение целей муниципальной программы и решение программных задач:

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» была разработана для достижения следующей цели:

- вовлечение молодежи в активную общественную деятельность , гражданско-патриотическое воспитание, поддержка талантливой молодежи.

И решения следующих задач:

-создание условий для инновационной деятельности молодых людей, поддержка талантливой молодежи;

- создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность и социальную практику, профилактика негативных явлений в молодежной среде;

- гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи. Формирование российской идентичности и толерантности в молодежной среде.

Для выполнения основного мероприятия «Создание условий для вовлечения молодёжи в активную общественную деятельность» организовано:

- «Зимний фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся среднеобразовательных организаций Курской области» - 2 600 рублей;

- Конкурс «Замечательный вожатый» - 9 000 рублей;

- Фестиваль работающей молодежи «Юность России» - 25 500 рублей;

- Патриотический проект «Служу России», включающий в себя сборы, слеты, фестивали, военно-тактические (спортивные, патриотические) игры, мастер-классы, квесты, смотры-конкурсы, автопробеги, уроки мужества – 26 727 руб.67 копеек (двадцать шесть тысяч семьсот двадцать семь руб. 67 коп.);

- районный «Выпускной -2023» -53 000 рублей (пятьдесят три тысячи руб.00 коп.);

- слет педагогов «Алые паруса» – 15 000 рублей (пятнадцать тысяч рублей 00 коп.);

- спартакиада для работающей молодежи «#ЛетоНаСпорте» - 21 866 рублей (двадцать одна тысяча восемьсот шестьдесят шесть руб. 00 коп.);

- конкурс «Педагогический дебют» - 20 000 рублей (двадцать тысяч руб.00 коп.);

- фестиваль «Достойная смена» - 10 000 рублей (десять тысяч руб. 00 коп.).

Всего по данному основному мероприятию было запланировано 183 693 рублей 67 копеек, исполнение составило 183 693 руб. 67 коп. (сто восемьдесят три тысячи шестьсот девяносто три руб. 67 коп.).

Выполнение перечисленных мероприятий дало возможность достичь заданных программой показателей индикаторов, поставленных на 2023 год, а именно:

- увеличен вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в общественной деятельности, в общем количестве молодёжи Курского района Курской области от 14 до 30 лет к уровню 2022 года на 2% и по факту за 2023 год составила 30%.

Подпрограмма 3 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта», была разработана для достижения следующих целей:

формирование здорового образа жизни молодежи, развитие физкультурно-спортивной деятельности учреждений.

И решения следующих задач:

- формирование здорового образа жизни у детей, подростков и молодежи;

- укрепление материально-технической базы детско-юношеского спорта;

- организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области физической культуры;

- развитие инфраструктуры и совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности учреждений спортивной направленности;

- пропаганда развития физической культуры и спорта;

- обеспечение успешного выступления спортсменов Курского района Курской области на межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях;

- совершенствование системы отбора и подготовки спортивных сборных команд Курского района Курской области.

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации подпрограммы были предусмотрены следующие мероприятия:

Основное мероприятие 01 «Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» в рамках которого:

- организованы и проведены районные физкультурно-массовые мероприятия, спортивные соревнования и тренировочные сборы на сумму 110 101 рублей 80 копеек (Сто десять тысяч сто один руб. 80 коп.);

- предоставление финансовых средств для возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальными заданиями услуг и предоставление субсидий на иные цели (приобретено спортивное оборудование, экипировка, инвентарь, проведение учебно-спортивной работы и соревнований) МБУ ДО СШ «Атлет» Курского района Курской области, составило 10 865 115 рублей 34 копеек (Десять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч сто пятнадцать руб. 34 коп.);

- награждение лучших спортсменов по итогам года 75 399 рублей 60 копеек (Семьдесят пять тысяч триста девяносто девять руб. 60 коп.);

- оплата ТЭРов ПСД на противопожарную безопасность спорткомплекса п. Черемушки составила 402 393 рубля, 20 копеек (четыреста две тысячи триста девяносто три руб. 20 коп.). Всего исполнено по Подпрограмме 11 453 009 рублей 94 копеек, план 11 615 628 рублей 11 копеек.

# Участие в проводимых в 2023 году спортивных соревнованиях и организация учебно-спортивной работы МБУ ДО СШ «Атлет» выполнено на 100%, согласно годовому календарному плану в условиях ограничений в соответствии с Решением Антитеррористической комиссии в Курской области от 03.02.2023 №21.

Несмотря на это отдельные спортсмены Курского района не прекращали тренировочный процесс и приняли участие в соревнованиях всех уровней, тем самым выполнив данный показатель на 100%.

Выполнение вышеперечисленных мероприятий дало возможность достичь определенных результатов по укреплению материально-технической базы и достичь заданных программой показателей индикаторов, планируемых на 2023 год, а именно:

- увеличение доли детей Курского района, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет до 7,0 %;

- увеличение доли жителей Курского района, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, в общем количестве лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку до 7,0 %;

- увеличение доли жителей Курского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курского района Курской области до 52 %;

- увеличение уровня обеспеченности населения Курского района Курской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов до 6,0 %

- увеличение доли жителей Курского района Курской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике до 6,0 %;

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 3,5%;

- увеличение доли спортсменов Курского района Курской области, ставших победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Курского района Курской области до 6 %.

Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей» была разработана для реализации цели:

- развитие системы оздоровления и отдыха детей Курского района Курской области.

И решения следующих задач:

- сохранение доли детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет;

- сохранение доли детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием при школах в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет;

- сохранение доли детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в текущем году.

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации Подпрограммы 4 предусмотрено основное мероприятие «Организация оздоровления и отдыха детей Курского района Курской области», в рамках которого:

- в 3 санаторно-курортных организациях: «МГОК - Здоровье» (г. Железногорск), ООО «Санаторий «Соловушка», АУЗ «Курский областной санаторий «Соловьиные зори» отдохнули 156 детей).

-приобретены 263 путёвок в загородные оздоровительные лагеря и «ДОЛ им. З. Космодемьянской»;

- на базе 16 образовательных учреждений организованы дневные лагеря на 1183 мест;

- в МБОУ «СОШ имени Героя Советского Союза Новикова К. И.» функционировал лагерь труда и отдыха, в нем занимались посильной трудовой деятельностью 10 обучающихся, после чего им был организован досуг и оздоровление.

На реализацию Подпрограммы 4 всего потрачено 11 622 412,00 руб. (одиннадцать миллионов шестьсот двадцать две тысячи четыреста двенадцать рублей 00 копеек), из местного бюджета 7 674 192, 00 руб. (семь миллионов шестьсот семьдесят четыре тысячи сто девяносто два рубля 00 коп.) и 3 948 220,00 (три миллиона девятьсот сорок восемь тысяч двести двадцать рублей 00 копеек) из областного бюджета.

Выполнение перечисленных мероприятий дало возможность достичь планируемых показателей индикаторов на 2023 год, а именно:

- доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях в общей численности детей от 7 до 18 лет – 3 %;

- доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием в общей численности детей от 7 до 15 лет – 28 %;

- доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в текущем году – 63 %.

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2022 год | 2023 год | |
| план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»** | | | | | | |
| **Подпрограмма 2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики»** | | | | | | |
| 1 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в общественной деятельности в общем количестве молодежи Курского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет | % | 28 | 30 | 30 | - |
| **Подпрограмма 3 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»** | | | | | | |
| 2 | Доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет | % | 6,0 | 7,0 | 7,0 | - |
| 3 | Доля жителей Курского района, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, в общем количестве лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | % | 6,0 | 7,0 | 7,0 | - |
| 4 | Доля жителей Курского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курского района Курской области | % | 48,0 | 52,0 | 52,0 | - |
| 5 | Уровень обеспеченности населения Курского района Курской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 5,0 | 6,0 | 6,0 | - |
| 6 | Доля жителей Курского района Курской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 5,0 | 6,0 | 6,0 | - |
| 7 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 3,0 | 3,5 | 3,5 | - |
| 8 | Доля спортсменов Курского района Курской области, ставших победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Курского района Курской области | % | 5,0 | 6,0 | 6,0 | - |
| **Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей»** | | | | | | |
| 9 | Доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет | % | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - |
| 10 | Доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет | % | 20,0 | 20,0 | 28,0 | Отклонение от  значений показателя связано с отменой ограничительных мер при короновирусе. |
| 11 | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в текущем году | % | 60,0 | 60,0 | 63,0 | Отклонение от  значений показателя связано с отменой ограничительных мер при короновирусе. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы** | | | | |  | |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Статус <1>** | **Плановый срок** | | **Фактический срок** | | **Результаты** | | |
| **начала реализации** | **окончания реализации** | **начала реализации** | **окончания реализации** | **начала реализации** | | **окончания реализации** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** |
| **Подпрограмма 2«Повышение эффективности реализации молодежной политики»муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области»** | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01 Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | X | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в общественной деятельности, в общей численности молодых людей до 30% | | В 2023 г. увеличен удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в общественной деятельности, в общей численности молодых людей до 30% |
| 1.1. | Контрольное событие программы Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области, Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | \* | X | 31.12.2023 | X | 31.12.2023 | X | | X |
| 1.2. | Контрольное событие программы Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | \* | X | 31.12.2023 | X | 31.12.2023 | X | | X |
| **Подпрограмма 3«Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области »** | | | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 01«Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБОУ ДО «ДЮСШ «Атлет») | X | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение доли детей Курского района Курской области, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет на 7,0 %;    увеличение доли жителей Курского района Курской области, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, в общем количестве жителей, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку до 7%; | | В 2023 г. увеличена доля лиц, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет до 7%;  в 2023 г. доля жителей Курского района Курской области, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, в общем количестве жителей, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку увеличена до 7%; |
| увеличение доли жителей Курского района Курской области в 2023 году, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курского района Курской области на уровне 52 %;  увеличение уровня обеспеченности населения Курского района Курской области, спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов до 6,0%;  увеличение доли жителей Курского района Курской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике до 6,0 %;  увеличение доли жителей Курского района Курской области, с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 3,5 %  увеличение доли спортсменов, ставших победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Курского района Курской области до 6,0% | | в 2023г. доля жителей Курского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курского района Курской области увеличена до 52 %;  в 2023г. увеличен уровень обеспеченности населения Курского района Курской области, спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов до 6,0%  в 2023г. увеличена доля жителей Курского района Курской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике до 6,0 %;  доля жителей Курского района Курской области, с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения увеличена до 3,5%;  в 2023г. доля лиц, ставших победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Курского района Курской области увеличена до 6,0% |
| 3. | Контрольное событие программы 3.01.1.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБУ ДО СШ «Атлет») | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | х | | х |
| 3.1. | Контрольное событие программы 3.01.2.  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |  | Х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | х | | х |
| 3.2. | Контрольное событие программы 3.01.3.  Выполнение других (прочих) обязательств Курского района Курской области | Отдел культуры, по делам молодёжи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области  Рождественская Альбина Анатольевна – начальник отдела  (МБУ ДО СШ «Атлет») | х | х | 31декабря 2023 | х | х | х | | х |
| 3.3 | Контрольное событие программы 3.01.4  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Отдел культуры, по делам молодёжи, физкультуры и спорта, Администрации Курского района Курской области  Рождественская Альбина Анатольевна – начальник отдела  (МБУ ДО СШ «Атлет»). | х | х | 31декабря 2023 | х | х | х | | х |
| **Подпрограмма 4«Оздоровление и отдых детей» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области»** | | | | | | | | | | |  |  |  |  | 31.12.2019 |  | 31.12.2019 |
| 4 | Основное мероприятие 01 "Организация оздоровления и отдыха детей" | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сохранение доли детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет на уровне 3 %; | | В 2023г. сохранена доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет достигла 3% |
| сохранение доли детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием при школе в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет на уровне 20,0 %; | | В 2023г. охранена доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет составила 28 % |
| сохранение доли детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в текущем году на уровне 60,0 %. | | В 2023г. охранена доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в текущем году составила 63 % |
| 4.1 | Контрольное событие программы Организация отдыха детей в каникулярное время |  | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | | х |
| 4.2 | Контрольное событие программы 4.01.2. Социальное обеспечение и иные выплаты населению |  | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | | х |
| 4.3 | Контрольное событие программы 4.01.3. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |  | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | | х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы** | | | | | | | | |  |
|  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований( тыс.руб.) | | | |
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, план на 1 января 2023 | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, на 31.12.2023 | кассовое исполнение | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| **Муниципальная программа** | **«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области»** | **Всего: в том числе:** | **X** | **08** | **0** | **00** | 21 995,80200 | **23421,73378** | **23259,11561** | |
| областной бюджет | X | 08 | 0 | 00 | 3 948,22000 | 3 948,22000 | 3 948,22000 | |
| бюджет Курского района Курской области | X | 08 | 0 | 00 | 18 047,58200 | 19473,51378 | 19310,89561 | |
| Ответственный исполнитель - отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 08 | 0 | 00 | 9792,270 | **6163, 81904** | **6163,81904** | |
|  |  | Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 08 | 0 | 00 | 11900,912 | 11806,10567 | 11806,10567 | |
|  |  | Соисполнитель - Администрация Курского района Курской области | 001 | 08 | 0 | 00 | 302,620 | 5451,80907 | 5289,19090 | |
| **Подпрограмма 2** | **"Повышение эффективности реализации молодежной политики"** | **Всего: в том числе:** | **X** | **08** | **2** | **00** | **288,50000** | **183,69367** | **183,69367** | |
| областной бюджет | X | 08 | 2 | 00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| бюджет Курского района Курской области | X | 08 | 2 | 00 | 288,50000 | **183,69367** | **183,69367** | |
| Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 08 | 2 | 00 | 288,50000 | **183,69367** | **183,69367** | |
| Основное мероприятие 01 | «Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность» | Всего: в том числе: | X | 08 | 2 | 01 | 288,50000 | **183,69367** | **183,69367** | |
| Областной бюджет | X | 08 | 2 | 01 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| бюджет Курского района Курской области | X | 08 | 2 | 01 | 288,50000 | **183,69367** | **183,69367** | |
| Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 08 | 2 | 01 | 288,50000 | **183,69367** | **183,69367** | |
| **Подпрограмма 3** | **«Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»** | **Всего: в том числе:** | **X** | **08** | **3** | **00** | 10 094,89000 | **11615,62811** | **11453,00994** | |
| областной бюджет | X | 08 | 3 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| бюджет Курского района Курской области | X | 08 | 3 | 00 | 10 094,89000 | **11615,62811** | **11453,00994** | |
| Ответственный исполнитель - отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 08 | 3 | 00 | 9792, 270 | **6163,81904** | **6163,81904** | |
| Соисполнитель - Администрация Курского района Курской области | 001 | 08 | 3 | 00 | 302,620 | 5451,80907 | 5289,19090 | |
| Основное мероприятие 01 | «Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» | Всего, в том числе: | X | 08 | 3 | 01 | 9 849,38000 | **11615,62811** | **11453,00994** | |
| областной бюджет | X | 08 | 3 | 01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджет Курского района Курской области | X | 08 | 3 | 01 | 9 849,38000 | **11615,62811** | **11453,00994** | |
| Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 08 | 3 | 01 | 9 546,760 | **6163,81904** | **6163,81904** | |
| Соисполнитель - Администрация Курского района Курской области | 001 | 08 | 3 | 01 | 302,62000 | 5451, 80907 | 5289,19090 | |
| Основное мероприятие 02 | «Обеспечение подготовки спортсменов Курского района Курской области высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Курского района Курской области(отдельных спортсменов Курского района Курской области)» | Всего, в том числе: | X | 08 | 3 | 02 | **245,51000** | 0,00000 | 0,00000 | |
| областной бюджет | X | 08 | 3 | 02 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| бюджет Курского района Курской области | X | 08 | 3 | 02 | **245,51000** | 0,00000 | 0,00000 | |
| Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 08 | 3 | 02 | **245,51000** | 0,00000 | 0,00000 | |
| **Подпрограмма 4** | **«Оздоровление и отдых детей»** | **Всего, в том числе:** | **X** | **08** | **4** | **00** | 11 612,41200 | 11 622,412 | 11 622,412 | |
| областной бюджет | X | 08 | 4 | 00 | 3 948,22000 | 3948,22000 | 3948,22000 | |
| бюджет Курского района Курской области | X | 08 | 4 | 00 | 7 664,19200 | 7674,19200 | 7674,19200 | |
| Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области; | 006 | 08 | 4 | 00 | 11 612,41200 | 11 622,41200 | 11 622,41200 | |
| Основное мероприятие 01 | «Организация оздоровления и отдыха детей» | Всего, в том числе: | X | 08 | 4 | 01 | 11 612,41200 | 11 622,41200 | 11 622,41200 | |
| областной бюджет | X | 08 | 4 | 01 | 3 948,22000 | 3948,22000 | 3948,22000 | |
| бюджет Курского района Курской области | X | 08 | 4 | 01 | 7 664,19200 | 7674,19200 | 7674,19200 | |
| Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 08 | 4 | 01 | 11 612,41200 | 11 622,41200 | 11 622,41200 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  | |
|  | **Информация о расходах федерального, областного бюджета, бюджета Курского района Курской области, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей)** | | | | |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  |  | |  | |  | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | | Оценка расходов ‹1› | | Фактические расходы‹2› | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| Муниципальная программа | «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области» | всего | | 23421,73378 | | 23259,11561 | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | |
| областной бюджет | | 3 948,22000 | | 3 948,22000 | |
| бюджет Курского района Курской области | | 19473,51378 | | 19310,89561 | |
| местные бюджеты | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| внебюджетные источники | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| Подпрограмма 2 | "Повышение эффективности реализации молодежной политики" | всего | | 183,69367 | | 183,69367 | |
| федеральный бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| областной бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| бюджет Курского района Курской области | | 183,69367 | | 183,69367 | |
| местные бюджеты | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| внебюджетные источники | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| Подпрограмма 3 | "Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта" | всего | | 11615, 62811 | | 11453,00994 | |
| федеральный бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| областной бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| бюджет Курского района Курской области | | 11615, 62811 | | 11453,00994 | |
| местные бюджеты | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| внебюджетные источники | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| Подпрограмма 4 | "Оздоровление и отдых детей" | всего | | 11622,41200 | | 11622,41200 | |
| федеральный бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| областной бюджет | | 3948,22000 | | 3948,22000 | |
| бюджет Курского района Курской области | | 7674,19200 | | 7674,19200 | |
| местные бюджеты | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| внебюджетные источники | | 0,00000 | | 0,00000 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | | |  | | | |
|  | **Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе "Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курской области"** | | | | | |  | | | |
|  |  | | | |
| Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги(работы) | | | | | Расходы бюджета Курского района Курской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) (тыс.рублей) | | | | |
| план | | | факт | | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | | | сводная бюджетная роспись  на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 |
| Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание | Спортивная подготовка по спорту лиц с ОДА(6чел); спортивная подготовка по олимпийским видам спорта(182чел); спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта(25чел) | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги: | Количество занимающихся, чел | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 3 "Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта" | 328 | | | 328 | | 9247,170 | | | 10854,26703 | 10851,83434 |
| Основное мероприятие 01 "Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий" | 328 | | | 328 | | 9247,170 | | | 10854,26703 | 10851,83434 |

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха**

**и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры**

**и спорта в Курском районе Курской области»**

**1. Подпрограмма 2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики»**

**Оценка степени реализации мероприятий:**

СРм=1/1=1,0.

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:**

ССуз=183.69367/183.69367=1,0.

**Оценка эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области:**

Эис=1/1=1,0.

**Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:**

-удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в общественной деятельности в общем количестве молодежи Курского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет:

СДп/ппз=30/30=1,0;

**Степень реализации подпрограммы**:

СРп/п=1/1=1,0.

**Оценка эффективности реализации подпрограммы:**

ЭРп/п=1\*1=1,0.

**Эффективность реализации подпрограммы высокая.**

**2. Подпрограмма 3 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»**

**Оценка степени реализации мероприятий:**

СРм=1/1=1,0.

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:**

ССуз=11453,00994/11615,62811=0,99.

**Оценка эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области:**

Эис=1/0,99 =1.

**Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:**

-доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет:

СДп/ппз=7/7=1,0;

-доля жителей, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, в общем количестве лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку:

СДп/ппз=7/7=1,0;

-доля жителей Курского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курского района Курской области:

СДп/ппз=52/52=1,0;

-уровень обеспеченности населения Курского района Курской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:

СДп/ппз=6/6=1,0;

-доля жителей Курского района Курской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике;

СДп/ппз=6/6=1,0;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения:

СДп/ппз=3,5/3,5=1,0;

-доля спортсменов Курского района Курской области, ставших победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Курского района Курской области:

СДп/ппз=6/6=1,0;

**Степень реализации подпрограммы**:

СРп/п=(1+1+1+1+1+1+1)/7=1,0.

**Оценка эффективности реализации подпрограммы:**

ЭРп/п=1\*1=1,0.

**Эффективность реализации подпрограммы высокая.**

**3. Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей»**

**Оценка степени реализации мероприятий:**

СРм=1/1=1,0.

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:**

ССуз=11622,41200/11622,41200=1,0.

**Оценка эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области:**

Эис=1/1=1,0.

**Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:**

-доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет:

СДп/ппз=3/3=1,0;

-доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет:

СДп/ппз=28,0/20,0=1,4;

-доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в текущем году:

СДп/ппз=63,0/6,0=1,05;

**Степень реализации подпрограммы**:

СРп/п=(1+1,4+1,05)/3=1,15, (принимаем за 1);

**Оценка эффективности реализации подпрограммы:**

ЭРп/п=1\*1=1,0.

**Эффективность реализации подпрограммы высокая.**

**4.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.**

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

-удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в общественной деятельности в общем количестве молодежи Курского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет:

СДгппз=30/30=1,0;

-доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет:

СДгппз=7/7=1,0;

-доля жителей Курского района, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, в общем количестве лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку:

СДгппз=7/7=1,0;

-доля жителей Курского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курского района Курской области:

СДгппз=52/52=1,0;

-уровень обеспеченности населения Курского района Курской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:

СДгппз=6/6=1,0;

-доля жителей Курского района Курской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике;

СДгппз=6/6=1,0;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения:

СДгппз=3,5/3,5=1,0;

-доля спортсменов Курского района Курской области, ставших победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Курского района Курской области:

СДгппз=6/6=1,0;

-доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет:

СДгппз=3/3=1,0;

-доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет:

СДгппз=28,0/20,0=1,4;

-доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в текущем году:

СДгппз=63,0/60,0=1,05.

**Степень реализации муниципальной программы:**

СРгп=(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1,4+1,05)/11=1,04, (принимаем за 1).

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

Эрг/п=0,5\*1,0+0,5(1,0\*0,008+1,0\* 0,492+1,0\*0,05) =1, где

к1=183,69367/23259,11561=0,008

к2=11453,00994/23259,11561=0,492

к3=11622,41200/23259,11561=0,5

**Эффективность реализации программы высокая.**