**Годовой отчет**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области» |
| Наименование ответственного исполнителя | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области |
| Отчетная дата | 2023 год |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | Начальник управления ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Черепухин А.Н.  8 (4712) 54-89-18  gkh-kurskiiraion@yandex.ru |
| Дата составления отчета (доклада) | « » февраля 2024 года |
| Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (А.Н.Черепухин) |

**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности в 2023 году муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области»**

Целями ***муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области»*** (далее - Программа) являются:

- обеспечение населения Курского района Курской области экологически чистой питьевой водой;

- сохранение благоприятной окружающей природной среды на территории Курского района.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:

- приведение в нормативное состояние объектов коммунального назначения и коммунальной инженерной инфраструктуры;

- снижение негативных воздействий на человека и окружающую природную среду.

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации Программы были предусмотрены:

- подпрограмма 1 «Экология и чистая вода Курского района Курской области»основное мероприятие«Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой», в рамках которой:

а) проведены мероприятия по разработке проектной документации и инженерных изысканий по объекту: «Реконструкция сооружения (водонапорная башня) с кадастровым номером 46:11:061912:103 в п.Камыши Камышинского сельсовета Курского района Курской области» на сумму- 800,00 тыс.руб.;

б) проведен ремонт объекта: «Ремонт сооружения (водопроводная скважина), кадастровый номер 46:11:061913:182, расположенного по адресу: Курская область, Курский район, Камышинский сельсовет, д.Букреевка» на сумму- 950,00 тыс.руб.;

в) проведено обследование и ремонт объекта ««Ремонт буровой скважины, кадастровый номер 46:11:210101:757, расположенной по адресу: Курская область, Курский район, п.Искра» на сумму- 240,00 тыс.руб.;

г) проведено обследование и ремонт объекта ««Ремонт буровой скважины, кадастровый номер 46:11:210101:754, расположенной по адресу: Курская область, Курский район, п.Искра» на сумму- 240,00 тыс.руб.;

д) проведено обследование и ремонт объекта ««Ремонт буровой скважины, кадастровый номер 46:11:210101:755, расположенной по адресу: Курская область, Курский район, п.Искра» на сумму- 240,00 тыс.руб.;

е) проведен ремонт объекта «Ремонт наружного водопровода с кадастровым номером 46:11:000000:1906, расположенного по адресу: Курская область, Курский район, Щетинский сельсовет, п.Искра» на сумму 375,15095 тыс.руб.;

ж) проведен ремонт объекта «Ремонт водопровода жилой зоны с кадастровым номером 46:11:000000:2375, расположенного по адресу: Курская область, Курский район, Щетинский сельсовет, п.Юбилейный» на суму 303,84132 тыс.руб.;

з) проведен ремонт объекта «Ремонт сооружения(водопровод) с кадастровым номером 46:11:090101:786, расположенного по адресу: Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д.Гремячка, ул.Молодежная» на суму 64,34906 тыс.руб.;

и) проведен ремонт объекта «Ремонт водопроводных сетей с кадастровым номером 46:11:000000:1962, расположенных по адресу: Курская область, Курский район, Клюквинский сельсовет, д.Дурнево» на суму 395,98739 тыс.руб.;

к) проведен ремонт объекта «Ремонт водопроводных сетей с кадастровым номером 46:11:000000:1965, расположенных по адресу: Курская область, Курский район, Клюквинский сельсовет, д.Халино» на суму 149,25513 тыс.руб.;

- подпрограмма 2 «Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области», основное мероприятие«Ликвидация отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках на территории Курского района Курской области», в рамках которой:

проведена ликвидация несанкционированных свалок на территории Курского района Курской области на сумму – 12136,11374 тыс.руб.

Всего расходы на реализацию Программы составили 15 894,69759 тыс.руб., исполнение составило 92,37 %.

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2022 | 2023 | |
| план | факт |
| **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области»** | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода Курского района Курской области» | | | | | | |
| 1 | Количество реконструированных объектов водоснабжения и (или) водоотведения | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Протяженность отремонтированных сетей водопровода и (или) водоотведения. | км | 0,4 | 0,485 | 0,485 |  |
| 3. | Доля сельского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. | % | 85,0 | 90,0 | 90,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области» | | | | | | |
| 3 | Увеличение объема ликвидируемых с территории Курского района Курской области отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках. | % | 91,5 | 95,5 | 95,5 |  |

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Статус** | **Плановый срок** | | **Фактический срок** | | **Результаты** | |
| **начала реализации** | **окончания реализации** | **начала реализации** | **окончания реализации** | **запланированные** | **достигнутые** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода Курского района Курской области» | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 01 «Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой увеличение до 90%» | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области,  соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | В 2023 году реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения не планировалась.  В 2023 году планировалось отремонтировать 0,485 км сетей водопровода.  В 2023 году планировалось увеличение до 90% доли сельского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. | В 2023 году реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения не осуществлялась  В 2023 году отремонтировано пять участков водопроводной сети протяженностью 0,485 км в пяти населенных пунктах.  В 2023 году отремонтированы 4 водозаборных скважин в двух населенных пунктах.  Разработана ПСД по одному объекту реконструкции, в одном населенном пункте.  Доля сельского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения увеличена до 90% |
| 2 | Контрольное событие программы 1.1  «Проектирование и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения населенных пунктов» | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области,  соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
| Подпрограмма 2 «Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области» | | | | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие 01 «Ликвидация отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках на территории Курского района Курской области» | Управление ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области,  соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | х | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | Увеличение в 2023 году объема ликвидируемых с территории Курского района Курской области отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках до 95,5 %. | Проведена ликвидация 2-х несанкционированных свалок, что составляет увеличение показателя на 4% и составило 95,5% |
| 4 | Контрольное событие программы 2.1  «Мероприятия по ликвидации отходов, скапливающих-ся на несанкци- онированных свалках на территории Курского района Курской области» | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области,  соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники  (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | |
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, на отчетную дату | кассовое исполнение |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Муниципальная  программа | «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области» | Всего, в том числе | х | 06 | 0 | 00 | 16 431,890 | 17 208,47385 | 15 894,69759 |
| бюджет Курского района Курской  области | х | 06 | 0 | 00 | 16 431,890 | 17 208,47385 | 15 894,69759 |
| бюджет Курской области | х | 06 | 0 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | х | 06 | 0 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель: управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 06 | 0 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 06 | 0 | 00 | 16 431,890 | 17 208,47385 | 15 894,69759 |
| Подпрограмма 1 | «Экология и чистая вода Курского района Курской области» | Всего, в том числе | х | 06 | 1 | 00 | 1 300,00 | 3 758,58385 | 3 758,58385 |
| бюджет Курского района Курской  области | х | 06 | 1 | 00 | 1 300,00 | 3 758,58385 | 3 758,58385 |
| бюджет Курской области | х | 06 | 1 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | х | 06 | 1 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель: управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 06 | 1 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 06 | 1 | 00 | 1 300,00 | 3 758,58385 | 3 758,58385 |
| Основное мероприятие 01 | «Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой» | Всего, в том числе | х | 06 | 1 | 01 | 1 300,00 | 3 758,58385 | 3 758,58385 |
| бюджет Курского района Курской  области | х | 06 | 1 | 01 | 1 300,00 | 3 758,58385 | 3 758,58385 |
| бюджет Курской области | х | 06 | 1 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | х | 06 | 1 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель: управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 06 | 1 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 06 | 1 | 01 | 1 300,00 | 3 758,58385 | 3 758,58385 |
| Подпрограмма 2 | «Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области» | Всего, в том числе | х | 06 | 2 | 00 | 15 131,890 | 13 449,890 | 12 136,11374 |
| бюджет Курского района Курской  области | х | 06 | 2 | 00 | 15 131,890 | 13 449,890 | 12 136,11374 |
| бюджет Курской области | х | 06 | 2 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | х | 06 | 2 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель: управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 06 | 2 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 06 | 2 | 00 | 15 131,890 | 13 449,890 | 12 136,11374 |
| Основное мероприятие 01 | «Ликвидация отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках на территории Курского района Курской области» | Всего, в том числе | х | 06 | 2 | 01 | 15 131,890 | 13 449,890 | 12 136,11374 |
| бюджет Курского района Курской  области | х | 06 | 2 | 01 | 15 131,890 | 13 449,890 | 12 136,11374 |
| бюджет Курской области | х | 06 | 2 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | х | 06 | 2 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель: управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 06 | 2 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 06 | 2 | 01 | 15 131,890 | 13 449,890 | 12 136,11374 |

**Информация**

**о расходах федерального, областного бюджета, бюджета Курского района Курской области,**

**местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические  расходы |
| Муниципальная  программа | «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области» | всего | 17 208,47385 | 15 894,69759 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Курского района Курской области | 17 208,47385 | 15 894,69759 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | «Экология и чистая вода Курского района Курской области» | всего | 3 758,58385 | 3 758,58385 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Курского района Курской области | 3 758,58385 | 3 758,58385 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | «Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области» | всего | 13 449,890 | 12 136,11374 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Курского района Курской области | 13 449,890 | 12 136,11374 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области»**

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась по всем мероприятиям муниципальной программы, реализуемым за счет всех источников финансирования, в связи, с чем оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась путем принятия в расчет бюджетных средств, направленных на реализацию программы из всех уровней бюджета.

1.[Подпрограмма](#bookmark2) 1«Экология и чистая вода Курского района Курской области».

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=1/1=1,0;

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=3 758,58385/3 758,58385= 1;

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис=1,0/1,0 =1,0.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- количество реконструированных объектов водоснабжения и (или) водоотведения:

СДп/ппз=0/0= 0;

- протяженность отремонтированных сетей водопровода и (или) водоотведения:

СДп/ппз=0,485/0,485= 1;

- доля сельского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения:

СДп/ппз=90/90=1

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(1+1)/2= 1

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п= 1,0 \* 1 = 1.

**Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.**

2. Подпрограмма 2 **«**Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области**»**.

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=1/1=1,0;

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=12 136,11374/13 449,890= 0,9;

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис=0,9/1,0 = 0,9.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

-увеличение объема ликвидируемых с территории Курского района Курской области отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках:

СДп/ппз=95,5/95,5=1.

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=1/1=1.

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п= 0,9 \* 1 = 0,9.

**Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.**

3.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- количество реконструированных объектов водоснабжения и (или) водоотведения:

СДп/ппз=0/0= 0;

- протяженность отремонтированных сетей водопровода и (или) водоотведения:

СДп/ппз=0,485/0,485= 1;

- доля сельского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения:

СДп/ппз=90/90=1

-увеличение объема ликвидируемых с территории Курского района Курской области отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках:

СДп/ппз=95,5/95,5=1

Степень реализации муниципальной программы:

СРгп=(1+1+1)/3= 1

Оценка эффективности реализации программы:

ЭРг/п= 0,5\*1+0,5\*(1\*0,236+1\*0,764)= 1

К1=3 758,58385/15 894,69759= 0,236

К2=12 136,11374/15 894,69759= 0,764

**Эффективность реализации муниципальной программы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.**