**Годовой отчет**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальной программы**

**«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КУРСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Управление по делам образования  и здравоохранения Администрации  Курского района Курской области |
| Отчетная дата | 2023 г. |
| Дата составления отчета | 1 марта 2024 года |
| Исполнитель | Начальник управления по делам  образования и здравоохранения Администрации  Курского района Курской области  Тулиёва Оксана Леонидовна |
| Телефон | 8 (471-2) 54-89-23 |
| Эл. адрес | [mu\_iac\_46r@mail.ru](mailto:mu_iac_46r@mail.ru) |

Начальник управления по делам

образования и здравоохранения

Администрации Курского района О.Л. Тулиёва

**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности в 2023 году**

**муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области»**

Целевым ориентиром муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области» (далее - Программа) является достижение целевых индикаторов развития системы образования, позволяющих оценить ход и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям деятельности.

**Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области образования»:**

**Основное мероприятие 01 «Сопровождение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы»**

1. Сохранение удельного веса численности населения в возрасте 5 – 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет на уровне 92,00 %;

3. Сохранение отношения среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с худшими результатами ЕГЭ на уровне 1,50 %;

5. Сохранение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на уровне 72,05 %;

6. Увеличение доли обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях до 95,00 %;

**Основное мероприятие 02 «Руководство и управление в сфере установленных функций»**

2. Сохранение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе) на уровне 100,00 %;

4. Увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности, обучающихся до 100,00 %.

**Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей»:**

**Основное мероприятие 01 «Содействие развитию дошкольного образования»**

7. Сохранение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) на уровне 100%;

8. Сохранение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях, на уровне 72,05 %;

22. Сохранение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций на уровне 25,00 %;

23. Сохранение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста на уровне 95,00 %;

24. Сохранение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году) на уровне 84,05 %;

25. Сохранение обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году) на уровне 100,00 %;

26. Сохранение количества дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации программы на уровне 20 единиц;

27. Сохранение количества дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, созданных в ходе реализации муниципальной программы на уровне 20 единиц;

30. Сохранение численности детей в дошкольных образовательных организациях, приходящегося на одного педагогического работника на уровне 12 человек.

**Основное мероприятие 02 «Содействие развитию общего образования»**

9. Сохранение удельного веса численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет на уровне 92,00 %;

10. Сохранение отношения среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с худшими результатами ЕГЭ на уровне 1,5 %;

11. Сохранение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на уровне 100,00 %;

21. Сохранение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций на уровне 21,70 %;

29. Увеличение численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Курского района Курской области, которым организован подвоз школьными автобусами к месту обучения и обратно до 1671 человека;

31. Сохранение численности обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования на уровне 7 человек;

37. Увеличение количества выпускников до 85 человек;

41. Сохранение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории на уровне 100,0 %;

42. Сохранение количества муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на уровне 23 единиц;

**Основное мероприятие 03 «Социальная поддержка работников образовательных организаций общего и дошкольного образования»**

19. Сохранение доли работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки на уровне 100,00 %;

**Основное мероприятие 04 «Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации»**

39. Увеличение количества зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий в 2023 году не планировалось;

15. Сохранение доли зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта на уровне 9,70 %;

28. Сохранение количества образовательных учреждений, на территории которых созданы рекреационно-образовательные зоны на уровне 9 единиц;

**Основное мероприятие 05 «Реализация дошкольных образовательных программ»**

20. Сохранение количества мест для детей дошкольного возраста для реализации программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий на уровне 750 единиц;

**Основное мероприятие 06 «Реализация основных общеобразовательных программ»**

32. Увеличение количества общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 2023 году не планировалось;

33. Увеличение численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей до 1451 человек;

34. Сохранение численности детей, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе, от общего числа детей указанной категории на уровне 180 человек;

**Основное мероприятие 07 «Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»**

13. Сохранение доли обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных питанием (горячим питанием, а в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий – продуктовым набором или денежной компенсацией), к общей численности указанной категории, обучающихся на уровне 100,00 %;

14. Сохранение доли пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам на уровне 100,00 %;

40. Сохранение доли обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, к общей численности указанной категории обучающихся на уровне 100,0 %;

**Основное мероприятие 08 «Развитие кадрового потенциала системы общего образования детей»**

35. Увеличение доли учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников до 50,00 %;

36. Сохранение доли преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию на уровне 37,00 %;

**Основное мероприятие 09 «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования»**

46. Увеличение количества объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания, на 1 единицу;

**Основное мероприятие Е1 «Региональный проект «Современная школа»**

45. Увеличение количества центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания на 5 единиц;

**Основное мероприятие Е2 «Муниципальный проект «Успех каждого ребенка»**

12. Сохранение доли обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях на уровне 94,20%;

16. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом (количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы) в 2023 году не планировалось;

17. Сохранение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время на уровне 4,80 %, из них по следующим уровням общего образования:

а) начальное общее образование – 3,00 %;

б) основное общее образование – 5,00 %;

в) среднее общее образование – 5,00 %;

18. Сохранение количества образовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открыты плоскостные сооружения, оснащены спортивным инвентарем и оборудованием на уровне 12 единиц;

43. Увеличение количества общеобразовательных организаций, для которых приобретены средства обучения и воспитания, и (или) проведен ремонт спортивных залов, и (или) проведено перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятий физической культурой и спортом, и (или) созданы школьные спортивные клубы, и (или) оснащены спортивным инвентарем и оборудованием открытые плоскостные сооружения, на 4 единицы;

**Основное мероприятие Е4 «Муниципальный проект «Цифровая образовательная среда»**

38. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в 2023 году не планировалось;

44. Увеличение количества образовательных организаций, для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания для обеспечения образовательных организаций материально - технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, на 2 единицы.

**Основное мероприятие ЕВ «Муниципальный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»**

46.1. Сохранение количества ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях на уровне 10,5 единиц.

**Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»:**

**Основное мероприятие 01 «Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по и развитию»**

47. Увеличение количества обучающихся в ДШИ до 560 человек;

48. Сохранение количества участников областных, международных и всероссийских конкурсов на уровне 25 человек;

49. Увеличение доли преподавателей ДШИ, имеющих первую и высшую квалификационную категорию до 52,25%;

50. Сокращение количества выпускников в ДШИ до 65 человек;

52. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием до 79,70 %;

54. Внедрение целевой модели развития муниципальных систем дополнительного образования детей;

55. Сохранение формирования современных, управленческих и организационно-управленческих механизмов в системе дополнительного образования детей на уровне 11 единиц;

56. Увеличение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в детском технопарке «Кванториум» за счет средств бюджета Курской области и (или) муниципального образования по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации до 465 человек;

**Основное мероприятие 02 «Социальная поддержка работников образовательных организаций дополнительного образования»**

51. Сохранение доли работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки на уровне 100,00%;

**Основное мероприятие Е2 «Муниципальный проект «Успех каждого ребенка»**

53. Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 2023 году не планировалось;

57. Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 2023 году не планировалось;

**Основное мероприятие 03 «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»**

58. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующие сертификаты дополнительного образования до 78 %;

**Основное мероприятие А2 «Реализация регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Курская область)», муниципальный проект «Творческие люди»**

58.1. Увеличение количества вновь созданных отделений инструментального направления в ДШИ на 1 единицу.

**Подпрограмма 4 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»:**

**Основное мероприятие 01 «Введение новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования»**

59. Введение новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования в количестве в 2023 году не планировалось;

60. Сохранение удельного веса численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) на уровне 98,00 %;

61. Сохранение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях до 100%.

**Общий объем финансирования Программы**, запланированный на 01 января 2023 года, составлял 757 501,0186 тыс. рублей, на 31 декабря 2023 года – 994 159,21254 тыс. рублей, кассовое исполнение на 31 декабря 2023 года составило 989514,24941 тыс. рублей или 99,53 %, в том числе по подпрограммам:

**Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области образования»** муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области» всего было запланировано на 01 января 2023 года 8 230,97600 тыс. рублей, на 31 декабря 2023 года – 8 201,14837 тыс. рублей; кассовое исполнение – 7 643,19646 тыс. рублей, что составило 93,32 %.

Основное мероприятие 01 «Сопровождение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы» Подпрограммы 1 исполнено на 94,30 %;

Основное мероприятие 02 «Руководство и управление в сфере установленных функций» Подпрограммы 1 исполнено на 90,53 %.

**Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей»** муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области» всего было запланировано на 01 января 2023 года 718 833,26865 тыс. рублей, на 31 декабря 2023 года – 955 467,76478 тыс. рублей; кассовое исполнение – 951 554,89406 тыс. рублей, что составило 99,59%.

Основное мероприятие 01 «Содействие развитию дошкольного образования» Подпрограммы 2 исполнено на 99,37 %;

Основное мероприятие 02 «Содействие развитию общего образования» Подпрограммы 2 исполнено на 100,00%;

Основное мероприятие 03 «Социальная поддержка работников образовательных организаций общего и дошкольного образования» Подпрограммы 2 исполнено на 98,79%;

Основное мероприятие 05 «Реализация дошкольных образовательных программ» Подпрограммы 2 исполнено на 99,64 %;

Основное мероприятие 06 «Реализация основных общеобразовательных программ» Подпрограммы 2 исполнено на 96,45%;

Основное мероприятие 07 «Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» Подпрограммы 2 исполнено на 100 %;

Основное мероприятие 08 «Развитие кадрового потенциала системы общего образования детей» Подпрограммы 2 исполнено на 99,77%;

Основное мероприятие 09 «Модернизация существующей инфраструктуры общего образования путем проведения работ по капитальному ремонту зданий (помещений) муниципальных общеобразовательных организаций и оснащения отремонтированных зданий (помещений) общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания» Подпрограммы 2 исполнено на 100%;

Основное мероприятие Е1 «Муниципальный проект «Современная школа» Подпрограммы 2 исполнено на 100,00 %;

Основное мероприятие Е4 «Муниципальный проект «Цифровая образовательная среда» Подпрограммы 2 исполнено на 100,00 %;

Основное мероприятие Е2 «Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» Подпрограммы 2 исполнено на 100 %;

Основное мероприятие ЕВ «Муниципальный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» Подпрограммы 2 исполнено на 100 %.

**Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»** муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области» всего было запланировано на 01 января 2023 года 30 436,75720 тыс. рублей, на 31 декабря 2023 года – 30 490,29939 тыс. рублей; кассовое исполнение – 30 306,14989 тыс. рублей, что составило 99,40 %.

Основное мероприятие 01 «Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию» Подпрограммы 3 исполнено на 99,55 %;

Основное мероприятие 02 «Социальная поддержка работников образовательных организаций дополнительного образования» Подпрограммы 3 исполнено на 100,00 %;

Основное мероприятие 03 «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» Подпрограммы 3 исполнено на 98,31 %;

Основное мероприятие Е2 «Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» Подпрограммы 3 в 2023 году не планировалось;

Основное мероприятие А2 «Реализация регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Курская область)», муниципальный проект «Творческие люди» Подпрограммы 3 исполнено на 100 %.

**Подпрограмма 4 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»** муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области» всего было запланировано на 01 января 2023 года 0,00 тыс. рублей, на 31 декабря 2023 года – 0,00 тыс. рублей; кассовое исполнение – 0,00 тыс. рублей, что составило 100 %.

Основное мероприятие 01 «Введение новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования» Подпрограммы 4 в 2023 году не планировалось.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Сведения** | | | | | | |
| **о достижении значений показателей (индикаторов)** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2022 | 2023 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области образования»** | | | | | | |
|  | удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет | % | 92 | 92 | 92 |  |
|  | доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с худшими результатами ЕГЭ | % | 1,50 | 1,50 | 1,50 |  |
|  | удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 98,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях | % | 73,00 | 72,05 | 72,05 |  |
|  | доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях | % | 94,00 | 95,00 | 95,00 |  |
| **Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей»** | | | | | | |
|  | доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях | % | 73,00 | 72,05 | 72,05 |  |
|  | удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет | % | 92,00 | 92,00 | 92,00 |  |
|  | отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с худшими результатами ЕГЭ | % | 1,50 | 1,50 | 1,50 |  |
|  | удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях | % | 94,50 | 94,2 | 94,2 |  |
|  | доля обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных питанием (горячим питанием, а в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий - продуктовым набором или денежной компенсацией), к общей численности указанной категории обучающихся | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | доля пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | сокращение доли зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта | % | 9,7 | 9,7 | 9,7 |  |
|  | создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом (количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы) | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования: а) начальное общее образование б) основное общее образование в) среднее общее образование | % | 4,80  3,0  5,0  5,0 | 4,80  3,0  5,0  5,0 | 4,80  3,0  5,0  5,0 |  |
|  | количество образовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открыты плоскостные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием | ед. | 12 | 12 | 12 |  |
|  | доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | количество мест для детей дошкольного возраста для реализации программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий | ед. | 750 | 750 | 750 |  |
|  | доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 21,7 | 21,7 | 21,7 |  |
|  | доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 25,00 | 25,00 | 25,00 |  |
|  | доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 95,00 | 95,00 | 95,00 |  |
|  | обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году) | % | 84,05 | 84,05 | 84,05 |  |
|  | обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации муниципальной программы | ед. | 20 | 20 | 20 |  |
|  | количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, созданных в ходе реализации муниципальной программы | ед. | 20 | 20 | 20 |  |
|  | количество образовательных учреждений на территории которых созданы рекреационно-образовательные зоны | ед. | 9 | 9 | 9 |  |
|  | численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Курского района Курской области, которым организован подвоз школьными автобусами к месту обучения и обратно | чел. | 1443 | 1264 | 1671 | Открытие новых маршрутов, увеличение количества детей |
|  | численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного педагогического работника | чел. | 12,00 | 12,00 | 12,00 |  |
|  | численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования | чел. | 7 | 7 | 7 |  |
|  | количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | чел. | 1253 | 1451 | 1451 |  |
|  | численность детей, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе, от общего числа детей указанной категории | чел. | 180 | 180 | 180 |  |
|  | доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | % | 40,00 | 50,00 | 50,00 |  |
|  | доля преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию | % | 67,00 | 37,0 | 37,00 |  |
|  | количество выпускников | чел. | 85 | 87 | 85 | Снижение количества обучающихся в связи с переездом |
|  | внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | ед. | 3 | 0 | 0 |  |
|  | количество зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции | ед. | 23 | 23 | 23 |  |
|  | количество общеобразовательных организаций, для которых приобретены средства обучения и воспитания, и (или) проведен ремонт спортивных залов, и (или) проведено перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, и (или) созданы школьные спортивные клубы, и (или) оснащены спортивным инвентарем и оборудованием открытые плоскостные сооружения | ед. | 0 | 4 | 4 |  |
|  | количество образовательных организаций, для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания для обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | ед. | 3 | 2 | 2 |  |
|  | количество центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания | ед. | 3 | 5 | 5 |  |
|  | количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 46.1 | количество ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | ед. | 10,5 | 10,5 | 10,5 |  |
| **Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»** | | | | | | |
|  | количество обучающихся в ДШИ | чел. | 346 | 560 | 560 |  |
|  | участие в областных, международных и всероссийских конкурсах | чел. | 25 | 25 | 25 |  |
|  | доля преподавателей ДШИ, имеющих первую и высшую квалификационную категорию | % | 35,70 | 36,00 | 52,25 | Проведение аттестации на первую и высшую категорию, снижение количества педагогов |
|  | количество выпускников ДШИ | чел. | 35 | 75 | 65 | Снижение количества обучающихся в связи с переездом |
|  | доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 79,5 | 79,7 | 79,7 |  |
|  | создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | ученико-мест | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внедрение целевой модели развития муниципальных систем дополнительного образования детей | да/нет | да | да | да |  |
|  | формирование современных, управленческих и организационно-управленческих механизмов в системе дополнительного образования детей | ед. | 11 | 11 | 11 |  |
|  | количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в детском технопарке «Кванториум» за счет средств бюджета Курской области и (или) муниципального образования по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | ед. | 105 | 465 | 465 |  |
|  | количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в отчетном финансовом году | ученико-мест | 0 | 0 | 0 |  |
|  | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующие сертификаты дополнительного образования | % | 77 | 78 | 78 |  |
| 58.1 | количество вновь созданных отделений инструментального направления в ДШИ | ед. | 0 | 1 | 1 |  |
| **Подпрограмма 4 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»** | | | | | | |
|  | введение новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 96,00 | 98,00 | 98,00 |  |
|  | удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Сведения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **о степени выполнения основных мероприятий,** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **мероприятий и контрольных событий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **подпрограмм муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | | | | |  |  | |  | |  |  |  | | | № п/п | | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | | Статус | | | | | Плановый срок | | | Фактический срок | | | Результаты | | | | начала реализации | окончания реализации | | начала реализации | | окончания реализации | запланированные | достигнутые | | | 1 | | 2 | 3 | | 4 | | | | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | | | **Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Основное мероприятие 01 «Сопровождение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | | Х | | | | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.2023 | 1. сохранение удельного веса численности населения в возрасте 5 – 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет до 92 %;  3. сохранение отношения среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с худшими результатами ЕГЭ на уровне 1,50 %;  5. сохранение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на уровне 72,05 %;  6. увеличение доли обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях на уровне 95,00 %; | 1. сохранение удельного веса численности населения в возрасте 5 – 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет до 92 %;  3. сохранение отношения среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с худшими результатами ЕГЭ на уровне 1,50 %;  5. сохранение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на уровне 72,05 %;  6. увеличение доли обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях на уровне 95,00 %; | | | 2 | | Основное мероприятие 02 «Руководство и управление в сфере установленных функций» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | | Х | | | | | 01.01.2023 | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.2023 | 2. сохранение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе) на уровне 100,00 %;  4. увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности, обучающихся до 98,00 %. | 2. сохранение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе) на уровне 100,00 %;  4. увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности, обучающихся до 98,00 %. | | |  | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий | нет | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Контрольное событие 1.1 Обеспечение деятельности Управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | | \* | | | | | Х | 31.12.  2023 | | Х | | 31.12.2023 | Х | Х | | | **Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | Основное мероприятие 01 «Содействие развитию дошкольного образования» | | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | | Х | | | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.2023 | 7. сохранение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) на уровне 100%;  8. сохранение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на уровне 72,05%;  22. сохранение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций на уровне 25,00 %;  23. сохранение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста на уровне 95,0 %;  24. сохранение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году) на уровне 84,05 %;  25. увеличение обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году) до 100,00 %;  26. сохранение количества дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации программы до 20 мест;  27. сохранение количества дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, созданных в ходе реализации муниципальной программы до 20 мест;  30. сохранение численности детей в дошкольных образовательных организациях, приходящегося на одного педагогического работника до 12 человек. | 7. сохранение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) на уровне 100%;  8. сохранение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на уровне 72,05%;  22. сохранение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций на уровне 25,00 %;  23. сохранение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста на уровне 95,00 %;  24. сохранение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году) на уровне 84,05 %;  25. увеличение обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году) до 100,00 %;  26. сохранение количества дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации программы до 20 мест;  27. сохранение количества дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, созданных в ходе реализации муниципальной программы до 20 мест;  30. сохранение численности детей в дошкольных образовательных организациях, приходящегося на одного педагогического работника до 12 человек. | | |  | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | нет | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | Основное мероприятие 02 «Содействие развитию общегообразования» | | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | | Х | | | | Х | 31.12.2023 | | Х | | 31.12.2023 | 9. сохранение удельного веса численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет на уровне 92,0 %;  10. сохранение отношения среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с худшими результатами ЕГЭ на уровне 1,5%;  11. сохранение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на уровне 100,00 %;  21. сохранение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций на уровне 21,70 %;  29. увеличение численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Курского района Курской области, которым организован подвоз школьными автобусами к месту обучения и обратно до 1264 человек;  31. сохранение численности обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования на уровне 7 человек;  37. увеличение количества выпускников до 87 человек;  41. сохранение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории на уровне 100 %;  42. сохранение количества муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции до 23 единиц; | 9. сохранение удельного веса численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет на уровне 92,0 %;  10. сохранение отношения среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с худшими результатами ЕГЭ на уровне 1,5%;  11. сохранение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на уровне 100,00 %;  21. сохранение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций на уровне 21,70 %;  29. увеличение численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Курского района Курской области, которым организован подвоз школьными автобусами к месту обучения и обратно до 1671 человек;  31. сохранение численности обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования на уровне 7 человек;  37. увеличение количества выпускников до 85 человек;  41. сохранение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории на уровне 100,0 %;  42. сохранение количества муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции до 23 единиц; | | |  | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | нет | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | Основное мероприятие 03 «Социальная поддержка работников образовательных организаций общего и дошкольного образования | | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | | Х | | | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.2023 | 19. сохранение доли работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки на уровне 100,00 %; | 19. сохранение доли работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки на уровне 100,00 %; | | |  | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | нет | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Основное мероприятие 04 «Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации» | | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | | Х | | | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.2023 | 39. увеличение количества зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий в 2023 году не планировалось;  15. сокращение доли зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта на 9,70 %;  28. сохранение количества образовательных учреждений, на территории которых созданы рекреационно-образовательные зоны на уровне 9 единиц; | 39. увеличение количества зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий в 2023 году не планировалось;  15. сокращение доли зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта на 9,70 %;  28. сохранение количества образовательных учреждений, на территории которых созданы рекреационно-образовательные зоны на уровне 9 единиц; | | |  | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | нет | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | Основное мероприятие 05 «Реализация дошкольных образовательных программ» | | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | | Х | | | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.2023 | 20. сохранение количества мест для детей дошкольного возраста для реализации программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий до 750 единиц; | 20. сохранение количества мест для детей дошкольного возраста для реализации программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий до 750 единиц; | | |  | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | нет | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | Основное мероприятие 06 «Реализация основных общеобразовательных программ» | | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | | Х | | | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.2023 | 32. увеличение количества общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 2023 году не планировалось;  33. увеличение численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей на уровне 1451 человек;  34. сохранение численности детей, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе, от общего числа детей указанной категории до 180 человек; | 32. увеличение количества общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 2023 году не планировалось;  33. увеличение численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей на уровне 1451 человек;  34. сохранение численности детей, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе, от общего числа детей указанной категории до 180 человек; | | |  | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | нет | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | Основное мероприятие 07 «Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | | Х | | | | 01.01.  2023 | 31.12.2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.2023 | 13. сохранение доли обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных питанием (горячим питанием, а в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий – продуктовым набором или денежной компенсацией), к общей численности указанной категории, обучающихся на уровне 100,00 %;  14. сохранение доли пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам на уровне 100,00 %;  40. сохранение доли обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, к общей численности указанной категории обучающихся на уровне 100,0 %; | 13. сохранение доли обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных питанием (горячим питанием, а в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий – продуктовым набором или денежной компенсацией), к общей численности указанной категории, обучающихся на уровне 100,00 %;  14. сохранение доли пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам на уровне 100,00 %;  40. сохранение доли обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, к общей численности указанной категории обучающихся на уровне 100,0 %; | | |  | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | нет | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | Основное мероприятие 08 «Развитие кадрового потенциала системы общего образования детей» | | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | | Х | | | | 01.01.  2023 | 31.12.2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.2023 | 35. увеличение доли учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников до 50,00 %;  36. сохранение доли преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию до 37,0 %; | 35. увеличение доли учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников до 50,00 %;  36. сохранение доли преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию до 37,0 %; | | |  | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | нет | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Основное мероприятие 09 «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования» | | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | | Х | | | | 01.01.  2023 | 31.12.2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.2023 | 46. увеличение количества объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания на 1 единицу; | 46. увеличение количества объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания на 1 единицу; | | |  | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | нет | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | Основное мероприятие Е1 «Региональный проект «Современная школа» | | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | | Х | | | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.2023 | 45. увеличение количества центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания на 5 единиц; | 45. увеличение количества центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания на 5 единиц; | | |  | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | нет | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | Основное мероприятие Е2 «Региональный проект «Успех каждого ребенка» | | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | | Х | | | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.2023 | 12. сохранение доли обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях на уровне 94,20%;  16. создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом (количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы) в 2023 году не планировалось;  17. сохранение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время на уровне 4,80 %, из них по следующим уровням общего образования:  а) начальное общее образование – 3,00 %;  б) основное общее образование – 5,00 %;  в) среднее общее образование – 5,00 %;  18. сохранение количества образовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открыты плоскостные сооружения, оснащены спортивным инвентарем и оборудованием на уровне 12 единиц;  43. увеличение количества общеобразовательных организаций, для которых приобретены средства обучения и воспитания, и (или) проведен ремонт спортивных залов, и (или) проведено перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятий физической культурой и спортом, и (или) созданы школьные спортивные клубы, и (или) оснащены спортивным инвентарем и оборудованием открытые плоскостные сооружения на 4 ед.; | 12. сохранение доли обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях на уровне 94,20%;  16. создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом (количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы) в 2023 году не планировалось;  17. сохранение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время на уровне 4,80 %, из них по следующим уровням общего образования:  а) начальное общее образование – 3,00 %;  б) основное общее образование – 5,00 %;  в) среднее общее образование – 5,00 %;  18. сохранение количества образовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открыты плоскостные сооружения, оснащены спортивным инвентарем и оборудованием на уровне 12 единиц;  43. увеличение количества общеобразовательных организаций, для которых приобретены средства обучения и воспитания, и (или) проведен ремонт спортивных залов, и (или) проведено перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятий физической культурой и спортом, и (или) созданы школьные спортивные клубы, и (или) оснащены спортивным инвентарем и оборудованием открытые плоскостные сооружения на 4 ед.; | | |  | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | нет | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | Основное мероприятие Е4 «Региональный проект «Цифровая образовательная среда» | | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | | Х | | | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.2023 | 38. внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в 2023 году не планировалось;  44. увеличение количества образовательных организаций, для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания для обеспечения образовательных организаций материально - технической базой для внедрения цифровой образовательной среды на 2 единицы. | 38. внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в 2023 году не планировалось;  44. увеличение количества образовательных организаций, для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания для обеспечения образовательных организаций материально - технической базой для внедрения цифровой образовательной среды на 2 единицы. | | |  | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | нет | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | Основное мероприятие ЕВ «Муниципальный проект **«**Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | | | | Х | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | | 46.1. сохранение количества ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях на уровне 10,5 единиц; | 46.1. сохранение количества ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях на уровне 10,5 единиц; | | |  | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | нет | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Контрольное событие 2.1 Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений | | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | | \* | | | | Х | 31.12 | | Х | | 31.12 | Х | Х | | |  | | Контрольное событие 2.2 Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | | \* | | | | Х | 31.12 | | Х | | 31.12 | Х | Х | | | **Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | Основное мероприятие 01 «Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию» | | | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области, Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | | Х | | | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.2023 | 47. сохранение количества обучающихся в ДШИ на уровне 560 человек;  48. сохранение количества участников областных, международных и всероссийских конкурсов до 25 человек;  49. сохранение доли преподавателей ДШИ, имеющих первую и высшую квалификационную категорию на уровне 35,70%;  50. увеличение количества выпускников в ДШИ до 75 человек;  52. увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием до 79,70 %;  54. внедрение целевой модели развития муниципальных систем дополнительного образования детей;  55. сохранение формирования современных, управленческих и организационно-управленческих механизмов в системе дополнительного образования детей на уровне 11 единиц;  56. увеличение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в детском технопарке «Кванториум» за счет средств бюджета Курской области и (или) муниципального образования по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации до 465 человек; | 47. увеличение количества обучающихся в ДШИ на уровне 560 человек;  48. сохранение количества участников областных, международных и всероссийских конкурсов до 25 человек;  49. увеличение доли преподавателей ДШИ, имеющих первую и высшую квалификационную категорию до 52,25%;  50. снижение количества выпускников в ДШИ до 65 человек;  52. увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием до 79,70 %;  54. внедрение целевой модели развития муниципальных систем дополнительного образования детей;  55. сохранение формирования современных, управленческих и организационно-управленческих механизмов в системе дополнительного образования детей на уровне 11 единиц;  56. увеличение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в детском технопарке «Кванториум» за счет средств бюджета Курской области и (или) муниципального образования по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации до 465 человек; | | |  | Проблемы, возникшие  в ходе реализации  мероприятия | | | нет | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | Основное мероприятие 02 «Социальная поддержка работников образовательных организаций дополнительного образования» | | | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области, Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | | Х | | | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.2023 | 51. сохранение доли работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки на уровне 100,00% | 51. сохранение доли работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки на уровне 100,00% | | |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | | нет | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | Основное мероприятие Е2 «Региональный проект «Успех каждого ребёнка», муниципальный проект «Успех каждого ребёнка», в том числе создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» | | | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | | | | Х | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.2023 | 53. создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 2023 году не планировалось;  57. увеличение количества созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в отчетном финансовом году в 2023 году не планировалось. | 53. создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 2023 году не планировалось;  57. увеличение количества созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в отчетном финансовом году в 2023 году не планировалось. | | |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | | нет | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | Основное мероприятие 03 «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | | | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | | | Х | | 01.01.  2023 | | | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | 58. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующие сертификаты дополнительного образования до 78 % | | 58. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующие сертификаты дополнительного образования до 78 % | |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | | нет | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | Основное мероприятие А2 «Реализация регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Курская область)», муниципальный проект «Творческие люди» | | | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | | | Х | | | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | 58.1. Увеличение количества вновь созданных отделений инструментального направления в ДШИ на 1 единицу | 58.1. Увеличение количества вновь созданных отделений инструментального направления в ДШИ на 1 единицу | | |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | | нет | | | | | | | | | | | | | | | |  | Контрольное событие 3.1 Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | | | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | | | | \* | Х | | 31.12.2023 | | Х | | 31.12.2023 | Х | Х | | |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | | нет | | | | | | | | | | | | | | | |  | **Подпрограмма 4 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | Основное мероприятие 01 «Введение новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования» | | | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | | \* | | | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.2023 | 59. введение новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования в количестве в 2023 году не планировалось;  60. сохранение удельного веса численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) на уровне 98,0 %;  61. сохранение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях на уровне 100%. | 59. введение новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования в количестве в 2023 году не планировалось;  60. сохранение удельного веса численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) на уровне 98,0 %;  61. сохранение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях на уровне 100%. | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Отчет** | | | | | | | | | |
| **об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | | | ГРБС | ГП | ПГП | ОМ | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, план на 01.01.2023 | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, план на 31.12.2023 | кассовое исполнение | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | **Муниципальная программа** | **«Развитие образования в Курском районе Курской области»** | **Всего, в том числе:** | Х | 03 | 0 | 00 | 757 501,00186 | 994 159,21254 | 989 514,24041 | | **Областной бюджет** | Х | 03 | 0 | 00 | 608 220,36200 | 810 253,80192 | 809 442,45530 | | **Бюджет Курского района Курской области** | Х | 03 | 0 | 00 | 149 280,63986 | 183 905,41062 | 180 071,78511 | | **Администрация Курского района Курской области** | 001 | 03 | 0 | 00 |  | 11 548,18346 | 11 433,53339 | | **Ответственный исполнитель - отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области** | 007 | 03 | 0 | 00 | 21 637,11421 | 14 821,75792 | 14 821, 75792 | | **Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области** | 006 | 03 | 0 | 00 | 735 863,88765 | 967 789,27116 | 963 258,94890 | | **Подпрограмма 1** | **«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области образования»** | **Всего, в том числе:** | Х | 03 | 1 | 00 | 8 230,97600 | 8 201,14837 | 7 653,19646 | | **Областной бюджет** | Х | 03 | 1 | 00 | 486,76300 | 517,44300 | 252,78612 | | **Бюджет Курского района Курской области** | Х | 03 | 1 | 00 | 7 744,213 | 7 683,70537 | 7 400,41034 | | **Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области** | 006 | 03 | 1 | 00 | 8 230,97600 | 8 201,14837 | 7 653,19646 | | Основное мероприятие 01 | «Сопровождение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **1** | **01** | 6 404,15200 | 6 058,78558 | 5 713,61369 | | Областной бюджет | Х | 03 | 1 | 01 | 486,76300 | 517,44300 | 252,78612 | | Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 1 | 01 | 5 917,38900 | 5541,34258 | 5460,82757 | | Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 1 | 01 | 6 404,15200 | 6 058,78558 | 5 713,61369 | | Основное мероприятие 02 | «Руководство и управление в сфере установленных функций» | **Всего, в том числе:** | Х | 03 | 1 | 02 | 1 826,82400 | 2 142,36279 | 1 939,58277 | | Областной бюджет | Х | 03 | 1 | 02 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 1 | 02 | 1 826,82400 | 2 142,36279 | 1 939,58277 | | Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 1 | 02 | 1 826,82400 | 2 142,36279 | 1 939,58277 | | Основное мероприятие 03 |  | **Всего, в том числе:** | Х | 03 | 1 | 03 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Областной бюджет | Х | 03 | 1 | 03 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 1 | 03 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 1 | 03 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | **Подпрограмма 2** | «Развитие дошкольного и общего образования детей» | **Всего, в том числе:** | Х | 03 | 2 | 00 | 718 833,26865 | 955 467,76478 | 951 554,89406 | | Областной бюджет | Х | 03 | 2 | 00 | 606 769,76400 | 808 313,50792 | 807 766,81818 | | Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | 00 | 112 063,50465 | 147 154,25686 | 143 788,07588 | | Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | 00 | 718 833,26865 | 955 467,76478 | 951 554,89406 | | Основное мероприятие 01 | «Содействие развитию дошкольного образования» | **Всего, в том числе:** | Х | 03 | 2 | 01 | 69 694,85600 | 70 018,69200 | 69574,46572 | | Областной бюджет | Х | 03 | 2 | 01 | 69 694,85600 | 70 018,69200 | 69574,46572 | | Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | 01 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | 01 | 69 694,85600 | 70 018,69200 | 69574,46572 | | Основное мероприятие 02 | «Содействие развитию общего образования» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **02** | 475 716,50500 | 551 948,52000 | 551 922,06800 | | Областной бюджет | Х | 03 | 2 | 02 | 475 716,50500 | 551 948,52000 | 551 922,06800 | | Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | 02 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | 02 | 475 716,50500 | 551 948,52000 | 551 922,06800 | | Основное мероприятие 03 | «Социальная поддержка работников образовательных организаций общего и дошкольного образования» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **03** | 5 200,22200 | 5 818,35200 | 5 750,35810 | | Областной бюджет | Х | 03 | 2 | 03 | 579, 358000 | 579,11200 | 572,08700 | | Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | 03 | 4 620,86400 | 5 239,24000 | 5 178,27110 | | Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | 03 | 5 200,22200 | 5 818,35200 | 5 750,35810 | | Основное мероприятие 04 | «Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **04** | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | | Областной бюджет | Х | 03 | 2 | 04 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | | Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | 04 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | | Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | 04 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | | Основное мероприятие 05 | «Реализация дошкольных образовательных программ» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **05** | 42 957,53235 | 49 119,09680 | 48 942,81855 | | Областной бюджет | Х | 03 | 2 | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | 05 | 42 957,53235 | 49 119,09680 | 48 942,81855 | | Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | 05 | 42 957,53235 | 49 119,09680 | 48 942,81855 | | Основное мероприятие 06 | «Реализация основных общеобразовательных программ» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **06** | 60 607,11030 | 88 446,82554 | 85 307,22364 | | Областной бюджет | Х | 03 | 2 | 06 | 3 199,25200 | 3 529,95700 | 3 519,28500 | | Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | 06 | 57 407,85830 | 84 916,86864 | 81 787,93864 | | Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | 06 | 60 607,11030 | 88 446,82554 | 85 307,22364 | | Основное мероприятие 07 | «Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **07** | 16 123,74000 | 16 352,28700 | 16 352,28700 | | Областной бюджет | Х | 03 | 2 | 07 | 14 226,49000 | 14 226,49000 | 14 226,48997 | | Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | 07 | 1 897,25000 | 2 125,79700 | 2 125,79703 | | Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | 07 | 16 123,74000 | 16 352,28700 | 16 352,28700 | | Основное мероприятие 08 | «Развитие кадрового потенциала системы общего образования детей»» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **08** | 26 013,96000 | 25 900,73400 | 25 842,44605 | | Областной бюджет | Х | 03 | 2 | 08 | 26 013,96000 | 25 900,73400 | 25 842,44605 | | Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | 08 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | 08 | 26 013,96000 | 25 900,73400 | 25 842,44605 | | Основное мероприятие 09 | «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **09** | 2 116,89500 | 105 853,89444 | 105 853,87800 | | Областной бюджет | Х | 03 | 2 | 09 | 0,00 | 103 736,99944 | 103 736,98670 | | Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | 09 | 2 116,89500 | 2 116,89500 | 2 116,89130 | | Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | 09 | 2 116,89500 | 105 853,89444 | 105 853,87800 | | Основное мероприятие ЕВ | «Муниципальный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **ЕВ** | 0,00000 | 5 925,34500 | 5 925,34500 | | Областной бюджет | Х | 03 | 2 | ЕВ | 0,00000 | 5 806,83800 | 5 806,83800 | | Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | ЕВ | 0,00000 | 118,50700 | 118,50700 | | Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | ЕВ | 0,00000 | 5 925,34500 | 5 925,34500 | | Основное мероприятие Е1 | «Региональный проект «Современная школа» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **Е1** | 11 125,49000 | 12 660,89100 | 12 660,89000 | | Областной бюджет | Х | 03 | 2 | Е1 | 10 955,26400 | 12 407,67300 | 12 407,67200 | | Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | Е1 | 170,22600 | 253,21800 | 253,21800 | | Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | Е1 | 11 125,49000 | 12 660,89100 | 12 660,89000 | | Основное мероприятие Е2 | «Региональный проект «Успех каждого ребенка» | **Всего, в том числе:** |  | **03** | **2** | **Е2** | 2 789,13900 | 8 473, 24800 | 8 473, 24800 | | Областной бюджет |  | 03 | 2 | Е2 | 0,00000 | 5 507,61100 | 5 507,61100 | | Бюджет Курского района Курской области |  | 03 | 2 | Е2 | 2 789,13900 | 2 965,63700 | 2 965,63700 | | Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | **0**06 | 03 | 2 | Е2 | 2 789,13900 | 8 473, 24800 | 8 473, 24800 | | Основное мероприятие Е4 | «Региональный проект «Цифровая образовательная среда» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **Е4** | 6 487,81900 | 14 949,87900 | 14 949,86600 | | Областной бюджет | Х | 03 | 2 | Е4 | 6 384,07900 | 14 650,88148 | 14 650,86874 | | Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | Е4 | 103,74000 | 298,99752 | 298,99726 | | Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | Е4 | 6 487,81900 | 14 949,87900 | 14 949,86600 | | **Подпрограмма 3** | **«Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»** | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **3** | **00** | 30 436,75721 | 30 490,29939 | 30 306,14989 | | **Областной бюджет** | **Х** | **03** | **3** | **00** | 963,83500 | 1 422,85100 | 1 422,85100 | | **Бюджет Курского района Курской области** | **Х** | **03** | **3** | **00** | 29 472,92221 | 29 067,44839 | 28 883,29889 | | **Ответственный исполнитель - Администрации Курского района Курской области** | **001** | **03** | **3** | **00** | 0,00 | 11 548,18346 | 11 433,53359 | | **Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области** | **006** | **03** | **3** | **00** | 8 799,64300 | 4 120,35801 | 4 050,85838 | | **Ответственный исполнитель - отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области** | **007** | **03** | **3** | **00** | 21 637,11421 | 14 821,75792 | 14 821,75792 | | Основное мероприятие 01 | «Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по и развитию» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **3** | **01** | 30 060,38221 | 25 564,25038 | 25 449,60051 | | Областной бюджет | Х | 03 | 3 | 01 | 905,20600 | 940,50000 | 940,50000 | | Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 3 | 01 | 29 155,17621 | 24 623,75038 | 24 509,10051 | | Ответственный исполнитель - Администрации Курского района Курской области | 001 | 03 | 3 | 01 | 0,00 | 11 385,24866 | 11 270,59879 | | Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 3 | 01 | 8 799,64300 | 0,00 | 0,00 | | Ответственный исполнитель - отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 03 | 3 | 01 | 21 260,73921 | 14 179,00172 | 14 179,00172 | | Основное мероприятие 02 | «Социальная поддержка работников образовательных организаций дополнительного образования» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **3** | **02** | 376, 37500 | 380, 69100 | 380, 69100 | | Областной бюджет | Х | 03 | 3 | 02 | 58, 62900 | 57 ,35100 | 57, 35100 | | Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 3 | 02 | 317, 74600 | 323, 34000 | 323, 34000 | | Ответственный исполнитель - Администрации Курского района Курской области | 001 | 03 | 3 | 02 | 0,00 | 162,93480 | 162,93480 | | Ответственный исполнитель - отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 03 | 3 | 02 | 376,37500 | 217,75620 | 217,75620 | | Основное мероприятие 03 | Основное мероприятие «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | **Всего, в том числе:** | **Х** | 03 | 3 | 03 | 0,00 | 4 120 ,35801 | 4 050, 85838 | | Областной бюджет | Х | 03 | 3 | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 3 | 03 | 0,00 | 4 120, 35801 | 4 050, 85838 | | Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 3 | 03 | 0,00 | 4 120, 35801 | 4 050, 85838 | | Основное мероприятие А2 | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»), муниципальный проект «Творческие люди» персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | **Всего, в том числе:** | **Х** | 03 | 3 | А2 | 0,00 | 425,00000 | 425,00000 | | Областной бюджет | Х | 03 | 3 | А2 | 0,00 | 425,00000 | 425,00000 | | Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 3 | А2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Ответственный исполнитель - отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 03 | 3 | А2 | 0,00 | 425,00000 | 425,00000 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация** | | | | |
| **о расходах федерального, областного бюджета, бюджета Курского района Курской области,** **местных бюджетов и внебюджетных источников на** **реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей)** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия** | **Источники ресурсного обеспечения** | **Оценка расходов** | **Фактические расходы** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие образования в Курском районе Курской области»** | **Всего, в том числе:** | **994 159,212540** | **989 514,24041** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Областной бюджет** | **810 253,80192** | **809 442,45530** |
| **Бюджет Курского района Курской области** | **183 905,41062** | **180 071,78511** |
| **Местные бюджеты** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области образования» | Всего, в том числе: | 8 201,14837 | 7 653,19646 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 517,44300 | 252,78612 |
| Бюджет Курского района Курской области | 7 683,70537 | 7 400,41034 |
| Местные бюджеты | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие дошкольного и общего образования детей» | Всего, в том числе: | 955 467,76478 | 951 554,89406 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 808 313,50792 | 807 766,81818 |
| Бюджет Курского района Курской области | 147 154,25686 | 143 788,07588 |
| Местные бюджеты | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» | Всего, в том числе: | 30 490,29939 | 30 306,14989 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 1 422, 85100 | 1 422,85100 |
| Бюджет Курского района Курской области | 29 067,44839 | 28 883,29889 |
| Местные бюджеты | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |

|  |
| --- |
| **Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий** |
| **на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) | | Расходы бюджета Курского района Курской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)  (тыс. рублей) | | |
| план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2020-2024 годы»** | **Х** | **Х** | **640 867,42766** | **751 267,87057** | **747 456,00786** |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации». Основное мероприятие 01 «Сопровождение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы». Показатель объема услуги: 1. Количество персонала направленного на существенное повышение качества управления процессами развития такой сложной системы, какой является система образования; 2. Количество мероприятий всего. | 19 1 | 19 1 | 6 404,15200 | 6 058,78558 | 5 713,61369 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | Х | 5 917,38500 | 5 541,34258 | 5 460,82757 |
| Областной бюджет | Х | Х | 486,76300 | 517,44300 | 252,78612 |
| Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей».  Основное мероприятие 01 «Содействие развитию дошкольного образования»; Основное мероприятие 02 «Содействие развитию общего образования»; Основное мероприятие 05 «Реализация дошкольных образовательных программ»; Основное мероприятие 06 «Реализация основных общеобразовательных программ». Показатели объема услуг: 1. Количество учащихся в общеобразовательных учреждениях; 2. Количество детей в дошкольных учреждениях; 3. Количество мероприятий всего. | 3328  1420 34 | 3415  1420  34 | 611 735,09945 | 716 870,03595 | 713 584,24143 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | Х | 76 869,25845 | 104 157,84195 | 100 930,33538 |
| Областной бюджет | Х | Х | 534 865,84100 | 612 712,19400 | 612 653,90605 |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей». Основное мероприятие 01 «Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по и развитию». Показатель объема услуги: |  |  | 22 728 ,17621 | 28 339, 04904 | 28 158,15274 |
| 1. Количество учащихся (на 1 января) | 560 | 551 |
| 2. Количество выпускников (на 1 июля); | 79 | 82 |
| 3. Количество мероприятий, всего | 59 | 186 |
| 4. Количество фестивалей и конкурсов зонального и областного уровней, в которых принимали участие учащиеся учебного заведения. | 23 | 7 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | Х | 22 728,17621 | 28 339, 04904 | 28 158,15274 |
| Областной бюджет | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области»**

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась по всем мероприятиям муниципальной программы, реализуемым за счет всех источников финансирования, в связи, с чем оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась путем принятия в расчет бюджетных средств, направленных на реализацию программы из всех уровней бюджета.

**1. Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области образования».**

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 2/2 = 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 7 653,19646 / 8 201,14837 = 0,933.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис = 1 / 0,933 = 1,072.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет:

СДп/ппз = 92 / 92 = 1;

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе):

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1;

- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ:

СДп/ппз = 1,5 / 1,5 =1;

- удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся:

СДп/ппз = 100,0 /100,0 = 1,0;

- удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях:

СДп/ппз = 72,05 / 72,05 = 1,0;

- доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях:

СДп/ппз = 95,0 / 95,0 = 1,0.

Степень реализации программы:

1+1+1+1+1+1

СРп/п= ------------------ = 1,0;

6

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1,073 \* 1,0= 1,073.

**Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.**

**2. Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей»**

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 13/13 = 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 951 554,89406 / 955 467,76478 = 0,996.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис = 1 / 0,996 = 1,004.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе):

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях:

СДп/ппз = 72,05 / 72,05 = 1,0;

- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет:

СДп/ппз = 92 / 92 = 1,0;

- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ:

СДп/ппз = 1,5 / 1,5 = 1,0

- удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся:

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях:

СДп/ппз = 94,2 / 94,2 = 1,0;

- доля обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных питанием (горячим питанием, а в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий - продуктовым набором или денежной компенсацией), к общей численности указанной категории обучающихся:

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- доля пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам:

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- сокращение доли зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капительного ремонта:

СДп/ппз = 9,7 / 9,7 = 1,0;

- доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования:

СДп/ппз = 4,8 / 4,8 = 1,0;

в том числе:

а) начальное общее образование:

СДп/ппз = 3,0 / 3,0 = 1,0;

б) основное общее образование:

СДп/ппз = 5,0 / 5,0 = 1,0;

в) среднее общее образование

СДп/ппз = 5,0 / 5,0 = 1,0;

- количество образовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открыты плоскостные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием:

СДп/ппз = 12 / 12 = 1,0;

- доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки:

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- количество мест для детей дошкольного возраста для реализации программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий:

СДп/ппз = 750,0 / 750,0 = 1,0;

- доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций:

СДп/ппз = 21,7 / 21,7 = 1,0;

- доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций:

СДп/ппз = 25,0 / 25,0 = 1,0;

- доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста:

СДп/ппз = 95,0 / 95,0 = 1,0;

- обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2х месяцев до 3х лет (отношение численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году):

СДп/ппз = 84,05 / 84,05 = 1,0;

- обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году):

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации муниципальной программы:

СДп/ппз = 20 / 20 = 1,0;

- количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, созданных в ходе реализации муниципальной программы:

СДп/ппз = 20 / 20 = 1,0;

- количество образовательных учреждений на территории которых созданы рекреационно-образовательные зоны:

СДп/ппз = 9,0 / 9,0 = 1,0;

- численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Курского района Курской области, которым организован подвоз школьными автобусами к месту обучения и обратно:

СДп/ппз = 1 671,0 / 1 264,0 = 1,322;

- численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящегося на одного педагогического работника:

СДп/ппз = 12 / 12 = 1;

- численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования:

СДп/ппз = 7 / 7 = 1;

- численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей:

СДп/ппз = 1451 / 1451 = 1

- численность детей, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе, от общего числа детей указанной категории:

СДп/ппз = 180 / 180 = 1

- доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников:

СДп/ппз = 50 / 50 = 1;

- доля преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию:

СДп/ппз = 37 / 37 = 1,0;

- количество выпускников:

СДп/ппз = 85 / 87 =0,977;

- доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях:

СДп/ппз = 100 / 100 = 1,0;

- доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории:

СДп/ппз = 100 / 100 = 1,0;

- количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции:

СДп/ппз = 23 / 23 = 1,0;

- количество общеобразовательных организаций, для которых приобретены средства обучения и воспитания, и (или) проведен ремонт спортивных залов, и (или) проведено перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, и (или) созданы школьные спортивные клубы, и (или) оснащены спортивным инвентарем и оборудованием открытые плоскостные сооружения:

СДп/ппз = 4 / 4 = 1,0;

- количество образовательных организаций, для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания для обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды:

СДп/ппз = 2 / 2 = 1,0;

- количество центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания:

СДп/ппз = 5 / 5 = 1,0;

- количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания:

СДп/ппз = 1 / 1 = 1,0;

- количество ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях:

СДп/ппз = 10,5 / 10,5 = 1,0.

Степень реализации подпрограммы:

40,299

СРп/п= ------------ = 1,007 (принимаем за 1);

40

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1,004 \* 1,007 = 1,011.

**Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.**

**3. Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»**

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 4/4 = 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 30 306,14989 / 30 490,29939 = 0,994

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис = 1 / 0,994 = 1,006.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- количество обучающихся в ДШИ:

СДп/ппз = 560 / 560= 1,0;

- участие в областных, международных и всероссийских конкурсах:

СДп/ппз = 25 / 25 = 1,0;

- доля преподавателей ДШИ, имеющих первую и высшую квалификационную категорию:

СДп/ппз = 52,25 / 36,0 = 1,451;

- количество выпускников ДШИ:

СДп/ппз = 65 / 75 = 0,867;

- доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки:

СДп/ппз = 100 / 100 = 1,0;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием:

СДп/ппз = 79,7 / 79,7 = 1,0;

- внедрение целевой модели развития муниципальных систем дополнительного образования детей:

СДп/ппз да/ да = 1,0;

- формирование современных, управленческих и организационно-управленческих механизмов в системе дополнительного образования детей:

СДп/ппз = 11,00 /11,00 = 1,0;

- количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в детском технопарке «Кванториум» за счет средств бюджета Курской области и (или) муниципального образования по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации:

СДп/ппз = 465 / 465 = 1,0;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующие сертификаты дополнительного образования:

СДп/ппз=78 / 78 =1,0;

- количество вновь созданных отделений инструментального направления в ДШИ:

СДп/ппз=1 / 1 =1,0.

Степень реализации программы:

1+1+1,451+0,867+1+1+1+1+1+1+1

СРп/п=----------------------------------------------- = 1,029 (принимаем за 1);

11

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1,006 \* 1,029 = 1,035.

**Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.**

**4. Подпрограмма 4 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»**

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 1/0 = 0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 0 / 0 = 0.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис = 0 / 0 = 0.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях:

СДп/ппз = 98 / 98= 1,0;

- удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях:

СДп/ппз = 100 / 100= 1.

Степень реализации подпрограммы:

1+1

СРп/п=--------- = 1,0;

2

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 00 \* 1 = 0.

**Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как неудовлетворительная.**

**5. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы**

Степень достижения планового показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет:

СДп/ппз = 92 / 92 = 1,0;

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе):

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ:

СДп/ппз = 1,5 / 1,5 =1,0;

- удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся:

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях:

СДп/ппз = 72,05 / 72,05 = 1,0;

- доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях:

СДп/ппз = 95 / 95 = 1,0;

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе):

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях:

СДп/ппз = 72,05 / 72,05 = 1,0;

- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет:

СДп/ппз = 92 / 92 = 1,0;

- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ:

СДп/ппз = 1,5 / 1,5 =1,0;

- удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся:

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях:

СДп/ппз = 94,2 / 94,2 = 1,0;

- доля обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных питанием (горячим питанием, а в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий - продуктовым набором или денежной компенсацией), к общей численности указанной категории обучающихся:

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- доля пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам:

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- сокращение доли зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капительного ремонта:

СДп/ппз = 9,7 / 9,7 = 1,0;

- доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования:

СДп/ппз = 4,8 / 4,8 = 1,0;

в том числе:

а) начальное общее образование:

СДп/ппз = 3,0 / 3,0 = 1,0;

б) основное общее образование:

СДп/ппз = 5,0 / 5,0 = 1,0;

в) среднее общее образование

СДп/ппз = 5,0 / 5,0 = 1,0;

- количество образовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открыты плоскостные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием:

СДп/ппз = 12 / 12 = 1,0;

- доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки:

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- количество мест для детей дошкольного возраста для реализации программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий:

СДп/ппз = 750,0 / 750,0 = 1,0;

- доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций:

СДп/ппз = 21,7 / 21,7 = 1,0;

- доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций:

СДп/ппз = 25,0 / 25,0 = 1,0;

- доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста:

СДп/ппз = 95,0 / 95,0 = 1,0;

- обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2х месяцев до 3х лет (отношение численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году):

СДп/ппз = 84,05 / 84,05 = 1,0;

- обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году):

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации муниципальной программы:

СДп/ппз = 20 / 20 = 1,0;

-количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, созданных в ходе реализации муниципальной программы:

СДп/ппз = 20 / 20 = 1,0;

- количество образовательных учреждений на территории которых созданы рекреационно-образовательные зоны:

СДп/ппз = 9,0 / 9,0 = 1,0;

- численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Курского района Курской области, которым организован подвоз школьными автобусами к месту обучения и обратно:

СДп/ппз = 1 671,0 / 1 264,0 = 1,322;

- численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящегося на одного педагогического работника:

СДп/ппз = 12 / 12 = 1,0;

- численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования:

СДп/ппз = 7 / 7 = 1,0;

- численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей:

СДп/ппз = 1451 / 1451 = 1,0

- численность детей, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе, от общего числа детей указанной категории:

СДп/ппз = 180 / 180 = 1,0

- доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников:

СДп/ппз = 50 / 50 = 1,0;

- доля преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию:

СДп/ппз = 37 / 37 = 1,0;

- количество выпускников:

СДп/ппз = 85 / 87 =0,977;

- доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях:

СДп/ппз = 100 / 100 = 1,0;

- доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории:

СДп/ппз = 100 / 100 = 1,0;

- количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции:

СДп/ппз = 23 / 23 = 1,0;

- количество общеобразовательных организаций, для которых приобретены средства обучения и воспитания, и (или) проведен ремонт спортивных залов, и (или) проведено перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, и (или) созданы школьные спортивные клубы, и (или) оснащены спортивным инвентарем и оборудованием открытые плоскостные сооружения:

СДп/ппз = 4 / 4 = 1,0;

- количество образовательных организаций, для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания для обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды:

СДп/ппз = 2 / 2 = 1,0;

- количество центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания:

СДп/ппз = 5 / 5 = 1,0;

- количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания:

СДп/ппз = 1 / 1 = 1,0;

- количество ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях:

СДп/ппз = 10,5 / 10,5 = 1,0;

- количество обучающихся в ДШИ:

СДп/ппз = 560 / 560= 1,0;

- участие в областных, международных и всероссийских конкурсах:

СДп/ппз = 25 / 25 = 1,0;

- доля преподавателей ДШИ, имеющих первую и высшую квалификационную категорию:

СДп/ппз = 36,0 / 52,25 = 1,451;

- количество выпускников ДШИ:

СДп/ппз = 65 / 75 = 0,867;

- доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки:

СДп/ппз = 100 / 100 = 1,0;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием:

СДп/ппз = 79,7 / 79,7 = 1,0;

- внедрение целевой модели развития муниципальных систем дополнительного образования детей:

СДп/ппз да/ да = 1,0;

- формирование современных, управленческих и организационно-управленческих механизмов в системе дополнительного образования детей:

СДп/ппз = 11,00 /11,00 = 1,0;

- количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в детском технопарке «Кванториум» за счет средств бюджета Курской области и (или) муниципального образования по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации:

СДп/ппз = 465 / 465 = 1,0;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующие сертификаты дополнительного образования:

СДп/ппз=78 / 78 =1,0;

- количество вновь созданных отделений инструментального направления в ДШИ:

СДп/ппз=1 / 1 = 1,0;

- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях:

СДп/ппз = 98 / 98 = 1,0;

- удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях:

СДп/ппз = 100 / 100 = 1,0.

Степень реализации муниципальной программы:

59,617

СРгп=--------------- = 1,01 (принимаем за 1);

59

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Эрг/п = 0,5\*1 +0,5\*(1,073\*0,008+1,011\*0,962+1,035\*0,030+0\*0) = 0,5+0,507 = 1,007, где

k1= 7 653,19646 / 989 514,24041 = 0,008;

k2= 951 554,89406 / 989 514,24041 = 0,962;

k3= 30 306,14989 / 989 514,24041 = 0,030;

k4=0/989 514,24041=0.

**Эффективность реализации программы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.**