**Годовой отчет**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы**

**«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами**

**в Курском районе Курской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области» |
| Наименование ответственного исполнителя | Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК Администрации Курского района Курской области;  Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Курского района Курской области;  Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области |
| Отчетная дата | 2023 год |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | Начальник управления по земельным правоотношениям, муниципальному земельному кон-тролю и вопросам АПК Администрации Кур-ского района Курской области  Марьенков С.В., 8 (4712) 54-89-46;  Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Администрации Курского района Курской области  Хачатрян С.Н.  8 (4712) 54-89-47;  Начальник управления ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской  области  Черепухин А.Н.  8(4712) 54-89-18 |
| Дата составления отчета (доклада) | «\_\_» марта 2024 г. |
| Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Марьенков С.В.)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Хачатрян С.Н.)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Черепухин А.Н.) |

**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности в 2023 году муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными**

**ресурсами в Курском районе Курской области»**

Целью муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области» (далее – Программа) является повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, земельными ресурсами.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

- подпрограмма 1. «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений»;

- подпрограмма 2. «Содержание муниципального имущества».

Задачи программы:

1. Обеспечение эффективного распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена и (или) находящимися в муниципальной собственности на территории Курского района Курской области;

2. Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности Курского района Курской области;

3. Обеспечение качественного и эффективного содержания муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального района «Курский район» Курской области.

В рамках Подпрограммы 1. «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» Программы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 01. «Изготовление схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующих территорий, топографической съемки в масштабе 1:500, изготовление межевых планов земельных участков с постановкой на государственный кадастровый учет, изготовление текстового и графического описания местоположения границ санитарно-защитной зоны для внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории в ЕГРН, в том числе осуществление расчетов для установления данных зон (при необходимости)» - в 2023 году исполнено на сумму 1 126 000,00 руб.;

Основное мероприятие 02. «Оценка земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и (или) находящихся в муниципальной собственности на территории Курского района Курской области» - в 2023 году исполнено на сумму 317 000,00 руб.;

Основное мероприятие 03. «Услуги по лицензионному обслуживанию программных продуктов в конфигурации: ПП «БарсАренда» - в 2023 году исполнено на сумму – 85 050,00 руб.;

Основное мероприятие 04. «Изготовление технической документации, необходимой для постановки на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества, включенных в реестр муниципальной собственности, для последующей регистрации права муниципальной собственности» - в 2023 году исполнено на сумму 125 132,00 руб.

Основное мероприятие 05. «Осуществление мероприятий в области имущественных и земельных отношений» - в 2023 году исполнено на сумму 244 493,00 руб.

В рамках Подпрограммы 2. «Содержание муниципального имущества» предусматривается реализация следующего основного мероприятия:

Основное мероприятие 01. Создание условий для осуществления эффективного управления муниципальным имуществом Курского района Курской области - в 2023 году исполнено на сумму – 1 004 261,34 руб.:

а) проведена оплата АО «Газпром газораспределение Курск» за работы по техническому обслуживанию муниципальных сетей газораспределения на сумму -970 353,13 руб.;

б) проведена оплата АО «ГазСпецРесурс» по теплоснабжению муниципальных квартир в п. Маршала Жукова Курского района Курской области, на сумму – 33 908,21 руб.

Реализация мероприятий подпрограммы позволила достичь плановых показателей муниципальной программы:

- пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области 90 572 126,52 рублей;

- доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном законом порядке - 92,3 %;

- количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы - 259 ед.;

- доля отремонтированных объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке сохранено на уровне 85%;

- уровень ежегодно вносимой платы на техническое обслуживание сетей газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке – 100%;

- доля установленных охранных зон для объектов газораспределения, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке сохранено на уровне 15%.

Всего расходы на реализацию муниципальной программы составили 2 901 936,34 руб., исполнение составило 96,75 %.

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2022 | 2023 год | |  |
| план | факт |  |
| Подпрограмма 1 «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» | | | | | | | |
| 1 | Пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области | руб. | 118157126,57 | 66807440,41 | 90572126,52 | Дополнительное выставление на торги земельных участков |
| 2 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном законом порядке | % | 90 | 92 | 92,3 | Зарегистрировано право собственности на 28 объектов, включенных в реестр муниципальной собственности. Также принято из муниципальной собственности сельсоветов 204 объекта, из государственной собственности 6 объектов, приобретены 4 квартиры по муниципальному контракту, что повлияло на рост показателя. |
| 3 | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | ед. | - | 259 | 259 |  |
| Подпрограмма 2 «Содержание муниципального имущества» | | | | | | | |
| 4 | Доля отремонтированных объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке | % | 85 | 85 | 85 |  |
| 5 | Уровень ежегодно вносимой платы на техническое обслуживание сетей газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Доля установленных охранных зон для объектов газораспределения, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке | % | 15 | 15 | 15 |  |

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий,**

**мероприятий и контрольных событий**

**подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Статус [<1>](#P2928) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 01: «Изготовление схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующих территорий, топографической съемки в масштабе 1:500, изготовление межевых планов земельных участков с постановкой на государственный кадастровый учет, изготовление текстового и графического описания местоположения границ санитарно-защитной зоны для внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории в ЕГРН, в том числе осуществление расчетов для установления данных зон (при необходимости)» | Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК Администрации Курского района Курской области |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области на 66807440,41 руб. | Пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области на 90572126,52 руб. |
| 2 | Основное мероприятие 02: «Оценка земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и (или) находящихся в муниципальной собственности на территории Курского района Курской области» | Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК Администрации Курского района Курской области |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области на 66807440,41 руб. | Пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области на 90572126,52 руб. |
| 3 | Основное мероприятие 03: «Услуги по лицензионному обслуживанию программных продуктов в конфигурации: ПП «БарсАренда» | Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК Администрации Курского района Курской области |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области на 66807440,41 руб. | Пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области на 90572126,52 руб. |
| 4 | Основное мероприятие 04: «Изготовление технической документации, необходимой для постановки на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества, включенных в реестр муниципальной собственности, для последующей регистрации права муниципальной собственности» | Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Курского района Курской области |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Доли объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном законом порядке в 2023 году - 92% | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном законом порядке в 2023 году составила 92,3 % |
| 5 | Основное мероприятие 05: «Осуществление мероприятий в области имущественных и земельных отношений» | Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК Администрации Курского района Курской области |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых запланированы комплексные кадастровые работы – 259 ед. | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы в 2023 году – 259 ед. |
| Подпрограмма 2 «Содержание муниципального имущества» | | | | | | | | | |
| 6 | Основное мероприятие 01. Создание условий для осуществления эффективного управления муниципальным имуществом Курского района Курской области | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Доля отремонтированных объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке - 85%.  Обеспечение уровня ежегодной вносимой платы на техническое обслуживание сетей газоснабжения и электроснабжения, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке в размере 100%.  Обеспечение доли установленных охранных зон для объектов газораспределения, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке порядке на уровне 15 % | В 2023 году доля отремонтированных объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке в 2023 году составла 85%.  В 2023 году уровень ежегодной вносимой платы на техническое обслуживание сетей газоснабжения и электроснабжения, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке составил 100%.  Проведено тех.обслуживание муниципальных сетей газораспределения.  Проведена оплата АО «ГазСпецРесурс» по теплоснабжению муниципальных квартир в п. Маршала Жукова Курского района Курской области  В 2023 году обеспечена доля установленных охранных зон для объектов газораспределения, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке порядке - 15 % |

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | |
| ГРБС | П | ГП | М | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, план на 1 января 2023 | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, на отчетную дату  31 декабря 2023 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области» | Всего,в том числе: | x | 04 | 0 | 00 | 2992,36694 | 2999,43869 | 2901,93634 |
| бюджет Курского района Курской области  областной бюджет | x | 04 | 0 | 00 | 2757,65394  234,713 | 2764,72569  234,713 | 2667,22334  234,713 |
| Ответственный исполнитель: Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК, отдел по управлению муниципальным имуществом | x | 04 | 0 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник: Администрация Курского района Курской области | 0001 | 004 | 0 | 000 | 2992,36694 | 2999,43869 | 2901,93634 |
| Подпрограмма 1 | "Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений" | Всего, в том числе: | x | 04 | 1 | 00 | 2019,493 | 1954,675 | 1897,675 |
| бюджет Курского района Курской области  бюджет Курской области | x | 04 | 1 | 00 | 1784,780  234,713 | 1719,962  234,713 | 1662,962  234,713 |
| Ответственный исполнитель: Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК, отдел по управлению муниципальным имуществом | x | 04 | 1 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник: Администрация Курского района Курской области | 001 | 04 | 1 | 00 | 2019,493 | 1954,675 | 1897,675 |
| Основное мероприятие 01 | «Изготовление схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующих территорий, топографической съемки в масштабе 1:500, изготовление межевых планов земельных участков с постановкой на государственный кадастровый учет» | Всего, в том числе: | x | 04 | 1 | 01 | 800,000 | 1130,000 | 1126,000 |
| Бюджет Курского района Курской области | x | 04 | 1 | 01 | 800,000 | 1130,000 | 1126,000 |
| Ответственный исполнитель: Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК, отдел по управлению муниципальным имуществом | x | 04 | 1 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник: Администрация Курского района Курской области | 001 | 04 | 1 | 01 | 800,000 | 1130,000 | 1126,000 |
| Основное мероприятие 02 | «Оценка земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и (или) находящихся в муниципальной собственности на территории Курского района Курской области» | Всего, в том числе: | x | 04 | 1 | 02 | 700,000 | 370,000 | 317,000 |
| Бюджет Курского района Курской области | x | 04 | 1 | 02 | 700,000 | 370,000 | 317,000 |
| Ответственный исполнитель: Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК, отдел по управлению муниципальным имуществом | x | 04 | 1 | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник: Администрация Курского района Курской области | 001 | 04 | 1 | 02 | 700,000 | 370,000 | 317,000 |
| Основное мероприятие 03 | «Услуги по лицензионному обслуживанию программных продуктов в конфигурации: ПП «БарсАренда» | Всего, в том числе: | x | 04 | 1 | 03 | 100,000 | 85,050 | 85,050 |
| Бюджет Курского района Курской области | x | 04 | 1 | 03 | 100,000 | 85,050 | 85,050 |
| Ответственный исполнитель: Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК, отдел по управлению муниципальным имуществом | x | 04 | 1 | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник: Администрация Курского района Курской области | 001 | 04 | 1 | 03 | 100,000 | 85,050 | 85,050 |
| Основное мероприятие 04 | «Изготовление технической документации, необходимой для постановки на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества, включенных в реестр муниципальной собственности, для последующей регистрации права муниципальной собственности» | Всего, в том числе: | x | 04 | 1 | 04 | 175,000 | 125,132 | 125,132 |
| Бюджет Курского района Курской области | x | 04 | 1 | 04 | 175,000 | 125,132 | 125,132 |
| Ответственный исполнитель: Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК, отдел по управлению муниципальным имуществом | x | 04 | 1 | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник: Администрация Курского района Курской области | 001 | 04 | 1 | 04 | 175,000 | 125,132 | 125,132 |
| Основное мероприятие 05 | «Осуществление мероприятий в области имущественных и земельных отношений» | Всего, в том числе: | х | 04 | 1 | 05 | 244,493 | 244,493 | 244,493 |
| Бюджет Курского района Курской области  Бюджет Курской области | х | 04 | 1 | 05 | 9,780  234,713 | 9,780  234,713 | 9,780  234,713 |
| Ответственный исполнитель: Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК, отдел по управлению муниципальным имуществом | х | 04 | 1 | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник: Администрация Курского района Курской области | 001 | 04 | 1 | 05 | 244,493 | 244,493 | 244,493 |
| Подпрограмма 2 | «Содержание муниципального имущества» | Всего, в том числе | х | 04 | 2 | 00 | 972,87394 | 1 044,76369 | 1 004,26134 |
|  |  | бюджет Курского района Курской  области | х | 04 | 2 | 00 | 972,87394 | 1 044,76369 | 1 004,26134 |
|  |  | ответственный исполнитель: управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 04 | 2 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 04 | 2 | 00 | 972,87394 | 1 044,76369 | 1 004,26134 |
| Основное мероприятие 01 | «Создание условий для осуществления эффективного управления муниципальным имуществом Курского района Курской области» | Всего, в том числе | х | 04 | 2 | 01 | 972,87394 | 1 044,76369 | 1 004,26134 |
|  |  | бюджет Курского района Курской  области | х | 04 | 2 | 01 | 972,87394 | 1 044,76369 | 1 004,26134 |
|  |  | ответственный исполнитель: управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 04 | 2 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 04 | 2 | 01 | 972,87394 | 1 044,76369 | 1 004,26134 |

**Информация**

**о расходах федерального, областного бюджета,**

**бюджета Курского района Курской области,**

**местных бюджетов и внебюджетных источников на**

**реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | **«**Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области» | всего | 2999,43869 | 2901,93634 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | 234,713 | 234,713 |
| бюджет Курского района Курской области | 2764,72569 | 2667,22334 |
| местные бюджеты | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | "Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений" | всего | 1954,675 | 1897,675 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | 234,713 | 234,713 |
| бюджет Курского района Курской области | 1719,962 | 1662,962 |
| местные бюджеты | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Содержание муниципального имущества» | всего | 1044,76369 | 1004,26134 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Курского района Курской области | 1044,76369 | 1004,26134 |
| местные бюджеты | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |

**Оценка эффективности муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области»**

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась по всем мероприятиям муниципальной программы, реализуемым за счет всех источников финансирования, в связи, с чем оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась путем принятия в расчет бюджетных средств, направленных на реализацию программы из всех уровней бюджета.

1. **Подпрограмма 1 «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений»**

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 5/5 = 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 1897,675/1954,675=0,971.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис = 1/0,971= 1,03.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области:

СДп/ппз = 90572126,52/66807440,41 = 1,36;

- доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном законом порядке:

СДп/ппз = 92,3/92= 1;

- количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы:

СДп/ппз = 259/259= 1.

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п = (1,36+1+1)/3 =1,12 (принимаем за 1).

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п =1,03\*1= 1,03.

Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.

2. **Подпрограмма 2 «Содержание муниципального имущества».**

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=1/1=1,0;

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=1 044,26134/1 044,76369= 1,039;

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис=1/1,093 = 0,962.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- доля отремонтированных объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке:

СДп/ппз=85/85=1;

- уровень ежегодно вносимой платы на техническое обслуживание сетей газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке:

СДп/ппз=100/100=1;

- доля установленных охранных зон для объектов газораспределения, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке:

СДп/ппз=15/15=1

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п= (1+1+1)/3=1

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п= 0,962 \* 1=0,962.

Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы**

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области:

СДп/ппз = 90572126,52/66807440,41 = 1,36;

- доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном законом порядке:

СДп/ппз = 92,3/92= 1;

- количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы:

СДп/ппз = 259/259= 1.

- доля отремонтированных объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке:

СДп/ппз=85/85=1;

- уровень ежегодно вносимой платы на техническое обслуживание сетей газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке:

СДп/ппз=100/100=1;

- доля установленных охранных зон для объектов газораспределения, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке:

СДп/ппз=15/15=1.

Степень реализации муниципальной программы:

СРгп = (1,36+1+1+1+1)/6=1,13 (принимаем за 1);

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРг/п = 0,5\*1+0,5(1\*0,654+1\*0,346) = 1, где

k1= 1897,675/2901,93634 =0,654.

k2= 1 004,26134/2901,93634 =0,346.

**Эффективность реализации муниципальной программы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.**