**Годовой отчет**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной**

**программы «Профилактика правонарушений в Курском районе**

**Курской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области» |
| Наименование ответственного исполнителя | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области |
| Отчетная дата | 2023 год |
| Дата составления отчета (доклада) | 06 марта 2024 г. |
| Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Тулиёва О.Л.) |

**Годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности в 2023 году муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области»**

***Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области»*** включает в себя 2 подпрограммы («Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации», «Обеспечение правопорядка на территории Курского района Курской области»), реализация мероприятий которых в комплексе обеспечивают достижение цели муниципальной программы:

реализация на территории Курского района Курской области единой государственной политики в сфере профилактики правонарушений, обеспечения общественного порядка, противодействия преступности, терроризму и экстремизму.

И решения следующих задач:

- обеспечение исполнения полномочий Курской области, переданных органам местного самоуправления в сфере профилактики безнадзорности, беспризорности и профилактики правонарушений;

- повышение эффективности работы по профилактике наркомании, рецидивной преступности и укреплению правопорядка.

Основные результаты реализации программы:

финансовое обеспечение исполнения функций работника Администрации Курского района Курской области, исполняющего переданные полномочия по работе с несовершеннолетними и защите их прав (план – 100%, факт – 100%);

увеличение доли несовершеннолетних, снятых с учета муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в связи с положительной динамикой проведения индивидуальной профилактической работы от общего числа несовершеннолетних, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа (план – 58%, факт – 58%);

отсутствие несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков в ПДН ОМВД, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в наркологических диспансерах в общей численности несовершеннолетних (план – 0%, факт – 0%);

увеличение доли подростков, проживающих на территории Курского района Курской области и вовлечённых в профилактические мероприятия по сокращению заболеваемости наркоманией, формированию законопослушного поведения в общей численности подростков, проживающих на территории Курского района Курской области (план – 51,9%, факт – 51,9%);

проведение мероприятий по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся из учреждений исполнения наказания, а также осуждённых к мерам наказания, не связанных с лишением свободы (план – 10 ед., факт – 0 ед.);

отсутствие происшествий с участием школьных автобусов на территории Курского района Курской области (план – 0 ед., факт – 0 ед.);

увеличение количества установленных в течение года систем видеофиксации на улицах и других общественных местах на территории Курского района Курской области (план – 3 ед., факт – 3 ед.);

увеличение количества мероприятий, направленных на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения (план – 1 ед., факт – 1 ед.);

увеличение количества мероприятий по ликвидации наркосодержащих растений (план – 1 ед., факт – 1 ед.);

снижение вероятности совершения террористических актов в здании Администрации Курского района Курской области, (план – 100,0 %, факт – 100,0%);

количество мероприятий по направлению на медико-социальную реабилитацию наркозависимых лиц (план-1; факт-0).

Запланированные объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы:

- по подпрограмме 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» объём бюджетных ассигнований на 2023 год составил 696 200,00 рублей и направлен на осуществление государственных полномочий по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, исполнено в полном объеме;

- по подпрограмме 2 «Обеспечение правопорядка на территории Курского района Курской области» запланированный объем бюджетных ассигнований на 2023 год составил 2886,54391 руб. (исп. 2767,40787 руб.).

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2022 год | 2023 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области»** | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | | | | | | |
| 1 | финансовое обеспечение исполнения функций работника Администрации Курского района Курской области, исполняющего переданные полномочия по работе с несовершеннолетними и защите их прав | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2 | доля несовершеннолетних, снятых с учета муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в связи с положительной динамикой проведения индивидуальной профилактической работы от общего числа несовершеннолетних, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа | % | 56,0 | 58,0 | 58,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка на территории Курского района Курской области» | | | | | | |
| 3 | доля несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков в ПДН ОВД, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в наркологических диспансерах в общей численности несовершеннолетних | % | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 4 | доля подростков, проживающих на территории Курского района Курской области и вовлечённых в профилактические мероприятия по сокращению заболеваемости наркоманией, формированию законопослушного поведения, в общей численности подростков, проживающих на территории Курского района Курской области | % | 50,8 | 51,9 | 51,9 |  |
| 5 | количество мероприятий по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся из учреждений исполнения наказания, а также осуждённых к мерам наказания, не связанных с лишением свободы. | ед. | 0 | 10 | 0 | не поступало обращений от лиц, освободившихся из учреждений исполнения наказания, для проведения мероприятий по социальной адаптации и ресоциализации |
| 6 | Количество происшествий с участием школьных автобусов на территории Курского района Курской области | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Количество установленных в течение года систем видеофиксации на улицах и других общественных местах на территории Курского района Курской области | ед. | 21 | 3 | 3 |  |
| 8. | Количество мероприятий, направленных на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 9. | Количество мероприятий по ликвидации наркосодержащих растений | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 10. | Повышение уровня антитеррористической защищенности здания Администрации Курского района Курской области | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 11. | Количество мероприятий по направлению на медико-социальную реабилитацию наркозависимых лиц | ед. | - | 1 | 0 | не поступало обращений от лиц, нуждающихся в медико-социальной реабилитации наркозависимых лиц |

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий,**

**мероприятий и контрольных событий**

**подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия | | Ответственный исполнитель | Статус [<1>](#P2928) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | | достигнутые |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Основное мероприятие 0.1 Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация Курского района Курской области | X | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансовое обеспечение исполнения в полном объёме функций работника Администрации Курского района Курской области, исполняющего переданные полномочия по работе с несовершеннолетними и защите их прав;  Увеличение доли несовершеннолетних, снятых с учета муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в связи с положительной динамикой проведения индивидуальной профилактической работы от общего числа несовершеннолетних, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа до 58% | Финансовое обеспечение исполнения функций работника Администрации Курского района Курской области, исполняющего переданные полномочия по работе с несовершеннолетними и защите их прав в 2023 году исполнены в полном объёме;  Доля несовершеннолетних, снятых в 2023 году с учета муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в связи с положительной динамикой проведения индивидуальной профилактической работы от общего числа несовершеннолетних, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа –составила 58% | |
| 1.1 | | Контрольное событие программы 1   * 1. Оплата труда секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация Курского района Курской области | \* | X | 31.12.2023 | X | 31.12.2023 | X | X | |
|  | | Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка на территории Курского района Курской области» | | | | | | | | | |
| 2. | | Основное мероприятие 01 Обеспечение правопорядка на территории Курского района Курской области | Администрация Курского района Курской области, Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | X | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сокращение числа несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков в ПДН ОМВД, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в наркологических диспансерах с 0, 009% до 0,0% | В 2023 году несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков в ПДН ОВД, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в наркологических диспансерах нет. | |
| 2.1 | | Контрольное событие программы  2.1. Изготовление и приобретение стендов антитеррористической направленности | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | \* | X | 31.12.2023 | X | 31.12.2023 | X | X | |
| 3. | | Основное мероприятие02  «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией, ликвидация наркосодержащих растений» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | X | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение доли подростков проживающих на территории Курского района Курской области и вовлеченных в профилактические мероприятия по сокращению заболеваемости наркоманией, формированию законопослушного поведения, в общей численности подростков, проживающих на территории Курского района Курской области до 51,9%  ежегодное проведение мероприятий по ликвидации наркосодержащих растений в 2023 году  количество мероприятий направление на медико-социальную реабилитацию наркозависимых лиц в 2023 году -1 ед. | В 2023 году увеличена доля подростков до 51,9%, проживающих на территории Курского района Курской области и вовлечённых в профилактические мероприятия по сокращению заболеваемости наркоманией, формированию законопослушного поведения, в общей численности подростков, проживающих на территории Курского района Курской области;  в 2023 году проведено 1 мероприятие по ликвидации наркосодержащих растений;  В 2023 году мероприятий по направлению на медико-социальную реабилитацию наркозависимых лиц не проводилось. | |
| 3.1 | | Контрольное событие программы  2.2. Стационарное лечение наркозависимых граждан | Администрация Курского района Курской области | \* | X | 31.12.2023 | X | 31.12.2023 | X | X | |
| 3.2 | | Контрольное событие программы 2.3 Приобретение экспресс-тестов для проведения тестирования на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | \* | X | 31.12.2023 | X | 31.12.2023 | X | X | |
| 3.3 | | Контрольное событие программы 2.4. Приобретение жилетов для общеобразовательных организаций Курского района Курской области, в целях антинаркотической пропаганды | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | \* | X | 31.12.2023 | X | 31.12.2023 | X | X | |
| 3.4 | | Контрольное событие программы 2.0.2. 4 «Ликвидация наркосодержащих растений» | Чумичева С. Н., ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Курского района Курской области | x | x | 31.12.2023г. | x | 31.12.2023г | X | X | |
| 4 | | Основное мероприятие03  «Профилактика рецидивной преступности, ресоциализация и социальная адаптация лиц, освободившихся из учреждений исполнения наказания, а также осуждённых к мерам наказания, не связанных с лишением свободы». Мероприятия по восстановлению утраченных документов, удостоверяющих личность; приобретение одежды и продуктов питания, восстановление родственных связей» | Администрация Курского района Курской области | X | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение количества мероприятий по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся из учреждений исполнения наказания, а также осуждённых к мерам наказания, не связанных с лишением свободы в 2023 году-10. | Мероприятия по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся из учреждений исполнения наказания, а также осуждённых к мерам наказания, не связанных с лишением свободы в 2023 году не проводились, так как обращений вышеуказанной категории граждан в Администрацию Курского района Курской области не поступило. | |
| 4.1 | | Контрольное событие программы 2.5 Мероприятия по восстановлению утраченных документов, удостоверяющих личность; приобретение одежды и продуктов питания, восстановление родственных связей» | Администрация Курского района Курской области | \* | X | 31.12.2023 | X | 31.12.2023 | X | X | |
| 5 | | Основное мероприятие 04  «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах развития Курского района Курской области» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | X | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Предотвращение возникновения происшествий с участием школьных автобусов на территории Курского района Курской области 3 ед. | В 2023 году ДТП с участием школьных автобусов на территории Курского района Курской области не зарегистрировано. | |
| 5.1 | | Контрольное событие программы 2.0.4. 1 «Установка и обслуживание глобальной навигационной спутниковой системы «ГЛОНАСС» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | x | x | 31.12.2023 | x | 31.12.2023 | X | X | |
| 6 | | Основное мероприятие 05  «Создание на территории Курского района Курской области комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курского района Курской области АПК «Безопасный город» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | X | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение эффективности системы безопасности населения и территории Курского района Курской области путём установки систем видеофиксации 3 ед. | В 2023 году установлено 3 система видеофиксации, это позволило повысить эффективность системы безопасности населения и территории Курского района Курской области. | |
| 6.1 | | Контрольное событие программы 2.0.5. 1  «Установка, обслуживание и программно-аппаратное сопряжение с ЕДДС Курского района Курской области и с ОМВД России по Курскому району Курской области камер видеофиксации и видеорегистраторов» | Управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | x | x | 31.12.2023 | x | 31.12.2023 | X | X | |
| 7 | | Основное мероприятие 0.6 «Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» | Управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | x | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение мероприятий, направленных на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения в 2023 году -1. | В 2023 году проведено 1 мероприятие, направленное на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. | |
| 7.1 | | Контрольное событие программы 2.0.6. 1  «Приобретение светоотражающих жилетов, макетов и других наглядно-агитационных материалов» | Управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | x | x | 31.12.2023. | x | 31.12.2023 | X | X | |
| 8 | | Основное мероприятие 0.7 «Установка системы контроля управления доступом в здании Администрации Курского района Курской области» | Администрация Курского района Курской области | x | x | 31.12.2023. | x | 31.12.2023 | Снижение вероятности совершения террористических актов в здании Администрации Курского района Курской области на 100% | Стабильный уровень антитеррористической защищенности здания Администрации Курского района Курской области | |

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | |
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области» | Всего: | x | 12 | 0 | 00 | 3553,62220 | 3582,74391 | 3463,60787 |
| Подпрограмма 1 | «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | Всего,  в том числе: | x | 12 | 1 | 00 | 669,400 | 696,200 | 696,200 |
| бюджет Курской области | x | 12 | 1 | 00 | 669,400 | 696,200 | 696,200 |
| бюджет Курского района Курской области | x | 12 | 1 | 00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ответственный исполнитель подпрограммы:  Администрация Курского района Курской области | 001 | 12 | 1 | 00 | 669,400 | 696,200 | 696,200 |
| Основное мероприятие 0.1 | «Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» | Всего,  в том числе: | x | 12 | 1 | 01 | 669,400 | 696,200 | 696,200 |
|  |  | Бюджет Курской области | x | 12 | 1 | 01 | 669,400 | 696,200 | 696,200 |
|  |  | Бюджет Курского района Курской области | x | 12 | 1 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственный исполнитель мероприятия:  Администрация Курского района Курской области | 001 | 12 | 1 | 01 | 669,400 | 696,200 | 696,200 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение правопорядка на территории Курского района Курской области» | Всего,  в том числе: | x | 12 | 2 | 00 | 2884,22220 | 2886,54391 | 2767,40787 |
|  |  | Бюджет Курской области | x | 12 | 2 | 00 | 0,000 | 187,000 | 187,000 |
|  |  | Бюджет Курского района Курской области    Администрация Курского района Курской области  Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | x | 12 | 2 | 00 | 2884,22220  2715,863  168,35920 | 2699,54391  2617,49707  269,04684 | 2580,40787  2501,06927  266,33860 |
| Основное мероприятие 0.1 | «Обеспечение правопорядка на территории Курского района Курской области» | Всего,  в том числе: | x | 12 | 2 | 01 | 7,874 | 7,874 | 7,874 |
| Бюджет Курской области | x | 12 | 2 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Курского района Курской области | x | 12 | 2 | 01 | 7,874 | 7,874 | 7,874 |
| ответственный исполнитель мероприятия  Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 12 | 2 | 01 | 7,874 | 7,874 | 7,874 |
| Основное мероприятие 0.2 | «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией» | Всего,  в том числе: | x | 12 | 2 | 02 | 123,735 | 20,000 | 20,000 |
| Бюджет Курской области | x | 12 | 2 | 02 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет Курского района Курской области | x | 12 | 2 | 02 | 123,735 | 20,000 | 20,000 |
| ответственный исполнитель мероприятия  Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области  Администрация Курского района Курской области | 006  001 | 12  12 | 2  2 | 02  02 | 20,00  103,735 | 20,000  0,000 | 20,000  0,000 |
| Основное мероприятие 0.3 | «Профилактика рецидивной преступности, ресоциализация и социальная адаптация лиц, освободившихся из учреждений исполнения наказания, а также осуждённых к мерам наказания, не связанных с лишением свободы» | Всего,  в том числе: | x | 12 | 2 | 03 | 11,248 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет Курской области | x | 12 | 2 | 03 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет Курского района Курской области | x | 12 | 2 | 03 | 11,248 | 0,000 | 0,000 |
| ответственный исполнитель мероприятия  Администрация Курского района Курской области | 001 | 12 | 2 | 03 | 11,248 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 0.4 | «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах развития Курского района Курской области | Всего,  в том числе: | x | 12 | 2 | 04 | 191,3652 | 292,05284 | 289,3446 |
| Бюджет Курской области | x | 12 | 2 | 04 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет Курского района Курской области  Администрация Курского района Курской области  Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | X  001  006 | 12  12  12 | 2  2  2 | 04  04  04 | 191,3652  50,880  140,48520 | 292,05284  50,880  241,17284 | 289,3446  50,880  238,46460 |
| Основное мероприятие 0.5 | «Создание на территории Курского района Курской области комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курского района Курской области АПК «Безопасный город» | Всего,  в том числе: | x | 12 | 2 | 05 | 2400,000 | 2230,31707 | 2113,88927 |
| Бюджет Курской области | x | 12 | 2 | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Курского района Курской области | x | 12 | 2 | 05 | 2400,000 | 2230,31707 | 2113,88927 |
| ответственный исполнитель мероприятия  Администрация Курского района Курской области | 001 | 12 | 2 | 05 | 2400,000 | 2230,31707 | 2113,88927 |
| Основное мероприятие 0.6 | «Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» | Всего,  в том числе: | x | 12 | 2 | 06 | 150,000 | 336,300 | 336,300 |
| Бюджет Курской области | x | 12 | 2 | 06 | 0,00 | 187,00 | 187,00 |
|  |  | Бюджет Курского района Курской области | x | 12 | 2 | 06 | 0,00 | 149,300 | 149,300 |
|  | ответственный исполнитель мероприятия  Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 12 | 2 | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрации Курского района Курской области | 001 | 12 | 2 | 06 | 150,000 | 336,300 | 336,300 |
| Основное мероприятие 0.7 | «Установка системы контроля управления доступом в здании Администрации Курского района Курской области» | Всего,  в том числе: | x | 12 | 2 | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет Курской области | x | 12 | 2 | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет Курского района Курской области | x | 12 | 2 | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственный исполнитель мероприятия  Администрация Курского района Курской области | 001 | 12 | 2 | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Информация**

**о расходах федерального, областного бюджета,**

**бюджета Курского района Курской области,**

**местных бюджетов и внебюджетных источников на**

**реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области» | всего | 3582,74391 | 3463,60787 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 883,200 | 883,200 |
| бюджет Курского района Курской области | 2699,54391 | 2580,40787 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | всего | 696,200 | 696,200 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 696,200 | 696,200 |
| бюджет Курского района Курской области | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | **«Обеспечение правопорядка на территории Курского района Курской области»** | всего | 2886,54391 | 2767,40787 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 187,00 | 187,00 |
| бюджет Курского района Курской области | 2699,54391 | 2580,40787 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области»**

1. **Подпрограммы 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»**

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=1/1 = 1.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССУз = 696,200 /696,200 = 1.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис = 1 / 1 = 1,0.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- финансовое обеспечение исполнения функций работника Администрации Курского района Курской области, исполняющего переданные полномочия по работе с несовершеннолетними и защите их прав:

СДп/ппз =100/100 = 1,0;

- доля несовершеннолетних, снятых с учета муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в связи с положительной динамикой проведения индивидуальной профилактической работы от общего числа несовершеннолетних, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа:

СДп/пго = 58/58 = 1,0;

Степень реализации подпрограммы:

1 + 1

СРп/п =------------- = 1.

2

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1\* 1= 1.

Эффективность реализации подпрограммы высокая

1. **Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка на территории Курского района Курской области»**

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм =7/7=1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=2767,40787/2886,54391=0,959

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис=1/0,959=1,042

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- доля несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков в ПДН ОВД, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в наркологических диспансерах в общей численности несовершеннолетних:

СДп/ппз = 0 /0 = 0;

- доля подростков, проживающих на территории Курского района Курской области и вовлечённых в профилактические мероприятия по сокращению заболеваемости наркоманией, формированию законопослушного поведения, в общей численности подростков, проживающих на территории Курского района Курской области:

СДп/ппз = 51,9/51,9 = 1,0;

- количество мероприятий по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся из учреждений исполнения наказания, а также осуждённых к мерам наказания, не связанных с лишением свободы:

СДп/ппз = 0 /10 = 0;

- количество установленных в течение года систем видеофиксации на улицах и других общественных местах на территории Курского района Курской области:

СДп/ппз = 3 /3= 1;

- количество происшествий с участием школьных автобусов на территории Курского района Курской области:

СДп/ппз = 0/0 = 0;

- количество мероприятий, направленных на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения:

СДп/ппз = 1 /1= 1;

- количество мероприятий по ликвидации наркосодержащих растений:

СДп/ппз = 1 /1= 1;

- повышение уровня антитеррористической защищенности здания Администрации Курского района Курской области:

СДп/ппз = 100 /100= 1;

- количество мероприятий по направлению на медицико-социальную реабилитацию наркозависимых лиц:

СДп/ппз = 0 /1= 0

Степень реализации подпрограммы:

1+ 0+1+1+1+1+0

СРп/п =------------------- = 0,714

7

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п =1,042\*0,714=0,728

Эффективность реализации подпрограммы удовлетворительная.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- финансовое обеспечение исполнения функций работника Администрации Курского района Курской области, исполняющего переданные полномочия по работе с несовершеннолетними и защите их прав:

СДг/ппз =100/100 = 1,0;

- доля несовершеннолетних, снятых с учета муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в связи с положительной динамикой проведения индивидуальной профилактической работы от общего числа несовершеннолетних, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа:

СДг/пго = 58/58 = 1,0;

- доля несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков в ПДН ОВД, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в наркологических диспансерах в общей численности несовершеннолетних:

СДг/ппз = 0 /0 = 0;

- доля подростков, проживающих на территории Курского района Курской области и вовлечённых в профилактические мероприятия по сокращению заболеваемости наркоманией, формированию законопослушного поведения, в общей численности подростков, проживающих на территории Курского района Курской области:

СДг/ппз = 51,9 /51,9= 1,0;

- количество мероприятий по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся из учреждений исполнения наказания, а также осуждённых к мерам наказания, не связанных с лишением свободы:

СДг/ппз = 0 /10 = 0;

- количество установленных в течение года систем видеофиксации на улицах и других общественных местах на территории Курского района Курской области:

СДг/ппз = 3 /3 = 1;

- количество происшествий с участием школьных автобусов на территории Курского района Курской области:

СДг/ппз = 0 /0 = 0;

- количество мероприятий, направленных на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения:

СДг/ппз = 1 /1= 1;

- количество мероприятий по ликвидации наркосодержащих растений:

СДг/ппз = 1 /1= 1;

- повышение уровня антитеррористической защищенности здания Администрации Курского района Курской области:

СДг/ппз = 100 /100= 1.

- количество мероприятий по направлению на медико социальную реабилитацию наркозависимых лиц;

СДг/ппз = 1 /0= 0.

Степень реализации муниципальной программы:

1 +1+ 1+0+1+1+1+1+0

СРгп = --------------------------------- = 0,8.

9

Оценка эффективности реализации муниципалной программы:

ЭРг/п =0,5 х 0,8 +0,5 ( 1 х 0,201+0,714 х 0,799)=0,8

К1 = 696,200/3463,60787 = 0,201

К2 = 2767,40787/3463,60787 = 0,799

С учетом достигнутых показателей эффективность муниципальной программы оценивается как средняя.