**Годовой отчет**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы**

**«Комплексное развитие сельских территорий Курского района**

**Курской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Комплексное развитие сельских территорий Курского района Курской области» |
| Наименование ответственного исполнителя | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области |
| Отчетная дата | 2023 год |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | Начальник управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Черепухин А.Н.,  8 (4712) 54-89-18  gkh-kurskiiraion@yandex.ru |
| Дата составления отчета (доклада) | « » февраля 2024 г. |
| Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (А.Н.Черепухин) |

**Годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности в 2023 году муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Курского района**

**Курской области»**

Целью муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Курского района Курской области»является совершенствование инфраструктуры на сельских территориях Курского района Курской области.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующей задачи:

- создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий.

Для решения поставленной задачи и достижения цели в рамках реализации Программы была предусмотрена подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях». В рамках указанной подпрограммы исполнение предусмотренных в 2023 году основного мероприятия 01 «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» и основного мероприятия 02 «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» не представилось возможным в связи с отсутствием условий и несоответствием требованиям к возможным объектам строительства для участия в отборе муниципального образования «Курский район» Курской области для получения субсидий из областного бюджета.

Расходы на реализацию Программы не планировались.

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2022 | 2023 | |
| план | факт |
| **Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Курского района**  **Курской области»** | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | | | | | | |
| 1 | Увеличение протяженности сетей водоснабжения. | км | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Увеличение объема ввода автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции. | км | 0 | 0 | 0 |  |

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Статус** | **Плановый срок** | | **Фактический срок** | | **Результаты** | |
| **начала реализации** | **окончания реализации** | **начала реализации** | **окончания реализации** | **запланированные** | **достигнутые** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Подпрограмма 1 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 01 «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области,  соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Строительство объектов водоснабжения не планировалось | В 2023 году строительство объектов водоснабжения не осуществлялось в связи с отсутствием условий и несоответствием требованиям к возможным объектам строительства для участия в отборе муниципальных образований для получения субсидий из бюджета Курской области |
| 2 | Контрольное событие программы 1.1  «Проектирование объектов водоснабжения сельских населенных пунктов» | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области,  соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | \* | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
| 3 | Основное мероприятие 02 «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области,  соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | х | 01.01.2032 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Строительство автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием не планировалось | В 2023 году строительство автомобильных дорог не осуществлялось в связи с отсутствием условий и несоответствием требованиям к возможным объектам строительства для участия в отборе муниципальных образований для получения субсидий из бюджета Курской области |
| 4 | Контрольное событие программы 2.1  «Строительство автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции» |  |  | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники  (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | |
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, на отчетную дату | кассовое исполнение |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Муниципальная  программа | «Комплексное развитие сельских территорий Курского района  Курской области» | Всего, в том числе | х | 16 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Курского района Курской  области | х | 16 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Курской области | х | 16 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | х | 16 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| ответственный исполнитель: управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 16 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 16 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | Всего, в том числе | х | 16 | 1 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Курского района Курской  области | х | 16 | 1 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Курской области | х | 16 | 1 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | х | 16 | 1 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| ответственный исполнитель: управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 16 | 1 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 16 | 1 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 01 | «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» | Всего, в том числе | х | 16 | 1 | 01 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Курского района Курской  области | х | 16 | 1 | 01 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Курской области | х | 16 | 1 | 01 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | х | 16 | 1 | 01 | 0 | 0 | 0 |
| ответственный исполнитель: управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 16 | 1 | 01 | 0 | 0 | 0 |
| соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 16 | 1 | 01 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 02 | «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» | Всего, в том числе | х | 16 | 1 | 02 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Курского района Курской  области | х | 16 | 1 | 02 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Курской области | х | 16 | 1 | 02 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | х | 16 | 1 | 02 | 0 | 0 | 0 |
| ответственный исполнитель: управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 16 | 1 | 02 | 0 | 0 | 0 |
| соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 16 | 1 | 02 | 0 | 0 | 0 |

**Информация**

**о расходах федерального, областного бюджета, бюджета Курского района Курской области,**

**местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические  расходы |
| Муниципальная  программа | «Комплексное развитие сельских территорий Курского района Курской области» | всего | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджет Курского района Курской области | 0 | 0 |
| местные бюджеты | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | всего | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджет Курского района Курской области | 0 | 0 |
| местные бюджеты | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |

# **Оценка эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Курского района Курской области»**

По муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий» в 2023 году не планировались лимиты бюджетных обязательств, таким образом провести оценку эффективности реализации данной муниципальной программы не представляется возможным.