- Доклад

- о реализации в 2023 году программы

«Развитие муниципальной службы в Курском районе

Курской области»

| - Наименование муниципальной программы | «Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области» |
| --- | --- |
| - Наименование ответственного исполнителя | - Управление по документационному обеспечению, муниципальной службе, кадровой работе, профилактике коррупционных и иных правонарушений и взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации Курского района Курской области |
| - Отчетная дата | - 2023 год |
| - Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | - Заместитель начальника управления по документационному обеспечению, муниципальной службе, кадровой работе, профилактике коррупционных и иных правонарушений и взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации Курского района Курской области. - Брагина Ю.О. - 8 (4712) 54-89-29 |
| - Дата составления отчета (доклада) | - «19» января 2024 года |
| - Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | - _______________ (Прокопов А.Ю.) |

Годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности в 2023 году        муниципальной программы «Развитие муниципальной службы

в Курском районе Курской области»

- Целью муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области» является:

- - обеспечение условий для результативной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Курского района Курской области.

- Для достижения поставленной цели в программе поставлена следующая задача:

- формирование эффективной системы управления муниципальной службой в муниципальном районе «Курский район» Курской области.

Для решения поставленной задачи и достижения цели в рамках реализации программы предусмотрено основное мероприятие «Повышение качества и эффективности муниципального управления», в рамках которого были проведены мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы.

На реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области» на 2023 год было предусмотрено всего 287625 рублей, в том числе 118354,00 рублей на подготовку для муниципальной службы и получение дополнительного профессионального образования - израсходовано – 118354,00. На мероприятия, направленные на диспансеризацию муниципальных служащих 169271,00 рублей – израсходовано – 169271,00 рублей. На обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий коронавирусной инфекции, финансовые средства в 2023 году не были предусмотрены.

- Целевые показатели и индикаторы выполнены в полном объеме:

- - доля муниципальных служащих, прошедших подготовку для муниципальной службы и получение дополнительного профессионального образования – 25,0% (план 25,0%);

- - доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения кадрового резерва от числа назначений – 0 % (план 0 %);

- - количество муниципальных нормативных правовых актов (проектов), прошедших независимую антикоррупционную экспертизу – 0 (план - 0);

- - доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию – 0 % (план 0 %);

- - доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию – 43 % (план 43 %);

- - количество обучающих семинаров и совещаний для муниципальных служащих, включая вопросы противодействия коррупции – 4 (план – 4);

- - количество разработанных памяток об основах антикоррупционного поведения – 2 (план - 2);

- -количество рабочих мест муниципальных служащих, оборудованных мебелью, соответствующей компьютерной техникой, обеспеченной антивирусной защитой, необходимым программным обеспечением, другой оргтехникой – 95% (план - 95%);

- - количество руководителей структурных подразделений Администрации Курского района Курской области прошедших обучение по охране труда – 5 (план - 2);

- - доля муниципальных служащих, предоставляющих сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с действующим законодательством–  100% (план 100%);

- - количество муниципальных служащих, сдавших тест на выявление антител к новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или ПЦР COVID-19 -  0% (план 0 %)

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципальных служащих, прошедших подготовку для муниципальной службы и получение дополнительного профессионального образования | % | 29,0 | 25 | 25 | - |
| 2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения кадрового резерва, от числа назначений | % | 34 | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля муниципальных нормативных правовых актов, прошедших независимую антикоррупционную экспертизу | Ед. | 9 | 0 | 0 | - |
| 4 | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию | % | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | % | 53 | 43 | 43 | - |
| 6 | Количество обучающих семинаров и совещаний для муниципальных служащих, включая вопросы противодействия коррупции | Ед. | 6 | 4 | 4 | - |
| 7 | Количество разработанных памяток об основах антикоррупционного поведения | Ед. | 2 | 2 | 2 | - |
| 8 | Количество рабочих мест муниципальных служащих, оборудованных мебелью, соответствующей компьютерной техникой, обеспеченной антивирусной защитой, необходимым программным обеспечением, другой оргтехникой | % | - | 95 | 95 | - |
| 9 | Количество руководителей структурных подразделений Администрации Курского района Курской области прошедших обучение по охране труда | человек | 2 | 2 | 5 | Обучение было необходимо пройти в связи с тем, что закончилось действие удостоверений по охране труда, а также вновь принятым руководителям |
| 10 | Доля муниципальных служащих, предоставляющих сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с действующим законодательством | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 11 | Количество муниципальных служащих, сдавших тест на выявление антител к новой коронавирусной инфекции (COVID 19) или ПЦР COVID | % | 80 | 0 | 0 | - |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий,

мероприятий и контрольных событий

подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Статус <1> | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма муниципальной программы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Основное мероприятие 1.1 Повышение качества и эффективности муниципального управлении управления | Управление по документационному обеспечению, муниципальной службе, кадровой работе, профилактике коррупционных и иных правонарушений и взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации Курской области. Соисполнитель: отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курской области | X | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Доля муниципальных служащих, прошедших подготовку для муниципальной службы прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования в 2023 году 25%. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, от числа назначений 0%. В 2023 году. количество муниципальных нормативных правовых актов прошедших независимую антикоррупционной экспертизу- 0 ед. Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в 2023 году – 0% В 2023 году доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию - 43%. В 2023 году. количество обучающих семинаров и совещаний для муниципальных служащих, включая вопросы противодействия коррупции - составляет 4 ед. Ежегодная разработка памяток об основах антикоррупционного поведения в количестве не менее 2 ед. Увеличение до 95% в 2023 году рабочих мест муниципальных служащих, оборудованных мебелью, соответствующей компьютерной техникой, обеспеченной антивирусной защитой, необходимым программным обеспечением, другой оргтехникой Ежегодное обучение по охране труда не менее 2 руководителей структурных подразделений Администрации Курского района Курской области. Обеспечение предоставления в 2023 году 100% муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с действующим законодательством. В 2023 году 0% количества муниципальных служащих, сдавших тест на выявление антител к новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или ПЦР COVID-19. | В 2023 году доля муниципальных служащих, прошедших подготовку для муниципальной службы и прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования составила 25%. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, от числа назначений в 2023 году составила 0%. Доля муниципальных нормативных правовых актов (проектов), прошедших независимую антикоррупционную экспертизу в 2023 году составила 0 ед. В 2023 году аттестация муниципальных служащих не проводилась. В 2023 году доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, составила 43%. В 2023 году количество обучающих семинаров и совещаний для муниципальных служащих, включая вопросы противодействия коррупции, составило 4 ед. В 2023 году количество разработанных памяток об основах антикоррупционного поведения составило 2 ед. Количество рабочих мест муниципальных служащих, оборудованных мебелью, соответствующей компьютерной техникой, обеспеченной антивирусной защитой, необходимым программным обеспечением, другой оргтехникой в 2023 году составило 95%. Количество руководителей структурных подразделений Администрации Курского района Курской области прошедших обучение по охране труда в 2023 году составило 5 человек. Доля муниципальных служащих, предоставляющих сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с действующим законодательством в 2023 году составила 100%. Количество муниципальных служащих, сдавших тест на выяв-ление антител к новой коронавирусной инфекции (COVID 19) или ПЦР COVID составило 0%. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию программы <3> | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы: Обучение муниципальных служащих по программам дополнительного профессионального образования | Управление по документационному обеспечению, муниципальной службе, кадровой работе, профилактике коррупционных и иных правонарушений и взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации Курской области | * | X | 31.12.2023 | X | 31.12.2023 | X | X |
| 1.2 | Контрольное событие программы 1.2. Проведение независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов (проектов) | Управление по документационному обеспечению, муниципальной службе, кадровой работе, профилактике коррупционных и иных правонарушений и взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации Курского района Курской области | * | X | 31.12.2023 | X | 31.12.2023 | X | X |
| 1.3 | Контрольное событие программы 1.3. Предупреждение и профилактика заболеваемости муниципальных служащих (ежегодная диспансеризация) | Управление по документационному обеспечению, муниципальной службе, кадровой работе, профилактике коррупционных и иных правонарушений и взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации Курского района Курской области | * | X | 31.12.2023 | X | 31.12.2023 | X | X |
| 1.4 | Контрольное событие программы 1.4. Предупреждение и профилактика заболеваемости муниципальных служащих (сдача теста на выявление антител к новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или ПЦР COVID – 19) | Управление по документационному обеспечению, муниципальной службе, кадровой работе, профилактике коррупционных и иных правонарушений и взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации Курского района Курской области | * | X | 31.12.2023 | X | 31.12.2023 | X | X |
| 1.5 | Контрольное событие программы 1.5 Назначение из кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Управление по документационному обеспечению, муниципальной службе, кадровой работе, профилактике коррупционных и иных правонарушений и взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации Курского района Курской области | * | X | 31.12.2023 | X | 31.12.2023 | X | X |
| 1.6 | Контрольное событие программы 1.6 Прохождение аттестации муниципальными служащими | Управление по документационному обеспечению, муниципальной службе, кадровой работе, профилактике коррупционных и иных правонарушений и взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации Курского района Курской области | * | X | 31.12.2023 | X | 31.12.2023 | X | X |
| 1.7 | Контрольное событие программы 1.7 Проведение обучающих семинаров и совещаний для муниципальных служащих, включая вопросы противодействия коррупции | Управление по документационному обеспечению, муниципальной службе, кадровой работе, профилактике коррупционных и иных правонарушений и взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации Курского района Курской области | * | X | 31.12.2023 | X | 31.12.2023 | X | X |
| 1.8 | Контрольное событие программы 1.8 Разработка памяток об основах антикоррупционного поведения | Управление по документационному обеспечению, муниципальной службе, кадровой работе, профилактике коррупционных и иных правонарушений и взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации Курского района Курской области | * | X | 31.12.2023 | X | 31.12.2023 | X | X |
| 1.9 | Контрольное событие программы 1.9 Количество рабочих мест муниципальных служащих, оборудованных мебелью, соответствующей компьютерной техникой, обеспеченной антивирусной защитой, необходимым программным обеспечением, другой оргтехникой | Управление по документационному обеспечению, муниципальной службе, кадровой работе, профилактике коррупционных и иных правонарушений и взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации Курского района Курской области | * | X | 31.12.2023 | X | 31.12.2023 | X | X |
| 1.10 | Контрольное событие программы 1.10 Обучение по охране труда руководителей структурных подразделений Администрации Курского района Курской области | Управление по документационному обеспечению, муниципальной службе, кадровой работе, профилактике коррупционных и иных правонарушений и взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации Курского района Курской области | * | X | 31.12.2023 | X | 31.12.2023 | X | X |
| 1.11 | Контрольное событие программы 1.11 Сбор сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с действующим законодательством | Управление по документационному обеспечению, муниципальной службе, кадровой работе, профилактике коррупционных и иных правонарушений и взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации Курского района Курской области | * | X | 31.12.2023 | X | 31.12.2023 | X | X |

Оценка

результатов реализации мер государственного регулирования

| N | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Распоряжение Администрации Курского района Курской области | О проведении открытого конкурса по формированию резерва управленческих кадров Курского района Курской области | Управление по документационному обеспечению, муниципальной службе, кадровой работе, профилактике коррупционных и иных правонарушений и взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации Курского района Курской области | 2020-2024гг. (по мере возникновения необходимости) | Распоряжение Администрации Курского района Курской области от 10.07.2018г. №340 |  |
| 22 | Постановление Администрации Курского района Курской области | Об утверждении перечня должностей муниципальной службы Администрации Курского района Курской области, замещение которых связано с коррупционными рисками | Управление по документационному обеспечению, муниципальной службе, кадровой работе, профилактике коррупционных и иных правонарушений и взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации Курского района Курской области | 2020-2024гг. (по мере возникновения необходимости) | Постановление Администрации Курского района Курской области от 13.01.2017. №26 (в ред. от 10.04.2020 г.№508) |  |
| 3 | Распоряжение Администрации Курского района Курской области | Об утверждении списка муниципальных служащих, направляемых на переподготовку и обучение по программам дополнительного профессионального образования в 2023 году | Управление по документационному обеспечению, муниципальной службе, кадровой работе, профилактике коррупционных и иных правонарушений и взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации Курского района Курской области | ежегодно | Распоряжение Администрации Курского района Курской области от 01.03.2023 г. № 166 |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | ГП | пГП | ОМ | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, на отчетную дату <1> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Развитие муниципальной службы в Курском районе» | Всего, в том числе: | Х | 09 | 0 | 000 | 520,000 | 287,625 | 287,625 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области <2> | x Х | 09 | 0 | 000 | 520,000 | 287,625 | 287,625 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: управление по документационному обеспечению, муниципальной службе, кадровой работе, профилактике коррупционных и иных правонарушений и взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации Курского района Курской области | Х | Х | Х | 00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация Курского района Курской области | 0001 | 09 | 00 | 000 | 520,000 | 287,625 | 287,625 |
|  |  | участник |  |  | 0 | 00 |  |  |  |
|  |  | ... |  |  | 0 | 00 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» | Всего, в том числе: | Х | 09 | 1 | 000 | 520,000 | 287,625 | 287,625 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области <2> | Х | 09 | 1 | 000 | 520,000 | 287,625 | 287,625 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы): управление по документационному обеспечению, муниципальной службе, кадровой работе, профилактике коррупционных и иных правонарушений и взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации Курского района Курской области | Х | 09 | 0 1 | 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация Курского района Курской области | 001 | 009 | 1 1 | 00 | 520,000 | 287,625 | 287,625 |
|  |  | участник |  |  | 0 | 00 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Повышение качества и эффективности муниципального управления» | Всего, в том числе: | Х | 09 | 1 | 001 | 520,000 | 287,625 | 287,625 |
|  |  | Бюджет Курского района Курской области <2> | Х | 09 | 1 | 001 | 520,000 | 287,625 | 287,625 |
|  |  | ответственный исполнитель мероприятия: управление по документационному обеспечению, муниципальной службе, кадровой работе, профилактике коррупционных и иных правонарушений и взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации Курского района Курской области | Х | 09 | 1 | 001 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация Курского района Курской области | 0001 | 09 | 0 1 | 007 | 520,000 | 287,625 | 287,625 |

- Таблица 17

Информация

о расходах федерального, областного бюджета,

бюджета Курского района Курской области,

местных бюджетов и внебюджетных источников на

реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <1> | Фактические расходы <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области» | всего | 287,625 | 287,625 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 287,625 | 287,625 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | «Повышение качества и эффективности муниципального управления» | всего | 287,625 | 287,625 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 287,625 | 287,625 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| ... |  |  |  |  |

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области»

- Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы»

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 1/1 = 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 287,625/287,625 = 1

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис = 1/1 = 1

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования:

СДп/ппз = 25/25 = 1,0  ;

- доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения кадрового резерва, от числа назначений:

СДп/ппз = 0/0 = 0;

- доля муниципальных нормативных правовых актов, прошедших независимую антикоррупционную экспертизу:

СДп/ппз = 0/0 = 0;

- доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию:

СДп/ппз = 0/0 = 0;

- доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию:

СДп/ппз = 43/43= 1;

- количество обучающих семинаров и совещаний для муниципальных служащих, включая вопросы противодействия коррупции:

СДп/ппз = 4/4 = 1,0;

- количество разработанных памяток об основах антикоррупционного поведения:

СДп/ппз = 2/2 = 1,0;

- количество автоматизированных рабочих мест обеспеченных антивирусной защитой и необходимым программным обеспечением:

СДп/ппз = 95/95 = 1,0;

- количество руководителей структурных подразделений Администрации Курского района Курской области прошедших обучение по охране труда:

СДп/ппз = 5/2 = 2,5;

- доля муниципальных служащих, предоставляющих сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с действующим законодательством:

СДп/ппз = 100/100 = 1,0;

- количество муниципальных служащих, сдавших тест на выявление антител к новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или ПЦР COVID-19 :

СДп/ппз = 0/0= 0;

Степень реализации подпрограммы:

1+1+1+1+1+2,5+1

СРп/п =     ------------------------------------- = 1,21 (принимаем за 1).

7

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1*1= 1.

Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования:

СДп/ппз = 25/25 = 1,0  ;

- доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения кадрового резерва, от числа назначений:

СДп/ппз = 0/0 = 0;

- доля муниципальных нормативных правовых актов, прошедших независимую антикоррупционную экспертизу:

СДп/ппз = 0/0 = 0;

- доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию:

СДп/ппз = 0/0 = 0;

- доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию:

СДп/ппз = 43/43= 1,0;

- количество обучающих семинаров и совещаний для муниципальных служащих, включая вопросы противодействия коррупции:

СДп/ппз = 4/4 = 1,0;

- количество разработанных памяток об основах антикоррупционного поведения:

СДп/ппз = 2/2 = 1,0;

- количество автоматизированных рабочих мест обеспеченных антивирусной защитой и необходимым программным обеспечением:

СДп/ппз = 95/95 = 1,0;

- количество руководителей структурных подразделений Администрации Курского района Курской области прошедших обучение по охране труда:

СДп/ппз = 5/2 = 2,5;

- доля муниципальных служащих, предоставляющих сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с действующим законодательством:

СДп/ппз = 100/100 = 1,0;

- количество муниципальных служащих, сдавших тест на выявление антител к новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или ПЦР COVID-19 :

СДп/ппз = 0/0 = 0;

Степень реализации подпрограммы:

1+1+1+1+1+2,5+1

СРп/п =     ------------------------------------- = 1,21 (принимаем за 1 ).

7

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРг/п = 0,5*1,0+0,5(1*1) = 1; где

k1= 287,625/287,625=1.

Эффективность реализации муниципальной программы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.