- Отчет

- о реализации в 2015 году программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

| - Наименование муниципальной программы | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| --- | --- |
| - Наименование ответственного исполнителя | - Отдел ГО и ЧС Администрации Курского района Курской области |
| - Отчетная дата | - 2015 год |
| - Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | - Начальник отдела ГО и ЧС Администрации Курского района Курской области - Добренков А.Д. - 8 (4712) 54-89-39 |
| - Дата составления отчета (доклада) | - «21» марта 2016 г. |
| - Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | - _______________ (Добренков А.Д.) |

- Доклад

- о реализации в 2015 году программы

- «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

- Целью программы является обеспечение комплексной безопасности населения и территории Курского района Курской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач:

- - совершенствование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- - совершенствование объединенной системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях;

- - проведение предупредительных мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- - обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

- Программа включает 2 подпрограммы:

- Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки. На реализацию мероприятий данной подпрограммы в бюджете Курского района Курской области было предусмотрено 2386800,00 рублей, кассовый расход составил 2280996,72 рублей;

- Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курском районе Курской области. На реализацию мероприятий данной подпрограммы в бюджете Курского района Курской области было предусмотрено 2386800,00 рублей, кассовый расход составил 2228822,68 рублей.

- Достижение целей и задач в 2015 году позволило достичь планируемых показателей целевых индикаторов.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествиях | Мин. | 33 | 29 | 29 |  |
| 2 | Снижение количества пострадавшего населения | % | 30 | 27 | 27 |  |
| 3 | Снижение числа погибших | % | 20 | 16 | 16 |  |
| 4 | Повышение эффективности системы безопасности населения и территории | % | 6 | 3 | 3 |  |
| - Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествиях на 21 минуту | Мин. | 33 | 29 | 29 |  |
| 6 | Снижение экономического ущерба – не менее 3% | % | 40 | 37 | 37 |  |
| - Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Снижение количества пострадавшего населения – не менее 10% | % | 30 | 27 | 27 |  |
| 8 | Снижение числа погибших – не менее 11% | % | 20 | 16 | 16 |  |
| 9 | Повышение эффективности системы безопасности населения и территории – не менее 3% | % | 6 | 3 | 3 |  |

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| №п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Выполнение полномочий на создание, содержание и ориентацию деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения | - Отдел ГО и ЧС Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | Уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествиях на 21 минуту Повышение эффективности системы безопасности населения и территории – не менее 3% | Средняя скорость реагирования уменьшилась до 9 мин. |  |
| - Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.1 Выполнение переданных полномочий на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения | - Отдел ГО и ЧС Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | Снижение количества пострадавшего населения – не менее 10% Снижение числа погибших – не менее 11% Повышение эффективности системы безопасности населения и территории – не менее 3% | Количество пострадавшего населения снизилось на 10% Число погибших снизилось на 11% |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области

- на реализацию  муниципальной  программы 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

(рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс.рублей), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2015 года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2015 года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | - Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы | всего | x | x | x | x | 4 773,60 | 4 773,60 | 4 509, 8194 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы - отдел ГО и ЧС Администрации Курского района Курской области Соисполнитель: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | х | x | x | x | 4 773,60 | 4 773,60 | 4 509, 8194 |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки | всего | х | x | x | x | 2 386,80 | 2 386,80 | 2 280,99672 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы - отдел ГО и ЧС Администрации Курского района Курской области Соисполнитель: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | х | x | x | x | 2 386,80 | 2 386,80 | 2 280,99672 |
| Основное мероприятие 1.1 Выполнение полномочий на создание, содержание и ориентацию деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения |  | ответственный исполнитель подпрограммы - отдел ГО и ЧС Администрации Курского района Курской области Соисполнитель: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 001 | 0309 | 1311498 | 500 | 2 386,80 | 2 386,80 | 2 280,99672 |
| Подпрограмма 2 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курском районе Курской области | всего | x | x | x | x | 2 386,80 | 2 386,80 | 2 228,82268 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы - отдел ГО и ЧС Администрации Курского района Курской области Соисполнитель: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | х | x | x | x | 2 386,80 | 2 386,80 | 2 228,82268 |
| Основное мероприятие 2.1 Выполнение переданных полномочий на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения |  | ответственный исполнитель подпрограммы - отдел ГО и ЧС Администрации Курского района Курской области Соисполнитель: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 005 | 0309 | 1311498 | 500 | 2 386,80 | 2 386,80 | 2 228,82268 |

Информация

о расходах  бюджета Курского района Курской области , федерального бюджета, областного бюджета,

местных бюджетов поселений  и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной  программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <1> | Фактические расходы <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | всего | 4 773,60 | 4 509,81940 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 4 773,60 | 4 509,81940 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местные бюджеты поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки | всего | 2 386,80 | 2 280,99672 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 2 386,80 | 2 280,99672 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местные бюджеты поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курском районе Курской области | всего | 2 386,80 | 2 228,82268 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 2 386,80 | 2 228,82268 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местные бюджеты поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |