Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Курского района Курской области на 2015-2019 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Социальная поддержка граждан Курского района Курской области на 2015-2019 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области |
| Отчетный год | 2015 год |
| Дата составления отчета (доклада) | 16 марта 2016 года |
| Исполнитель | Начальник отдела социального обеспечения Администрации Курского района Курской области Горякина Ольга Федоровна |
| Телефон | 54-89-56 |
| Адрес электронной почты | sobes.kyrski.rn@yandex.ru |

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Курского района   Курской области  на 2015-2019 годы»  на очередной  финансовый   год и    плановый период 2016-2017 годов» была разработана для достижения следующих целей :

- рост благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки;

- повышение доступности социального обслуживания населения;

- улучшение демографической ситуации;

-  повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки;

- повышение качества социальных услуг, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективной деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций;

- реализация на территории области единой государственной политики в сфере социального обеспечения населения;

- улучшение демографической ситуации;

- обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи.

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации Программы были предусмотрены следующие мероприятия:

- предоставление социальных выплат и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета;

- совершенствование механизмов выявления  и учета граждан-получателей мер социальной поддержки, в т.ч. в рамках межведомственного обмена информацией;

- организация осуществления государственных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

- осуществление комплексных мероприятий, направленных на повышение эффективности реабилитационной работы с несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации;

-. обеспечение подготовки и сопровождения замещающих семей, в том числе создание и обеспечение деятельности служб профилактики социального сиротства и содействия семейному устройству детей-сирот, и организационно-методическая поддержка их деятельности;

- реализация мероприятий, направленных на развитие и укрепление института семьи, в том числе проведение мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности, награждение орденом "Родительская слава";

- совершенствование деятельности органов опеки и попечительства, обеспечение их деятельности;

- обеспечение деятельности, связанной с организацией отдыха семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- реализация Федерального закона от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиям гражданам, имеющих детей";

- предоставление государственной поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, действующим на территории Курской области;

- обеспечение деятельности и исполнения функций органа исполнительной власти в сфере социального обеспечения;

-использование субвенций областного бюджета на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения в соответствии с законодательством Курской области;

- проведение ежеквартального мониторинга хода реализации  Муниципальной программы;

Все запланированные мероприятия исполнены полностью.

Исполнение вышеуказанных мероприятий позволило выполнить утвержденный постановлением Администрации Курского района Курской области от 26.01.2015 года № 294 план реализации муниципальной программы « Социальная поддержка граждан Курского района на 2015-2019 годы» на очередной финансовый  год и на  плановый период 2016 и 2017 годов, а именно:

-по индикатору «удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами Курской области, в общей численности малоимущих граждан  в Курской области, обратившихся за получением мер социальной поддержки» снижен удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки за счет улучшения их материального благосостояния;

-по индикатору «Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме»  произведены все социальные выплаты в полном объеме за отчетный год в сумме 28950,789 тыс.рублей;

-по индикатору «доля детей из семей с денежными доходами ниже  величины прожиточного минимума в  Курском районе от общей численности детей, проживающих в Курском районе»  видно улучшение  экономического положения  семей;

-по индикатору «доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в т.ч. переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерения), под опеку (попечительство)), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов» происходит увеличение количества детей, переданных в замещаемые семьи; уменьшение количества родителей, лишенных родительских прав;

-по индикатору «удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей в Курской области»  видна эффективная работа всех органов профилактики. В результате  этой работы безнадзорных детей в Курском районе на отчетную  дату нет;

-по индикатору «количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан»  финансирование осуществляется в полном объеме.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 1 | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Курского района Курской области на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель (индикатор) -удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами Курской области, в общей численности малоимущих граждан в Курской области, обратившихся за получением мер социальной поддержки (индикатор) | % | 100 | 100 | 100 | Изменение количества получателей социальных выплат |
| 2 | - уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме | Тыс. рублей | 31461,488 | 29067,904 | 28950,789 | Изменение количества получателей социальных выплат, индексация размеров пособий |
| 3 | - доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Курской области от общей численности детей, проживающих в Курской области | % | 54,2 | 52,2 | 52,2 |  |
| 4 | - доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в т.ч. переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерения), под опеку (попечительство)), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | % | 95 | 96 | 96 |  |
| 5 | - количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан | Шт. | 1 | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1 | - -доля граждан, получивших меры социальной поддержки в общем числе граждан, обратившихся за получением социальной поддержки; | % | 100 | 100 | 100 | Изменение количества получателей социальных выплат |
| 2 | - -количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка | Щт. | 1 | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы - «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |
|  | - Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1 | - - удельный вес малоимущих граждан Курского района Курской области, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами Курской области, в общей численности малоимущих граждан в Курском районе Курской области, обратившихся за получением мер социальной поддержки | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | - уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Курского района Курской области в денежной форме | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 муниципальной программы «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |  |
|  | - Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1 | - доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Курском районе Курской области от общей численности детей, проживающих в Курском районе Курской области; | % | 54,2 | 52,2 | 52,2 |  |
| 2 | - доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов; | % | 95 | 96 | 96 |  |
| 3 | -удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей в Курском районе Курской области | % | 0 | 0 | 0 | Безнадзорных детей нет |

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм муниципальной  программы

| N п/п | Наименование ведомствен- ной целевой программы, основного мероприятия | Ответ- ственный испол- нитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реали- зации меро- приятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | начала реали- зации | окон- чания реали- зации |  | запла- ниро- ванные | достиг- нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности и исполнения функций отдела социального обеспечения Администрации Курского района Курской области по переданным государственным полномочиям | отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области (Горякина Ольга Федоровна) | Январь 2015 | Декабрь2019 | Январь 2015 | Декабрь 2015 |  | Обеспечение функционирования эффективной системы управления социальной защитой населения в целях реализации гражданами прав на гарантированные государством социальные услуги и иные меры социальной поддержки | Обеспечено функционирования эффективной системы управления социальной защитой населения в целях реализации гражданами прав на гарантированные государством социальные услуги и иные меры социальной поддержки | Нет |
|  | Контрольное событие программы 1.1 предоставление субвенций местным бюджетам на содержание работников, осуществляющим переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения в соответствии с законодательством Курской области | Начальник отдела социального обеспечения Администрации Курского района Курской области Горякина Ольга Федоровна | х | х | х | х |  | х | х | нет |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Предоставление государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области (Горякина Ольга Федоровна | Январь 2015 | Декабрь 2019 | Январь 2015 | Декабрь 2015 |  | Обеспечение условий для исполнения отделом социального обеспечения Администрации Курского района Курской области переданных полномочий и оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированной некоммерческой организации | Оказана финансовая поддержка деятельности социально ориентированной некоммерческой организации Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Курского района | нет |
|  | Контрольное событие программы 1.2 -предоставление государственной поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, действующим на территории Курского района | Начальник отдела социального обеспечения Администрации Курского района Курской области Горякина Ольга Федоровна | х | х | х | х |  | х | х | нет |
|  | Подпрограмм 2. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Предоставление социальных выплат и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | ответственный исполнитель-отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Январь 2015 | Декабрь 2019 | Январь 2015 |  | Декабрь 2015 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета | Произведена выплата всех гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета | нет |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1. Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Администрации Курского района Курской области | Начальник отдела социального обеспечения Администрации Курского района Курской области Горякина Ольга Федоровна | Январь 32019 | Декабрь 2015 | Январь 2015 |  | Декабрь 2015 | Своевременное и качественное осуществление выплаты | Своевременно и качественно осуществлена выплата | нет |
|  | Контрольное событие программы 2.1 -выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Администрации Курского района Курской области | Начальник отдела социального обеспечения Администрации Курского района Курской области Горякина Ольга Федоровна | х | х | х |  | х | х | х | нет |
| 2.1.2. | Мероприятие 2.1.2. Ежемесячное пособие на ребенка | ответственный исполнитель-отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Январь 2015 | Декабрь 2019 | Январь 2015 |  | Декабрь 2015 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета | Произведена выплата всех гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета | нет |
|  | Контрольное событие программы 2.2 - ежемесячное пособие на ребенка | Начальник отдела социального обеспечения Администрации Курского района Курской области Горякина Ольга Федоровна | х | х | х |  | х | х | х | нет |
| 2.1.3. | Мероприятие 2.1.3 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | ответственный исполнитель-отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Январь 2015 | Декабрь 2019 | Январь 2015 |  | Декабрь 2015 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета | Произведена выплата всех гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета | нет |
|  | Контрольное событие программы 2.3 - выплата ЕДВ ветеранам труда | Начальник отдела социального обеспечения Администрации Курского района Курской области Горякина Ольга Федоровна | х | х | х |  | х | х | х | нет |
| 2.1.4 | Мероприятие 2.1.4 Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла | ответственный исполнитель-отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Январь 2015 | Декабрь 2019 | Январь 2015 |  | Декабрь 2015 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета | Произведена выплата всех гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета | нет |
|  | Контрольное событие программы 2.4 - выплата ЕДВ труженикам тыла | Начальник отдела социального обеспечения Администрации Курского района Курской области Горякина Ольга Федоровна | х | х | х |  | х | х | х | нет |
| 2.1.5. | Мероприятие 2.1.5. Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | ответственный исполнитель-отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Январь 2015 | Декабрь 2019 | Январь 2015 |  | Декабрь 2015 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета | Произведена выплата всех гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета | нет |
|  | Контрольное событие программы 2.5 -выплата ЕДВ реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Начальник отдела социального обеспечения Администрации Курского района Курской области Горякина Ольга Федоровна | х | х | х |  | х | х | х | нет |
| 2.1.6. | Мероприятие 2.1.6. Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами | ответственный исполнитель-отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Январь 2015 | Декабрь 2019 | Январь 2015 |  | Декабрь 2015 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета | Произведена выплата всех гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета | нет |
|  | Контрольное событие программы 2.6 - предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами | Начальник отдела социального обеспечения Администрации Курского района Курской области Горякина Ольга Федоровна | х | х | х |  | х | х | х | нет |
|  | Подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Организация осуществления государственных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставление областного материнского капитала | ответственный исполнитель-отдел опеки и попечительства Администрации Курского района Курской области | Январь 2015 | Декабрь 2019 | Январь 2015 | Декабрь 2015 |  | Повышение качества предоставляемых услуг семьям и детям. Организация занятости и досуга детей и подростков, адресная социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Предоставлены услуги семьям и детям. | Нет |
| 3.1.1. | Мероприятие 3.1.1. Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так же вознаграждение, причитающееся приемному родителю | ответственный исполнитель-отдел опеки и попечительства Администрации Курского района Курской области | Январь 2015 | Декабрь 2019 | Январь 2015 | Декабрь 2015 |  | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | Своевременные выплаты средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | нет |
|  | Контрольное событие программы 3.1 -субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так же вознаграждение, причитающееся приемному родителю | Начальник отдела опеки и попечительства Администрации Курского района Курской области Коньшина Елена Николаевна | х | х | х | х |  | х | х | нет |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Совершенствование деятельности органов опеки и попечительства, обеспечение их деятельности | ответственный исполнитель-отдел опеки и попечительства Администрации Курского района Курской области | Январь 2015 | Декабрь 2019 | Январь 2015 | Декабрь 2015 |  | Увеличение семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей | Все дети, оставшиеся без попечения родителей помещены в семьи или социальные учреждения | нет |
|  | Контрольное событие программы 3.2. -совершенствование деятельности органов опеки и попечительства, обеспечение их деятельности | Начальник отдела опеки и попечительства Администрации Курского района Курской области Коньшина Елена Николаевна | х | х | х | х |  | х | х | нет |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области на реализацию  муниципальной  программы

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <1> | кассовое испол- нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Социальная поддержка граждан Курского района Курской области на 2015-2019 годы» | всего | x | x | x | x | 43140,463 | 41954,648 | 41837,532 |
|  |  | ответственный исполнитель -отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | 003 | x | x | x | 33158,601 | 31898,108 | 31780,993 |
|  |  | соисполнитель отдел опеки и попечительства Администрации Курского района Курской области | 004 | x | x | x | 9981,862 | 10056,539 | 10056,539 |
| Подпрограмма 1 | «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | всего |  | x | x | x | 2687,400 | 2830,205 | 2830,205 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы – отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | 003 | x | x | x | 2687,400 | 2830,205 | 2830,205 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение деятельности и исполнения функций отдела социального обеспечения Администрации Курского района Курской области по переданным государственным полномочиям | ответственный исполнитель мероприятия - отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | 003 | 1006 | х | х | 2607,000 | 2749,805 | 2749,805 |
|  |  |  | 003 | 1006 | 0211322 | 100 | 2607,000 | 2607,000 | 2607,000 |
|  |  |  | 003 | 1006 | 0211402 | 100 |  | 142,805 | 142,805 |
| Основное Мероприятие 1.2 | Предоставление государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | ответственный исполнитель-отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | 003 | 0113 | 0211320 | 600 | 80,400 | 80,400 | 80,400 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | ответственный исполнитель-отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | 003 | х | х | х | 30471,201 | 29067,904 | 28950,788 |
| Основное мероприятие 2.1 | Предоставление социальных выплат и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | ответственный исполнитель-отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | 003 | х | х | х | 30471,201 | 29067,904 | 28950,788 |
| Мероприятие 2.1.1 | Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Администрации Курского района Курской области | ответственный исполнитель государственной программы - отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | 003 | 1001 | 0221445 | 300 | 69,700 | 46,061 | 46,061 |
| Мероприятие 2.1.2 | Ежемесячное пособие на ребенка | ответственный исполнитель государственной программы - отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | 003 | 1003 | 0221113 | 300 | 8487,424 | 7406,322 | 7406,322 |
| Мероприятие 2.1.3 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | ответственный исполнитель государственной программы - отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | 003 | 1003 | 0221315 |  | 13617,534 | 15565,488 | 15507,950 |
|  |  |  |  |  |  | 300 | 13333,534 | 15305,488 | 15249,328 |
|  |  |  |  |  |  | 200 | 284,000 | 260,000 | 258,622 |
| Мероприятие 2.1.4 | Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла | ответственный исполнитель государственной программы - отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | 003 | 1003 | 0221316 |  | 6100,000 | 4220,000 | 4186,649 |
|  |  |  |  |  |  | 300 | 6005,000 | 4147,000 | 4114,748 |
|  |  |  |  |  |  | 200 | 95,000 | 73,000 | 71,901 |
| Мероприятие 2.1.5 | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | ответственный исполнитель государственной программы - отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | 003 | 1003 | 0221117 |  | 347,959 | 325,022 | 315,308 |
|  |  |  |  |  |  | 300 | 339,959 | 317,022 | 309,996 |
|  |  |  |  |  |  | 200 | 8,000 | 8,000 | 5,312 |
| Мероприятие 2.1.6 | Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами | ответственный исполнитель государственной программы - отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | 003 | 1003 | 0221118 |  | 1848,584 | 1505,011 | 1488,498 |
|  |  |  |  |  |  | 300 | 1831,584 | 1488,011 | 1473,948 |
|  |  |  |  |  |  | 200 | 17,000 | 17,000 | 14,550 |
| Подпрограмма 3 | «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» | ответственный исполнитель-отдел опеки и попечительства Администрации Курского района Курской области | х | Х | Х | Х | 9981,862 | 10056,539 | 10056,539 |
| Основное мероприятие 3.1 | Организация осуществления государственных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставление областного материнского капитала | ответственный исполнитель-отдел опеки и попечительства Администрации Курского района Курской области | х | х | х | х | 9033,862 | 9033,862 | 9033,862 |
| Мероприятие 3.1.1 | Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так же вознаграждение, причитающееся приемному родителю | ответственный исполнитель-отдел опеки и попечительства Администрации Курского района Курской области | 004 | 1004 | 0231319 | 200 | 9033,862 | 9033,862 | 9033,862 |
|  |  |  | 004 | 1004 | 0231319 | 300 | 8272,862 | 8272,862 | 8272,862 |
| Основное мероприятие 3.3 | Совершенствование деятельности органов опеки и попечительства, обеспечение их деятельности | ответственный исполнитель-отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области, соисполнители- - управление по делам образования, здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 004 | 0113 | х | х | 948,000 | 1022,677 | 1022,677 |
|  |  |  | 004 | 0113 | 0231317 | 100 | 948,000 | 948,000 | 948,000 |
|  |  |  | 004 | 0113 | 0231402 | 100 |  | 74,677 | 74,677 |

Информация   о расходах  бюджета Курского района Курской области , федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов

поселений  и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной  программы

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <1> | Фактические расходы <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Социальная поддержка граждан Курского района Курской области на 2015-2019 годы» | всего | 41954,647 | 41837,532 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 263,543 | 263,543 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 45000,112 | 44661,503 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | всего | 2830,205 | 2830,205 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 142,805 | 142,805 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2607,000 | 2607,000 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | всего | 29067,904 | 28950,788 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 46,061 | 46,061 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 29021,843 | 28904,727 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» | всего | 10056,539 | 10056,539 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 74,677 | 74,677 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 9981,862 | 9981,862 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Сведения

об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий год |  |  |
|  |  |  | план | ожидаемое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Курского района Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |
| 1 | Показатель (индикатор) -удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами Курской области, в общей численности малоимущих граждан в Курской области, обратившихся за получением мер социальной поддержки (индикатор) | % | 100 | 100 |  |
| 2 | - уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме | Тыс.руб. | 29067,904 | 28950,789 | Изменение количества получателей социальных выплат, индексация размеров пособий |
| 3 | - доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Курской области от общей численности детей, проживающих в Курской области | % | 52,2 | 52,2 |  |
| 4 | - доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в т.ч. переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерения), под опеку (попечительство)), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | % | 96 | 96 |  |
| 5 | - количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан | Шт. | 1 | 1 |  |
|  | Подпрограмма 1 муниципальной программы «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |
| 1 | - -доля граждан, получивших меры социальной поддержки в общем числе граждан, обратившихся за получением социальной поддержки; | % | 100 | 100 |  |
| 2 | - -количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка | шт | 1 | 1 |  |
|  | Подпрограмма 2 муниципальной программы - «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |
| 1 | - - удельный вес малоимущих граждан Курского района Курской области, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами Курской области, в общей численности малоимущих граждан в Курском районе Курской области, обратившихся за получением мер социальной поддержки | % | 100 | 100 |  |
| 2 | - уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Курского района Курской области в денежной форме | % | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 3 муниципальной программы «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |
| 1 | - - доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Курском районе Курской области от общей численности детей, проживающих в Курском районе Курской области | % | 52,2 | 52,2 |  |
| 2 | - доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов; | % | 96 | 96 |  |
| 3 | - -удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей в Курском районе Курской области | % | 0 | 0 | Безнадзорных детей нет |