Доклад

о реализации  в 2015 году программы

«Содействие занятости населения Курского района Курской  области на 2015 – 2019 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Содействие занятости населения Курского района Курской области на 2015 – 2019 годы» |
| --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области |
| Отчетная дата | 2015 год |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя. | Консультант управления по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области Голопятова Г.А. 8(4712) 52-77-90 |
| Дата составления отчета(доклада) | «21» марта 2016г. |
| Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | _________________ (Е.В.Чумило) |

Муниципальная программа «Содействие занятости населения Курского района Курской  области на 2015 – 2019 годы» была разработана для достижения следующих целей:

- создание условий развития эффективного рынка труда Курского района Курской области и повышения эффективности занятости населения Курского района Курской области;

- обеспечение максимально возможной занятости трудоспособного населения и реализация прав граждан в области социальной защиты от безработицы;

- развитие эффективно функционирующей структуры занятости, позволяющей оперативно и качественно удовлетворять потребности работодателей в рабочей  силе и способствующей получению незанятыми гражданами работы, в наибольшей степени соответствующей их потребностям и профессиональным возможностям.

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации Программы были предусмотрены следующие мероприятия.

Организация оплачиваемых общественных работ, снижение напряженности на рынке труда  Курского района.

Создание временных рабочих мест для трудоустройства  несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18лет в свободное от учебы время.

Все запланированные мероприятия исполнены.

Выполнение муниципальной программы позволило обеспечить эффективное использование средств бюджета Курского района Курской области и выполнить предусмотренные программой целевые показатели, а именно  обеспечить занятость  гражданам Курского района Курской области, испытывающим трудности в поиске работы и   временно трудоустроить 70  несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

- сохранение количества рабочих мест, созданных для организации оплачиваемых общественных работ на уровне 1 гражданина;

- снижение уровня безработицы в Курском районе Курской области на 0,2%  в 2015 году;

- сохранение коэффициента напряженности на рынке труда Курского района Курской области   1,5%.

Общий объём финансирования Программы запланированный на 01.01. 2015 год составляет  317,000 тыс.руб., кассовое исполнение составило  на 31.12.2014года 317,00 тыс.руб. или 100%,  в том числе бюджет Курского района Курской области 100%, областной бюджет 100% в том числе по подпрограммам:

- Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» всего запланировано 80,0 тыс.руб. исполнено 80,00 тыс.руб. или 100% бюджет Курского района;

- Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области трудовых отношений»  всего запланировано 237,000 тыс.руб. исполнено 237,000 тыс.руб. или 100% бюджет Курской области.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 1 | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа: «Содействие занятости населения Курского района Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель (индикатор) |  | 2015г. |  |  |  |
| 1.1 | Уровень безработицы в Курском районе Курской области | % | 1,0 | 1,4 | 1,2 | За счет создания новых рабочих мест в ООО «Бел-Поль» и др. |
| 1.2 | Количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Кол-во рабочих мест | 100 | 70 | 70 |  |
| 1.3 | Количество рабочих мест, созданных для организации оплачиваемых общественных работ | Кол-во рабочих мест | 4 | 4 | 1 |  |
| 1.4 | Коэффициент напряженности на рынке труда Курской области, ед | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| Подпрограмма муниципальной программы: «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень безработицы в Курском районе Курской области | % | 1,0 | 1,4 | 1,2 | За счет создания новых рабочих мест ООО «Бел-Поль» и др. |
| 2.2 | Количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Кол-во рабочих мест | 100 | 70 | 70 |  |
| 2.3 | Количество рабочих мест, созданных для организации оплачиваемых общественных работ | Кол-во рабочих мест | 4 | 4 | 1 |  |
| 2.4 | Коэффициент напряженности на рынке труда Курской области, ед | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| Подпрограмма муниципальной программы: «Обеспечение реализации муниципальной программы в области трудовых отношений» |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Уровень безработицы в Курском районе Курской области | % | 1,0 | 1,4 | 1,2 | За счет создания новых рабочих мест в ООО «Бел-Поль» и др. |
| 3.2 | Количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Кол-во рабочих мест | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.3 | Количество рабочих мест, созданных для организации оплачиваемых общественных работ | Кол-во рабочих мест | 4 | 4 | 1 |  |
| 3.4 | Коэффициент напряженности на рынке труда Курской области, ед | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм муниципальной  программы

| N п/п | Наименование ведомствен- ной целевой программы, основного мероприятия | Ответ- ственный испол- нитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реали- зации меро- приятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | запла- ниро- ванные | достиг- нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Организация общественных работ | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области , отдел культуры по делам молодёжи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 01.01.2015г.-31.12.2015г. | 01.01.2015г.-31.12.2015г. | 01.01.2015г.-31.12.2015г. | 01.01.2015г.-31.12.2015г. | Сохранение кол-ва рабочих мест, созданных для организации оплачиваемых общественных работ, снижен. напряженности на рынке труда Курского района | Сохранены рабочие места, созданные для организации оплачиваемых общественных работ, снижено напряжение на рынке труда Курского района | нет |
| 1.1.1 | Мероприятие организация временного трудоустройств несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Отдел по организационной работе и муниципальным услугам Администрации Курского района Курской области – Голопятова Г.А.Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 01.01.2015г.-31.12.2015г. | 01.01.2015г.-31.12.2015г. | 01.01.2015г.-31.12.2015г.. | 01.01.2015г.-31.12.2015г. | Создание временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18лет в свободное от учебы время | Созданы временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18лет в свободное от учебы время | нет |
|  | Контрольное событие программы Организация общественных оплачиваемых работ в МБУК «Камышинский РДК» Курского района Курской области | Отдел по организационной работе и муниципальным услугам Администрации Курского района Курской области – Голопятова Г.А., МБУК «Камышинский РДК» Курского района Курской области руководитель –Казинцева Т. А. | x | Октябрь-ноябрь | x | Октябрь-ноябрь | x | Октябрь-ноябрь | нет |
|  | Контрольное событие программы создание в временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в общеобразовательных учреждениях Курского района Курской области | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | x | Май-июнь июль- август | x | Май-июнь июль- август | x | x | нет |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области на реализацию  муниципальной  программы

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <1> | кассовое испол- нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Содействие занятости населения Курского района Курской области на 2015 – 2019 годы» | всего | x | x | x | x | 317,000 | 317,000 | 317,000 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы - управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области |  | x | x | x | 237,000 | 237,000 | 237,000 |
|  |  | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области |  | x | x | x | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
|  |  | ответственный исполнитель отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области |  | x | x | x | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Подпрограмма 1 | «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | ответственный исполнитель мероприятия – управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области, отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области |  | x | x | x | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
|  | всего |  |  | x | x | x |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация общественных работ | ответственный исполнитель мероприятия - отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 0401 | 1711436 | 600 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Основное мероприятие 1.2 |  | ответственный исполнитель мероприятия – управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 0401 | 1711436 | 600 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы " | "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области трудовых отношений" | ответственный исполнитель муниципальной программы - управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 001 | 0104 | 1721331 | 100 | 237,000 | 237,000 | 237,000 |

Информация

о расходах  бюджета Курского района Курской области, федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов поселений и внебюджетных источников на

реализацию целей муниципальной  программы

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <1> | Фактические расходы <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа |  | всего | 317,000 | 317,000 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 80,000 | 80,000 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 237,000 | 237,000 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | всего | 80,000 | 80,000 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 80,000 | 80,000 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 ... | "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области трудовых отношений" | всего | 237,000 | 237,000 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 237,000 | 237,000 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Сведения

об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий год |  |  |
|  |  |  | план | Ожидаемое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Содействие занятости населения Курского района Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень безработицы в Курском районе Курской области | % | 1,4 | 1,4 |  |
| 2 | Количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Кол-во рабочих мест | 110 | 110 |  |
|  | Количество рабочих мест, созданных для организации оплачиваемых общественных работ | Кол-во рабочих мест | 8 | 8 |  |
|  | Коэффициент напряженности на рынке труда Курской области, ед | % | 1,5 | 1,5 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы в области трудовых отношений» |  |  |  |  |  |
| 3 | Уровень безработицы в Курском районе Курской области | % | 1,4 | 1,4 |  |
| 4 | Количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Кол-во рабочих мест | 110 | 110 |  |
| 5 | Количество рабочих мест, созданных для организации оплачиваемых общественных работ | Кол-во рабочих мест | 8 | 8 |  |
|  | Коэффициент напряженности на рынке труда Курской области, ед | % | 1,5 | 1,5 |  |