- Доклад

- о реализации в 2015 году программы

«Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

| - Наименование муниципальной программы | «Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| --- | --- |
| - Наименование ответственного исполнителя | - Управление по делопроизводству, кадрам и муниципальной службе Администрации Курского района Курской области |
| - Отчетная дата | - 2015 год |
| - Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | - Заместитель начальника отдела по работе с обращениями граждан, кадрам и делопроизводству Администрации Курского района Курской области. - Сойко П.И. - 8 (4712) 54-89-16 |
| - Дата составления отчета (доклада) | - «21» марта 2016 г. |
| - Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | - _______________ (Щедрина О.М.) |

- Доклад

- о реализации в 2015 году программы

«Развитие муниципальной службы  в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

- Целью муниципальной программы  «Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» являются: совершенствование механизмов развития муниципальной службы в муниципальном районе «Курский район» Курской области, направленных на повышение качества, эффективности муниципального управления и обеспечение условий для результативной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Курского района Курской области.

- Для достижения поставленных целей в программе поставлены следующие задачи:

- - создание условий для повышения результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих;

- - обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала;

- - обеспечение взаимосвязи муниципальной службы в Курском районе Курской области;

- - развитие механизма предупреждения коррупции на муниципальной службе;

- -создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих Курского района Курской области;

- - формирование эффективной системы управления муниципальной службой.

- В 2015 году мероприятия, направленные на решение поставленных задач были исполнены. На реализацию мероприятий по повышению квалификации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» было предусмотрено 60000,0 рублей, израсходовано 48420,00 рублей. Целевые показатели выполнены на 80,7%, целевые индикаторы выполнены на 106%.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | % | 20 | 25 | 31,25 | План 16 чел., прошли обучение 20 чел. |
| 2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения кадрового резерва, от числа назначений | % | 22 | 25 | 75 | План 3 человека Выполнено 9 человек |
| 3 | Доля муниципальных нормативных правовых актов прошедших независимую антикоррупционную экспертизу | % | 0,00 | 10 | 0 |  |
| 4 | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию | % | 0 | 20 | 0 |  |

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| №п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Обучение муниципальных служащих на курсах повышения квалификации | Управление по делопроизводству, кадрам и муниципальной службе Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | Повышение эффективности и результативности муниципальной службы, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | Повышение квалификации 20 чел. (план 16), назначенных из резерва 9 чел. (план 3 чел.) |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Проведение независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов | Управление по делопроизводству, кадрам и муниципальной службе Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | Реализация антикоррупционных мероприятий (исключение коррупционных факторов) при подготовке и утверждении нормативных правовых актов |  |  |

Оценка

результатов реализации мер правового регулирования

| № п/п | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Распоряжение Администрации Курского района Курской области | О проведении открытого конкурса по формированию резерва управленческих кадров Курского района Курской области | Управление по делопроизводству, кадрам и муниципальной службе Администрации Курского района Курской области | 2015-2019гг. (по мере возникновения необходимости) | Распоряжение Администрации Курского района Курской области от 17.07.2013г. №220 |  |
| 2 | Постановление Администрации Курского района Курской области | Об утверждении перечня должностей муниципальной службы Администрации Курского района Курской области, замещение которых связано с коррупционными рисками | Управление по делопроизводству, кадрам и муниципальной службе Администрации Курского района Курской области | 2015-2019гг. (по мере возникновения необходимости) | Постановление Администрации Курского района Курской области от 12.07.2012г. №1689 (в ред. от 28.01.2015г. №396) |  |
| 3 | Распоряжение Администрации Курского района Курской области | О повышении квалификации муниципальных служащих Администрации Курского района Курской области в 2015 году | Управление по делопроизводству, кадрам и муниципальной службе Администрации Курского района Курской области | ежегодно | Распоряжение Администрации Курского района Курской области от 17.02.2015г. №63 |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области

на реализацию  муниципальной  программы 
«Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

(рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (рублей), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2015 года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2015 года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | всего | x | x | x | x | 200000,00 | 60000,00 | 48420,0 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы - Управление по делопроизводству, кадрам и муниципальной службе Администрации Курского района Курской области | х | x | x | x |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы | всего | х | x | x | x | 200000,00 | 60000,00 | 48420,00 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы - Управление по делопроизводству, кадрам и муниципальной службе Администрации Курского района Курской области, отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | х | x | x | x | 200000,00 | 60000,00 | 48420,00 |
| Основное мероприятие 1.1 Обучение муниципальных служащих на курсах повышения квалификации |  | ответственный исполнитель подпрограммы - Управление по делопроизводству, кадрам и муниципальной службе Администрации Курского района Курской области, отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 001 | 0113 | 0911437 | 200 | 200000,00 | 60000,00 | 48420,00 |
| Основное мероприятие 1.2 Проведение независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Информация

о расходах  бюджета Курского района Курской области , федерального бюджета, областного бюджета,

местных бюджетов поселений  и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной  программы

«Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

(рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <1> | Фактические расходы <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | всего | 60000,00 | 48420,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 60000,00 | 48420,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местные бюджеты поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы | всего | 60000,00 | 48420,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 60000,00 | 48420,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местные бюджеты поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Сведения

об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий год 2016г |  |  |
|  |  |  | план | Ожидаемое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | % | 27 | 27 |  |
| 2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения кадрового резерва, от числа назначений | % | 30 | 30 |  |
| 3 | Доля муниципальных нормативных правовых актов прошедших независимую антикоррупционную экспертизу | % | 20 | 20 |  |
| 4 | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию | % | 25 | 25 |  |