- Доклад

- о реализации в 2015 году программы

«Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе  Курской области на 2015-2019 годы»

| - Наименование муниципальной программы | «Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| --- | --- |
| - Наименование ответственного исполнителя | - Отдел архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области |
| - Отчетная дата | - 2015 год |
| - Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | - Консультант отдела архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области - Борьянова Марина Михайловна - 8 (4712) 54-89-53 |
| - Дата составления отчета (доклада) | - «21» марта 2016 г. |
| - Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | - _______________ (Н.А. Сонина) |

- Доклад

- о реализации в 2015 году программы

«Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе  Курской области на 2015-2019 годы»

- 1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- в количественном выражении:

- запланированное увеличение доли документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в отделе архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области с соблюдением нормативных условий режимов хранения архивных документов достигнуто и составило 85%;

- увеличение доли архивохранилища, обеспеченного автоматической системой пожаротушения, на 2015 год не планировалось;

- запланированное увеличение доли обеспеченности архивохранилища средствами пожарной безопасности достигнуто (приобретены первичные средства пожаротушения – огнетушители в количестве 3 шт.);

- увеличение доли архивной информации, хранящейся в архивохранилище и переведенной в электронный вид, до 0,5% не достигнуто в связи с отсутствием в муниципальном архиве компьютера, удовлетворяющего требованиям для корректной работы визуализатора;

- увеличение доли архивного отдела, имеющего широкополосный доступ к сети интернет, до 50% достигнуто;

-  количество приобретенной научной, методической и другой литературы, периодических изданий, книжной продукции достигнуто и составило 30%;

- увеличение доли информации, участвующей в системе электронного документооборота, достигнуто 35%;

- доля работников архивного отдела, которые повысили свою квалификацию, составила 50%;

- увеличение доли работников архивного отдела, участвующих конкурсах профессионального мастерства, достигнуто.

- Запланированные объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы:

- - по подпрограмме 2 «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов»

- запланированный объем бюджетных ассигнований на 2015 год составил 409144,0 тыс. рублей. Кассовый расход по программе составил 409144,0 тыс. рублей.

- Таблица 12

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 2 «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в отделе архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области с соблюдением нормативных условий режимов хранения архивных документов | проценты | 60 | 85 | 85 |  |
| 1.2 | Доля архивохранилища, обеспеченного автоматической системой пожаротушения | проценты | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Доля обеспеченности архивохранилища средствами пожарной безопасности | проценты | 0 | 50 | 50 |  |
| 1.4 | Доля архивной информации, хранящейся в архивохранилище и переведенной в электронный вид | проценты | 0 | 0,5 | 0 | отсутствие в муниципальном архиве компьютера, удовлетворяющего требованиям для корректной работы визуализатора |
| 1.5 | Доля архивного отдела, имеющего широкополосный доступ к сети интернет | проценты | 30 | 50 | 50 |  |
| 1.6 | Количество приобретенной научной, методической и другой литературы, периодических изданий, книжной продукции | проценты | 15 | 30 | 30 |  |
| 1.7 | Доля информации, участвующей в системе электронного документооборота | проценты | 0 | 35 | 35 |  |
| 1.8 | Доля работников архивного отдела, которые повысили свою квалификацию | проценты | 0 | 50 | 50 |  |
| 1.9 | Доля работников архивного отдела, участвующих конкурсах профессионального мастерства | проценты | 0 | 50 | 50 |  |

Таблица 13

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Сохранение архивного дела в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

| №п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 2 «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 2.1 Укрепление материально-технической базы отдела архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области | Отдел архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов в целях их постоянного (вечного) и долговременного хранения | Доля документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в отделе архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области с соблюдением нормативных условий режимов хранения архивных документов достигла 85% |  |
| 2 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение архивного дела в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 2.3 Оборудование архивохранилищ в соответствии с оптимальными (нормативными) условиями режимов хранения архивных документов (светового, температурно-влажностного, санитарно-гигиенического) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.4 Приобретение специальных средств хранения документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов |  |  |  |  |  | Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов переведенных в электронный вид | Приобретены короба для хранения документов |  |
| 5 | 2.5 Основное мероприятие Приобретение специального оборудования современных технических средств, оргтехники и расходных материалов к ним, лицензионного программного обеспечения для перевода документов в электронный вид, создание электронного фонда пользования, функционирования информационных систем с целью обеспечения доступа к ним пользователей |  |  |  |  |  | Создание электронного фонда пользователя на документы Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, увеличение количества документов, включенных в автоматизированную учетную базу данных «Архивный фонд» | Электронный фонд пользователя не создан из-за отсутствия в муниципальном архиве компьютера, удовлетворяющего требованиям для корректной работы визуализатора |  |
| 6 | 2.6 Основное мероприятие Подготовка и проведение информационных мероприятий с использованием архивных документов, семинаров, «круглых столов», издание справочной, информационной литературы, календарей памятных и знаменательных дат |  |  |  |  |  | Популяризация документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов | Организована выставка документов архивного фонда, посвященного 70-летию Победы в ВОВ |  |

Таблица 16

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области

на реализацию  муниципальной  программы 
«Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

(рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (рублей), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2015 года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2015 года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | всего | x | x | x | x | 409144,00 | 409144,00 | 409144,00 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы - Отдел архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области | х | x | x | x |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель - Администрация Курского района Курской области (Отдел бухгалтерского учета и отчетности) | х | x | x | x | 409144,00 | 409144,00 | 409144,00 |
| Подпрограмма 2 | «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» | всего | х | x | x | x | 409144,00 | 409144,00 | 409144,00 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы - Отдел архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области | х | x | x | x |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель - Администрация Курского района Курской области (Отдел бухгалтерского учета и отчетности) | х | x | x | x | 409144,00 | 409144,00 | 409144,00 |
| Основное мероприятие 1.1 Укрепление материально-технической базы отдела архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области |  | ответственный исполнитель мероприятия - отдел архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области | 001 001 | 0104 0104 | 1021438 1021336 | 200 200 | 50000,00 19365,49 | 50000,00 19365,49 | 50000,00 19365,49 |
| Основное мероприятие 1.2 Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  | ответственный исполнитель мероприятия - отдел архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области | 001 | 0104 | 1021336 | 100 | 349998,00 | 339778,51 | 339778,51 |

- Таблица 17

Информация

о расходах  бюджета Курского района Курской области , федерального бюджета, областного бюджета,

местных бюджетов поселений  и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной  программы

«Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <1> | Фактические расходы <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | всего | 409144,00 | 409144,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 50000,00 | 50000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 359144,00 | 359144,00 |
|  |  | местные бюджеты поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» | всего | 409144,00 | 409144,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 50000,00 | 50000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 359144,00 | 359144,00 |
|  |  | местные бюджеты поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

- Таблица 19

Сведения

об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий год (2016) |  |  |
|  |  |  | план | ожидаемое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» |  |  |  |  |
| 1 | Доля документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в отделе архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области с соблюдением нормативных условий режимов хранения архивных документов | проценты | 87 | 87 |  |
| 2 | Доля архивохранилища, обеспеченного автоматической системой пожаротушения | проценты | 100 | 0 | Не предусмотрены финансовые средства на текущий год |
| 3 | Доля обеспеченности архивохранилища средствами пожарной безопасности | проценты | 60 | 60 |  |
| 4 | Доля архивной информации, хранящейся в архивохранилище и переведенной в электронный вид | проценты | 2,0 | 0,1 |  |
| 5 | Доля архивного отдела, имеющего широкополосный доступ к сети Интернет | проценты | 60 | 60 |  |
| 6 | Количество приобретенной научной, методической и другой литературы, периодических изданий, книжной продукции | проценты | 35 | 35 |  |
| 7 | Доля информации, участвующей в системе электронного документооборота | проценты | 50 | 50 |  |
| 8 | Доля работников архивного отдела, которые повысили свою квалификацию | проценты | 60 | 60 |  |
| 9 | Доля работников архивного отдела, участвующих конкурсах профессионального мастерства | проценты | 60 | 60 |  |