Отчет

о реализации в 2015 году муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области на 2015 - 2019 годы »

| Наименование программы | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области на 2015 - 2019 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел по земельным правоотношениям и инвестиционной деятельности Администрации Курского района Курской области и Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Курского района Курской области |
| Отчетная дата | 2015 год |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | Начальник отдела по земельным правоотношениям и инвестиционной деятельности Администрации Курского района Курской области Черкасова Е.В. 54-89-46; Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Администрации Курского района Курской области Вербилович Н.А. 54-89-47 |
| Дата составления отчета | 21 марта 2015 |
| Исполнитель | Вербилович Н.А. |
| Телефон | 54-89-46 |
| Адрес электронной почты |  |

Постановлением Администрации Курского района Курской области от 07.11.2014 г. № 2983 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области на 2015 - 2019 годы» (далее - Программа) определен ряд основных мероприятий, которые способствовали выполнению и достижению целей, поставленных муниципальной программой — пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области.

По состоянию на 01.01.2015 года было запланировано бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 Программы за счет средств бюджета Курского района Курской области , всего 2 345,000 тыс. руб.

Решениями Представительного Собрания Курского района Курской области внесены изменения в сумму запланированных бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 Программы за счет средств бюджета Курского района Курской области. Сумма составила 1 429,985 тыс. руб.

В 2015 году пополнения доходной части бюджета Курского района Курской области произошло на сумму 93 674,566 тыс. рублей. По сравнению с 2014 годом (42 165,822 тыс. руб.) произошло увеличение поступления денежных средств в бюджет Курского района Курской области от реализации земельных участков на торгах (конкурсах, аукционах) на 51 508,744 тыс. руб.

В рамках исполнения Подпрограммы 2 «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области на 2015 - 2019 годы» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области на 2015 - 2019 годы» сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 188 земельных участков в границах населенных пунктов, подготовлено 282 схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории.

Расходы на оценку земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и (или) находящихся в муниципальной собственности на территории Курского района Курской области из бюджета Курского района Курской области составили 358,250 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2015 года, запланировано 20 тыс. рублей на оценку свободного от прав третьих лиц муниципального имущества, находящегося в собственности Курского района Курской области, и изготовление технической документации на него.

На основании Решения Представительного Собрания Курского района Курской области от 10.11.2015 № 11-3-77 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания Курского района Курской области от 24.12.2014 г. № 5-3-31 «О бюджете Курского района Курской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» запланированные бюджетные ассигнования на оценку свободного от прав третьих лиц муниципального имущества, находящегося в собственности Курского района Курской области, и изготовление технической документации на него, исключены. Сумма составила 0,00 рублей.

Таким образом, исполнение подпрограммы 2, в части оценки свободного от прав третьих лиц муниципального имущества, находящегося в собственности Курского района Курской области, и изготовления технической документации на него, отделом по управлению муниципальным имуществом Администрации Курского района Курской области не осуществлялось, в связи с отсутствием в 2015 году потребностей Администрации Курского района Курской области в обозначенных мероприятием действиях.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 1 | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  |  | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области на 2015 - 2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области | руб. | 42167338,59 | 47441500 |  | 93673572,04 |  |  |
| 2 | Средняя продолжительность периода с даты подачи заявления на предоставление земельного участка до даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) | дней | 45 | 60 |  | 60 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области на 2015 - 2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области | руб. | 42167338,59 | 47441500 | 93674566,10 |  |  |  |
| 2 | Средняя продолжительность периода с даты подачи заявления на предоставление земельного участка до даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) | дней | 45 | 60 | 60 |  |  |  |
| 3 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном законом порядке | % |  | 6 | 41 |  |  | Регистрация права на объекты, принятые из муниципальной собственности поселений в соответствии с Федеральным законом от 27.05.2014 № 136-ФЗ, на объекты МО РФ, по решениям Арбитражного суда |

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| №п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 2 «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 2.1 Изготовление схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующих территорий, схем расположения земельных участков на ортофотоплане, топографической съемки в масштабе 1:500; изготовление межевых планов земельных участков с постановкой на государственный кадастровый учет | исполнитель отдел по земельным правоотношениям и инвестиционной деятельности Администрации Курского района Курской области соисполнитель Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учёта и отчётности Администрации Курского района Курской области) | 2014г. | 2019г. | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | Пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области до 4744,150 тыс. руб. Доведение средней продолжительности периода с даты подачи заявления на предоставление земельного участка до даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) до 45 дней. Доведение доли объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном порядке до 25 % | Доход пополнен на 9367,457 тыс. руб. Средняя продолжительность периода составила 60 дней Доля объектов составила 41% |  |
| 2 | Основное мероприятие 2.2 Оценка земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и (или) находящихся в муниципальной собственности на территории Курского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.3 Услуги по лицензионному обслуживанию программных продуктов в конфигурации: ПП «БарсАренда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 2.4 Изготовление проекта планировки территории усадебной жилой застройки земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 2.5 Оценка свободного от прав третьих лиц муниципального имущества, находящегося в собственности Курского района Курской области, и изготовление технической документации на него |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.6 Определение экономически обоснованных значений коэффициентов, применяемых для определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в части земель населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области

на реализацию  муниципальной  программы

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <1> | кассовое испол- нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области на 2015 - 2019 годы» | всего | x | x | x | x | 2345, 000 | 1429, 985 | 1429, 985 |
|  |  | ответственный исполнитель отдел по земельным правоотношениям и инвестиционной деятельности Администрации Курского района Курской области |  | x | x | x |  |  |  |
|  |  | соисполнитель Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учёта и отчётности Администрации Курского района Курской области) | 001 | x | x | x | 2345, 000 | 1429, 985 | 1429, 985 |
|  |  | участник 1 |  | x | x | x |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» | всего |  | x | x | x | 2325, 000 | 1429, 985 | 1429, 985 |
|  |  | ответственный отдел по земельным правоотношениям и инвестиционной деятельности Администрации Курского района Курской области |  | x | x | x |  |  |  |
|  |  | соисполнитель Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учёта и отчётности Администрации Курского района Курской области) |  | x | x | x | 2325, 000 | 1429, 985 | 1429,985 |
| ВЦП 1.1 |  | исполнитель ведомственной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП 1.2 |  | исполнитель ведомственной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Изготовление схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующих территорий, схем расположения земельных участков на ортофотоплане, топографической съемки в масштабе 1:500; изготовление межевых планов земельных участков с постановкой на государственный кадастровый учет | ответственный исполнитель отдел по земельным правоотношениям и инвестиционной деятельности Администрации Курского района Курской области соисполнитель Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учёта и отчётности Администрации Курского района Курской области) | 001 | 0113 | 0421468 | 240 | 300,000 | 941,640 | 941,64 |
| Основное мероприятие 1.2 | Оценка земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и (или) находящихся в муниципальной собственности на территории Курского района Курской области | ответственный исполнитель отдел по земельным правоотношениям и инвестиционной деятельности Администрации Курского района Курской области соисполнитель Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учёта и отчётности Администрации Курского района Курской области) | 001 | 0113 | 0421668 | 240 | 405, 000 | 358,250 | 358,25 |
| Основное мероприятие 1.3 | Услуги по лицензионному обслуживанию программных продуктов в конфигурации: ПП «БарсАренда | ответственный исполнитель отдел по земельным правоотношениям и инвестиционной деятельности Администрации Курского района Курской области соисполнитель Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учёта и отчётности Администрации Курского района Курской области) | 001 | 0113 | 0421468 | 240 | 25, 000 | 25, 000 | 25,00 |
| Основное мероприятие 1.4 | Определение экономически обоснованных значений коэффициентов, применяемых для определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в части земель населенных пунктов | ответственный исполнитель отдел по земельным правоотношениям и инвестиционной деятельности Администрации Курского района Курской области соисполнитель Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учёта и отчётности Администрации Курского района Курской области) | 001 | 0113 | 0421468 | 240 | 0,000 | 105,095 | 105,095 |
| Основное мероприятие 1.5 | Оценка свободного от прав третьих лиц муниципального имущества, находящегося в собственности Курского района Курской области, и изготовление технической документации на него | отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Курского района Курской области соисполнитель: Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учёта и отчётности Администрации Курского района Курской области) | 001 | 0113 | 0421468 | 240 | 20,000 | 0,000 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.6 | Изготовление проекта планировки территории усадебной жилой застройки земельного участка | ответственный исполнитель отдел по земельным правоотношениям и инвестиционной деятельности Администрации Курского района Курской области соисполнитель Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учёта и отчётности Администрации Курского района Курской области) | 001 | 0113 | 0421468 | 240 | 1 600,000 | 0,000 | 0,00 |

Информация

о расходах  бюджета Курского района Курской области , федерального бюджета, областного бюджета,

местных бюджетов поселений  и внебюджетных источников на

реализацию целей муниципальной  программы

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <1> | Фактические расходы <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области на 2015 - 2019 годы» | всего | 1429, 985 | 1429,485 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 1429, 985 | 1429,485 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местные бюджеты поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» | всего | 1429, 985 | 1429,485 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 1429, 985 | 1429,485 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местные бюджеты поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| ... |  |  |  |  |

Сведения

об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий год |  |  |
|  |  |  | план | ожидаемое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области на 2015 - 2019 годы» |  |  |  |  |
| 1 | Пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области | Руб. | 77000000 | 77000000 |  |
| 2 | Средняя продолжительность периода с даты подачи заявления на предоставление земельного участка до даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) | дней | 45 | 45 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области на 2015 - 2019 годы» |  |  |  |  |
| 1 | Пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области | руб. | 77000000 | 77000000 |  |
| 2 | Средняя продолжительность периода с даты подачи заявления на предоставление земельного участка до даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) | дней | 45 | 45 |  |
| 3 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном законом порядке | % | 60 | 60 |  |