Сводный годовой отчет

о ходе реализации и об оценки эффективности

муниципальной программы

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В КУРСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2015 -2019 ГОДЫ»

| Наименование муниципальной программы | - «Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | - отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области |
| Отчетный год | 2015 год |
| Дата составления отчета(доклада) | ____ марта 2016 года |
| Исполнитель | - начальник отдела культуры, - по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области - Рождественская А.А. |
| Телефон | т. 54-89-12 |
| Адрес электронной почты | - kyrotdel@mail.ru |

Муниципальная программа «Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019гг.» была разработана для достижения следующих целей:

- повышение качества жизни всех членов общества через создание благоприятных  условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации;

-  развитие культурного и духовного потенциала  населения;

- усиление влияния культуры на процессы  социальных преобразований и экономического развития Курского района Курской области;

- сохранение и развитие творческого потенциала Курского района Курской области, а также создание необходимых материально-технических условий, обеспечивающих современное качество предоставляемых услуг в сфере культуры в Курском районе;

-  обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры;

-   охват населения библиотечным обслуживанием, обновление и модернизация специального оборудования в библиотеках.

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации Программы были предусмотрены  следующие мероприятия:

Приобретение в учреждения Курского района:

1. МБУК «Камышинский РДК» Курского района Курской области -приобретение сценических и танцевальных костюмов на сумму 390 000 руб.

Все запланированные мероприятия исполнены.

2. МБУК «Бесединская ЦРБ» Курского района Курской области – приобретение  видеопроектора Эпсон на сумму 45 000 руб.; аудиокниг на сумму  5 000 руб.; модемов для Интернета на сумму 3500 руб.

Все запланированные мероприятия исполнены.

Проведение ремонта культурно - досугового дела:

МБУК «Камышинский РДК» Курского района Курской - ремонт библиотечного помещения на сумму 439 991 руб.; ремонт кровли на сумму 100000 руб.

Все запланированные мероприятия исполнены.

Сохранение и развитие творческого потенциала Курского района:

Проведение районного конкурса исполнителей эстрадного творчества «Созвездие молодых» (6000 руб.), районного конкурса юных авторов и чтецов им. К.Н. Полухина «По зову Курской родины моей» (3000 руб.), районного смотра-конкурса самодеятельных коллективов учреждений культуры (15000 руб.), районного конкурса профессионального мастерства «Клубный мастер» (8000 руб.), подготовка подворья Курского района для участия в  Курской Коренской  ярмарке (165000,3 руб.).

Все запланированные мероприятия исполнены.

Исполнение вышеуказанных мероприятий позволило выполнить утвержденный постановлением Администрации Курского района Курской области от 3.02.2014г. № 299 План реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Курского районе Курской области на 2015-2019 годы» на очередной финансовый 2015 год, а именно:

Выполнение перечисленных мероприятий дало возможность достигнуть определенных результатов по укреплению материально-технической базы учреждений культуры и достигнуть заданных программой показателей индикаторов поставленных на 2015 год.

Подпрограмма 1 «Управление   муниципальной программой и обеспечение условий реализации»

Вследствие выполнения программных мероприятий по улучшение материально-технического обеспечения и проведения ремонтов учреждений культуры и дополнительного образования детей был выполнен индикатор «Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры», согласно годовому анкетированию жителей района.

Исполнен индикатор «Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе». Планируемый 73,7, достигнутый 73,7.

Подпрограмма 2 «Наследие»

Индикатор «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд»: Библиотечный фонд в 2015 году был пополнен на 1020 экз.(план 300 экз.), что превышает запланированный индикатор на 720. В 2015 году в Курском района была открыта модельная библиотека в п. Камыши,  в которую были приобретены новые книги.

Полностью исполнен индикатор «Увеличение количества пользователей библиотечным фондом». Предполагалось увеличение на 20 человек по отношению к 2014 году, исполнено увеличение на 775 чел, за счет пополнения пользователей в библиотеке в п. Халино.

Для достижения индикатора «Комплектование фондов библиотек электронными носителями информации» на предусмотренные программой средства были приобретены электронные книги для МБУК «Бесединская центральная районная библиотека» предусмотрено – 30, исполнено 97 экз.

Подпрограмма 3 «Искусство»

По индикатору «увеличение доли  участников  всероссийских, международных  фестивалей, в мероприятиях  за пределами области» хочется отметить, что финансирование в рамках программы участия представителей нашего района  в Международном фольклорном фестивале «Орловская мозаика» в городе Орле имело отличный результат -   ансамбль «Русская песня» Камышинского РДК  был награжден Дипломом I степени «За сохранение народных традиций».

Приобретение новых костюмов, финансирование проведение районных смотров и конкурсов по всем жанрам и для различных возрастных категорий позволило исполнить индикатор «Увеличение доли лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством» и привлечь к участию в клубных формированиях самодеятельного художественного творчества учреждений дополнительное количество жителей Курского района.

По исполнению индикатора «Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры» можно пояснить следующее: проведение ремонтов в учреждениях культурно-досугового типа позволило повысить качество и расширить платные услуги предоставляемые населению района. Количество проводимых платных мероприятий соответствует запланированному.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 100 | 100 | 100 | Нет отклонений |
| 2. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе | % | 64,9 | 73,7 | 73,7 | Нет отклонений |
| Подпрограмма 2 «Наследие» муниципальной программы «Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | Экз. | 100 | 300 | 1020 | Отклонение + 720 |
| 4. | Увеличение количества пользователей библиотечным фондом | чел | 10 | 20 | 775 | Отклонение + 755 |
| 5. | Комплектование фондов библиотек электронными носителями информации | Экз. | 20 | 30 | 97 | Отклонение + 67 |
| Подпрограмма 3 «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области | Чел. | 10 | 15 | 16 | Отклонение +1 |
| 7. | Доля лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством | % | 0,1 | 2,6 | 2,6 | Нет отклонений |
| 8. | Удельный вес района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 36,7 | 36,9 | 36,9 | Нет отклонений |