ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КУРСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2019 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель	Управление по делам образования

и здравоохранения Администрации

Курского района Курской области

Отчетная дата 	2015 г.

Дата составления отчета	18 марта 2016 года

Исполнитель	Заместитель начальника управления

по делам образования и здравоохранения

Администрации Курского района

Курской области

Гвоздякова Ольга Надировна

Телефон 	8 (471-2) 54-89-26

Начальник управления по делам

образования и здравоохранения

Администрации Курского района 					 Т.А.Сорокина

Целевым ориентиром муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» (далее Программа) является достижение целевых индикаторов развития системы образования, позволяющих оценить ход и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям деятельности, а именно:

- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет; в 2014 году составлял 88,5 %, в 2015 году планировался 90 % и фактически составил 90 %.

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе), в 2014 году составляла 22,7 %, в 2015 году планировалась 24,5 % и к концу 2015 года составляла 24,5 %;

- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ, в 2014 году составляло 1,42 %, в 2015 году планировалось 1,6 % и к концу 2015 года составляло 1,6 %, средний балл увеличился за счет того, что выпускники получили высокие баллы при сдаче ЕГЭ;

- удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся в 2014 году составлял 97,0 %, 2015 году планировался 98,0% и фактически составил 98,0 %.;

- удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях в 2014 году составлял 29,0 %, 2015 году планировался 34,0 % и к концу 2015 года составил 34,0 %;

- доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях в 2014 году составляла 89 %, в 2015 году планировалась 90,0% и к концу 2015 года составляла 90,0 % , (таблица № 12).

Общий объем финансирования Программы запланированный на 1 января 2015 года составляет 364 159,6 тыс. рублей, на 31 декабря 2015 года он составил 447 588,0 тыс. рублей, кассовое исполнение на 31 декабря 2015 года составило 446 128,4 тыс. рублей или 99,7 %, в том числе бюджет Курского района Курской области - 99,0%, областной бюджет - 99,9 %, федеральный бюджет – 100,0 % в том числе по подпрограммам:

- Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» всего было запланировано 8 456,3 тыс. рублей исполнено 8 369,4 тыс. рублей или 99,0%, в том числе бюджет Курского района Курской области – 99,0 %,областной бюджет – 100,0 %;

- Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» всего было запланировано 424 837,2 тыс. рублей, исполнено 423 575,20 тыс. рублей или 99,7%, в том числе бюджет Курского района Курской области – 99,0 %, областной бюджет - 99,9 %, федеральный бюджет - 100%.

- Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» всего было запланировано 14 294,5 тыс. рублей, исполнено 14 183,8 тыс. рублей или 99,2%, в том числе бюджет Курского района Курской области- 99,2 %, областной бюджет - 100% (таблица № 17).

Основное мероприятие 1.2 Предоставление финансовых средств по расходам на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Методический кабинет дополнительного педагогического образования» Администрации Курского района Курской области исполнено в Программе на 98,5%, в том числе бюджет Курского района Курской области – на 98,5 %;

Основное мероприятие 2.2  Предоставление финансовых средств муниципальным бюджетным образовательным учреждениям на организацию питания обучающихся исполнено на 98,7%, в том числе областной бюджет – на 100,0 %, бюджет Курского района Курской области – на 98,6%;

Основное мероприятие 2.8 Предоставление финансовых средств на приобретение автомобилей для муниципальных бюджетных образовательных учреждений исполнено на 97,5%, в том числе за счет бюджета Курского района Курской области - 97,5%;

Основное мероприятие 2.13 Предоставление финансовых средств для возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг муниципальным бюджетным образовательным учреждениям исполнено на 98,6 %, в том числе бюджет Курского района Курской области – 98,6%;

Основное мероприятие 2.19 Предоставление финансовых средств для ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство исполнено на 89,3%, в том числе за счет областного бюджета – 89,3%;

Основное мероприятие 3.2 Предоставление финансовых средств на проведение ремонтов дополнительного образования в сфере культуры Курского района Курской области исполнено на 99,1%, в том числе за счет бюджета курского района Курской области – на 99,1%;

Основное мероприятие 3.4 Предоставление финансовых средств, для возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры Курского района Курской области исполнено на 99,2 %, в том числе за счет бюджета Курского района Курской области – на 99,2%.

Постановлением  Администрации Курского района Курской области  от 19.01.2015 г. № 68 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» определен ряд контрольных событий, которые в рамках Программы были направлены на достижения наилучших результатов образовательной деятельности  Курского района Курской области.

- проведение капитального и текущего ремонта

- на проведение капитального ремонта было выделено из бюджета Курского района Курской области 4 944,8 тыс. рублей, израсходовано в 2015 году 4 944,8 тыс. рублей, программа выполнена на 100,0%. Из областного бюджета выделено 1 134,9 тыс. рублей, исполнено на 100%. Текущий ремонт по образовательным учреждениям произведен на сумму 6 852,1 тыс. рублей (100,0% от запланированного объема) за счет бюджета Курского района Курской области:

- устройство ограждений

- на устройство ограждений образовательных учреждений было выделено из бюджета Курского района Курской области 2 131,1 тыс. рублей, исполнено на 100 %;

- замена электропроводки

- для замены электропроводки образовательных учреждений было выделено из бюджета Курского района Курской области 1 140,3 тыс. рублей, исполнено на 100 %;

- проведение благоустройства территории

- на проведение благоустройства территории образовательных учреждений было выделено из бюджета Курского района Курской области 5 849,90 тыс.рублей, исполнено на 100%;

- приобретение мебели и оборудования для пищеблоков

- на приобретение мебели и оборудования для пищеблоков выделено 1 052,9 тыс. рублей, исполнено на 100,0% от запланированного объема, в том числе за счет областного бюджета – 26,6 тыс. рублей, за счет бюджета Курского района Курской области – 1 026,3 тыс. рублей.

Вышеуказанные события в свое время являются очень важными и социально-значимыми для достижения норм санитарной гигиены, безопасности жизни и здоровья обучающихся, реализации федеральных государственных образовательных стандартов, а также для выполнения целевых индикаторов программы.

В дальнейшем данная муниципальная программа планируется к реализации в целях достижения утвержденных показателей до 2019 года в соответствии с постановлением Администрации Курского района Курской области от 07.11.2014 г. № 2982 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы», а также в соответствии с постановление Администрации Курского района Курской области от 01.02.2016г. № 77 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» на 2016 год».

| Сведения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о достижении значений показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программы "Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности население в возрасте 5-18 лет | % | 88,50 | 90,00 | 90,00 |  |
| 2 | доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | % | 22,70 | 24,50 | 24,50 |  |
| 3 | отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ | % | 1,42 | 1,60 | 1,60 |  |
| 4 | удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 97,00 | 98,00 | 98,00 |  |
| 5 | удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях | % | 29,00 | 34,00 | 34,00 |  |
| 6 | доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях | % | 89,00 | 90,00 | 90,00 |  |
| 7 | доля обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, а также обучающихся в специальных (коррекционных) классах общеобразовательных учреждений, охваченным горячим питанием, к общей численности указанной категории обучающихся | % | - | 100,00 | 100,00 |  |
| 8 | доля пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам | % | - | 90,00 | 100,00 |  |
| 9 | количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы | ед. | - | 1,00 | 1,00 |  |
| 10 | доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования: а) начальное общее образование б) основное общее образование в) среднее общее образование | % | - | 3,00 5,00 5,00 | 3,00 5,00 5,00 |  |
| 11 | доля работников муниципальных образовательных организаций получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки | % | - | 100,00 | 100,00 |  |
| 12 | количество мест для детей дошкольного возраста для реализации программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий | ед. | - | 430,00 | 430,00 |  |
| 13 | доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | - | 21,70 | 21,70 |  |
| Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" муниципальной программы "Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы" |  |  |  |  |  |  |
| 14 | удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности население в возрасте 5-18 лет | % | 88,50 | 90,00 | 90,00 |  |
| 15 | доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | % | 22,70 | 24,50 | 24,50 |  |
| 16 | отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ | % | 1,42 | 1,60 | 1,60 |  |
| 17 | удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 97,00 | 98,00 | 98,00 |  |
| 18 | удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях | % | 29,00 | 34,00 | 34,00 |  |
| 19 | доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях | % | 89,00 | 90,00 | 90,00 |  |
| 20 | доля обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, а также обучающихся в специальных (коррекционных) классах общеобразовательных учреждений, охваченным горячим питанием, к общей численности указанной категории обучающихся | % | - | 100,00 | 100,00 |  |
| 21 | доля пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам | % | - | 90,00 | 90,00 |  |
| 22 | количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы | ед. | - | 1,00 | 1,00 |  |
| 23 | доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования: а) начальное общее образование б) основное общее образование в) среднее общее образование | % | - | 3,00 5,00 5,00 | 3,00 5,00 5,00 |  |
| 24 | доля работников муниципальных образовательных организаций получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки | % | - | 100,00 | 100,00 |  |
| 25 | количество мест для детей дошкольного возраста для реализации программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий | ед. | - | 430,00 | 430,00 |  |
| Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы" |  |  |  |  |  |  |
| 26 | доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | % | 22,70 | 24,50 | 24,50 |  |
| 27 | удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях | % | 29,00 | 34,00 | 34,00 |  |
| 28 | удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности население в возрасте 5-18 лет | % | 88,50 | 90,00 | 90,00 |  |
| 29 | отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ | % | 1,42 | 1,60 | 1,60 |  |
| 30 | удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 97,00 | 98,00 | 98,00 |  |
| 31 | доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях | % | 89,00 | 90,00 | 90,00 |  |
| 32 | доля обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, а также обучающихся в специальных (коррекционных) классах общеобразовательных учреждений, охваченным горячим питанием, к общей численности указанной категории обучающихся | % | - | 100,00 | 100,00 |  |
| 33 | доля пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам | % | - | 90,00 | 90,00 |  |
| 34 | количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы | ед. | - | 1,00 | 1,00 |  |
| 35 | доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования: а) начальное общее образование б) основное общее образование в) среднее общее образование | % | - | 3,00 5,00 5,00 | 3,00 5,00 5,00 |  |
| 36 | доля работников муниципальных образовательных организаций получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки | % | - | 100,00 | 100,00 |  |
| 37 | количество мест для детей дошкольного возраста для реализации программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий | ед. | - | 430,00 | 430,00 |  |
| 38 | доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | - | 21,70 | 21,70 |  |
| Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей" муниципальной программы "Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы" |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Количество обучающихся | чел. | 530,00 | 530,00 | 540,00 |  |
| 40 | Участие в областных, международных и всероссийских конкурсах | чел. | 132,00 | 16,00 | 84,00 |  |
| 41 | Доля преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию | % | 54,00 | 34,70 | 47,00 |  |
| 42 | Количество выпускников | чел. | 52,00 | 33,00 | 50,00 | Приняты дети из других (городских) учреждений дополнительного образования |

| Сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о степени выполнения ведомственных целевых программ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" муниципальной программы "Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Предоставление финансовых средств по расходам на обеспечение деятельности Управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.15 | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности население в возрасте 5-18 лет на 2,3% (с 88,5% в 2014г. до 90,8% в 2016г.); увеличение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на 10% (с 29% в 2014г. до 39% в 2016г.); Увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на 3% (с 97% в 2014г. до 100% в 2016г.); | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности население в возрасте 5-18 лет на 1,5% (с 88,5% в 2014г. до 90,0% в 2016г.); увеличение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на 5% (с 29% в 2014г. до 34% в 2015г.); Увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на 1% (с 97% в 2014г. до 98% в 2015г.); |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Предоставление финансовых средств по расходам на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Методический кабинет дополнительного педагогического образования" Администрации Курского района курской области | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | янв.16 | Повышение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) на 4,1%(с 22,7% в 2014г. до 26,8% в 2016г.); увеличение доли обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях на 3% (с 89% в 2014г. до 92% в 2016г.); снижение показателя "отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ" на 0,07% (с 1,42% в 2014г. до 1,35% в 2016г.) | Повышение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) на 1,8%(с 22,7% в 2014г. до 24,5% в 2015г.); увеличение доли обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях на 1% (с 89% в 2014г. до 90% в 2015г.); увеличение показателя "отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ" на 0,18% (с 1,42% в 2014г. до 1,6% в 2015г.) |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.4 Предоставление финансовых средств на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по выплате компенсации части родительской платы | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | фев.16 | Увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) (с 22,7% в 2014г. до 26,8% в 2016г.); увеличение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на 10% (с 29% в 2014г. до 39% в 2016г.) | Увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) (с 22,7% в 2014г. до 24,5% в 2015г.); увеличение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на 5% (с 29% в 2014г. до 34% в 2015г.) |  |
| Подпрограмма 2 "Развитие дошкольного и общего образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.1 Предоставление финансовых средств на мероприятия по лицензированию муниципальных бюджетных образовательных учреждений Курского района Курской области | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.15 | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности население в возрасте 5-18 лет на 2,3% (с 88,5% в 2014г. до 90,8% в 2016г.) | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности население в возрасте 5-18 лет на 1,5% (с 88,5% в 2014г. до 90,0% в 2015г.) |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.2 Предоставление финансовых средств муниципальным бюджетным образовательным учреждениям на организацию питания обучающихся Курского района Курской области | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.15 | Увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на 3% (с 97% в 2014г. до 100% в 2016г.); Увеличение доли обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, а также обучающихся в специальных (коррекционных) классах муниципальных образовательных организаций, охваченных горячим питанием, к общей численности указанной категории обучающихся до 100% | Увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на 1% (с 97% в 2014г. до 98% в 2015г.); Увеличение доли обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, а также обучающихся в специальных (коррекционных) классах муниципальных образовательных организаций, охваченных горячим питанием, к общей численности указанной категории обучающихся до 100% |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.3 Предоставление финансовых средств для приобретения ученической и детской мебели в муниципальные образовательные учреждения Курского района Курской области | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.15 | Повышение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся (с 97% в 2014г. до 100% в 2016г.) | Повышение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся (с 97% в 2014г. до 98% в 2015г.) |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.4 Предоставление финансовых средств на проведение ремонтных работ в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Курского района Курской области | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.15 | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности население в возрасте 5-18 лет на 2,3% (с 88,5% в 2014г. до 90,8% в 2016г.); увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) (с 22,7% в 2014г. до 26,8% в 2016г.); | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности население в возрасте 5-18 лет на 1,5% (с 88,5% в 2014г. до 90,0% в 2015г.); увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) (с 22,7% в 2014г. до 24,5% в 2015г.); |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.5 Предоставление финансовых средств на проведение капитального ремонта в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Курского района Курской области | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.15 | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности население в возрасте 5-18 лет на 2,3% (с 88,5% в 2014г. до 90,8% в 2016г.); увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) (с 22,7% в 2014г. до 26,8% в 2016г.); Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования: начальное общее образование (в процентах) на 3%; основное общее образование (в процентах) на 5%; среднее общее образование (в процентах) на 5% | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности население в возрасте 5-18 лет на 1,5% (с 88,5% в 2014г. до 90,0% в 2015г.); увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) (с 22,7% в 2014г. до 24,5% в 2015г.); Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования: начальное общее образование (в процентах) на 3%; основное общее образование (в процентах) на 5%; среднее общее образование (в процентах) на 5% |  |
| 9 | Основное мероприятие 2.6 Предоставление финансовых средств на устройство ограждения муниципальных бюджетных образовательных учреждений Курского района Курской области | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.15 | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности население в возрасте 5-18 лет на 2,3% (с 88,5% в 2014г. до 90,8% в 2016г.); увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) (с 22,7% в 2014г. до 26,8% в 2016г.); | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности население в возрасте 5-18 лет на 1,5% (с 88,5% в 2014г. до 90,0% в 2015г.); увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) (с 22,7% в 2014г. до 24,5% в 2015г.); |  |
| 10 | Основное мероприятие 2.7 Предоставление финансовых средств на приобретение мебели и оборудования для пищеблоков муниципальных бюджетных образовательных учреждений Курского района Курской области | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.15 | Увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на 3% (с 97% в 2014г. до 100% в 2016г.); Увеличение доля пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам на 10% | Увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на 1% (с 97% в 2014г. до 98% в 2015г.); Увеличение доля пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам на 10% |  |
| 11 | Основное мероприятие 2.8 Предоставление финансовых средств на приобретение автомобилей для муниципальных бюджетных образовательных учреждений | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.15 | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности население в возрасте 5-18 лет на 2,3% (с 88,5% в 2014г. до 90,8% в 2016г.) | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности население в возрасте 5-18 лет на 1,5% (с 88,5% в 2014г. до 90,0% в 2015г.) |  |
| 12 | Основное мероприятие 2.9 Предоставление финансовых средств для приобретения спортивного инвентаря в муниципальные образовательные учреждения Курского района Курской области | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.15 | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности население в возрасте 5-18 лет на 2,3% (с 88,5% в 2014г. до 90,8% в 2016г.); увеличение доли обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях на 3% (с 89% в 2014г. до 92% в 2016г.) | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности население в возрасте 5-18 лет на 2,3% (с 88,5% в 2014г. до 90,8% в 2016г.); увеличение доли обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях на 1% (с 89% в 2014г. до 90% в 2015г.) |  |
| 13 | Основное мероприятие 2.10 Предоставление финансовых средств на приобретение компьютерного, электрического, оптического оборудования и бытовых приборов для муниципальных бюджетных образовательных учреждений Курского района Курской области | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.15 | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности население в возрасте 5-18 лет на 2,3% (с 88,5% в 2014г. до 90,8% в 2016г.); снижение показателя "отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ" на 0,07% (с 1,42% в 2014г. до 1,35% в 2016г.) | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности население в возрасте 5-18 лет на 1,5% (с 88,5% в 2014г. до 90,0% в 2015г.) увеличение показателя "отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ" на 0,18% (с 1,42% в 2014г. до 1,6% в 2015г.) |  |
| 14 | Основное мероприятие 2.11 Предоставление финансовых средств на замену электропроводки в муниципальных образовательных учреждениях Курского района Курской области | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.15 | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности население в возрасте 5-18 лет на 2,3% (с 88,5% в 2014г. до 90,8% в 2016г.); увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) (с 22,7% в 2014г. до 26,8% в 2016г.); | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности население в возрасте 5-18 лет на 1,5% (с 88,5% в 2014г. до 90,0% в 2015г.); увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) (с 22,7% в 2014г. до 24,5% в 2015г.); |  |
| 15 | Основное мероприятие 2.12 Предоставление финансовых средств на аттестацию рабочих мест в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Курского района Курской области | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.15 | Увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на 3% (с 97% в 2014г. до 100% в 2016г.) | Увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на 1% (с 97% в 2014г. до 98% в 2015г.) |  |
| 16 | Основное мероприятие 2.13 Предоставление финансовых средств для возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг муниципальным бюджетным образовательным учреждениям Курского района Курской области | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.15 | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности население в возрасте 5-18 лет на 2,3% (с 88,5% в 2014г. до 90,8% в 2016г.); увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) (с 22,7% в 2014г. до 26,8% в 2016г.); | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности население в возрасте 5-18 лет на 1,5% (с 88,5% в 2014г. до 90,0% в 2015г.); увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) (с 22,7% в 2014г. до 24,5% в 2015г.); |  |
| 17 | Основное мероприятие 2.14 Предоставление финансовых средств на выполнение благоустройства территории муниципальных бюджетных образовательных учреждений Курского района Курской области | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.15 | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности население в возрасте 5-18 лет на 2,3% (с 88,5% в 2014г. до 90,8% в 2016г.); увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) (с 22,7% в 2014г. до 26,8% в 2016г.); | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности население в возрасте 5-18 лет на 1,5% (с 88,5% в 2014г. до 90,0% в 2015г.); увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) (с 22,7% в 2014г. до 24,5% в 2015г.); |  |
| 18 | Основное мероприятие 2.15 Предоставление финансовых средств на приобретение лицензионного программного обеспечения для муниципальных бюджетных образовательных учреждений Курского района Курской области | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.15 | Увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на 3% (с 97% в 2014г. до 100% в 2016г.) | Увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на 1% (с 97% в 2014г. до 98% в 2015г.) |  |
| 19 | Основное мероприятие 2.16 Предоставление финансовых средств на приобретение машин и оборудования для хозяйственных нужд для муниципальных бюджетных образовательных учреждений Курского района Курской области | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.15 | Увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на 3% (с 97% в 2014г. до 100% в 2016г.) | Увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на 1% (с 97% в 2014г. до 98% в 2015г.) |  |
| 20 | Основное мероприятие 2.17 Расходы на реализацию основных общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных организаций, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.15 | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности население в возрасте 5-18 лет на 2,3% (с 88,5% в 2014г. до 90,8% в 2016г.) | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности население в возрасте 5-18 лет на 1,5% (с 88,5% в 2014г. до 90,0% в 2015г.) |  |
| 21 | Основное мероприятие 2.18 Расходы на реализацию образовательной программы дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов) | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.15 | Увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) (с 22,7% в 2014г. до 26,8% в 2016г.); увеличение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на 10% (с 29% в 2014г. до 39% в 2016г.) | Увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) (с 22,7% в 2014г. до 24,5% в 2015г.); увеличение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на 5% (с 29% в 2014г. до 34% в 2015г.) |  |
| 22 | Основное мероприятие 2.19 Предоставление финансовых средств для ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.15 | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности население в возрасте 5-18 лет на 2,3% (с 88,5% в 2014г. до 90,8% в 2016г.) | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности население в возрасте 5-18 лет на 1,5% (с 88,5% в 2014г. до 90,0% в 2015г.) |  |
| 23 | Основное мероприятие 2.20 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению мер социальной поддержки на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных образовательных учреждений | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.15 | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности население в возрасте 5-18 лет на 2,3% (с 88,5% в 2014г. до 90,8% в 2016г.); увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) (с 22,7% в 2014г. до 26,8% в 2016г.); | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности население в возрасте 5-18 лет на 1,5% (с 88,5% в 2014г. до 90,0% в 2015г.); увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) (с 22,7% в 2014г. до 24,5% в 2015г.); |  |
| 24 | Основное мероприятие 2.21 Предоставление финансовых средств на осуществление выплат компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность Курского района Курской области | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.15 | Увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) (с 22,7% в 2014г. до 26,8% в 2016г.); увеличение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на 10% (с 29% в 2014г. до 39% в 2016г.) | Увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) (с 22,7% в 2014г. до 24,5% в 2015г.); увеличение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на 5% (с 29% в 2014г. до 34% в 2015г.) |  |
| 25 | Основное мероприятие 2.22 Предоставление финансовых средств на программное обеспечение и создание защищенных рабочих мест для оказания услуг в электронном виде муниципальных бюджетных образовательных учреждений | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные дошкольные и общеобразовательные учреждения Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.15 | Увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на 3% (с 97% в 2014г. до 100% в 2016г.) | Увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на 1% (с 97% в 2014г. до 98% в 2015г.) |  |
| 26 | Основное мероприятие 2.23 Предоставление финансовых средств на подготовку к отопительному сезону для муниципальных бюджетных образовательных учреждений | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные дошкольные и общеобразовательные учреждения Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.15 | Увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на 3% (с 97% в 2014г. до 100% в 2016г.) | Увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на 1% (с 97% в 2014г. до 98% в 2015г.) |  |
| 27 | Основное мероприятие 2.24 Предоставление финансовых средств на приобретение и установку детских площадок для муниципальных бюджетных образовательных учреждений | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные общеобразовательные учреждения Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.15 | Увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на 3% (с 97% в 2014г. до 100% в 2016г.) | Увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на 1% (с 97% в 2014г. до 98% в 2015г.) |  |
| 28 | Основное мероприятие 2.25 Предоставление финансовых средств на приобретение медицинского оборудования для муниципальных бюджетных образовательных учреждений | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные общеобразовательные учреждения Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.15 | Увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на 3% (с 97% в 2014г. до 100% в 2016г.) | Увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на 1% (с 97% в 2014г. до 98% в 2015г.) |  |
| 29 | Основное мероприятие 2.26 Расходы на проведение мероприятий по формированию сети образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные общеобразовательные учреждения Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.15 | Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций до 52,2 % | Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций до 21,7 % |  |
| 30 | Основное мероприятие 2.27 Предоставление финансовых средств на приобретение противопожарного оборудования для муниципальных бюджетных образовательных учреждений | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные общеобразовательные учреждения Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.15 | Увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на 3% (с 97% в 2014г. до 100% в 2016г.) | Увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на 1% (с 97% в 2014г. до 98% в 2015г.) |  |
| 31 | Основное мероприятие 2.28 Предоставление финансовых средств на приобретение и установку тахографов для школьных автобусов муниципальных бюджетных образовательных учреждений | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные общеобразовательные учреждения Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.15 | Увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на 3% (с 97% в 2014г. до 100% в 2016г.) | Увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на 1% (с 97% в 2014г. до 98% в 2015г.) |  |
| 32 | Основное мероприятие 2.29 Расходы на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных бюджетных образовательных учреждений | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные общеобразовательные учреждения Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.15 | Увеличение доли работников муниципальных образовательных организаций получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки, до 100% | Увеличение доли работников муниципальных образовательных организаций получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки, до 100% |  |
| Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей" муниципальной программы "Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Основное мероприятие 3.1 Предоставление финансовых средств на улучшение материально-технического обеспечения дополнительного образования в сфере культуры Курского района Курской области | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.15 | Увеличение доли участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области на 30% (с 16 в 2015 году до 23 в 2019 году);сохранение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на уровне 100% до 2019 года; повышение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства по отношению к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе на 17,5% (с 64,9 в 2015 году до 82,4 в 2019 году);увеличение количества обучающихся до 560 чел.; увеличение доли преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию - 36%;увеличение количества выпускников до 79 человек | Увеличение доли участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области до 186 в 2015 году; сохранение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на уровне 100% в 2015 года; увеличение количества обучающихся до 530 чел.; увеличение доли преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию - 47%;увеличение количества выпускников до 86 человек |  |
| 34 | Основное мероприятие 3.2 Предоставление финансовых средств на проведение ремонтов дополнительного образования в сфере культуры Курского района Курской области | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.15 | Увеличение доли участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области на 30% (с 16 в 2015 году до 23 в 2019 году);сохранение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на уровне 100% до 2019 года; увеличение количества обучающихся до 560 чел.; | Увеличение доли участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области до 186 в 2015 году; сохранение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на уровне 100% в 2015 года; увеличение количества обучающихся до 530 чел.; |  |
| 35 | Основное мероприятие 3.3 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение работникам муниципальных образовательных организаций | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.15 | увеличение доли преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию - 36% | увеличение доли преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию - 47%; |  |
| 36 | Основное мероприятие 3.4 Предоставление финансовых средств, для возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры Курского района Курской области | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.15 | Увеличение доли участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области на 30% (с 16 в 2015 году до 23 в 2019 году);сохранение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на уровне 100% до 2019 года; повышение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства по отношению к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе на 17,5% (с 64,9 в 2015 году до 82,4 в 2019 году);увеличение количества обучающихся до 560 чел.; увеличение доли преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию - 36%;увеличение количества выпускников до 79 человек | Увеличение доли участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области до 186 в 2015 году; сохранение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на уровне 100% в 2015 года; увеличение количества обучающихся до 530 чел.; увеличение доли преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию - 47%;увеличение количества выпускников до 86 человек |  |

| Оценка |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| результатов реализации мер правового регулирования |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Администрации Курского района Курской области от 07.11.2014 года № 2982 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы" | Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212); Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р); План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р «О реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»); Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального округа на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.09.2011 г. №1540-р; Стратегия социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года, одобренная постановлением Курской областной Думы от 24.05.2007 г. №381-IVОД; Закон Курской области от 28.02.2011 г. №15-ЗКО «О программе социально-экономического развития Курской области на 2011-2015 годы». Государственная политика в области дополнительного образования объединяет базовые ценности и интересы государства, общества и личности; Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61); Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 07.11.2014 г. | 07.11.2014 г. |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | x | x |
| 2 |  |  |  |  | x | x |

| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |  | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Курского района Курской области | "Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы" | Всего: |  | Х | Х | Х | Х | 364 159,60 | 447 588,00 | 446 128,40 |
| Муниципальная программа Курского района Курской области (Всего) | "Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы" | Ответственный исполнитель: Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области; |  | Х | Х | Х | Х | 364 159,60 | 447 588,00 | 446 128,40 |
| Муниципальная программа Курского района Курской области | "Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы" | Участники: МКУ "Информационно-аналитический центр"; МКУ "Методический кабинет дополнительного педагогического образования"; муниципальные дошкольные образовательные учреждения, муниципальные общеобразовательные учреждения Курского района Курской области |  | Х | Х | Х | Х | 364 159,60 | 447 588,00 | 446 128,40 |
| Муниципальная программа Курского района курской области (Бюджет Курского района Курской области) | "Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы" | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области |  | Х | Х | Х | Х | 99 802,90 | 115 303,60 | 114 201,80 |
| Муниципальная программа Курского района Курской области (Областной бюджет) | "Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы" | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области |  | Х | Х | Х | Х | 264 356,70 | 329 413,30 | 329 055,50 |
| Муниципальная программа Курского района Курской области (Федеральный бюджет) | "Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы" | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области |  | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 2 871,10 | 2 871,10 |
| Подпрограмма 1 | "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реалиации муниципальной программы "Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы" | Всего: |  |  |  |  |  | 8 067,00 | 8 456,30 | 8 369,40 |
| Подпрограмма 1 | "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реалиации муниципальной программы "Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы" | Всего: (бюджет Курского района Курской области) |  |  |  |  |  | 8 033,20 | 8 422,50 | 8 335,60 |
| Подпрограмма 1 | "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реалиации муниципальной программы "Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы" | Всего: (областной бюджет) |  | Х | Х | Х | Х | 33,80 | 33,80 | 33,80 |
| Основное мероприятие 1.1 | Предоставление финансовых средств по расходам на обеспечение деятельности Управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Х | 006 | 0709 | 031 1402 | 100 | 2 631,20 | 2 702,00 | 2 702,00 |
|  |  |  | Х | 006 | 0709 | 031 1402 | 200 | 0,00 | 1,70 | 1,70 |
|  |  |  | Х | 006 | 0709 | 031 1402 | 800 | 6,40 | 2,00 | 2,00 |
| Основное мероприятие 1.2 | Предоставление финансовых средств по расходам на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Методический кабинет дополнительного педагогического образования" Администрации Курского района Курской области | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальное казенное учреждение "Методический кабинет дополнительного педагогического образования" | Х | 006 | 0709 | 031 1401 | 100 | 5 064,00 | 5 395,10 | 5 337,70 |
|  |  |  | Х | 006 | 0709 | 031 1401 | 200 | 310,10 | 311,70 | 283,20 |
|  |  |  | Х | 006 | 0709 | 031 1401 | 800 | 21,50 | 10,00 | 9,00 |
| Основное мероприятие 1.3 | Предоставление финансовых средств на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по выплате компенсации части родительской платы | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальное казенное учреждение "Информационно-аналитический центр" | Х | 006 | 0709 | 031 1312 | 100 | 33,80 | 33,80 | 33,80 |
| Подпрограмма 2 | "Развитие дошкольного и общего образования детей" | Всего: | Х | Х | Х | Х | Х | 340 907,10 | 424 837,20 | 423 575,20 |
| Подпрограмма 2 | "Развитие дошкольного и общего образования детей" | Всего (бюджет Курского района Курской области): | Х | Х | Х | Х | Х | 76 729,70 | 92 765,20 | 91 861,00 |
| Подпрограмма 2 | "Развитие дошкольного и общего образования детей" | Всего (областной бюджет): | Х | Х | Х | Х | Х | 264 177,40 | 329 200,90 | 328 843,10 |
| Подпрограмма 2 | "Развитие дошкольного и общего образования детей" | Всего (федеральный бюджет): | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 2 871,10 | 2 871,10 |
| Основное мероприятие 2.1 | Предоставление финансовых средств на мероприятия по лицензированию муниципальных бюджетных образовательных учреждений | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные дошкольные и общеобразовательные учреждения Курского района Курской области | школы | 006 | 0702 | 032 1401 | 600 | 190,00 | 88,20 | 88,20 |
|  |  |  | садики | 006 | 0701 | 032 1401 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2 | Предоставление финансовых средств муниципальным бюджетным образовательным учреждениям на организацию питания обучающихся | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные дошкольные и общеобразовательные учреждения Курского района Курской области | школы | 006 | 0702 | 032 1412 | 600 | 4 160,60 | 4 160,60 | 4 102,30 |
|  |  |  |  | 006 | 0702 | 032 13 09 | 600 | 0,00 | 280,10 | 280,10 |
|  |  |  | садики | 006 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3 | Предоставление финансовых средств для приобретения ученической и детской мебели в муниципальные образовательные учреждения | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные дошкольные и общеобразовательные учреждения Курского района Курской области | школы | 006 | 0702 | 032 1401 | 600 | 252,50 | 1 145,90 | 1 145,90 |
|  |  |  | садики | 006 | 0701 | 032 1401 | 600 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Основное мероприятие 2.4 | Предоставление финансовых средств на проведение ремонтных работ в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные дошкольные и общеобразовательные учреждения Курского района Курской области | школы | 006 | 0702 | 032 1401 | 600 | 3 211,00 | 6 434,40 | 6 434,40 |
|  |  |  | садики | 006 | 0701 | 032 1401 | 600 | 0,00 | 417,70 | 417,70 |
| Основное мероприятие 2.5 | Предоставление финансовых средств на проведение капитального ремонта в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные дошкольные и общеобразовательные учреждения Курского района Курской области | школы | 006 | 0702 | 032 1410 | 600 | 4 800,00 | 4 944,80 | 4 944,80 |
|  |  |  |  | 006 | 0702 | 032 5097 | 600 | 0,00 | 1 035,40 | 1 035,40 |
|  |  |  |  | 006 | 0702 | 032 1356 | 600 | 0,00 | 99,50 | 99,50 |
|  |  |  | садики | 006 | 0701 | 032 1410 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.6 | Предоставление финансовых средств на устройство ограждения муниципальных бюджетных образовательных учреждений | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные дошкольные и общеобразовательные учреждения Курского района Курской области | школы | 006 | 0702 | 032 1401 | 600 | 1 680,00 | 1 881,10 | 1 881,10 |
|  |  |  | садики | 006 | 0701 | 032 1401 | 600 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Основное мероприятие 2.7 | Предоставление финансовых средств на приобретение мебели и оборудования для пищеблоков муниципальных бюджетных образовательных учреждений | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные дошкольные и общеобразовательные учреждения Курского района Курской области | школы | 006 | 0702 | 032 1411 | 600 | 381,60 | 1 026,30 | 1 026,30 |
|  |  |  |  | 006 | 0702 | 032 1308 | 600 | 0,00 | 26,60 | 26,60 |
|  |  |  | садики | 006 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.8 | Предоставление финансовых средств на строительство и ремонт гаражей муниципальных бюджетных образовательных учреждений | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные дошкольные и общеобразовательные учреждения Курского района Курской области | школы | 006 | 0702 | 032 1401 | 600 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | садики | 006 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Предоставление финансовых средств на приобретение автомобилей для муниципальных бюджетных образовательных учреждений |  | школы | 006 | 0702 | 032 1401 | 600 | 0,00 | 800,00 | 780,00 |
|  |  |  | садики | 006 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.9 | Предоставление финансовых средств для приобретения спортивного инвентаря в муниципальные образовательные учреждения | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные дошкольные и общеобразовательные учреждения Курского района Курской области | школы | 006 | 0702 | 032 1401 | 600 | 327,50 | 1 219,90 | 1 219,90 |
|  |  |  | садики | 006 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.10 | Предоставление финансовых средств на приобретение компьютерного, электрического, оптического оборудования и бытовых приборов для муниципальных бюджетных образовательных учреждений | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные дошкольные и общеобразовательные учреждения Курского района Курской области | школы | 006 | 0702 | 032 1401 | 600 | 997,60 | 621,60 | 621,60 |
|  |  |  | садики | 006 | 0701 | 032 1401 | 600 | 374,00 | 322,60 | 322,60 |
| Основное мероприятие 2.11 | Предоставление финансовых средств на замену электропроводки в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные дошкольные и общеобразовательные учреждения Курского района Курской области | школы | 006 | 0702 | 032 1401 | 600 | 890,00 | 1 140,30 | 1 140,30 |
|  |  |  | садики | 006 | 0701 | 032 1401 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.12 | Предоставление финансовых средств на аттестацию рабочих мест в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные дошкольные и общеобразовательные учреждения Курского района Курской области | школы | 006 | 0702 | 032 1401 | 600 | 23,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | садики | 006 | 0701 | 032 1401 | 600 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Основное мероприятие 2.13 | Предоставление финансовых средств для возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг муниципальным бюджетным образовательным учреждениям | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные дошкольные и общеобразовательные учреждения Курского района Курской области | школы | 006 | 0702 | 032 1401 | 600 | 35 835,50 | 38 286,40 | 38 177,20 |
|  |  |  | садики | 006 | 0701 | 032 1401 | 600 | 17 286,90 | 19 795,80 | 19 079,30 |
|  | в том числе на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций |  | школы | 006 | 0702 | 032 1401 | 600 | 0,00 | 2 730,50 | 2 730,50 |
|  |  |  | садики | 006 | 0701 | 032 1401 | 600 | 0,00 | 35,10 | 35,10 |
|  | в том числе на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций (выплата единовременного пособия на хозяйственное обзаведение в размере 6 должностных окладов) |  | школы | 006 | 0702 | 032 1401 | 600 | 0,00 | 374,30 | 374,30 |
| Основное мероприятие 2.14 | Предоставление финансовых средств на выполнение благоустройства территории муниципальных бюджетных образовательных учреждений | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные дошкольные и общеобразовательные учреждения Курского района Курской области | школы | 006 | 0702 | 032 1401 | 600 | 3 200,00 | 5 849,90 | 5 849,90 |
|  |  |  | садики | 006 | 0701 | 032 1401 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.15 | Предоставление финансовых средств на приобретение лицензионного программного обеспечения для муниципальных бюджетных образовательных учреждений | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные дошкольные и общеобразовательные учреждения Курского района Курской области | школы | 006 | 0702 | 032 1401 | 600 | 480,00 | 523,10 | 523,10 |
|  |  |  | садики | 006 | 0701 | 032 1401 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.16 | Предоставление финансовых средств на приобретение машин и оборудования для хозяйственных нужд для муниципальных бюджетных образовательных учреждений | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные дошкольные и общеобразовательные учреждения Курского района Курской области | школы | 006 | 0702 | 032 1401 | 600 | 69,50 | 142,50 | 142,50 |
|  |  |  | садики | 006 | 0701 | 032 1401 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное меоприятие 2.17 | Расходы на реализацию основных общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных организаций, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные дошкольные и общеобразовательные учреждения Курского района Курской области | школы | 006 | 0702 | 032 1304 | 600 | 233 957,80 | 279 418,10 | 279 418,10 |
| Основное мероприятие 2.18 | Расходы на реализацию образовательной программы дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов) | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные дошкольные и общеобразовательные учреждения Курского района Курской области | садики | 006 | 0701 | 032 1303 | 600 | 11 039,80 | 27 341,60 | 27 341,60 |
| Основное мероприятие 2.19 | Предоставление финансовых средств для ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные дошкольные и общеобразовательные учреждения Курского района Курской области | школы | 006 | 0702 | 032 1311 | 600 | 3 338,50 | 3 338,50 | 2 980,70 |
| Основное мероприятие 2.20 | Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению мер социальной поддержки на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных образовательных организаций | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные дошкольные и общеобразовательные учреждения Курского района Курской области | школы | 006 | 1003 | 032 1307 | 600 | 13 490,10 | 13 183,10 | 13 183,10 |
|  |  |  | садики | 006 | 1003 | 032 1307 | 600 |  | 984,90 | 984,90 |
| Основное мероприятие 2.21 | Предоставление финансовых средств на осуществление выплат компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | садики | 006 | 1004 | 032 1300 | 300 | 2 351,20 | 2 770,00 | 2 770,00 |
| Основное мероприятие 2.22 | Предоставление финансовых средств на программное обеспечение и создание защищенных рабочих мест для оказания услуг в электронном виде муниципальных бюджетных образовательных учреждений | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные дошкольные и общеобразовательные учреждения Курского района Курской области | школы | 006 | 0702 | 032 1401 | 600 | 0,00 | 220,20 | 220,20 |
|  |  |  | садики | 006 | 0701 | 032 1401 | 600 | 0,00 | 60,70 | 60,70 |
| Основное мероприятие 2.23 | Предоставление финансовых средств на подготовку к отопительному сезону для муниципальных бюджетных образовательных учреждений | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные дошкольные и общеобразовательные учреждения Курского района Курской области | школы | 006 | 0702 | 032 1401 | 600 | 0,00 | 1 350,20 | 1 350,00 |
|  |  |  | садики | 006 | 0701 | 032 1401 | 600 | 0,00 | 492,80 | 492,80 |
| Основное мероприятие 2.24 | Предоставление финансовых средств на приобретение и установку детских площадок для муниципальных бюджетных образовательных учреждений | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные дошкольные и общеобразовательные учреждения Курского района Курской области | школы | 006 | 0702 | 032 1401 | 600 | 0,00 | 137,60 | 137,60 |
|  |  |  | садики | 006 | 0701 | 032 1401 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.25 | Предоставление финансовых средств на приобретение медицинского оборудования для муниципальных бюджетных образовательных учреждений | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные дошкольные и общеобразовательные учреждения Курского района Курской области | школы | 006 | 0702 | 032 1401 | 600 | 0,00 | 75,90 | 75,90 |
|  |  |  | садики | 006 | 0701 | 032 1401 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.26 | Расходы на проведение мероприятий по формированию сети образовательных учреждений, реализующих образовательные прораммы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные дошкольные и общеобразовательные учреждения Курского района Курской области | школы | 006 | 0702 | 032 1401 | 600 | 0,00 | 149,40 | 149,40 |
|  |  |  |  | 006 | 0702 | 032 5027 | 600 | 0,00 | 1 835,70 | 1 835,70 |
|  |  |  |  | 006 | 0702 | 032 1359 | 600 | 0,00 | 1 002,30 | 1 002,30 |
|  |  |  | садики | 006 | 0701 | 032 1401 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.27 | Предоставление финансовых средств на приобретение противопожарного оборудования для муниципальных бюджетных образовательных учреждений | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные дошкольные и общеобразовательные учреждения Курского района Курской области | школы | 006 | 0702 | 032 1401 | 600 | 0,00 | 8,70 | 8,70 |
|  |  |  | садики | 006 | 0701 | 032 1401 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.28 | Предоставление финансовых средств на приобретение и установку тахографов для школьных автобусов муниципальных бюджетных образовательных учреждений | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные дошкольные и общеобразовательные учреждения Курского района Курской области | школы | 006 | 0702 | 032 1401 | 600 | 0,00 | 898,60 | 898,60 |
|  |  |  | садики | 006 | 0701 | 032 1401 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.29 | Расходы на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных бюджетных образовательных учреждений | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные дошкольные и общеобразовательные учреждения Курского района Курской области | школы | 006 | 0702 | 032 1306 | 600 | 0,00 | 750,20 | 750,20 |
|  |  |  | садики | 006 | 0701 | 032 1306 | 600 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| Подпрограмма 3 | "Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей" муниципальной программы "Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы" | Всего: | Х | Х | Х | Х | Х | 15 185,50 | 14 294,50 | 14 183,80 |
| Подпрограмма 3 | "Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей" муниципальной программы "Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы" | Всего: (бюджет Курского района Курской области) | Х | Х | Х | Х | Х | 15 040,00 | 14 115,90 | 14 005,20 |
| Подпрограмма 3 | "Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей" муниципальной программы "Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы" | Всего: (областной бюджет) | Х | Х | Х | Х | Х | 145,50 | 178,60 | 178,60 |
| Основное мероприятие 3.1 | Предоставление финансовых средств на улучшение материально-технического обеспечения дополнительного образования в сфере культуры Курского района Курской области | Отдел культуры,по делам молодежи,физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБОУ ДОД "ДШИ" п.Камыши, МБОУ ДОД "ДШИ" с.Рышково) | Х | 007 | 0702 | 033 1401 | 600 | 225,00 | 125,00 | 125,00 |
| Основное мероприятие 3.2 | Предоставление финансовых средств на проведение ремонтов дополнительного образования в сфере культуры Курского района Курской области | Отдел культуры,по делам молодежи,физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБОУ ДОД "ДШИ" п.Камыши, МБОУ ДОД "ДШИ" с.Рышково) | Х | 007 | 0702 | 033 1401 | 600 | 285,00 | 260,00 | 257,80 |
| Основное мероприятие 3.3 | Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение работникам муниципальных образовательных организаций | Отдел культуры,по делам молодежи,физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | Х | 007 | 1003 | 033 1307 | 600 | 145,50 | 178,60 | 178,60 |
| Основное мероприятие 3.4 | Предоставление финансовых средств, для возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры Курского района Курской области | Отдел культуры,по делам молодежи,физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | Х | 007 | 0702 | 033 1401 | 600 | 14 530,00 | 13 730,90 | 13 622,40 |
|  | в том числе на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций |  | Х | 007 | 0702 | 033 1401 | 600 | 0,00 | 304,50 | 304,50 |

| Информация |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о расходах бюджета Курского района Курской области , федерального бюджета, областного бюджета, |  |  |  |  |  |
| местных бюджетов поселений и внебюджетных источников на |  |  |  |  |  |
| реализацию целей муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов |  | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа Курского района Курской области | "Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы" | Всего: | 447 588,00 |  | 446 128,40 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 115 303,60 |  | 114 201,80 |
|  |  | федеральный бюджет | 2 871,10 |  | 2 871,10 |
|  |  | областной бюджет | 329 413,30 |  | 329 055,50 |
| Подпрограмма 1 | "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реалиации муниципальной программы "Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы" | Всего: | 8 456,30 |  | 8 369,40 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 8 422,50 |  | 8 335,60 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 33,80 |  | 33,80 |
| Подпрограмма 2 | "Развитие дошкольного и общего образования детей" | Всего: | 424 837,20 |  | 423 575,20 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 92 765,20 |  | 91 861,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 2 871,10 |  | 2 871,10 |
|  |  | областной бюджет | 329 200,90 |  | 328 843,10 |
| Подпрограмма 3 | "Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей" муниципальной программы "Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы" | Всего: | 14 294,50 |  | 14 183,80 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 14 115,90 |  | 14 005,20 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 178,60 |  | 178,60 |

| Отчет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о выполнении сводных показателей муниципальных заданий |  |  |  |  |  |
| на оказание муниципальных услуг |  |  |  |  |  |
| муниципальными учреждениями по муниципальной программе |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) |  | Расходы бюджета Курского района Курской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы),тыс.руб. |  |  |
|  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа "Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы" | Х | Х | 318 045,60 | 384 289,60 | 383 268,50 |
| Подпрограмма 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" муниципальной программы "Развитие образования Курского района Курской области на 2015-2019 годы" Основное мероприятие Предоставление финансовых средств для возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг казенныго учреждения "Методический кабинет дополнительного педагогического образования" Курского района Курсской области. Показатель объема услуги: 1. Количество персонала направленного на существенное повышение качества управления процессами развития такой сложной системы, какой является система образования; 2. Количество мероприятий всего. | 19 1 | 17 1 | 5 395,60 | 5 716,80 | 5 629,90 |
| Подпрограмма 2 "Развитие дошкольного и общего образования детей" Основное мероприятие Предоставление финансовых средств для возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг муниципальным бюджетным дошкольным и общеобразовательным учреждениям Курского района Курской области. Показатели объема услуги: 1. Количество учащихся в общеобразовательных учреждениях; 2. Количество детей в дошкольных учреждениях; 3. Количество мероприятий всего. | 3036 1090 34 | 3080 1090 36 | 298 120,00 | 364 841,90 | 364 016,20 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | Х | 53 122,40 | 58 082,20 | 57 256,50 |
| Областной бюджет | Х | Х | 244 997,60 | 306 759,70 | 306 759,70 |
| Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей" Основное мероприятие Предоставление финансовых средств для возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям Курского района Курской области Показатель объема услуги: 1. Количество учащихся (на 1 января); 2. Количество выпускников (на 1 июля); 3. Количество мероприятий, всего; 4. Количество фестивалей и конкурсов зонального и областного уровней, в которых принимали участие учащиеся учебного заведения. | 530 33 57 16 | 530 32 98 33 | 14 530,00 | 13 730,90 | 13 622,40 |

| Сведения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| об ожидаемых значениях показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | текущий год |  |  |
|  |  |  | план | ожидаемое значение на конец год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Муниципальная программы "Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы" |  |  |  |  |  |
| 1 | удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности население в возрасте 5-18 лет | % | 90,80 | 90,80 |  |
| 2 | доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | % | 26,80 | 26,80 |  |
| 3 | отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ | % | 1,50 | 1,50 |  |
| 4 | удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 100,00 | 100,00 |  |
| 5 | удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях | % | 39,00 | 39,00 |  |
| 6 | доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях | % | 92,00 | 92,00 |  |
| 7 | доля обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, а также обучающихся в специальных (коррекционных) классах общеобразовательных учреждений, охваченным горячим питанием, к общей численности указанной категории обучающихся | % | 100,00 | 100,00 |  |
| 8 | доля пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам | % | 100,00 | 100,00 |  |
| 9 | количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы | ед. | 1,00 | 1,00 |  |
| 10 | доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования: а) начальное общее образование б) основное общее образование в) среднее общее образование | % | 3,00 5,00 5,00 | 3,00 5,00 5,00 |  |
| 11 | доля работников муниципальных образовательных организаций получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки | % | 100,00 | 100,00 |  |
| 12 | количество мест для детей дошкольного возраста для реализации программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий | ед. | 550,00 | 550,00 |  |
| 13 | доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 30,40 | 30,40 |  |
| Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" муниципальной программы "Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы" |  |  |  |  |  |
| 14 | удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности население в возрасте 5-18 лет | % | 90,80 | 91,00 |  |
| 15 | доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | % | 26,80 | 26,80 |  |
| 16 | отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ | % | 1,50 | 1,50 |  |
| 17 | удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 100,00 | 100,00 |  |
| 18 | удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях | % | 39,00 | 39,00 |  |
| 19 | доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях | % | 92,00 | 92,00 |  |
| 20 | доля обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, а также обучающихся в специальных (коррекционных) классах общеобразовательных учреждений, охваченным горячим питанием, к общей численности указанной категории обучающихся | % | 100,00 | 100,00 |  |
| 21 | доля пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам | % | 100,00 | 100,00 |  |
| 22 | количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы | ед. | 2,00 | 2,00 |  |
| 23 | доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования: а) начальное общее образование б) основное общее образование в) среднее общее образование | % | 3,00 5,00 5,00 | 3,00 5,00 5,00 |  |
| 24 | доля работников муниципальных образовательных организаций получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки | % | 100,00 | 100,00 |  |
| 25 | количество мест для детей дошкольного возраста для реализации программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий | ед. | 550,00 | 550,00 |  |
| Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы" |  |  |  |  |  |
| 26 | доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | % | 26,80 | 26,80 |  |
| 27 | удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях | % | 39,00 | 39,00 |  |
| 28 | удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности население в возрасте 5-18 лет | % | 90,80 | 90,80 |  |
| 29 | отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ | % | 1,50 | 1,50 |  |
| 30 | удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 100,00 | 100,00 |  |
| 31 | доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях | % | 92,00 | 92,00 |  |
| 32 | доля обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, а также обучающихся в специальных (коррекционных) классах общеобразовательных учреждений, охваченным горячим питанием, к общей численности указанной категории обучающихся | % | 100,00 | 100,00 |  |
| 33 | доля пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам | % | 100,00 | 100,00 |  |
| 34 | количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы | ед. | 2,00 | 2,00 |  |
| 35 | доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования: а) начальное общее образование б) основное общее образование в) среднее общее образование | % | 3,00 5,00 5,00 | 3,00 5,00 5,00 |  |
| 36 | доля работников муниципальных образовательных организаций получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки | % | 100,00 | 100,00 |  |
| 37 | количество мест для детей дошкольного возраста для реализации программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий | ед. | 550,00 | 550,00 |  |
| 38 | доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 39,10 | 39,10 |  |
| Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей" муниципальной программы "Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы" |  |  |  |  |  |
| 39 | Количество обучающихся | чел. | 537 | 540,00 |  |
| 40 | Участие в областных, международных и всероссийских конкурсах | чел. | 17 | 186,00 |  |
| 41 | Доля преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию | % | 35,20 | 47,00 |  |
| 42 | Количество выпускников | чел. | 107 | 86,00 |  |