ДОКЛАД

- о реализации в 2015 году

- МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2019 ГОДЫ»

| - Наименование муниципальной программы | - МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2019 ГОДЫ» |
| --- | --- |
| - Наименование ответственного исполнителя | - Отдел по вопросам АПК, развитию малого и среднего предпринимательства Администрации Курского района Курской области |
| - Отчетная дата | - 2015 год |
| - Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | - заместитель начальника отдела по вопросам АПК, развитию малого и среднего предпринимательства Администрации Курского района Курской области - Сумин Евгений Анатольевич - 54-89-33 |
| - Дата составления отчета (доклада) | - «_21__»__марта________ 2016 г. |

Начальник  отдела

по вопросам АПК, развитию

малого и среднего предпринимательства                                            В.Н. Буров.

Цель Подпрограммы: формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории  Курского района  Курской области,

пропаганда идей развития малого и среднего бизнеса, формирование среди населения положительного имиджа предпринимательства. Информационное обеспечение малого и среднего бизнеса;

расширение форм финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства;

развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства;

сокращение административных барьеров.

Для достижения указанных целей подпрограмма « Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области» предусматривает решение следующих задач:

Задача 1. Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства;

Задача 2. Создание благоприятной конкурентной среды

При разработке  Подпрограммы учитывалось, что малое и среднее предпринимательство Курского района  сформировалось в самостоятельный сектор  экономики, являющимся одним из динамично развивающихся в составе хозяйственного комплекса района.

При ее формировании   учтены  выявленные тенденции  вленные     ……………………………………………… развитии проблемной ситуации, а также решения органов местного самоуправления, принятые в период реализации Муниципальной  целевой подпрограммы  «Развитие малого и среднего предпринимательства в  Курском районе на 2012-2014 годы», в рамках которой оказывалась информационная, консультационная и методическая поддержка.

Пропаганде идей развития малого и среднего бизнеса, формированию среди населения положительного имиджа предпринимательства, выявлению лидеров и развитию деловых контактов способствовало ежегодное участие в проведение регионального форума малого и среднего предпринимательства «День предпринимателя Курской области», конкурсов «Лидер малого и среднего бизнеса Курской области» и «Малый и средний бизнес Курской области – глазами прессы».

Принимались меры по участию субъектов малого и среднего предпринимательства в Среднерусском экономическом форуме, в том числе в работе «круглого стола» на тему «Роль и место малого бизнеса в развитии Среднерусского региона». Оказывалось содействие в продвижении продукции хозяйствующих субъектов на межрегиональные  рынки, в том числе в организации их участия в межрегиональной оптово-розничной «Курской Коренской ярмарке».

В настоящее время в Курском районе ведут свою деятельность более 1259 хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства.

Реализация подпрограммы создаст условия для достижения следующих результатов:

в количественном выражении:

- обеспечение ежегодного прироста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Курского района  Курской области, на уровне не менее 1 % к предыдущему году;

в качественном выражении:

- улучшение условий ведения бизнеса в  Курском районе Курской области;

Поставленные задачи, направленные на достижение установленной цели, являются основными мероприятиями подпрограммы.

Основное мероприятие 1.  «Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса» характеризуется следующим показателем:

-Прирост количества вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (в процентах к предыдущему году).

- реализация Федерального закона от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации»;

- привлечение общественных организаций предпринимателей Курского района Курской области к разработке и экспертизе проектов  нормативных правовых актов в сфере малого и среднего предпринимательства;

- координация деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства;

- проведение мониторинга и анализа проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства на договорной основе с организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства;

- совершенствование системы информационной, консультационной, методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по различным вопросам ведения предпринимательской деятельности, в том числе: открытие собственного дела, взаимодействие с органами государственного контроля (надзора), юридические вопросы, налоговое законодательство, внешняя экономическая деятельность, привлечение инвестиций.

Основное мероприятие 2. 2 «Формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Курского района  Курской области, популяризация предпринимательской деятельности» характеризуется достижением показателей:

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (в процентах).

- освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и среднего предпринимательства Курского района Курской области;

- участие в проведение ежегодного регионального форума малого и среднего предпринимательства «День предпринимателя Курской области

- участие в проведение ежегодного областного конкурса «Малый и средний бизнес Курской области - глазами прессы»;

- размещение на официальном сайте Курского района Курской области,  экономической, статистической и иной информации о развитии малого и среднего предпринимательства, о реализации региональной программ развития малого и среднего предпринимательства, об инфраструктуре поддержки малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение работы «горячей линии» по вопросам ведения предпринимательской деятельности;

- представление Курского района Курской области на региональных и межрегиональных выставках с использованием специализированного демонстрационного оборудования, тематических демонстрационных стендов, подготовка презентационных материалов «Малый и средний бизнес Курской области», в том числе на бумажном и электронном носителях;

- предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на возмещение затрат, связанных с организацией деятельности объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (центров поддержки малого предпринимательства, бизнес-инкубаторов, центров ремесел, инновационно-технологических центров, гарантийных фондов общественных организаций предпринимателей).

- Реализация подпрограммы «Содействие Развитию Малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» способствовала достижению поставленных задач и индикаторов Подпрограммы, а именно: увеличилось количество Индивидуальных предпринимателей 1147 в 2013 году до 1259 в 2015 году, на 01. 01. 2016 года количество 1290, что способствовало увеличение количества рабочих мест, создан и работает общественный совет по вопросам предпринимательства, избран общественный представитель по вопросам малого бизнеса, награждены почетными грамотами Администрации Курского района, Областной Думой Курской области, Комитета Потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области, Администрации Курской области наиболее активные представители малого бизнеса.

В рамках подпрограммы  осуществлена разработка нормативной правовой базы, способствующей развитию малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области, в том числе^

- проект постановления Администрации  Курского района Курской области о внесении изменений и дополнений в муниципальную программу в части совершенствования мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства;

- проект постановления Администрации Курского района Курской области «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий для реализации мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства».

Субъекты малого и среднего предпринимательства Курского района Курской области и организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства участвуют в реализации следующих мероприятий:

проведение анализа эффективности мер муниципальной  поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на договорной основе с организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства;

обеспечение участия Курского района Курской области в межрегиональных мероприятиях, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе в бизнес-миссиях, в конгрессных мероприятиях, семинарах, конференциях, «круглых столах» и других межрегиональных мероприятиях, связанных с продвижением товаров (работ, услуг) на межрегиональные рынки;

освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и среднего предпринимательства Курского района Курской области;

участие в проведение ежегодного регионального форума малого и среднего предпринимательства «День предпринимателя Курской области»;

участие в проведение ежегодного областного конкурса «Лидер малого и среднего бизнеса Курской области»;

организация и проведение районной  конференции субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности на договорной основе с организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса;

Реализацию мероприятий подпрограммы, предусматривающих оказание информационной, консультационной, методической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, гражданам, открывающим собственное дело, оказание содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляет отдел по вопросам АПК, развитию малого и среднего предпринимательства.

- Таблица 12

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области" |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Прирост количества вновь зарегистрированных на территории Курского района Курской области субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 6 | 8 | 8 |  |

- Таблица 13

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной  программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответ- ственный испол- нитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы,возникшие в ходе реализации мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятиеПоддержка начинающих собственное дело лиц проживающих на территории Курского района Курской области. | Отдел по вопросам АПК, развитию малого и среднего предпринимательства Администрации Курского района Курской области. | 2015г | 2019г | 2015г | 2015г | обеспечение ежегодного прироста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Курского района Курской области, на уровне не менее 1 % к предыдущему году; | исполнено | нет |

- Таблица 15

Оценка

результатов реализации мер правового регулирования

| N | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Администрации Курского района Курской области | О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу в части совершенствования мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства | Отдел по вопросам АПК, развитию малого и среднего предпринимательства Администрации Курского района Курской области | 2015 г. | 2015г. |  |
| 2 | Постановление Администрации Курского района Курской области | О внесении изменений в Правила предоставления субсидий для реализации мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства | Отдел по вопросам АПК, развитию малого и среднего предпринимательства Администрации Курского района Курской области | 2015 г. |  |  |

- Таблица 16

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области

на реализацию  муниципальной  программы

(руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2015г. | сводная бюджетная роспись на 31.12.2015г | кассовое испол- нение |
| Муниципальная программа | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | всего |  | x | x | x | 77 000 | 7000,00 | 0 |
|  |  | Отдел по вопросам АПК, развитию малого и среднего предпринимательства Администрации Курского района Курской области |  | x | x | x |  |  |  |
|  |  | Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) |  | x | x | x | 77 000 | 7000,00 | 0 |
| Подпрограмма 2 | "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области" | всего |  | x | x | x | 77 000 | 7000,00 | 0 |
|  |  | Отдел по вопросам АПК, развитию малого и среднего предпринимательства Администрации Курского района Курской области |  | x | x | x |  |  |  |
|  |  | Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) |  | x | x | x | 77 000 | 7000,00 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Поддержка начинающих собственное дело лиц проживающих на территории Курского района Курской области | :Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | 001 | 0412 | 1511405 | 800 | 77 000 | 7000,00 | 0 |

.

- Таблица 19

Сведения

об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий год (2016 год) |  |  |
|  |  |  | план | Ожидаемое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области" |  |  |  |  |
| 2.1 | Прирост количества вновь зарегистрированных на территории Курского района Курской области субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 1 | 1 |  |
| 2.2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 10 | 10 |  |