- Отчет

- о реализации в 2015 году программы

«Повышение эффективности управления финансами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

| - Наименование муниципальной программы | «Повышение эффективности управления финансами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| --- | --- |
| - Наименование ответственного исполнителя | - Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области |
| - Отчетная дата | - 2015 год |
| - Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | - Консультант отдела экономики управления по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области - Яковлева Н.С. - 8 (4712) 52-77-90 |
| - Дата составления отчета (доклада) | - «21» марта 2016 г. |
| - Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | - _______________ (Е.В.Чумило) |

- Доклад

- о реализации в 2015 году программы

«Повышение эффективности управления финансами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

- Целями муниципальной программы являются:

- - обеспечение исполнения расходных обязательств Курского района Курской области на основе долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Курского района Курской области, оптимальной налоговой и долговой нагрузки и повышения эффективности использования бюджетных средств;

- -содействие поселениям Курского района Курской области в решении вопросов местного значения.

- Для достижения поставленных целей запланировано решение следующих задач: совершенствование в соответствии с бюджетным законодательством бюджетного процесса на территории Курского района Курской области, повышение эффективности управления муниципальным долгом Курского района Курской области, совершенствование системы межбюджетных отношений в Курском районе Курской области.

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации Программы были предусмотрены 3 Подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Курского района Курской области» включающая в себя следующие основные мероприятия:

- обеспечение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Курского района Курской области;

- организация и проведение мониторинга состояния муниципального долга поселений Курского района Курской области.

- Выполнение поставленных задач в 2015 году позволило достичь следующих результатов: в общем объеме доходов бюджета Курского района Курской области отсутствовал такой вид доходов  как муниципальный долг, следовательно и в расходах бюджета нет расходов по стоимости обслуживания муниципального долга, кроме этого проводится постоянный мониторинг состояния муниципального долга поселений. В 2015 году муниципальный долг поселений Курского района Курской области остался на прежнем уровне.

- Подпрограмма 2 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курском районе Курской области», включающая в себя следующие мероприятия:

- -нормативное правовое регулирование по вопросам межбюджетных отношений, в том числе совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов;

- - выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Курского района Курской области;

- - предоставление бюджет кредитов из бюджета Курского района Курской области бюджетам поселений Курского района.

- В 2015 году распределены 100% средств бюджета Курского района Курской области, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Курского района Курской области в сумме 30 435 528,20 рублей (в том числе 21 814 236,40 рублей средства областного бюджета и 8 621 291,80 рублей средства бюджета Курского района Курской области). Бюджетные кредиты из бюджета Курского района Курской области бюджетам поселений Курского района Курской области в 2015 году не предоставлялись.

- Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации», включающая в себя следующие мероприятия:

- - обеспечение деятельности и выполнение функций Управления по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области по осуществлению государственной политики в области регулирования бюджетных правоотношений на территории Курского района Курской области, которое направлено на обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса, организацию  планирования и исполнения бюджета Курского района Курской области, осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета Курского района Курской области, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности, разработку и реализацию мер, направленных на обеспечение долгосрочной стабильности и сбалансированности бюджетов Курского района Курской области, утверждение решением Представительного Собрания Курского района Курской области отчета об исполнении бюджета Курского района Курской области до внесения проекта бюджета Курского района Курской области на очередной финансовый год, сокращение нецелевого использования бюджетных средств, нарушений условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Курского района Курской области, повышение эффективности использования бюджетных средств.

Общий объём финансирования Программы запланированный на 2015 год составляет 34 149 024,84 рублей, кассовое исполнение на 31.12.2015 года составило 34 147 189,95 рублей или 100%, в том числе по подпрограммам:

- Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Курского района Курской области» финансовых средств не предусмотрено;

- Подпрограмма 2 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курском районе Курской области» всего запланировано 30 435 528,20 рублей исполнено 30 435 528,20 рублей или 100%;

- Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» всего запланировано 3 713 496,64 рублей исполнено 3 711 661,75 рублей или 100%.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. измерения |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 год |  | 2015 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 |  | - Охват бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области показателями, характеризующими цели и результаты их использования | - % | - 100 |  | - 100 |  |  | - 100 |  |  |
| - Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципального долга Курского района Курской области в объеме доходов бюджета Курского района Курской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений |  | % |  | 1,7 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Курского района Курской области в общем объеме расходов бюджета Курского района Курской области, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  | % |  | 0,5 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 3 | Отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга Курского района Курской области к доходам бюджета Курского района Курской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений |  | % |  | 0,02 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| - Подпрограмма 2 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Объем дотаций, предоставленных бюджетам поселений, к объему дотаций, предусмотренному в бюджете Курского района Курской области на соответствующий год |  | % |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |
| 5 | Доля поселений Курского района Курской области, не имеющих кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы |  | % |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |
| 6 | Доля поселений Курского района Курской области, не имеющих просроченной кредиторской задолженности по социально значимым расходам |  | % |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |
| 7 | Доля поселений Курского района Курской области, не имеющих нарушений ограничений дефицита местных бюджетов |  | % |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |
| 8 | Темп роста просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений Курского района Курской области на конец года по сравнению с предыдущим периодом |  | % |  | <100 |  | <100 | 0 |  |  |  |
| 9 | Темп роста объема муниципального долга поселений Курского района Курской области на конец года по сравнению с предыдущим периодом |  | % |  | <100 |  | <100 | 0 |  |  |  |
| - Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» к общему количеству целевых показателей (индикаторов) |  | % |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| №п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Курского района Курской области | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 2014г. | 2019г. | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | Достижение приемлемых и экономических обоснованных объема и структуры муниципального долга Курского района Курской области, экономически обоснованная стоимость обслуживания муниципального долга Курского района Курской области | муниципальные заимствования в бюджет Курского района Курской области не привлекались |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Организация и проведение мониторинга состояния муниципального долга поселений Курского района Курской области | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | Создание полной и актуальной информационной базы о муниципальных долговых обязательствах муниципальных поселений Курского района Курской области | Мониторинг информации о долговых обязательствах, отраженных в муниципальных долговых книгах поселений Курского района Курской области |  |
| - Подпрограмма 2 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.1 Нормативное правовое регулирование по вопросам межбюджетных отношений, в том числе совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | Создание условий для совершенствования системы межбюджетных отношений между местными бюджетами, снижение риска несбалансированности бюджета | Распределение 100% средств бюджета Курского района Курской области, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Курского района Курской области |  |
| 4. | Основное мероприятие 2.2 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Курского района Курской области | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | Выравнивание финансовых возможностей муниципальных поселений Курского района Курской области по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения | Сокращение дифференциации бюджетов поселений Курского района Курской области по уровню расчетной бюджетной обеспеченности |  |
| 5. | Основное мероприятие 2.3 Предоставление бюджетных кредитов из бюджета Курского района Курской области бюджетам поселений Курского района | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | Бюджетные кредиты из бюджета Курского района Курской области не предоставлялись, в связи с отсутствием потребности в поселениях Курского района Курской области в бюджетных кредитах |  |
| - Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности и выполнение функций Управления по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области по осуществлению государственной политики в области регулирования бюджетных правоотношений на территории Курского района Курской области | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий | Цели, задачи и реализация показателей программы на 2015 год выполнены в полном объеме в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий |  |

Оценка

результатов реализации мер правового регулирования

| № п/п | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Постановление Администрации Курского района Курской области от 09.11.2015г. №3909 «Об утверждении Правил предоставления из бюджета Курского района Курской области бюджетам поселений Курского района Курской области бюджетных кредитов, их использования и возврата» | -Признать утратившим силу постановление Администрации Курского района Курской области от 05.05.2011г. №895 «Об утверждении Положения о порядке предоставления бюджетам поселений Курского района Курской области бюджетных кредитов, их использования и возврата»; - утвердить правила предоставления, использования и возврата бюджетам поселений Курского района Курской области бюджетных кредитов из бюджета Курского района Курской области | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 2015-2019гг. (по мере возникновения необходимости) | 09.11.2015г. |  |
| Подпрограмма 2 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Решение Представительного Собрания Курского района Курской области от 24.12.2014г. № 5-3-31 «О бюджете Курского района Курской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | Утверждение в составе решения Представительного Собрания Курского района Курской области от 24.12.2014г. № 5-3-31 «О бюджете Курского района Курской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» предоставления бюджетам поселений Курского района Курской области межбюджетных трансфертов (приложения №№ 11, 22, 20 (табл.1,2,3,4,5,6,7,8) с составе бюджета) | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 2015-2019гг. (по мере возникновения необходимости) | Решениями Представительного Собрания Курского района Курской области от 27.03.2015г. №7-3-44; от 06.05. 2015г. №8-3-55; от 30.06.2015г. №9-3-59; от 10.09.2015г. №10-3-66; от 10.11.2015г. №11-3-77; от 17.12.2015г. №12-3-89 |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Постановление Администрации Курского района Курской области от 7.11.2014г. №2985 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | Утверждение муниципальной программы «Повышение эффективности управление финансами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы», включающей в себя 3 подрограммы | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 07.11.2014г. | Постановление Администрации Курского района Курской области от 7.11.2014г. №2985 (в ред. от 19.01.2015г. №63, от 01.04.2015г. №2651, от 25.05.2015г. № 3040, от 13.07.2015г. №3336, от 25.09.2015г. №3739, от 07.12.2015г. №4011) |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области

на реализацию  муниципальной  программы 
«Повышение эффективности управления финансами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2015 года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2015 года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Повышение эффективности муниципальных финансов в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | всего | x | x | x | x | 25 753,77 | 34 149,02 | 34 147,19 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы - Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | х | x | x | x |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Управление муниципальным долгом Курского района Курской области | всего | х | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы - Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | х | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Курского района Курской области |  | ответственный исполнитель подпрограммы - Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2 Организация и проведение мониторинга состояния муниципального долга поселений Курского района Курской области |  | ответственный исполнитель подпрограммы - Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | Эффективная система межбюджетных отношений в Курском районе Курской области | всего | x | x | x | x | 22 006,12 | 30 435,53 | 30 435,53 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы - Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | х | x | x | x | 22 006,12 | 30 435,53 | 30 435,53 |
| Основное мероприятие 2.1 Нормативное правовое регулирование по вопросам межбюджетных отношений, в том числе совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов |  | ответственный исполнитель подпрограммы - Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Курского района Курской области |  | ответственный исполнитель подпрограммы - Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 005 | 1401 | 1421345 | 500 | 22 006,12 | 21 814,24 | 21 814,24 |
|  |  |  | 005 | 1401 | 1421466 | 500 | 0,00 | 8 621,30 | 8 621,30 |
| Основное мероприятие 2.3 Предоставление бюджетных кредитов из бюджета Курского района Курской области бюджетам поселений Курского района |  | ответственный исполнитель подпрограммы - Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации | всего | x | x | x | x | 3 747,65 | 3 713,50 | 3 711,66 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы - Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | х | x | x | x | 3 747,65 | 3 713,50 | 3 711,66 |
| Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности и выполнение функций Управления по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области по осуществлению государственной политики в области регулирования бюджетных правоотношений на территории Курского района Курской области |  | ответственный исполнитель подпрограммы - Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 005 | 0106 | 1431402 | 100 | 3 679,74 | 3 645,64 | 3 643,80 |
|  |  |  | 005 | 0106 | 1431402 | 200 | 67,91 | 67,86 | 67,86 |

Информация

о расходах  бюджета Курского района Курской области, федерального бюджета, областного бюджета,

местных бюджетов поселений  и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной  программы

«Повышение эффективности управления финансами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <1> | Фактические расходы <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Повышение эффективности управления финансами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | всего | 34 149,02 | 34 147,19 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 12 334,79 | 12 332,95 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 21 814,24 | 21 814,24 |
|  |  | местные бюджеты поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Управление муниципальным долгом Курского района Курской области | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местные бюджеты поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | Эффективная система межбюджетных отношений в Курском районе Курской области | всего | 30 435,53 | 30 435,53 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 8 621,29 | 8 621,29 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 21 814,24 | 21 814,24 |
|  |  | местные бюджеты поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации | всего | 3 713,50 | 3 711,66 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 3 713,50 | 3 711,66 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местные бюджеты поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Сведения

об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Текущий год 2016 год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  |  | Ожидаемое значение на конец года |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |
|  | Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Охват бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области показателями, характеризующими цели и результаты их использования |  | - % |  | - 100 | - 100 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципального долга Курского района Курской области в объеме доходов бюджета Курского района Курской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Курского района Курской области в общем объеме расходов бюджета Курского района Курской области, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 3 | Отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга Курского района Курской области к доходам бюджета Курского района Курской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Объем дотаций, предоставленных бюджетам поселений, к объему дотаций, предусмотренному в бюджете Курского района Курской области на соответствующий год | % |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 5 | Доля поселений Курского района Курской области, не имеющих кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы | % |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 6 | Доля поселений Курского района Курской области, не имеющих просроченной кредиторской задолженности по социально значимым расходам | % |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 7 | Доля поселений Курского района Курской области, не имеющих нарушений ограничений дефицита местных бюджетов | % |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 8 | Темп роста просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений Курского района Курской области на конец года по сравнению с предыдущим периодом | % |  | <100 |  |  | <100 |  |  |
| 9 | Темп роста объема муниципального долга поселений Курского района Курской области на конец года по сравнению с предыдущим периодом | % |  | <100 |  |  | <100 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» к общему количеству целевых показателей (индикаторов) | % |  | 100 |  |  | 100 |  |  |