- Доклад

- о реализации в 2015 году программы

- «Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области

- на 2015-2019 годы»

| - Наименование муниципальной программы | - «Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| --- | --- |
| - Наименование ответственного исполнителя | - Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области, - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Курского района Курской области |
| - Отчетная дата | - 2015 год |
| - Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | - Заместитель начальника отдела общего и дошкольного образования управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области - Пикалова Ирина Николаевна - 54-89-23 - Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Курского района Курской области - Тарасова Любовь Ивановна - 54-89-42 |
| - Дата составления отчета (доклада) | - «___»__________ 2016 г. |
| - Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | - _______________ (Неведров В.Д.) |

- Доклад

- о реализации в 2015 году программы

- «Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области

- на 2015-2019 годы»

- 1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- в количественном выражении:

- соотношение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, с общим числом оконченных расследованием преступлений – 5,4%;

- доля подростков, проживающих на территории Курского  района Курской области и вовлечённых в профилактические мероприятия по сокращению заболеваемости наркоманией, в общей численности подростков, проживающих на территории Курского района Курской области составила 44,3%;

- соотношение числа совершенных правонарушений с численностью населения Курского района Курской области – 1,2%;

- доля обучающихся, задействованных в мероприятиях духовно-нравственной направленности (от общего количества обучающихся) – 72,4%;

- несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков в ПДН ОВД, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, а  также в наркологических диспансерах, нет.

в качественном выражении:

- обеспечен надлежащий уровень профилактики правонарушений, антитеррористической безопасности населения;

- создана положительная информационная и культурной тенденция по формированию у детей, подростков, молодежи и взрослого населения антинаркотического мировоззрения, здорового образа жизни и духовно-нравственной культуры в обществе.

- Запланированные объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы:

- - по подпрограмме 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» объём бюджетных ассигнований на 2015 год составил 237,0 тыс.рублей;

- - по подпрограмме 2 «Обеспечение правопорядка на территории Курского района Курской области» согласно постановлению Администрации Курского района Курской области от 07.11.2014 года №2992 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» запланированный объем бюджетных ассигнований на 2015 год составил 40,0 тыс. руб. Согласно постановлению Администрации Курского района Курской области от 13.01.2016 г. № 9 «О внесении изменений в постановление Администрации Курского района Курской области от 07.11.2014 года №2992 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»  объем бюджетных ассигнований был скорректирован и составил 1,0 тыс. рублей.

- Проведение основных мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования» по приобретению методических пособий, агитационно-информационной продукции, учебных фильмов по антитеррористической тематике, проведены за счёт оказания помощи в виде информационных и методических материалов. Поэтому использование бюджетных средств , запланированных по программе, не потребовалось.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области на 2015 – 2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | соотношение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, с общим числом оконченных расследованием преступлений | % | 5,8 | 5,4 | 5,4 |  |
| 1.2 | доля подростков, проживающих на территории Курского района Курской области и вовлечённых в профилактические мероприятия по сокращению заболеваемости наркоманией, в общей численности подростков, проживающих на территории Курского района Курской области | % | 43,7 | 44,3 | 44,3 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области на 2015 – 2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | соотношение числа совершенных правонарушений с численностью населения Курского района Курской области; | % | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| 2.2 | доля обучающихся, задействованных в мероприятиях духовно-нравственной направленности (от общего количества обучающихся) | % | 71,3 | 72,4 | 72,4 |  |
| 2.3 | доля несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков в ПДН ОВД, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в наркологических диспансерах в общей численности несовершеннолетних | % | 0 | 0 | 0 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной  программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответ- ственный испол- нитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы,возникшие в ходе реализации мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение реализации подпрограммы «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | Администрация Курского района Курской области, (отдел бухгалтерского учёта и отчётности Администрации Курского района Курской области) | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | 2015 г. | Уменьшение количество несовершеннолетних, вовлеченных в преступные группировки и сообщества | Уменьшение количество несовершеннолетних, вовлеченных в преступные группировки и сообщества | нет |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Приобретение методических пособий для организации работы информационно-пропагандистских групп при антитеррористической комиссии Курского района Курской области | Администрация Курского района Курской области, (отдел бухгалтерского учёта и отчётности Администрации Курского района Курской области) | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | 2015 г. | Совершенствование взаимодействия организаций, учреждений, общественности в сфере противодействия террористической и экстремистской деятельности | Совершенствование взаимодействия организаций, учреждений, общественности в сфере противодействия террористической и экстремистской деятельности | нет |
| 2. 2 | Основное мероприятие 2.2 Приобретение агитационно-информационной продукции для обеспечения защищенности населения муниципальных образований от диверсионно-террористических актов | Администрация Курского района Курской области, (отдел бухгалтерского учёта и отчётности Администрации Курского района Курской области) | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | 2015 г. | Обеспечение надлежащего уровня профилактики правонарушений, антитеррористической безопасности населения | Обеспечение надлежащего уровня профилактики правонарушений, антитеррористической безопасности населения | нет |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Приобретение учебных фильмов по антитеррористической тематике для демонстрации в учреждениях образования Курского района Курской области | Администрация Курского района Курской области, (отдел бухгалтерского учёта и отчётности Администрации Курского района Курской области) | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | 2015 г. | Обеспечение надлежащего уровня профилактики правонарушений, антитеррористической безопасности населения | Обеспечение надлежащего уровня профилактики правонарушений, антитеррористической безопасности населения | нет |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 Организация и проведение профилактических акций, комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | 2015 г. | Уменьшение количество несовершеннолетних, вовлеченных в преступные группировки и сообщества | Уменьшение количество несовершеннолетних, вовлеченных в преступные группировки и сообщества | нет |

Оценка

результатов реализации мер правового регулирования

| N | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Администрации Курского района Курской области | О внесении изменений в постановление Администрации Курского района Курской области от 07.11.2014г. №2992 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 2015 г. | 2015 г. |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области

на реализацию  муниципальной  программы

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <1> | кассовое испол- нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | всего | x | x | x | x | 277,00 | 238,00 | 238,00 |
|  |  | Администрация Курского района Курской области, (отдел бухгалтерского учёта и отчётности Администрации Курского района Курской области) | x | x | x | x |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации | Администрация Курского района Курской области, (отдел бухгалтерского учёта и отчётности Администрации Курского района Курской области) | x | x | x | x | 237,00 | 237,00 | 237,00 |
| Основное мероприятие 1.1 | Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы | Администрация Курского района Курской области, (отдел бухгалтерского учёта и отчётности Администрации Курского района Курской области) | 001 | 0104 | 211318 | 100 | 237,00 | 237,00 | 237,00 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования» | всего | x | x | x | x | 40,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | Администрация Курского района Курской области, (отдел бухгалтерского учёта и отчётности Администрации Курского района Курской области), управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | x | x | x | x | 40,00 | 1,00 | 1,00 |
| Основное мероприятие 2.1 | Приобретение методических пособий для организации работы информационно-пропагандистских групп при антитеррористической комиссии Курского района Курской области | Администрация Курского района Курской области, (отдел бухгалтерского учёта и отчётности Администрации Курского района Курской области) | 001 | 0113 | 1221435 | 200 | 5,00 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Приобретение агитационно-информационной продукции для обеспечения защищенности населения муниципальных образований от диверсионно-террористических актов | Администрация Курского района Курской области, (отдел бухгалтерского учёта и отчётности Администрации Курского района Курской области) | 001 | 0113 | 1221435 | 200 | 7,00 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Приобретение учебных фильмов по антитеррористической тематике для демонстрации в учреждениях образования Курского района Курской области | Администрация Курского района Курской области, (отдел бухгалтерского учёта и отчётности Администрации Курского района Курской области) | 001 | 0113 | 1221435 | 200 | 8,00 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Организация и проведение профилактических акций, комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 0702 | 1221435 | 600 | 20,00 | 1,00 | 1,00 |

.

Информация

о расходах  бюджета Курского района Курской области, федерального бюджета, областного бюджета,

местных бюджетов поселений  и внебюджетных источников на

реализацию целей муниципальной  программы

(тыс.руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <1> | Фактические расходы <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы | всего | 277,00 | 238,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 40,00 | 1,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 237,00 | 237,00 |
|  |  | местные бюджеты поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации | всего | 237,00 | 237,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 237,00 | 237,00 |
|  |  | местные бюджеты поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы | всего | 237,00 | 237,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местные бюджеты поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования | всего | 40,00 | 1,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 40,00 | 1,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местные бюджеты поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Приобретение методических пособий для организации работы информационно-пропагандистских групп при антитеррористической комиссии Курского района Курской области | всего | 5,00 | 0 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 5,00 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местные бюджеты поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Приобретение агитационно-информационной продукции для обеспечения защищенности населения муниципальных образований от диверсионно-террористических актов | всего | 7,00 | 0 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 7,00 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местные бюджеты поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Приобретение учебных фильмов по антитеррористической тематике для демонстрации в учреждениях образования Курского района Курской области | всего | 8,00 | 0 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 8,00 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местные бюджеты поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | Организация и проведение профилактических акций, комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ | всего | 20,000 | 1,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 20,000 | 1,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местные бюджеты поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Сведения

об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий год 2016 год |  |  |
|  |  |  | план | Ожидаемое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |
| 1.1 | соотношение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, с общим числом оконченных расследованием преступлений | % | 4,6 | 4,6 |  |
| 1.2 | доля подростков, проживающих на территории Курского района Курской области и вовлечённых в профилактические мероприятия по сокращению заболеваемости наркоманией, в общей численности подростков, проживающих на территории Курского района Курской области | % | 45,4 | 45,4 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | соотношение числа совершенных правонарушений с численностью населения Курского района Курской области; | % | 1,2 | 1,2 |  |
| 2.2 | доля обучающихся, задействованных в мероприятиях духовно-нравственной направленности (от общего количества обучающихся) | % | 73,8 | 73,8 |  |
| 2.3 | доля несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков в ПДН ОВД, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в наркологических диспансерах в общей численности несовершеннолетних | % | 0 | 0 |  |