- Отчет

о реализации в 2016 году муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

| - Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| --- | --- |
| - Наименование ответственного исполнителя | - Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области |
| - Отчетная дата | - 2016 год |
| - Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | - Начальник отдела ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области - Шутова Л.Л - 8 (4712) 54-89-32 |
| - Дата составления отчета (доклада) | - 20 февраля 2017г. |
| - Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | - _______________ (Л.Л.Шутова) |

Целями муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» (далее - Программа) являются:

- обеспечение населения Курского района Курской области экологически чистой водой;

-  осуществление отдельных мероприятий в установленной сфере.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:

- приведение в нормативное состояние объектов коммунального назначения и коммунальной инженерной инфраструктуры;

- снижение негативных воздействий на человека и окружающую природную среду;

- реализация поселениями Курского района Курской области переданных полномочий в сфере экологической безопасности и природопользования.

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации Программы были предусмотрены подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода Курского района Курской области» основное мероприятие «Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой», включающую реализации следующих контрольных мероприятий:

- ремонт водозаборных скважин, расположенных на территории Курского района Курской области финансовое обеспечение – 1 600 000,00 руб. (отремонтированы водозаборная скважина в с. В.Касиново Нижнемедведицкого сельсовета, в д. 2-я Моква Моковского сельсовета, в с. Красниково Бесединского сельсовета, в с.Лебяжье Лебяженского сельсовета)

- приобретение насосов для водозаборных установок – 974 605,00 руб. (приобретены насосы в количестве 41 шт.).

Всего расходы на реализацию Программы планировались в сумме 2 574 605,00 руб., исполнение составило 2574 604,26 руб., или 100 %.

Вышеуказанные мероприятия, направленные на решение поставленных задач выполнены в полном объеме, выполнение целевых показателей составило 100 %.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения первого водоносного горизонта | % | 5,32 | 10,64 | 10,64 |  |
| 2 | Увеличение объема ликвидируемых с территории Курского района Курской области отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках | % | 11,1 | 33,2 | 33,2 |  |
| 3 | Количество проводимых экологических конкурсов и выставок | шт. | 2 | 2 | 2 |  |

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| №п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой | Отдел ЖКХ, строительства жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области, соисполнитель: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 2015 г | 2019 г. | Январь 2016г. | Декабрь 2016г. | Повышение качества предоставляемых населению Курского района услуг по водоснабжению за счет увеличения ввода в эксплуатацию электромеханических водозаборных колонок | Количество электромеханических водозаборных установок увеличено на 10,64 % |  |

| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись,план на 1 января 2016г | сводная бюджетная роспись на 31.12.2016г. | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  | всего | x | x | x | x | 1 825,00 | 2 574,61 | 2 574,60 |
|  |  | Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области | х | x | x | x | 1 825,00 | 2 574,61 | 2 574,60 |
|  |  | Соисполнитель Администрация Курского района Курской области (Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | х | x | x | x |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | "Экология и чистая вода Курского района Курской области" | х | х | x | x | x | 1 825,00 | 2 574,61 | 2 574,60 |
| Основное мероприятие 01 | Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой | Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнитель Администрация Курского района Курской области (Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | 001 | 0502 | 06 1 01 С1427 | 200 | 500,00 | 2 574,61 | 2 574,60 |
|  |  |  | 001 | 0502 | 06 1 01 С1427 | 400 | 1 075,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 001 | 0502 | 06 1 01 S3430 | 200 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |

| Информация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| о расходах бюджета Курского района Курской области , федерального бюджета, областного бюджета, |  |  |  |  |
| местных бюджетов поселений и внебюджетных источников на |  |  |  |  |
| реализацию целей муниципальной программы |  |  |  |  |
| (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  | всего | 2 574,61 | 2 574,60 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 2 574,61 | 2 574,60 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | "Экология и чистая вода Курского района Курской области" | всего | 2 574,61 | 2 574,60 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 2 574,61 | 2 574,60 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |