- Отчет

- о реализации в 2016 году программы

«Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

| - Наименование муниципальной программы | «Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| --- | --- |
| - Наименование ответственного исполнителя | - Управление по делопроизводству, кадрам и муниципальной службе Администрации Курского района Курской области |
| - Отчетная дата | - 2016 год |
| - Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | - Заместитель начальника отдела по работе с обращениями граждан, кадрам и делопроизводству Администрации Курского района Курской области. - Сойко П.И. - 8 (4712) 54-89-16 |
| - Дата составления отчета (доклада) | - 20 февраля 2017 г. |
| - Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | - _______________ (Щедрина О.М.) |

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципальных служащих, прошедших подготовку для муниципальной службы и получение дополнительного профессионального образования | % | 20 | 27 | 30,2 | План 22 чел., прошли обучение 26 чел. |
| 2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения кадрового резерва, от числа назначений | % | 22 | 30 | 25 | План 1 человека |
| 3 | Доля муниципальных нормативных правовых актов, прошедших независимую антикоррупционную экспертизу | % | 0,00 | 20 | 15 | План - 4, факт - 3 |
| 4 | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию | % | 0 | 25 | 0 |  |
| 5 | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Количество муниципальных служащих, принявших участие в информационно-практических семинарах по вопросам деятельности органов местного самоуправления | Чел. | 79 | 81 | 86 |  |
| 7 | Количество муниципальных служащих, предоставляющих сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, входящих в перечень, установленный нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления. | Чел. | 40 | 43 | 43 |  |

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| №п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 Повышение качества и эффективности муниципального управления | Управление по делопроизводству, кадрам и муниципальной службе Администрации Курского района Курской области, Соисполнитель: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | Повышение эффективности и результативности муниципальной службы, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих |  | Повышение квалификации 26 чел. (план 22), назначенных из резерва 1 чел. (план 1 чел.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Реализация антикоррупционных мероприятий (исключение коррупционных факторов) при подготовке и утверждении нормативных правовых актов |  | Исключен 1 фактор |  |  |

| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР |  | ВР | сводная бюджетная роспись,план на 1 января 2016г |  | сводная бюджетная роспись на 31.12.2016г. | кассовое исполнение |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |
| «Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  | всего |  | x | x | x |  | x | 100 000,00 |  | 85 542,50 | 85 542,50 |  |
|  |  |  | Управление по делопроизводству, кадрам и муниципальной службе Администрации Курского района Курской области, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Курского района Курской области |  | х | x | x |  | x |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | "Реализация мероприятий направленных на развитие муниципальной службы" |  | х |  | х | x | x |  | x | 100 000,00 |  | 85 542,50 | 85 542,50 |  |
| Основное мероприятие 01 | Повышение качества и эффективности муниципального управления |  | Управление по делопроизводству, кадрам и муниципальной службе Администрации Курского района Курской области, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Курского района Курской области |  | 001 | 0113 | 09 1 01 С1404 |  | 200 | 20 000,00 |  | 22 242,50 | 22 242,50 |  |
|  |  |  |  |  | 001 | 0113 | 09 1 01 С1437 |  | 200 | 80 000,00 |  | 63 300,00 | 63 300,00 |  |
| Информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о расходах бюджета Курского района Курской области , федерального бюджета, областного бюджета, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местных бюджетов поселений и внебюджетных источников на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализацию целей муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |  | Источники ресурсного обеспнчения |  |  |  | Оценка расходов |  |  | Фактические расходы |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |
| «Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  | всего |  |  |  | 85 542,50 |  |  | 85 542,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Курского района Курской области |  |  |  | 85 542,50 |  |  | 85 542,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | "Повышение качества и эффективности муниципального управления" |  | всего |  |  |  | 85 542,50 |  |  | 85 542,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Курского района Курской области |  |  |  | 85 542,50 |  |  | 85 542,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения

об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2017 год | Ожидаемое значение на конец 2017 года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | % | 30 | 30 |  |  |
| 2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения кадрового резерва, от числа назначений | % | 33 | 33 |  |  |
| 3 | Доля муниципальных нормативных правовых актов прошедших независимую антикоррупционную экспертизу | % | 30 | 30 |  |  |
| 4 | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию | % | 30 | 30 |  |  |
| 5 | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | % | 15 | 15 |  |  |
| 6 | Количество муниципальных служащих, принявших участие в информационно-практических семинарах по вопросам деятельности органов местного самоуправления | Чел. | 86 | 86 |  |  |
| 7 | Количество муниципальных служащих, предоставляющих сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, входящих в перечень, установленный нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления. | Чел. | 45 | 45 |  |  |