Отчет

о реализации  в 2016 году программы

«Содействие занятости населения Курского района Курской  области на 2015 – 2019 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Содействие занятости населения Курского района Курской области на 2015 – 2019 годы» |
| --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области |
| Отчетная дата | 2016 год |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя. | Консультант управления по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области Голопятова Г.А. 8(4712) 52-77-90 |
| Дата составления отчета(доклада) | 20 февраля 2017 г. |
| Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | _________________ (Е.В.Чумило) |

Целью муниципальной программы «Содействие занятости населения Курского района Курской области на 2015-2019 годы» является:

- создание условий развития эффективного рынка труда Курского района Курской области и повышение эффективности занятости населения Курского района Курской области.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующей задачи:

- содействие занятости населения, испытывающих трудности в поиске работы, оказание социальной поддержки безработным гражданам Курского района Курской области.

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации Программы была предусмотрены подпрограммы:

- Содействие временной занятости отдельных категорий граждан, в рамках, которой предусмотрено исполнение в 2016 году основного мероприятия 01 «Создание условий развития рынка труда Курского района Курской области». Исполнение составило 159 692,38 рублей или 100%. а именно была обеспечена занятость граждан Курского района Курской области, испытывающим трудности в поиске работы и временно трудоустроить 42 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, сохранить количество рабочих мест, созданных для организации оплачиваемых общественных работ на уровне 2 граждан. В сложных экономических условиях сохранить стабильно низкий уровень безработицы в Курском районе Курской области, которая в 2016 году так же как и в 2015 году составила 1,2 %.

- Развитие институтов рынка труда, в рамках, которой предусмотрено исполнение в 2016 году основного мероприятия 01 «Исполнение переданных государственных полномочий местным бюджетам в сфере трудовых отношений». Исполнение составило 237 000,00 рублей или 100%. В сложных экономических условиях сохранить стабильно низкий уровень безработицы в Курском районе Курской области, которая в 2016 году так же как и в 2015 году составила 1,2 %.

- Достижение целей и задач в 2016 году позволило достичь планируемых показателей целевых индикаторов, а именно:

- - уровень безработицы в курском районе Курской области – 1,2%;

- - количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 42 раб. мест;

- - количество рабочих мест, созданных для организации оплачиваемых общественных работ – 2 раб. мест;

- - коэффициент напряженности на рынке труда Курской области - 1,5 ед.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Содействие занятости населения Курского района Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень безработицы в Курском районе Курской области | % | 1,2 | 1,4 | 1,2 | За счет создания новых рабочих мест ООО «Европа 52» и др. |
| 2 | Количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Кол-во рабочих мест | 70 | 110 | 42 | Снижение потребности в участии |
| 3 | Количество рабочих мест, созданных для организации оплачиваемых общественных работ | Кол-во рабочих мест | 1 | 8 | 2 | Отсутствие, стоящих на учете в центре занятости г. Курска и по Курскому району |
| Подпрограмма 2 «Развитие институтов рынка труда» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Коэффициент напряженности на рынке труда Курской области | Ед. | 1,5 | 1,52 | 1,5 |  |

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| №п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |
| Муниципальная программа «Содействие занятости населения Курского района Курской области на 2015-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 Создание условий развития рынка труда Курского района Курской области | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области, соисполнитель – Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | - снижение уровня безработицы в Курском районе Курской области на 0,2% (с 1,5% в 2014г. до 1,3% в 2019г.) - сохранение количества рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 50 человек (до 50 человек в 2019 году) - сохранение количества рабочих мест, созданных для организации оплачиваемых общественных работ на уровне 4 человек до 2019 года; - снижение коэффициента напряженности на рынке труда Курского района Курской области на 0,1% (с 1,5 в 2015 году до 1,3 в 2019 году) | - уровень безработицы в Курском районе Курской области в 2016 году составил 1,2% - 42 человека несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет было трудоустроено в 2016 году - из-за отсутствия стоящих на учете в центре занятости населения г.Курска и Курского района в 2016г. было создано 2 рабочих места; - в 2016 году коэффициент напряженности составил 1,5%. |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие институтов рынка труда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 01 Исполнение переданных государственных полномочий местным бюджетам в сфере трудовых отношений | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | - снижение уровня безработицы в Курском районе Курской области на 0,2% (с 1,5% в 2014г. до 1,3% в 2019г.) - сохранение количества рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 50 человек (до 50 человек в 2019 году) - сохранение количества рабочих мест, созданных для организации оплачиваемых общественных работ на уровне 4 человек до 2019 года; - снижение коэффициента напряженности на рынке труда Курского района Курской области на 0,1% (с 1,5 в 2015 году до 1,3 в 2019 году) | - уровень безработицы в Курском районе Курской области в 2016 году составил 1,2% - 42 человека несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет было трудоустроено в 2016 году - из-за отсутствия стоящих на учете в центре занятости населения г.Курска и Курского района в 2016г. было создано 2 рабочих места; - в 2016 году коэффициент напряженности составил 1,5%. |  |  |  |

| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись,план на 1 января 2016г | сводная бюджетная роспись на 31.12.2016г. | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Содействие занятости населения Курского района Курской области на 2015-2019 годы» |  | всего | x | x | x | x | 397 000,00 | 396 692,38 | 396 692,38 |
|  |  | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | х | x | x | x | 397 000,00 | 396 692,38 | 396 692,38 |
|  |  | Соисполнитель Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | х | x | x | x |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | "Содействие временной занятости отдельных категорий граждан" | х | х | x | x | x | 160 000,00 | 159 692,38 | 159 692,38 |
| Основное мероприятие 01 | Создание условий развития рынка труда Курского района Курской области | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области Соисполнитель Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 0401 | 17 01 01 С1436 | 600 | 160 000,00 | 159 692,38 | 159 692,38 |
| Подпрограмма 2 | "Развитие институтов рынка труда" | х | х | x | x | x | 237 000,00 | 237 000,00 | 237 000,00 |
| Основное мероприятие 01 | Исполнение переданных государственных полномочий местным бюджетам в сфере трудовых отношений | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 005 | 0106 | 17 2 01 13310 | 100 | 237 000,00 | 237 000,00 | 237 000,00 |

| Информация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| о расходах бюджета Курского района Курской области , федерального бюджета, областного бюджета, |  |  |  |  |
| местных бюджетов поселений и внебюджетных источников на |  |  |  |  |
| реализацию целей муниципальной программы |  |  |  |  |
| (руб.) |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Содействие занятости населения Курского района Курской области на 2015-2019 годы» |  | всего | 396 692,38 | 396 692,38 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 159 692,38 | 159 692,38 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 237 000,00 | 237 000,00 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | "Содействие временной занятости отдельных категорий граждан" | всего | 159 692,38 | 159 692,38 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 159 692,38 | 159 692,38 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | "Развитие институтов рынка труда" | всего | 237 000,00 | 237 000,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 237 000,00 | 237 000,00 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |

Сведения

об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2017 год | Ожидаемое значение на конец 2017 года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Муниципальная программа «Содействие занятости населения Курского района Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень безработицы в Курском районе Курской области | % | 1,3 | 1,3 |  |  |
| 2 | Количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Кол-во рабочих мест | 50 | 50 |  |  |
| 3 | Количество рабочих мест, созданных для организации оплачиваемых общественных работ | Кол-во рабочих мест | 4 | 4 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие институтов рынка труда» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Коэффициент напряженности на рынке труда Курской области | Ед. | 1,4 | 1,4 |  |  |