Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и

земельными ресурсами в Курском районе Курской области на 2015 - 2019 годы»

| Наименование программы | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области на 2015 - 2019 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел по земельным правоотношениям и инвестиционной деятельности Администрации Курского района Курской области и Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Курского района Курской области |
| Отчетная дата | 2016 год |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | Начальник отдела по земельным правоотношениям и инвестиционной деятельности Администрации Курского района Курской области Черкасова Е.В. 54-89-46; Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Администрации Курского района Курской области Вербилович Н.А. 54-89-47 |
| Дата составления отчета | 20 февраля 2017 г. |
| Исполнитель | Вербилович Н.А. |
| Телефон | 54-89-46 |
| Адрес электронной почты |  |

Целью муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» являются:

- повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, земельными ресурсами;

- повышение качества оказания муниципальных услуг по формированию и оценке земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и (или) находящихся в муниципальной собственности на территории Курского района Курской области;

- сокращение расходов по оплате налога на имущество в бюджете Курского района Курской области.

В рамках данной программы предусмотрена реализация основного мероприятия «Осуществление мероприятий в области имущественных и земельных отношений», в том числе исполнено:

-изготовление схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующих территорий, схем расположения земельных участков на ортофотоплане, топографической съемки в масштабе 1:500, изготовление межевых планов земельных участков с постановкой на государственный кадастровый учет на сумму 5300,00 рублей;

- лицензионное обслуживание программных продуктов в конфигурации: ПП «БАРС-Аренда» на сумму 27900,00 рублей.

Реализация мероприятий программы позволила достичь плановых показателей муниципальной программы:

- пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области – 81 793 514,40 рублей, при плане 73 333 967,95 рублей;

- доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном законом порядке составил 60% (план 60%).

В дальнейшем данная муниципальная программа планируется к реализации в целях достижения утвержденных показателей до 2019 года в соответствии с постановлением Администрации Курского района Курской области от 07.11.2014г. № 2983 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы», а также в соответствии с постановлением Администрации Курского района Курской области от 31.01.2017г. № 14 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области | Руб. | 93 673 572,04 | 73 333 967,95 | 81 793 514,40 |  |
| 2 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном законом порядке | % | 41 | 60 | 60 |  |

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| №п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Проведение муниципальной политики в области земельных и имущественных отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 Осуществление мероприятий в области имущественных и земельных отношений | Отдел по земельным правоотношениям и инвестиционной деятельности Администрации Курского района Курской области, Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.16 | Пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области на 302006180,69 руб. | За 2016 год пополнение бюджета составило 81 793 514,40 руб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доведение доли объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном законом порядке к 2019 году до 75% | За 2016 год достигнут уровень 60% |  |

| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись,план на 1 января 2016г | сводная бюджетная роспись на 31.12.2016г. | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  | всего | x | x | x | x | 175,00 | 33, 20 | 33,20 |
|  |  | отдел по земельным правоотношениям и инвестиционной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнитель Администрация Курского района Курской области (Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | х | x | x | x | 175,00 | 33, 20 | 33,20 |
| Подпрограмма 2 | "Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений" | х | х | x | x | x | 175,00 | 33, 20 | 33,20 |
| Основное мероприятие 01 | Осуществление мероприятий в области имущественных и земельных отношений | отдел по земельным правоотношениям и инвестиционной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнитель Администрация Курского района Курской области (Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | 001 | 0113 | 04 2 01 С1467 | 200 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 001 | 0113 | 04 2 01 С1468 | 200 | 75,00 | 33, 20 | 33,20 |

| Информация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| о расходах бюджета Курского района Курской области , федерального бюджета, областного бюджета, |  |  |  |  |
| местных бюджетов поселений и внебюджетных источников на |  |  |  |  |
| реализацию целей муниципальной программы |  |  |  |  |
| (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспнчения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  | всего | 33,20 | 33,20 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 33,20 | 33,20 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | "Осуществление мероприятий в области имущественных и земельных отношений" | всего | 33,20 | 33,20 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 33,20 | 33,20 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |