Отчет за 2016 год

о ходе реализации и об оценки эффективности

муниципальной программы

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В КУРСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2015 -2019 ГОДЫ»

| Наименование муниципальной программы | - «Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | - отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области |
| Отчетный год | 2016 год |
| Дата составления отчета(доклада) | 20 февраля 2017 года |
| Исполнитель | - Начальник отдела культуры, - по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области - Рождественская А.А. |
| Телефон | т. 54-89-12 |
| Адрес электронной почты | - kyrotdel@mail.ru |

Муниципальная программа «Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019гг.» была разработана для достижения следующих целей:

- повышение качества жизни всех членов общества через создание благоприятных  условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации;

-  развитие культурного и духовного потенциала населения;

- усиление влияния культуры на процессы  социальных преобразований и экономического развития Курского района Курской области;

- сохранение и развитие творческого потенциала Курского района Курской области, а также создание необходимых материально-технических условий, обеспечивающих современное качество предоставляемых услуг в сфере культуры в Курском районе;

- обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры;

- охват населения библиотечным обслуживанием, обновление и модернизация специального оборудования в библиотеках.

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации Программы были предусмотрены следующие мероприятия:

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры», в рамках которого МБУК «Камышинский РДК» Курского района Курской области обеспечено выполнение муниципального задания, приобретены сценические и танцевальные костюмы и обуви на сумму 112 050 руб.; звуковой аппаратуры на сумму 407 950,00 руб., произведен ремонт уличных ступенек запасного и основного входа на сумму 150 000 руб.; благоустройство территории на сумму 1 011 455 рублей, проведен районный конкурс исполнителей эстрадного творчества «Сударушка» (6000 руб.), районный смотр-конкурс самодеятельных коллективов учреждений культуры (15000 руб.), подготовка подворья Курского района для участия в Курской Коренской ярмарке (150 933 руб.);

основное мероприятие «Развитие библиотечного дела в Курском районе Курской области», в рамках которого МБУК «Бесединская ЦРБ» Курского района Курской области обеспечено выполнение муниципального задания, приобретены книги на сумму 94 000 руб.; специальное оборудование на сумму 239 738руб. 74 коп.; произведен ремонт помещений сельских библиотек (Безлесенская, Волобуевская, Виногробльская, Пиминовская, Черемушкинская, Бесединская детская библиотека) на сумму 1 524 136 руб.;

основное мероприятие «Организация и поддержка учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры», в рамках которого произведены выплаты работнику, осуществляющих отдельные государственные полномочия по предоставлению  работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки;

основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан», в рамках которого осуществлены выплаты мер социальной поддержки (по оплате услуг ЖКХ) работникам учреждений культуры;

основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций», обеспечено финансирование расходов отдела культуры Администрации Курского района Курской области.

Исполнение вышеуказанных мероприятий позволило выполнить утвержденный постановлением Администрации Курского района Курской области от 1.02.2016г. № 76 План реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Курского районе Курской области на 2015-2019 годы» на очередной финансовый 2016 год.

Выполнение перечисленных мероприятий дало возможность достигнуть заданных программой показателей индикаторов поставленных на 2016 год.

Подпрограмма 1 «Искусство»:

- увеличение доли участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области плановые значения показателя 20% достигнуты. Хочется отметить, что финансирование в рамках программы участия представителей нашего района во Всероссийском фестивале «Солнце России» имени Н.В. Плевицкой имело отличный результат - хор «Винниково» был награжден Дипломом III степени «За сохранение традиций»;

-увеличение доли лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством составил 3,4% (при плане 3,2%). Приобретение новых костюмов, финансирование проведение районных смотров и конкурсов по всем жанрам и для различных возрастных категорий позволило повысить интерес населения и привлечь к участию в клубных формированиях самодеятельного художественного творчества учреждений дополнительное количество жителей Курского района.

-удельный вес населения района, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры соответствует плановому показателю 40%.  Проведение ремонтов в учреждениях культурно - досугового типа позволило повысить качество и расширить платные услуги предоставляемые населению района. Количество проводимых платных мероприятий соответствует запланированному.

Подпрограмма 2 «Наследие»:

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд - библиотечный фонд в 2016 году был пополнен на 1834 экз.(план 400 экз.), что превышает запланированный индикатор на 720. В 2016 году в Курском района была открыта модельная библиотека в с. Черемушки, в которую были приобретены новые книги.

-увеличение количества пользователей библиотечным фондом исполнено 97 чел. (план 25). Предполагалось увеличение на 25 человек по отношению к 2015 году, исполнено увеличение на 97 чел, за счет пополнения пользователей в отремонтированных в 2016 году Виногробльской, Волобуевской, Безлессенской, Пиминовской и Черемушкинской сельской  библиотеки, которая получила статус модельной.

- комплектование фондов библиотек электронными носителями информации» на предусмотренные программой средства были приобретены электронные книги для МБУК «Бесединская центральная районная библиотека» предусмотрено – 40, исполнено 40 экз.

Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»:

-удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры индикатор был выполнен на 100%, согласно годовому анкетированию жителей района, вследствие выполнения программных мероприятий по улучшение материально-технического обеспечения и проведения ремонтов учреждений культуры и дополнительного образования детей был выполнен индикатор.

- отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе» - планируемый 82,4, достигнутый 82,4.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 1 «Искусство» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области | Чел. | 16 | 20 | 20 |  |
| 2 | Доля лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством | % | 2,6 | 3,2 | 3,4 |  |
| 3 | Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 36,9 | 40,0 | 40,0 |  |
| - Подпрограмма 2 «Наследие» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | экз | 1020 | 400 | 1834 | В 2016 году в Курском районе была открыта модельная библиотека в с. Черемушки, в которую были приобретены новые книги |
| 5 | Увеличение количества пользователей библиотечным фондом | Чел. | 775 | 25 | 97 | за счет пополнения пользователей в отремонтированных в 2016 году Виногробльской, Волобуевской, Безлессенской, Пиминовской и Черемушкинской сельской библиотеки, которая получила статус модельной |
| 6 | Комплектование фондов библиотек электронными носителями информации | Экз. | 97 | 40 | 40 |  |
| - Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 8 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной заработной плате работников, занятых в экономике в регионе | % | 73,7 | 82,4 | 82,4 |  |

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 1 «Искусство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры» | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБУК «Камышинский РДК» Курского района Курской области – участник) | Январь 2015г. | Декабрь 2019г. | Январь 2016г. | Декабрь 2016г. | Увеличение доли лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством | Увеличилась доля лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством на 3,4% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области | Увеличение доли участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области на 20 чел. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Рост удельного веса населения района, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры составил 40% |  |
| - Подпрограмма 2 «Наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 01 «Развитие библиотечного дела в Курском районе Курской области» | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБУК «Бесединская ЦРБ» Курского района Курской области – участник) | Январь 2015г. | Декабрь 2019г. | Январь 2016г. | Декабрь 2016г. | Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд составило на 1434 экз. больше запланированного. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение количества пользователей библиотечным фондом | Увеличено количества пользователей библиотечным фондом на 72 чел. больше чем запланировано |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение количества экземпляров комплектования фондов библиотек электронными носителями информации | Увеличено количество экземпляров комплектования фондов библиотек электронными носителями информации на 40 экз. |  |
| - Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 01 «Организация и поддержка учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры» Основное мероприятие 02 «Оказание мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан» Основное мероприятие 03 «Руководство и управление в сфере установленных функций» | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | Январь 2015г. | Декабрь 2019г. | Январь 2016г. | Декабрь 2016г. | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной заработной плате работников, занятых в экономике в регионе | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной заработной плате работников, занятых в экономике в регионе 84,4% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством | Увеличилась доля лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством на 3,4% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области | Увеличение доли участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области на 20 чел. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Рост удельного веса населения района, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры составил 40% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд составило на 1434 экз. больше запланированного. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение количества пользователей библиотечным фондом | Увеличено количества пользователей библиотечным фондом на 72 чел. больше чем запланировано |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение количества экземпляров комплектования фондов библиотек электронными носителями информации | Увеличено количество экземпляров комплектования фондов библиотек электронными носителями информации на 40 экз. |  |

| Таблица 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2016г | сводная бюджетная роспись на 31.12.2016г. | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019» |  | всего | x | x | x | x | 23 872,38 | 26 460,14 | 26 160,34 |
|  |  | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области Участники: МБУК "Камышинский РДК", МБУК "Бесединская ЦРБ" | х | x | x | x | 23 872,38 | 26 460,14 | 26 160,34 |
| Подпрограмма 1 | "Искусство" | х | х | x | x | x | 7 831,30 | 8 226,73 | 8 117,97 |
| Основное мероприятие 01 | Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБУК "Камышинский РДК") | 007 | 0801 | 01 1 01 С1401 | 600 | 7 807,30 | 8 205,73 | 8 096,97 |
|  |  | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБУК "Камышинский РДК") | 007 | 0801 | 01 1 01 С1463 |  | 24,00 | 21,00 | 21,00 |
| Подпрограмма 2 | «Наследие» | Х | Х | Х | Х | Х | 14 155,70 | 15 666,57 | 15 481,07 |
| Основное мероприятие 01 | Развитие библиотечного дела в Курском районе Курской области | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБУК "Бесединская ЦРБ") | 007 | 0801 | 01 2 01 С1401 | 600 | 13 961,70 | 15 422,57 | 15 237,07 |
|  |  | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБУК "Бесединская ЦРБ") | 007 | 0801 | 01 2 01 С1442 | 600 | 194,00 | 194,00 | 194,00 |
|  |  | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБУК "Бесединская ЦРБ") | 007 | 0801 | 01 2 01 51480 | 600 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| Подпрограмма 3 | «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | х | Х | Х | Х | Х | 1 885,38 | 2 566,84 | 2 561,30 |
| Основное мероприятие 01 | Организация и поддержка учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 0804 | 01 3 01 13340 | 100 | 24,28 | 24,28 | 24,28 |
| Основное мероприятие 02 | Оказание мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 0804 | 01 3 02 13350 | 300 | 724,78 | 1 278,51 | 1 278,51 |
| Основное мероприятие 03 | Руководство и управление в сфере установленных функций | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 0804 | 01 3 01 С1402 | 100 | 1 134,26 | 1 261,98 | 1 256,44 |
|  |  |  | 007 | 0804 | 01 3 01 С1402 | 200 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |

| Информация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| о расходах бюджета Курского района Курской области , федерального бюджета, областного бюджета, |  |  |  |  |
| местных бюджетов поселений и внебюджетных источников на |  |  |  |  |
| реализацию целей муниципальной программы |  |  |  |  |
| (руб.) |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  | всего | 26 460 143,98 | 26 160 339,07 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 25 107 358,98 | 24 807 554,07 |
|  |  | федеральный бюджет | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  |  | областной бюджет | 1 302 785,00 | 1 302 785,00 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | "Искусство" | всего | 8 226 730,28 | 8 117 971,13 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 8 226 730,28 | 8 117 971,13 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Наследие» | всего | 15 666 572,24 | 15 481 066,62 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 15 616 572,24 | 15 431 066,62 |
|  |  | федеральный бюджет | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | всего | 2 566 841,46 | 2 561 301,32 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 1 264 056,46 | 1 258 516,32 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1 302 785,00 | 1 302 785,00 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |