- Годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности в 2016 году муниципальной программы Курского района Курской области

«Развитие экономики Курского района Курской области на 2016-2020 годы»

| - Наименование муниципальной программы | - МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2019 ГОДЫ» |
| --- | --- |
| - Наименование ответственного исполнителя | - Отдел по вопросам АПК и муниципальному контролю |
| - Отчетная дата | - 2016 год |
| - Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | - Заместитель начальника отдела по вопросам АПК и муниципальному контролю - Сумин Евгений Анатольевич - 54-89-33 |
| - Дата составления отчета (доклада) | - «_20__»__февраля 2017 г. |

Целью муниципальной программы «Развитие экономики Курского района Курской области на 2016-2020 годы» является:

- достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей курского района Курской области.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:

- создание благоприятных условий для активной инвестиционной деятельности на территории Курского района Курской области;

- формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Курского района Курской области, популяризация предпринимательской деятельности.

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации Программы была предусмотрены подпрограммы:

- Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курского района Курской области, финансирование из бюджета Курского района Курской области не предусматривалось.

- содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области, которой предусмотрено исполнение в 2016 году основного мероприятия 01 «Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства». На реализацию данного мероприятия в бюджете Курского района Курской области было предусмотрено 60 000,00 руб., однако финансирование не производилось из-за отсутствия заявок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц на получение субсидии для развития малого и среднего бизнеса.

Пропаганде идей развития малого и среднего бизнеса, формированию среди населения положительного имиджа предпринимательства, выявлению лидеров и развитию деловых контактов способствовало ежегодное участие в проведение регионального форума малого и среднего предпринимательства «День предпринимателя Курской области», конкурсов «Лидер малого и среднего бизнеса Курской области» и «Малый и средний бизнес Курской области – глазами прессы». Проводится оказание консультационной и методической поддержки хозяйствующим субъектам, открывающих объекты торговли в шаговой доступности от покупателей (при получении акта ввода объекта в эксплуатацию, при заключении договора аренды нежилого помещения, договора аренды земельного участка, договора на вывоз твердых бытовых отходов, оказания помощи при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя).

Оказывалось содействие в продвижении продукции хозяйствующих субъектов на межрегиональные рынки, в том числе в организации их участия в межрегиональной оптово-розничной «Курской Коренской ярмарке».

В настоящее время на территории Курского района хозяйственную деятельность осуществляют 334 малых предприятий и 1238 индивидуальных предпринимателей, которые способствуют насыщению потребительского рынка товарами и услугами.

Реализация программы в 2016 году позволила достижение следующих результатов:

- объем инвестиций в основной капитал 1518,5 млн. руб.

- прирост количества вновь зарегистрированных на территории Курского района Курской области субъектов малого и среднего предпринимательства - 0%.

- Все муниципальные программы Курского района Курской области в дальнейшем планируются к реализации в целях достижения утвержденных показателей до 2019 года – 2020 года.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие экономики Курского района Курской области на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал | млн.руб. |  | 1813,8 | 1518,5 | Обусловлено переносом ввода в эксплуатацию 3-ей очереди теплиц АО «Сейм-Агро» на 2017г., мясоперерабатывающего завода ООО «Краз», семенного завода ООО «Курск Агро-Актив» |
| Подпрограмма 2 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Прирост количества вновь зарегистрированных на территории Курского района Курской области субъектов малого и среднего предпринимательства | % |  | 1 | 0 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства за 2016 год уменьшилось (на 01.01.2016г. – 349 ед., на 01.01.2017г. – 334 ед.) |

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| №п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие экономики Курского района Курской области на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие Создание благоприятной для инвестиций административной среды | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 2016г. | 2019г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | Увеличение инвестиций в основной капитал |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 01 Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | Отдел по вопросам АПК, развитию малого и среднего предпринимательства Администрации курского района Курской области | 2016г. | 2019г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | - обеспечение ежегодного прироста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Курского района Курской области, на уровне не менее 1% к предыдущему году; - формирование положительного имиджа предпринимательства, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти; - участие в проведении межрегиональных выставках и ярмарках |  |  |  |

| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись,план на 1 января 2016г | сводная бюджетная роспись на 31.12.2016г. | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Развитие экономики Курского района Курской области на 2016-2020 годы» |  | всего | x | x | x | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
|  |  | Отдел по вопросам АПК, развитию малого и среднего предпринимательства Администрации Курского района Курской области | х | x | x | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | х | x | x | x |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | "Содействие временной занятости отдельных категорий граждан" | х | х | x | x | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 01 | Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | Отдел по вопросам АПК, развитию малого и среднего предпринимательства Администрации Курского района Курской области Соисполнитель Отдел бухгалтерского учета и отчетностиАдминистрации Курского района Курской области | 001 | 0412 | 18 2 01 С1405 | 800 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |

| Информация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| о расходах бюджета Курского района Курской области , федерального бюджета, областного бюджета, |  |  |  |  |
| местных бюджетов поселений и внебюджетных источников на |  |  |  |  |
| реализацию целей муниципальной программы |  |  |  |  |
| (руб.) |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 2 | "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области" | всего | 60 000,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 60 000,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |