ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КУРСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2019 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель	Управление по делам образования

и здравоохранения Администрации

Курского района Курской области

Отчетная дата 	2016 г.

Дата составления отчета	20 февраля 2017 года

Исполнитель	Заместитель начальника управления

по делам образования и здравоохранения

Администрации Курского района

Курской области

Гвоздякова Ольга Надировна

Телефон 	8 (471-2) 54-89-26

Целевым ориентиром муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» (далее Программа) является достижение целевых индикаторов развития системы образования, позволяющих оценить ход и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям деятельности, а именно:

- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет; в 2015 году составлял 90,0 %, в 2016 году планировался 90,8 % и фактически составил 90,8 %.

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе), в 2015 году составляла 24,5 %, в 2016 году планировалась 26,8 % и к концу 2016 года составляла 26,8 %;

- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ, в 2014 году составляло 1,42 %, в 2016 году планировалось 1,5 % и к концу 2016 года составляло 1,5 %, средний балл увеличился за счет того, что выпускники получили высокие баллы при сдаче ЕГЭ;

- удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся в 2015 году составлял 98,0 %, 2016 году планировался 100,0% и фактически составил 100,0 %.;

- удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях в 2015 году составлял 34,0 %, 2016 году планировался 39,0 % и к концу 2016 года составил 39,0 %;

- доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях в 2015 году составляла 90,0 %, в 2016 году планировалась 92,0% и к концу 2016 года составляла 92,0 % , (таблица № 12).

Общий объем финансирования Программы запланированный на 1 января 2016 года составляет 415 016,80 тыс. рублей, на 31 декабря 2016 года он составил 484 190,58 тыс. рублей, кассовое исполнение на 31 декабря 2016 года составило 478 630,58 тыс. рублей или 98,9 %, в том числе бюджет Курского района Курской области - 98,2%, областной бюджет - 99,1 %, федеральный бюджет – 100,0 %, в том числе по подпрограммам:

- Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» всего было запланировано 8 809,9 тыс. рублей, исполнено 8 800,99 тыс. рублей или 99,9 %, в том числе бюджет Курского района Курской области – 99,9 %, областной бюджет – 100,0 %;

- Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» всего было запланировано 458 298,80 тыс. рублей, исполнено 452 947,55 тыс. рублей или 98,8 %, в том числе бюджет Курского района Курской области – 97,8 %, областной бюджет - 99,1%, федеральный бюджет - 100%.

- Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» всего было запланировано 17 081,88 тыс. рублей, исполнено 16 882,04 тыс. рублей или 98,8%, в том числе бюджет Курского района Курской области- 99,3 %, областной бюджет – 77,9 % (таблица № 17).

Основное мероприятие 01 «Сопровождение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы» Подпрограммы 1 исполнено в Программе на 99,9%, в том числе бюджет Курского района Курской области – на 99,9 %;

Основное мероприятие 01 «Содействие развитию дошкольного образования» Подпрограммы 2 исполнено на 97,5%, в том числе областной бюджет – на 97,5 %;

Основное мероприятие 03 «Социальная поддержка работников образовательных организаций общего и дошкольного образования» Подпрограммы 2 исполнено на 90,5%, в том числе за счет бюджета Курского района Курской области – 100,00%, за счет областного бюджета – 88,9%;

Основное мероприятие 04 «Развитие кадрового потенциала системы общего образования детей» Подпрограммы 2 исполнено на 97,8 %, в том числе областной бюджет – 97,8%;

Основное мероприятие 05 «Реализация дошкольных образовательных программ» Подпрограммы 2 исполнено на 99,9%, в том числе за счет областного бюджета – 100,0%, за счет федерального бюджета – 100,0 %, за счет бюджета Курского района Курской области – 99,8%;

Основное мероприятие 06 «Реализация основных общеобразовательных программ» Подпрограммы 2 исполнено на 96,8%, в том числе за счет бюджета Курского района Курской области – на 96,6%;

Основное мероприятие 01 «Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по и развитию» Подпрограммы 3 исполнено на 99,3 %, в том числе за счет бюджета Курского района Курской области – на 99,3%;

Основное мероприятие 02 «Социальная поддержка работников образовательных организаций дополнительного образования» Подпрограммы 3 исполнено на 85,9 %, в том числе за счет бюджета Курского района Курской области на 100%, за счет областного бюджета – на 77,9%.

Постановлением Администрации Курского района Курской области  от 01.02.2016г. № 77 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» на 2016 год» определен ряд контрольных событий, которые в рамках Программы были направлены на достижения наилучших результатов образовательной деятельности Курского района Курской области:

- проведение капитального и текущего ремонта. На проведение капитального и текущего ремонта было выделено из бюджета Курского района Курской области 19 394,90 тыс. рублей, израсходовано в 2016 году 19 394,90 тыс. рублей, программа выполнена на 100,0%. Из областного бюджета выделено 5 910,6 тыс. рублей, исполнено на 100%. Из федерального бюджета выделено 3 338,60 тыс. рублей, исполнено на 100%.

- устройство ограждений. На устройство ограждений образовательных учреждений было выделено из бюджета Курского района Курской области 978,8 тыс. рублей, исполнено на 100 %;

- замена электропроводки. Для замены электропроводки образовательных учреждений было выделено из бюджета Курского района Курской области 664,2 тыс. рублей, исполнено на 100 %;

- проведение благоустройства территории. На проведение благоустройства территории образовательных учреждений было выделено из бюджета Курского района Курской области 2 890,4 тыс.рублей, исполнено на 100%;

- приобретение мебели и оборудования для пищеблоков. На приобретение мебели и оборудования для пищеблоков выделено 487,30 тыс. рублей, исполнено на 100,0% от запланированного объема.

Вышеуказанные события в свое время являются очень важными и социально-значимыми для достижения норм санитарной гигиены, безопасности жизни и здоровья обучающихся, реализации федеральных государственных образовательных стандартов, а также для выполнения целевых индикаторов программы.

В дальнейшем данная муниципальная программа планируется к реализации в целях достижения утвержденных показателей до 2019 года в соответствии с постановлением Администрации Курского района Курской области от 07.11.2014г. № 2982 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы», а также в соответствии с постановление Администрации Курского района Курской области от 13.01.2017г. № 14 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» на 2017 год».

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 год» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности население в возрасте 5-18 лет | % | 90,00 | 90,80 | 90,80 |  |
| 2 | доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | % | 24,50 | 26,80 | 26,80 |  |
| 3 | отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ | % | 1,60 | 1,50 | 1,50 |  |
| 4 | удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 98,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 5 | удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях | % | 34,00 | 39,00 | 39,00 |  |
| 6 | доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях | % | 90,00 | 92,00 | 92,00 |  |
| 7 | доля обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, а также обучающихся в специальных (коррекционных) классах общеобразовательных учреждений, охваченным горячим питанием, к общей численности указанной категории обучающихся | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 8 | доля пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам | % | 90,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 9 | количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы | ед. | 1,00 | 3,00 | 3,00 |  |
| 10 | доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования: а) начальное общее образование б) основное общее образование в) среднее общее образование | % | 3,00 5,00 5,00 | 4,80 3,00 5,00 5,00 | 4,80 3,00 5,00 5,00 |  |
| 11 | доля работников муниципальных образовательных организаций получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 12 | количество мест для детей дошкольного возраста для реализации программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий | ед. | 430,00 | 550,00 | 550,00 |  |
| 13 | доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 21,70 | 21,70 | 21,70 |  |
| 14 | сокращение доли зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 |  |
| 15 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 0,00 | 12,50 | 12,50 |  |
| 16 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 0,00 | 80,00 | 80,00 |  |
| Подпрограмма 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" |  |  |  |  |  |  |
| 17 | удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности население в возрасте 5-18 лет | % | 90,00 | 90,80 | 90,80 |  |
| 18 | доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | % | 24,50 | 26,80 | 26,80 |  |
| 19 | отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ | % | 1,60 | 1,50 | 1,50 |  |
| 20 | удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 98,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 21 | удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях | % | 34,00 | 39,00 | 39,00 |  |
| 22 | доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях | % | 90,00 | 92,00 | 92,00 |  |
| 23 | доля обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, а также обучающихся в специальных (коррекционных) классах общеобразовательных учреждений, охваченным горячим питанием, к общей численности указанной категории обучающихся | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 24 | доля пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 25 | количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы | ед. | 1,00 | 3,00 | 3,00 |  |
| 26 | доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования: а) начальное общее образование б) основное общее образование в) среднее общее образование | % | 3,00 5,00 5,00 | 4,80 3,00 5,00 5,00 | 4,80 3,00 5,00 5,00 |  |
| 27 | доля работников муниципальных образовательных организаций получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 28 | количество мест для детей дошкольного возраста для реализации программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий | ед. | 430,00 | 550,00 | 550,00 |  |
| Подпрограмма 2 "Развитие дошкольного и общего образования детей" |  |  |  |  |  |  |
| 29 | доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | % | 24,50 | 26,80 | 26,80 |  |
| 30 | удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях | % | 34,00 | 39,00 | 39,00 |  |
| 31 | удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности население в возрасте 5-18 лет | % | 90,00 | 90,80 | 90,80 |  |
| 32 | отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ | % | 1,60 | 1,50 | 1,50 |  |
| 33 | удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 98,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 34 | доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях | % | 90,00 | 92,00 | 92,00 |  |
| 35 | доля обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, а также обучающихся в специальных (коррекционных) классах общеобразовательных учреждений, охваченным горячим питанием, к общей численности указанной категории обучающихся | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 36 | доля пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам | % | 90,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 37 | количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы | ед. | 1,00 | 3,00 | 3,00 |  |
| 38 | доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования: а) начальное общее образование б) основное общее образование в) среднее общее образование | % | 3,00 5,00 5,00 | 4,80 3,00 5,00 5,00 | 4,80 3,00 5,00 5,00 |  |
| 39 | доля работников муниципальных образовательных организаций получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 40 | количество мест для детей дошкольного возраста для реализации программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий | ед. | 430,00 | 550,00 | 550,00 |  |
| 41 | доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 21,70 | 21,70 | 21,70 |  |
| 42 | сокращение доли зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта | % | 0,00 | 10,00 | 10,00 |  |
| 43 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 0,00 | 12,50 | 12,50 |  |
| 44 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 0,00 | 80,00 | 80,00 |  |
| Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей" |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Количество обучающихся | чел. | 540,00 | 537,00 | 551,00 |  |
| 46 | Участие в областных, международных и всероссийских конкурсах | чел. | 84,00 | 17,00 | 200,00 |  |
| 47 | Доля преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию | % | 47,00 | 35,20 | 52,00 |  |
| 48 | Количество выпускников | чел. | 50,00 | 67,00 | 62,00 |  |

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| №п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 "Сопровождение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы" | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.16 | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет на 2,3% (с 88,5% в 2014г. до 90,8% в 2016г.); увеличение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на 10% (с 29% в 2014г. до 39% в 2016г.); увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на 3% (с 97% в 2014г. до 100% в 2016г.); повышение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) на 4,1%(с 22,7% в 2014г. до 26,8% в 2016г.); увеличение доли обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях на 3% (с 89% в 2014г. до 92% в 2016г.); увеличение показателя "отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ" на 0,08 (с 1,42% в 2014г. до 1,5% в 2016г.) | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет на 2,3% (с 88,5% в 2014г. до 90,8% в 2016г.); увеличение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на 10% (с 29% в 2014г. до 39% в 2016г.); увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на 3% (с 97% в 2014г. до 100% в 2016г.); повышение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) на 4,1%(с 22,7% в 2014г. до 26,8% в 2016г.); увеличение доли обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях на 3% (с 89% в 2014г. до 92% в 2016г.); увеличение показателя "отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ" на 0,08 (с 1,42% в 2014г. до 1,5% в 2016г.) |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 "Руководство и управление в сфере установленных фунцкий" | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.16 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 "Развитие дошкольного и общего образования детей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 01 "Содействие развитию дошкольного образования" | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные образовательные учреждения Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.16 | Увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) на 4,1% (с 22,7% в 2014г. до 26,8% в 2016г.); увеличение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на 10% (с 29% в 2014г. до 39% в 2016г.) | Увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) на 4,1% (с 22,7% в 2014г. до 26,8% в 2016г.); увеличение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на 10% (с 29% в 2014г. до 39% в 2016г.) |  |
| 4 | Основное мероприятие 02 "Содействие развитию общего образования" | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные образовательные учреждения Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.16 | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет на 2,3% (с 88,5% в 2014г. до 90,8% в 2016г.) | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет на 2,3% (с 88,5% в 2014г. до 90,8% в 2016г.) |  |
| 5 | Основное мероприятие 03 "Социальная поддержка работников образовательных организаций общего и дошкольного образования" | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные образовательные учреждения Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.16 | Увеличение доли работников муниципальных образовательных организаций получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки, до 100%, увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет на 2,3% (с 88,5% в 2014г. до 90,8% в 2016г.); увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) на 4,1 % (с 22,7% в 2014г. до 26,8% в 2016г.) | Увеличение доли работников муниципальных образовательных организаций получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки, до 100%, увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет на 2,3% (с 88,5% в 2014г. до 90,8% в 2016г.); увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) на 4,1 % (с 22,7% в 2014г. до 26,8% в 2016г.) |  |
| 6 | Основное мероприятие 04 "Развитие кадрового потенциала системы общего образования детей" | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные образовательные учреждения Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.16 | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет на 2,3% (с 88,5% в 2014г. до 90,8% в 2016г.) | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет на 2,3% (с 88,5% в 2014г. до 90,8% в 2016г.) |  |
| 7 | Основное мероприятие 05 "Реализация дошкольных образовательных программ" | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные образовательные учреждения Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.16 | Увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) на 4,1 % (с 22,7% в 2014г. до 26,8% в 2016г.); увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на 3% (с 97% в 2014г. до 100% в 2016г.); увеличение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на 10% (с 29% в 2014г. до 39% в 2016г.) | Увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) на 4,1 % (с 22,7% в 2014г. до 26,8% в 2016г.); увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на 3% (с 97% в 2014г. до 100% в 2016г.); увеличение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на 10% (с 29% в 2014г. до 39% в 2016г.) |  |
| 8 | Основное мероприятие 06 "Реализация основных общеобразовательных прграмм" | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные образовательные учреждения Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.16 | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет на 2,3% (с 88,5% в 2014г. до 90,8% в 2016г.); увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) на 4,1 % (с 22,7% в 2014г. до 26,8% в 2016г.); увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования: начальное общее образование (в процентах) на 3%; основное общее образование (в процентах) на 5%; среднее общее образование (в процентах) на 5%; увеличение доли обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях на 3% (с 89% в 2014г. до 92% в 2016г.); увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на 3% (с 97% в 2014г. до 100% в 2016г.); увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций до 21,7 %; увеличение доли пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам до 100%; увеличение показателя "отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ" на 0,08% (с 1,42% в 2014г. до 1,5% в 2016г.); увеличение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на 10% (с 29% в 2014г. до 39% в 2016г.) | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет на 2,3% (с 88,5% в 2014г. до 90,8% в 2016г.); увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) на 4,1 % (с 22,7% в 2014г. до 26,8% в 2016г.); увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования: начальное общее образование (в процентах) на 3%; основное общее образование (в процентах) на 5%; среднее общее образование (в процентах) на 5%; увеличение доли обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях на 3% (с 89% в 2014г. до 92% в 2016г.); увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на 3% (с 97% в 2014г. до 100% в 2016г.); увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций до 21,7 %; увеличение доли пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам до 100%; увеличение показателя "отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ" на 0,08% (с 1,42% в 2014г. до 1,5% в 2016г.); увеличение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на 10% (с 29% в 2014г. до 39% в 2016г.) |  |
| Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 01 "Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятий по их развитию" | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области, Отдел культуры,по делам молодежи,физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБОУ ДОД "ДШИ" п.Камыши, МБОУ ДОД "ДШИ" с.Рышково) | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.16 | Увеличение доли участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области на 30% (с 16 в 2015 году до 23 в 2019 году);сохранение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на уровне 100% до 2019 года; увеличение количества обучающихся до 560 чел.; увеличение доли преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию - 36%;увеличение количества выпускников до 79 человек | Увеличение доли участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области на 7,5% (с 186 чел. в 2015 году до 200 чел. в 2016 году);сохранение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на уровне 100% в 2016 году; увеличенно количества обучающихся до 551 чел.; увеличение доли преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию на 5% (с 47 % в 2015 году до 52% в 2016 году);увеличение количества выпускников до 62 человек |  |
| 10 | Основное мероприятие 02 "Социальная поддержка работников образовательных организаций дополнительного образования" | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области, Отдел культуры,по делам молодежи,физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБОУ ДОД "ДШИ" п.Камыши, МБОУ ДОД "ДШИ" с.Рышково) | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.16 | Сохранение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на уровне 100% до 2019 года; увеличение количества обучающихся до 560 чел.; увеличение количества выпускников до 79 человек | Сохранение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на уровне 100% в 2016 году; увеличение количества обучающихся до 551 чел.; увеличение количества выпускников до 62 человек |  |

Оценка

результатов реализации мер правового регулирования

| № п/п | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Администрации Курского района Курской области от 07.11.2014 года № 2982 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы" | Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212); Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р); План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р «О реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»); Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального округа на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.09.2011 г. №1540-р; Стратегия социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года, одобренная постановлением Курской областной Думы от 24.05.2007 г. №381-IVОД; Закон Курской области от 28.02.2011 г. №15-ЗКО «О программе социально-экономического развития Курской области на 2011-2015 годы». Государственная политика в области дополнительного образования объединяет базовые ценности и интересы государства, общества и личности; Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61); Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 07.11.2014 г. | 07.11.2014 г. |  |

| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2016г | сводная бюджетная роспись на 31.12.2016г. | кассовое исполнение |
| «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  | всего | x | x | x | x | 415 016,80 | 484 190,58 | 478 630,58 |
|  |  | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | х | x | x | x | 415 016,80 | 484 190,58 | 478 630,58 |
|  |  | Участники: МКУ "Методический кабинет дополнительного педагогического образования"; муниципальные дошкольные образовательные учреждения, муниципальные общеобразовательные учреждения Курского района Курской области | х | x | x | x |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы" | х | х | x | x | x | 8 673,49 | 8 809,90 | 8 800,99 |
| Основное мероприятие 01 | Сопровождение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области, МКУ "Методический кабинет дополнительного педагогического образования" | 006 | 0709 | 03 1 01 13120 | 100 | 150,71 | 150,71 | 150,71 |
|  |  |  | 006 | 0709 | 03 1 01 С1401 | 100 | 5 741,42 | 5 754,73 | 5 754,73 |
|  |  |  | 006 | 0709 | 03 1 01 С1401 | 200 | 232,80 | 161,29 | 152,38 |
|  |  |  | 006 | 0709 | 03 1 01 С1401 | 800 | 11,00 | 5,48 | 5,48 |
| Основное мероприятие 02 | Руководство и управление с сфере установленных функций | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 0709 | 03 1 02 С1402 | 100 | 2 532,06 | 2 735,94 | 2 735,94 |
|  |  |  | 006 | 0709 | 03 1 02 С1402 | 800 | 5,50 | 1,75 | 1,75 |
| Подпрограмма 2 | "Развитие дошкольного и общего образования детей" | х | х | x | x | x | 392 147,10 | 458 298,80 | 452 947,55 |
| Основное мероприятие 01 | Содействие развитию дошкольного образования | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные дошкольные учреждения Курского района Курской области |  |  | ВСЕГО |  | 33 724,27 | 40 054,90 | 39 036,47 |
|  |  |  | 006 | 1004 | 03 2 01 13000 | 300 | 6 063,07 | 5 947,39 | 4 928,96 |
|  |  |  | 006 | 0701 | 03 2 01 13030 | 600 | 27 661,20 | 34 107,51 | 34 107,51 |
| Основное мероприятие 02 | Содействие развитию общего образования | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные общеобразовательные учреждения Курского района Курской области | 006 | 0702 | 03 2 02 13040 | 600 | 254 005,37 | 289 493,21 | 289 493,21 |
| Основное мероприятие 03 | Социальная поддержка работников образовательных организаций общего и дошкольного образования | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные общеобразовательные учреждения Курского района Курской области |  |  | Всего |  | 20 599,86 | 23 112,61 | 20 920,00 |
|  |  |  | 006 | 1003 | 03 2 03 13070 | 600 | 17 399,89 | 19 166,12 | 16 973,51 |
|  |  |  | 006 | 0701 | 03 2 03 13060 | 600 | 0,00 | 14,40 | 14,40 |
|  |  |  | 006 | 0701 | 03 2 03 S3060 | 600 | 172,90 | 264,03 | 264,03 |
|  |  |  | 006 | 0702 | 03 2 03 13060 | 600 | 0,00 | 617,00 | 617,00 |
|  |  |  | 006 | 0702 | 03 2 03 S3060 | 600 | 3 027,07 | 3 051,07 | 3 051,07 |
| Основное мероприятие 04 | Развитие кадрового потенциала системы общего образования детей | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные общеобразовательные учреждения Курского района Курской области |  |  | Всего |  | 3 201,63 | 3 201,63 | 3 131,08 |
|  |  |  | 006 | 0702 | 03 2 04 13110 | 600 | 3 201,63 | 3 201,63 | 3 131,08 |
| Основное мероприятие 05 | Реализация дошкольных образовательных программ | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные дошкольные учреждения Курского района Курской области |  |  | Всего |  | 26 643,39 | 40 088,05 | 40 039,46 |
|  |  |  | 006 | 0701 | 03 2 05 С1401 | 600 | 26 643,39 | 28 665,85 | 28 617,26 |
|  |  |  | 006 | 0701 | 03 2 05 С1410 | 600 | 0,00 | 1 003,91 | 1 003,91 |
|  |  |  | 006 | 0701 | 03 2 05 13050 | 600 | 0,00 | 4 795,23 | 4 795,23 |
|  |  |  | 006 | 0701 | 03 2 05 S3050 | 600 | 0,00 | 2 361,83 | 2 361,83 |
|  |  |  | 006 | 0701 | 03 2 05 13530 | 600 | 0,00 | 157,55 | 157,55 |
|  |  |  | 006 | 0701 | 03 2 05 50270 | 600 | 0,00 | 1 937,84 | 1 937,84 |
|  |  |  | 006 | 0701 | 03 2 05 R0270 | 600 | 0,00 | 898,02 | 898,02 |
|  |  |  | 006 | 0701 | 03 2 05 L0270 | 600 | 0,00 | 267,83 | 267,83 |
| Основное мероприятие 06 | Реализация основных образовательных программ | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные общеобразовательные учреждения Курского района Курской области |  |  | Всего |  | 53 972,59 | 62 348,42 | 60 327,33 |
|  |  |  | 006 | 0702 | 03 2 06 12420 | 600 | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
|  |  |  | 006 | 0702 | 03 2 06 С1401 | 600 | 37 655,61 | 42 016,33 | 40 363,04 |
|  |  |  | 006 | 0702 | 03 2 06 С1410 | 600 | 9 250,00 | 9 318,07 | 9 318,07 |
|  |  |  | 006 | 0702 | 03 2 06 С1412 | 600 | 3 607,74 | 3 482,41 | 3 114,61 |
|  |  |  | 006 | 0702 | 03 2 06 13090 | 600 | 0,00 | 413,51 | 413,51 |
|  |  |  | 006 | 0702 | 03 2 06 S3090 | 600 | 3 459,24 | 3 584,57 | 3 584,57 |
|  |  |  | 006 | 0702 | 03 2 06 50970 | 600 | 0,00 | 2 020,87 | 2 020,87 |
|  |  |  | 006 | 0702 | 03 2 06 R0970 | 600 | 0,00 | 217,43 | 217,43 |
|  |  |  | 006 | 0702 | 03 2 06 L0970 | 600 | 0,00 | 1 205,24 | 1 205,24 |
| Подпрограмма 3 | "Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей" | х | х | x | x | x | 14 196,21 | 17 081,88 | 16 882,04 |
| Основное мероприятие 01 | Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по и развитию | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБОУ ДОД "ДШИ" п.Камыши, МБОУ ДОД "ДШИ" с. Рышково) |  |  | ВСЕГО |  | 13 986,79 | 16 432,84 | 16 324,25 |
|  |  |  | 007 | 0702 | 03 3 01 С1401 | 600 | 13 986,79 | 16 432,84 | 16 324,25 |
| Основное мероприятие 02 | Социальная поддержка работников образовательных организаций дополнительного образования | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБОУ ДОД "ДШИ" п.Камыши, МБОУ ДОД "ДШИ" с. Рышково) |  |  | ВСЕГО |  | 209,43 | 649,05 | 557,78 |
|  |  |  | 007 | 0702 | 03 3 02 S3060 | 600 | 0,00 | 236,34 | 236,34 |
|  |  |  | 007 | 1003 | 03 3 02 13070 | 600 | 209,43 | 412,71 | 321,44 |

| Информация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| о расходах бюджета Курского района Курской области , федерального бюджета, областного бюджета, |  |  |  |  |
| местных бюджетов поселений и внебюджетных источников на |  |  |  |  |
| реализацию целей муниципальной программы |  |  |  |  |
| (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  | всего | 484 190,58 | 478 630,58 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 120 549,50 | 118 362,35 |
|  |  | федеральный бюджет | 3 958,71 | 3 958,71 |
|  |  | областной бюджет | 359 682,38 | 356 309,53 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы" | всего | 8 809,90 | 8 800,99 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 8 659,19 | 8 650,28 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 150,71 | 150,71 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | "Развитие дошкольного и общего образования" | всего | 458 298,80 | 452 947,55 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 95 221,14 | 93 151,47 |
|  |  | федеральный бюджет | 3 958,71 | 3 958,71 |
|  |  | областной бюджет | 359 118,96 | 355 837,38 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | "Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей" | всего | 17 081,88 | 16 882,04 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 16 669,18 | 16 560,59 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 412,71 | 321,44 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |