- Отчет

- о реализации в 2016 году программы

- «Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области

- на 2015-2019 годы»

| - Наименование муниципальной программы | - «Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| --- | --- |
| - Наименование ответственного исполнителя | - Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области, - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Курского района Курской области |
| - Отчетная дата | - 2016 год |
| - Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | - Заместитель начальника отдела общего и дошкольного образования управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области - Пикалова Ирина Николаевна - 54-89-23 - Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Курского района Курской области - Тарасова Любовь Ивановна - 54-89-42 |
| - Дата составления отчета (доклада) | - 20 февраля 2017 г. |
| - Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | - _______________ (Неведров В.Д.) |

- Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» включает в себя 2 подпрограммы (Управление муниципальной программой и обеспечение условий ее реализации, Обеспечение правопорядка на территории Курского района Курской области), реализация мероприятий которых в комплексе обеспечивают достижение целей муниципальной программы:

- - обеспечение правопорядка на территории муниципального района «Курский район» Курской области;

- - совершенствование структуры системы государственного и общественного воздействия на причины и условия, способствующие совершению правонарушений и преступлений, на территории Курского района Курской области;

- - повышение качества и эффективности работы системы профилактики преступлений и иных правонарушений в отношении определенной категории лиц и по отдельным видам противоправной деятельности;

- - создание условий для профилактики и приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, недопущения распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений;

- - осуществление межведомственного взаимодействия по формированию многоуровневой системы, обеспечивающей своевременное выявление и лечение лиц, незаконно потребляющих наркотики, реабилитацию и восстановление из социального и общественного статуса.

- И решения следующих задач:

- -объединение усилий органов местного самоуправления, территориальных подразделений федеральных структур, хозяйствующих субъектов, общественных объединений и граждан в борьбе с преступностью;

- - дальнейшее развитие, сложившейся в районе системы социальной профилактики правонарушений;

- - усиление влияния органов местного самоуправления в решении задач охраны правопорядка, защиты прав и законных интересов граждан;

- - защита всех форм собственности от преступных посягательств, реализация комплексных мер по предупреждению преступлений в сфере земельного, лесного, налогового законодательства;

- - повышение эффективности борьбы с угрозами терроризма и экстремизма, правонарушениями, посягающими на общественный порядок и безопасность граждан;

- - укрепление доверия общества к правоохранительным органам;

- - создание положительной информационной и культурной тенденции по формированию у детей, подростков, молодежи и взрослого населения антинаркотического мировоззрения, здорового образа жизни и духовно-нравственной культуры в обществе.

- 1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- в количественном выражении:

- соотношение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, с общим числом оконченных расследованием преступлений – 4,6%;

- доля подростков, проживающих на территории Курского  района Курской области и вовлечённых в профилактические мероприятия по сокращению заболеваемости наркоманией, в общей численности подростков, проживающих на территории Курского района Курской области составила 45,4%;

- соотношение числа совершенных правонарушений с численностью населения Курского района Курской области – 1,2%;

- доля обучающихся, задействованных в мероприятиях духовно-нравственной направленности (от общего количества обучающихся) – 73,8%;

- несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков в ПДН ОВД, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, а  также в наркологических диспансерах, нет.

в качественном выражении:

- обеспечен надлежащий уровень профилактики правонарушений, антитеррористической безопасности населения;

- создана положительная информационная и культурной тенденция по формированию у детей, подростков, молодежи и взрослого населения антинаркотического мировоззрения, здорового образа жизни и духовно-нравственной культуры в обществе.

- Запланированные объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы:

- - по подпрограмме 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» объём бюджетных ассигнований на 2016 год составил 237,0 тыс. рублей. Направлены на осуществление государственных полномочий по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Исполнено в полном объеме;

- - по подпрограмме 2 «Обеспечение правопорядка на территории Курского района Курской области» запланированный объем бюджетных ассигнований на 2016 год составил 42,0 тыс. руб. Направлены на приобретение методических пособий, агитационно-информационной продукции, учебных фильмов по антитеррористической и антитеррористической тематике. Исполнено в полном объеме.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Соотношение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, с общим числом оконченных расследованием преступлений | % | 5,4 | 4,6 | 4,6 |  |
| 2 | Доля подростков, проживающих на территории Курского района Курской области и вовлеченных в профилактические мероприятия по сокращению заболеваемости наркоманией, в общей численности подростков, проживающих на территории курского района Курской области | % | 44,3 | 45,4 | 45,4 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка на территории Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Соотношение числа совершенных правонарушений с численностью населения Курского района Курской области | % | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| 4 | Доля обучающихся, задействованных в мероприятиях духовно-нравственной направленности (от общего количества обучающихся) | % | 72,4 | 73,8 | 73,8 |  |
| 5 | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете и в связи с употреблением наркотиков в ПДН ОВД, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в наркологических диспансерах в общей численности несовершеннолетних | % | 0 | 0 | 0 |  |

Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| №п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | 2015г. | 2019г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | Уменьшение количества несовершеннолетних, вовлеченных в преступные группировки и сообщества | Количество несовершеннолетних, вовлеченных в преступные группировки и сообщества уменьшено |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка на территории Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 Обеспечение правопорядка на территории Курского района Курской области | Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области), Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | Обеспечение надлежащего уровня профилактики правонарушений, антитеррористической безопасности населения | Надлежащий уровень профилактики правонарушений, антитеррористической безопасности населения обеспечен |  |

| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись,план на 1 января 2016г | сводная бюджетная роспись на 31.12.2016г. | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  | всего | x | x | x | x | 279 000,00 | 279 000,00 | 279 000,00 |
|  |  | Администрация Курского района Курской области (Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области), Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | х | x | x | x |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" | х | х | x | x | x | 237 000,00 | 237 000,00 | 237 000,00 |
| Основное мероприятие 01 | Обеспечение деятельности комиссй по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация Курского района Курской области (Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области), Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 001 | 0104 | 12 1 01 13180 | 100 | 237 000,00 | 237 000,00 | 237 000,00 |
| Подпрограмма 2 | "Обеспечение правопорядка на территории Курского района Курской области" | х | х | x | x | x | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| Основное мероприятие 01 | Обеспечение правопорядка на территории Курского района Курской области | Администрация Курского района Курской области (Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области), Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области |  |  | Всего |  | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
|  |  |  | 001 | 0113 | 12 2 01 С1435 | 200 | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 |
|  |  |  | 006 | 0702 | 12 2 01 С1435 | 600 | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 |

| Информация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| о расходах бюджета Курского района Курской области , федерального бюджета, областного бюджета, |  |  |  |  |
| местных бюджетов поселений и внебюджетных источников на |  |  |  |  |
| реализацию целей муниципальной программы |  |  |  |  |
| (руб.) |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  | всего | 279 000,00 | 279 000,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 42 000,00 | 42 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 237 000,00 | 237 000,00 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" | всего | 237 000,00 | 237 000,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 237 000,00 | 237 000,00 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | "Обеспечение правопорядка на территории Курского района Курской области" | всего | 42 000,00 | 42 000,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 42 000,00 | 42 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |

Сведения

об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2017 год | Ожидаемое значение на конец 2017 года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Соотношение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, с общим числом оконченных расследованием преступлений | % | 4,7 | 4,7 |  |  |
| 2 | Доля подростков, проживающих на территории Курского района Курской области и вовлеченных в профилактические мероприятия по сокращению заболеваемости наркоманией, в общей численности подростков, проживающих на территории курского района Курской области | % | 46,1 | 46,1 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка на территории Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Соотношение числа совершенных правонарушений с численностью населения Курского района Курской области | % | 1,2 | 1,2 |  |  |
| 4 | Доля обучающихся, задействованных в мероприятиях духовно-нравственной направленности (от общего количества обучающихся) | % | 74,9 | 74,9 |  |  |
| 5 | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете и в связи с употреблением наркотиков в ПДН ОВД, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в наркологических диспансерах в общей численности несовершеннолетних | % | 0 | 0 |  |  |