Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Курского района Курской области на 2015-2019 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Социальная поддержка граждан Курского района Курской области на 2015-2019 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области |
| Отчетный год | 2016 год |
| Дата составления отчета (доклада) | 20 февраля 2017 года |
| Исполнитель | Начальник отдела социального обеспечения Администрации Курского района Курской области Горякина Ольга Федоровна |
| Телефон | 54-89-56 |
| Адрес электронной почты | sobes.kyrski.rn@yandex.ru |

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Курского района Курской области на 2015-2019 годы» была разработана для достижения следующих целей:

- рост благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки;

- повышение доступности социального обслуживания населения;

- улучшение демографической ситуации;

-  повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки;

- повышение качества социальных услуг, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективной деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций;

- реализация на территории области единой государственной политики в сфере социального обеспечения населения;

- улучшение демографической ситуации;

- обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи.

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации Программы были предусмотрены следующие мероприятия:

- предоставление социальных выплат и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета;

- совершенствование механизмов выявления  и учета граждан-получателей мер социальной поддержки, в т.ч. в рамках межведомственного обмена информацией;

- организация осуществления государственных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

- осуществление комплексных мероприятий, направленных на повышение эффективности реабилитационной работы с несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации;

-. обеспечение подготовки и сопровождения замещающих семей, в том числе создание и обеспечение деятельности служб профилактики социального сиротства и содействия семейному устройству детей-сирот, и организационно-методическая поддержка их деятельности;

- реализация мероприятий, направленных на развитие и укрепление института семьи, в том числе проведение мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности, награждение орденом "Родительская слава";

- совершенствование деятельности органов опеки и попечительства, обеспечение их деятельности;

- обеспечение деятельности, связанной с организацией отдыха семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- реализация Федерального закона от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющих детей";

- предоставление государственной поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, действующим на территории Курской области;

- обеспечение деятельности и исполнения функций органа исполнительной власти в сфере социального обеспечения;

-использование субвенций областного бюджета на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения в соответствии с законодательством Курской области;

-обеспечение реализации отдельных мероприятий, направленных на улучшение положения и качества жизни граждан.

Все запланированные мероприятия исполнены полностью.

Исполнение вышеуказанных мероприятий позволило выполнить утвержденный постановлением Администрации Курского района Курской области от 29.01.2016 года № 73 план реализации муниципальной программы « Социальная поддержка граждан Курского района на 2015-2019 годы» на 2016 год, а именно:

-по индикатору «удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами Курской области, в общей численности малоимущих граждан в Курской области, обратившихся за получением мер социальной поддержки» снижен удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки за счет улучшения их материального благосостояния;

-по индикатору «Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме»  произведены все социальные выплаты в полном объеме за отчетный год в сумме 23718,423 тыс.рублей;

-по индикатору «доля детей из семей с денежными доходами ниже  величины прожиточного минимума в  Курском районе от общей численности детей, проживающих в Курском районе»  видно улучшение  экономического положения  семей;

-по индикатору «доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в т.ч. переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерения), под опеку (попечительство)), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов» происходит увеличение количества детей, переданных в замещаемые семьи; уменьшение количества родителей, лишенных родительских прав;

-по индикатору «удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей в Курской области» видна эффективная работа всех органов профилактики. В результате этой работы безнадзорных детей в Курском районе на отчетную дату нет;

-по индикатору «количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан»  финансирование осуществляется в полном объеме.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Курского района Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами Курской области, в общей численности малоимущих граждан в Курской области, обратившихся за получением мер социальной поддержки | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме | Тыс. рублей | 29067,904 | 24111,846 | 23718,423 | Изменение количества получателей социальных выплат, индексация размеров пособий |
| 3 | Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Курской области от общей численности детей, проживающих в Курской области | % | 54,2 | 52,2 | 52,2 |  |
| 4 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в т.ч. переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | % | 95 | 96 | 96 |  |
| 5 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке населения | Шт. | 1 | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 1 Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в общем числе граждан, обратившихся за получением социальной поддержки | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка | Шт. | 1 | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами Курской области, в общей численности малоимущих граждан в Курской области, обратившихся за получением мер социальной поддержки | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 9 | Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Курской области от общей численности детей, проживающих в Курской области | % | 54,2 | 52,2 | 52,2 |  |
| 11 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в т.ч. переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | % | 95 | 96 | 96 |  |
| 12 | Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей в Курском районе Курской области | % | 0 | 0 | 0 | Безнадзорных детей нет |

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| №п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Курского района Курской области на 2015-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 Оказание мер социальной поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Январь 2015г. | Декабрь 2019г. | Январь 2016г. | Декабрь 2016г. | Обеспечение условий для исполнения отделом социального обеспечения Администрации Курского района Курской области переданных полномочий и оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированной некоммерческой организации | Оказана финансовая поддержка деятельности социально ориентированной не-коммерческой организации Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Курского района |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 Финансовое обеспечение полномочий, переданных местным бюджетам на содержание работников в сфере социальной защиты населения | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Январь 2015г. | Декабрь 2019г. | Январь 2016г. | Декабрь 2016г. |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 01 Обеспечение реализации комплекса мер, направленных на улучшение демографической ситуации в курском районе Курской области | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Январь 2015г. | Декабрь 2019г. | Январь 2016г. | Декабрь 2016г. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета | Произведена выплата всех гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета |  |
| 4 | Основное мероприятие 02 Оказание мер социальной поддержки реабилитированным лицам | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Январь 2015г. | Декабрь 2019г. | Январь 2016г. | Декабрь 2016г. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета | Произведена выплата всех гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета |  |
| 5 | Основное мероприятие 03 Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Январь 2015г. | Декабрь 2019г. | Январь 2016г. | Декабрь 2016г. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета | Произведена выплата всех гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета |  |
| 6 | Основное мероприятие 04 Оказание мер социальной поддержки ветеранам труда и труженикам тыла | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Январь 2015г. | Декабрь 2019г. | Январь 2016г. | Декабрь 2016г. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета | Произведена выплата всех гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета |  |
| 7 | Основное мероприятие 05 Оказание социальной поддержки муниципальным служащим | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Январь 2015г. | Декабрь 2019г. | Январь 2016г. | Декабрь 2016г. | Своевременное и качественное осуществление выплаты | Своевременно и качественно осуществлена выплата |  |
| 8 | Основное мероприятие 06 Обеспечение реализации отдельных мероприятий, направленных на улучшение положения и качества жизни граждан | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Январь 2015г. | Декабрь 2019г. | Январь 2016г. | Декабрь 2016г. | Обеспечение реализации отдельных мероприятий, направленных на улучшение положения и качества жизни граждан за счет средств бюджета Курского района Курской области | Проведены мероприятия, направленные на улучшение положения и качества жизни граждан за счет средств бюджета Курского района Курской области |  |
| Подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 01 Исполнение переданных государственных полномочий местным бюджетам на содержание работников по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | Отдел опеки и попечительства Администрации Курского района Курской области | Январь 2015г. | Декабрь 2019г. | Январь 2016г. | Декабрь 2016г. |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 02 Организация осуществления государственных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | Отдел опеки и попечительства Администрации Курского района Курской области | Январь 2015г. | Декабрь 2019г. | Январь 2016г. | Декабрь 2016г. | Повышение качества предоставляемых услуг семьям и детям. Организация занятости и досуга детей и подростков, адресная социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Предоставлены услуги детям и семьям |  |
| 11 | Основное мероприятие 03 Прочие мероприятия в области социальной политики | Отдел опеки и попечительства Администрации Курского района Курской области | Январь 2015г. | Декабрь 2019г. | Январь 2016г. | Декабрь 2016г. | Увеличение семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей | Увеличение семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей |  |

Оценка

результатов реализации мер правового регулирования

| № п/п | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Администрации Курского района Курской области от 07.11.2014 года № 2982 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы" | Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212); Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р); План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р «О реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»); Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального округа на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.09.2011 г. №1540-р; Стратегия социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года, одобренная постановлением Курской областной Думы от 24.05.2007 г. №381-IVОД; Закон Курской области от 28.02.2011 г. №15-ЗКО «О программе социально-экономического развития Курской области на 2011-2015 годы». Государственная политика в области дополнительного образования объединяет базовые ценности и интересы государства, общества и личности; Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61); Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 07.11.2014 г. | 07.11.2014 г. |  |
| Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Распоряжение Администрации Курского района Курской области | О проведении открытого конкурса по формированию резерва управленческих кадров Курского района Курской области | Управление по делопроизводству, кадрам и муниципальной службе Администрации Курского района Курской области | 2015-2019гг. (по мере возникновения необходимости) | Распоряжение Администрации Курского района Курской области от 05.03.2015г. №88 |  |
| 2 | Постановление Администрации Курского района Курской области | Об утверждении перечня должностей муниципальной службы Администрации Курского района Курской области, замещение которых связано с коррупционными рисками | Управление по делопроизводству, кадрам и муниципальной службе Администрации Курского района Курской области | 2015-2019гг. (по мере возникновения необходимости) | Постановление Администрации Курского района Курской области от 12.07.2012г. №1689 (в ред. от 28.01.2015г. №396) |  |
| 3 | Распоряжение Администрации Курского района Курской области | О повышении квалификации муниципальных служащих Администрации Курского района Курской области в 2015 году | Управление по делопроизводству, кадрам и муниципальной службе Администрации Курского района Курской области | ежегодно | Распоряжение Администрации Курского района Курской области от 08.12.2015г. №486 |  |
| Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области иных архивных документов» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Администрации Курского района Курской области | Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление архивной информации по документам Архивного фонта Курской области и другим архивным документам (выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий) | Отдел архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области | 2015г. | Постановление Администрации Курского района Курской области от 05.04.2016г. №313 |  |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Постановление Администрации Курского района Курской области от 09.11.2015г. №3909 «Об утверждении Правил предоставления из бюджета Курского района Курской области бюджетам поселений Курского района Курской области бюджетных кредитов, их использования и возврата» | -Признать утратившим силу постановление Администрации Курского района Курской области от 05.05.2011г. №895 «Об утверждении Положения о порядке предоставления бюджетам поселений Курского района Курской области бюджетных кредитов, их использования и возврата»; - утвердить правила предоставления, использования и возврата бюджетам поселений Курского района Курской области бюджетных кредитов из бюджета Курского района Курской области | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 2015-2019гг. (по мере возникновения необходимости) |  | 1. |
| Подпрограмма 2 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Решение Представительного Собрания Курского района Курской области от 17.12.2015 г. №12-3-90 «О бюджете Курского района Курской области на 2016 год» | Утверждение в составе решения Представительного Собрания Курского района Курской области от 17.12.2015 г. №12-3-90 «О бюджете Курского района Курской области на 2016 год» предоставления бюджетам поселений Курского района Курской области межбюджетных трансфертов (приложения №№ 11, 14, 15, 17) в составе бюджета) | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 2015-2019гг. (по мере возникновения необходимости) | Решениями Представительного Собрания Курского района Курской области от 31.03.2016 г. № 14-3-102, от 13.07.2016 г. № 16-3-131, от 18.10.2016 г. № 17-3-138, от 20.12.2016 г. № 20-3-151. | 2 |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Постановление Администрации Курского района Курской области от 7.11.2014г. №2985 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | Утверждение муниципальной программы «Повышение эффективности управление финансами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы», включающей в себя 3 подпрограммы | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 07.11.2014г. | Постановление Администрации Курского района Курской области от 7.11.2014г. №2985 (в ред. от 11.01.2016 г. № 6, от 26.01.2016 г. № 61, от 19.04.2016 г. № 397, от 20.07.2016 г. № 773, от 25.08.2016 г. № 965, от 24.10.2016 г. № 1212, от 24.10.2016 г. № 1210) |  |
| Муниципальная программа «Развитие экономики Курского района Курской области на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Распоряжение Администрации Курского района Курской области | О порядке работы Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 2016г. | Подготовлен проект распоряжения Администрации Курского района Курской области «О порядке работы Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами» |  |
| 2 | Постановление Администрации Курского района Курской области | О ведении реестра инвестиционных проектов, реализуемых на территории района | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 2016г. | Подготовлен проект постановления Администрации Курского района Курской области «О ведении реестра инвестиционных проектов, реализуемых на территории Курского района Курской области» |  |
|  | Распоряжение Администрации Курского района Курской области | Внедрение лучших практик национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Курском районе Курской области | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 2016г.-2020г. | Подготовлен проект распоряжения Администрации Курского района Курской области «Внедрение лучших практик национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Курском районе Курской области» и направлен в комитет экономики для согласования |  |
| Подпрограмма 2 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Администрации Курского района Курской области | О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу в части совершенствования мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства | Отдел по вопросам АПК, развитию малого и среднего предпринимательства администрации Курского района Курской области | 2016г. | Постановление Администрации Курского района Курской области от 7.11.2015г. №3908 (в ред. от 02.02.2016 г. № 94, от 19.04.2016 г. № 405) |  |
| 2 | Постановление Администрации Курского района Курской области | О внесении изменений в правила предоставления субсидий для реализации мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства | Отдел по вопросам АПК, развитию малого и среднего предпринимательства администрации Курского района Курской области | 2016г. |  |  |

Отчет. об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области. на реализацию муниципальной программы. ( руб.). Статус; Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия; Ответственный исполнитель, соисполнители, участники; Код бюджетной классификации; Расходы (тыс. рублей), годы. ГРБС; Рз Пр; ЦСР; ВР; сводная бюджетная роспись,план на 1 января 2016г; сводная бюджетная роспись на 31.12.2016г.; кассовое исполнение. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. «Социальная поддержка граждан Курского района Курской области на 2015-2019 годы»; всего; x; x; x; x; 42 406 018,00; 39 865 061,38; 39 471 639,21. Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области; х; x; x; x; 31 895 722,00; 27 020 550,43; 26 627 128,26. Отдел опеки и попечительства Администрации Курского района Курской области; х; x; x; x; 10 510 296,00; 12 844 510,95; 12 844 510,95. Подпрограмма 1; "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации"; х; х; x; x; x; 2 695 400,00; 2 908 704,60; 2 908 704,60. Основное мероприятие 01; Оказание мер социальной поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов; Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области; 003; 0113; 02 1 01 13200; 600; 88 400,00; 112 400,00; 112 400,00. 003; 0113; 02 1 01 С1470; 600; 0,00; 30 000,00; 30 000,00. Основное мероприятие 02; Финансовое обеспечение полномочий, переданных местным бюджетам на содержание работников в сфере социальной защиты; Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области; 003; 1006; 02 1 02 13220; 100; 2 607 000,00; 2 607 000,00; 2 607 000,00. 003; 1006; 02 1 02 С1402; 100; 0,00; 159 304,60; 159 304,60. Подпрограмма 2; "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"; х; х; x; x; x; 29 200 322,00; 24 111 845,83; 23 718 423,66. Основное мероприятие 01; Обеспечение реализации комплекса мер, направленных на улучшение демографической ситуации в Курском районе Курской области; Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области; 003; 1003; 02 2 01 11130; 300; 8 704 997,00; 2 927 739,00; 2 721 998,39. Основное мероприятие 02; Оказание мер социальной поддержки реабилитированным лицам; Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области; 003; 1003; 02 2 02 11170; 200; 4 700,00; 5 050,00; 4 606,74. 003; 1003; 02 2 02 11170; 300; 288 070,00; 280 944,00; 273 287,57. Основное мероприятие 03; Оказание социальной поддержкиотдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами; Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области; 003; 1003; 02 2 03 11180; 200; 14 400,00; 14 400,00; 12 253,29. 003; 1003; 02 2 03 11180; 300; 1 448 229,00; 1 381 371,00; 1 332 851,88. Основное мероприятие 04; Оказание мер социальной поддержки ветеранам труда и труженникам тыла; Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области; 003; 1003; 02 2 04 13150; 200; 260 000,00; 269 117,00; 257 642,14. 003; 1003; 02 2 04 13150; 300; 14 190 226,00; 15 374 381,00; 15 269 260,12. 003; 1003; 02 2 04 13160; 200; 73 000,00; 62 730,00; 62 294,80. 003; 1003; 02 2 04 13160; 300; 4 147 000,00; 3 557 759,00; 3 545 873,90. Основное мероприятие 05; Оказание социальной поддержки муниципальным служащим; Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области; 003; 1001; 02 2 05 С1445; 300; 69 700,00; 30 920,63; 30 920,63. Основное мероприятие 06; Обеспечение реализации отдельных мероприятий, направленных на улучшение положения и качества жизни граждан; Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области; 003; 0113; 02 2 06 С1473; 200; 0,00; 207 434,20; 207 434,20. Подпрограмма 3; "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей"; х; х; x; x; x; 10 510 296,00; 12 844 510,95; 12 844 510,95. Основное мероприятие 01; Исполнение переданных государственных полномочий местным бюджетам на содержание работников по организации и осуществлению деятельности по опеке; Отдел опеки и попечительства Администрации Курского района Курской области; 004; 0113; 02 3 01 13170; 100; 948 000,00; 948 000,00; 948 000,00. 004; 0113; 02 3 01 С1402; 100; 0,00; 113 667,95; 113 667,95. Основное мероприятие 02; Организация осуществления государственных выплат и пособий гражданам имеющим детей; Отдел опеки и попечительства Администрации Курского района Курской области; 004; 1004; 02 3 02 13190; 300; 9 562 296,00; 11 669 843,00; 11 669 843,00. Основное мероприятие 03; Приобретение муниципального программного технического комплекса прикладного программного обеспечения автоматизированной информационной системы государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, для организации формирования, ведения и использования регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей; Отдел опеки и попечительства Администрации Курского района Курской области; 004; 0113; 02 3 03 13603; 200; 0,00; 113 000,00; 113 000,00.

| Информация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| о расходах бюджета Курского района Курской области , федерального бюджета, областного бюджета, |  |  |  |  |
| местных бюджетов поселений и внебюджетных источников на |  |  |  |  |
| реализацию целей муниципальной программы |  |  |  |  |
| (руб.) |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Социальная поддержка граждан Курского района Курской области на 2015-2019 годы» |  | всего | 39 865 061,38 | 39 471 639,21 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 541 327,38 | 541 327,38 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 39 323 734,00 | 38 930 311,83 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | "Управление муниципальной программой о обеспечение условий реализации" | всего | 2 908 704,60 | 2 908 704,60 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 189 304,60 | 189 304,60 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2 719 400,00 | 2 719 400,00 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | всего | 24 111 845,83 | 23 718 423,66 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 238 354,83 | 238 354,83 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 23 873 491,00 | 23 480 068,83 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей" | всего | 12 844 510,95 | 12 844 510,95 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 113 667,95 | 113 667,95 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 12 730 843,00 | 12 730 843,00 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |

Сведения

об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий год 2016г |  |  |
|  |  |  | план | Ожидаемое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Курского района Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами Курской области, в общей численности малоимущих граждан в Курской области, обратившихся за получением мер социальной поддержки | % | 100 | 100 |  |
| 2 | Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме | Тыс. рублей | 24111,846 | 23718,423 |  |
| 3 | Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Курской области от общей численности детей, проживающих в Курской области | % | 52,2 | 52,2 |  |
| 4 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в т.ч. переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | % | 96 | 96 |  |
| 5 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке населения | Шт. | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 1 Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в общем числе граждан, обратившихся за получением социальной поддержки | % | 100 | 100 |  |
| 7 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка | Шт. | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами Курской области, в общей численности малоимущих граждан в Курской области, обратившихся за получением мер социальной поддержки | % | 100 | 100 |  |
| 9 | Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме | % | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Курской области от общей численности детей, проживающих в Курской области | % | 52,2 | 52,2 |  |
| 11 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в т.ч. переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | % | 95 | 96 |  |
| 12 | Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей в Курском районе Курской области | % | 0 | 0 |  |