- Сводный годовой отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности в 2017 году муниципальной программы «Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019гг.»

Муниципальная программа «Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019гг.» была разработана для достижения следующих целей:

- повышение качества жизни всех членов общества через создание благоприятных  условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации;

-  развитие культурного и духовного потенциала населения;

- усиление влияния культуры на процессы  социальных преобразований и экономического развития Курского района Курской области;

- сохранение и развитие творческого потенциала Курского района Курской области, а также создание необходимых материально-технических условий, обеспечивающих современное качество предоставляемых услуг в сфере культуры в Курском районе;

- обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры;

- охват населения библиотечным обслуживанием, обновление и модернизация специального оборудования в библиотеках.

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации Программы были предусмотрены следующие мероприятия:

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры», в рамках которого МБУК «Камышинский РДК» Курского района Курской области обеспечено выполнение муниципального задания, приобретены сценические и танцевальные костюмы и обуви на сумму 100000,00 руб.; Кинопроектор и переносной экран для выездных мероприятий  на сумму 80000,00 руб., проведен районный конкурс исполнителей эстрадного творчества «Сударушка» (6000 руб.), районный смотр-конкурс самодеятельных коллективов учреждений культуры (15000 руб.),

основное мероприятие «Развитие библиотечного дела в Курском районе Курской области», в рамках которого МБУК «Бесединская ЦРБ» Курского района Курской области обеспечено выполнение муниципального задания, приобретены книги на сумму 25 000 руб.; специальное оборудование на сумму 75 000,00руб.

основное мероприятие «Организация и поддержка учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры», в рамках которого произведены выплаты работнику, осуществляющих отдельные государственные полномочия по предоставлению  работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки;

основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан», в рамках которого осуществлены выплаты мер социальной поддержки (по оплате услуг ЖКХ) работникам учреждений культуры;

основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций», обеспечено финансирование расходов отдела культуры Администрации Курского района Курской области.

Исполнение вышеуказанных мероприятий позволило выполнить утвержденный постановлением Администрации Курского района Курской области от 1.02.2016г. № 76 План реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Курского районе Курской области на 2015-2019 годы» на очередной финансовый 2016 год.

Выполнение перечисленных мероприятий дало возможность достигнуть заданных программой показателей индикаторов поставленных на 2017 год.

Подпрограмма 1 «Искусство»:

- увеличение доли участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области плановые значения показателя 25% достигнуты. Хочется отметить, что финансирование в рамках программы участия представителей нашего района в фестивале  славянской культуры «Славянская Ярмака» г. Санкт-Петербург»  имело отличный результат – народный коллектив «Русская песня» Камышинского РДК  был награжден Дипломом II степени «За сохранение традиций»;

-увеличение доли лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством составил 3,5% (при плане 3,5%). Приобретение новых костюмов, финансирование проведение районных смотров и конкурсов по всем жанрам и для различных возрастных категорий позволило повысить интерес населения и привлечь к участию в клубных формированиях самодеятельного художественного творчества учреждений дополнительное количество жителей Курского района.

-удельный вес населения района, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры соответствует плановому показателю 41%.  Улучшение материально-технической базы в учреждениях культурно - досугового типа позволило повысить качество и расширить платные услуги предоставляемые населению района. Количество проводимых платных мероприятий соответствует запланированному.

Подпрограмма 2 «Наследие»:

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд - библиотечный фонд в 2017 году был пополнен на 500 экз.(план 500 экз.).  В 2017 году в Курском района была открыта модельная библиотека в с. Колодное, в которую были приобретены новые книги.

-увеличение количества пользователей библиотечным фондом исполнено 30 чел. (план30).

- комплектование фондов библиотек электронными носителями информации» на предусмотренные программой средства были приобретены электронные книги для МБУК «Бесединская центральная районная библиотека» предусмотрено – 50, исполнено 50 экз.

Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»:

-удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры индикатор был выполнен на 100%, согласно годовому анкетированию жителей района, вследствие выполнения программных мероприятий по улучшение материально-технического обеспечения и проведения ремонтов учреждений культуры и дополнительного образования детей был выполнен индикатор.

- отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе» - планируемый 90,0 достигнутый 90,0.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Искусство» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области | Чел. | 20 | 25 | 25 |  |
| 2 | Доля лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством | % | 3,2 | 3,5 | 3,5 |  |
| 3 | Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 40,0 | 41,0 | 41,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Наследие» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | экз | 400 | 500 | 500 | В 2017 году в Курском районе была открыта модельная библиотека в с. Колодное, в которую были приобретены новые книги |
| 5 | Увеличение количества пользователей библиотечным фондом | Чел. | 25 | 30 | 30 | за счет пополнения пользователей в отремонтированной в 2017 году Колодненской сельской библиотеки, которая получила статус модельной |
| 6 | Комплектование фондов библиотек электронными носителями информации | Экз. | 40 | 50 | 50 |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 8 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной заработной плате работников, занятых в экономике в регионе | % | 82,4 | 90,0 | 90,0 |  |

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| №п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 1 «Искусство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры» | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБУК «Камышинский РДК» Курского района Курской области – участник) | Январь 2015г. | Декабрь 2019г. | Январь 2017г. | Декабрь 2017г. | Увеличение доли лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством | Увеличилась доля лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством на 3,4% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области | Увеличение доли участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области на 20 чел. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Рост удельного веса населения района, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры составил 40% |  |
| - Подпрограмма 2 «Наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 01 «Развитие библиотечного дела в Курском районе Курской области» | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБУК «Бесединская ЦРБ» Курского района Курской области – участник) | Январь 2015г. | Декабрь 2019г. | Январь 2017г. | Декабрь 2017г. | Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд составило на 1434 экз. больше запланированного. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение количества пользователей библиотечным фондом | Увеличено количества пользователей библиотечным фондом на 72 чел. больше чем запланировано |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение количества экземпляров комплектования фондов библиотек электронными носителями информации | Увеличено количество экземпляров комплектования фондов библиотек электронными носителями информации на 40 экз. |  |
| - Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 01 «Организация и поддержка учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры» Основное мероприятие 02 «Оказание мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан» Основное мероприятие 03 «Руководство и управление в сфере установленных функций» | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | Январь 2015г. | Декабрь 2019г. | Январь 2017г. | Декабрь 2017г. | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной заработной плате работников, занятых в экономике в регионе | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной заработной плате работников, занятых в экономике в регионе 84,4% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством | Увеличилась доля лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством на 3,4% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области | Увеличение доли участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области на 20 чел. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Рост удельного веса населения района, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры составил 40% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд составило на 1434 экз. больше запланированного. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение количества пользователей библиотечным фондом | Увеличено количества пользователей библиотечным фондом на 72 чел. больше чем запланировано |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение количества экземпляров комплектования фондов библиотек электронными носителями информации | Увеличено количество экземпляров комплектования фондов библиотек электронными носителями информации на 40 экз. |  |

| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2017г | сводная бюджетная роспись на 31.12.2017г. | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019» |  | всего | x | x | x | x | 24 414,01 | 23 498,36 | 23 410,34 |
|  |  | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области Участники: МБУК "Камышинский РДК", МБУК "Бесединская ЦРБ" | х | x | x | x | 24 414,01 | 23 498,36 | 23 410,34 |
| Подпрограмма 1 | "Искусство" | х | х | x | x | x | 8 341,26 | 6 789,62 | 6 739,56 |
| Основное мероприятие 01 | Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБУК "Камышинский РДК") | 007 | 0801 | 01 1 01 С1401 | 600 | 8 299,26 | 6 757,62 | 6 707,57 |
|  |  | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБУК "Камышинский РДК") | 007 | 0801 | 01 1 01 С1463 |  | 42,00 | 32,00 | 31,98 |
| Подпрограмма 2 | «Наследие» | Х | Х | Х | Х | Х | 13 978,53 | 13 893,86 | 13 856,31 |
| Основное мероприятие 01 | Развитие библиотечного дела в Курском районе Курской области | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБУК "Бесединская ЦРБ") | 007 | 0801 | 01 2 01 С1401 | 600 | 13 978,53 | 13 743,86 | 13 706,31 |
|  |  | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБУК "Бесединская ЦРБ") | 007 | 0801 | 01 2 01 R5191 | 600 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБУК "Бесединская ЦРБ") | 007 | 0801 | 01 2 01 R5195 | 600 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Подпрограмма 3 | «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | х | Х | Х | Х | Х | 2 094,22 | 2 814,88 | 2 814,48 |
| Основное мероприятие 01 | Организация и поддержка учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 0804 | 01 3 01 13340 | 100 | 24,28 | 37,19 | 37,19 |
| Основное мероприятие 02 | Оказание мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 0804 | 01 3 02 13350 | 300 | 882,69 | 1 460,05 | 1 460,05 |
| Основное мероприятие 03 | Руководство и управление в сфере установленных функций | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 0804 | 01 3 01 С1402 | 100 | 1 184,25 | 1 314,64 | 1 314,64 |
|  |  |  | 007 | 0804 | 01 3 01 С1402 | 200 | 3,00 | 3,00 | 2,60 |

| Информация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| о расходах бюджета Курского района Курской области , федерального бюджета, областного бюджета, |  |  |  |  |
| местных бюджетов поселений и внебюджетных источников на |  |  |  |  |
| реализацию целей муниципальной программы |  |  |  |  |
| (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  | всего | 23 498,36 | 23 410,34 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 21 851,12 | 21 763,10 |
|  |  | федеральный бюджет | 150,00 | 150,00 |
|  |  | областной бюджет | 1 497,24 | 1 497,24 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | "Искусство" | всего | 6 789,62 | 6 739,56 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 6 789,62 | 6 739,56 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Наследие» | всего | 13 893,86 | 13 856,31 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 13 743,86 | 13 706,31 |
|  |  | федеральный бюджет | 150,00 | 150,00 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | всего | 2 814,88 | 2 814,48 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 1 317,64 | 1 317,24 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1 497,24 | 1 497,24 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |

Сведения

об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей(индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий год 2018г |  |  |
|  |  |  | план | Ожидаемое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 1 «Искусство» |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области | Чел. | 25 | 25 |  |
| 2 | Доля лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством | % | 3,5 | 3,5 |  |
| 3 | Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 41 | 41 |  |
| - Подпрограмма 2 «Наследие» |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | экз | 500 | 500 |  |
| 5 | Увеличение количества пользователей библиотечным фондом | Чел. | 30 | 30 |  |
| 6 | Комплектование фондов библиотек электронными носителями информации | Экз. | 50 | 50 |  |
| - Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |
| 7 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 100 | 100 |  |
| 8 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной заработной плате работников, занятых в экономике в регионе | % | 100 | 100 |  |