- Отчет

- о реализации в 2017 году муниципальной программы

«Развитие экономики Курского района Курской области на 2015-2019 годы»

| - Наименование муниципальной программы | «Развитие экономики Курского района Курской области на 2015-2019 годы» |
| --- | --- |
| - Наименование ответственного исполнителя | - Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области - Отдел по вопросам АПК, развитию малого и среднего предпринимательства Администрации Курского района Курской области |
| - Отчетная дата | - 2017 год |
| - Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | - Начальник отдела экономики управления по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области - Яковлева Н.С. - 8 (4712) 52-77-90 |
| - Дата составления отчета (доклада) | - «26» февраля 2018 г. |
| - Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | - _______________ (Чумило Е.В.) |

Целью муниципальной программы «Развитие экономики Курского района Курской области на 2016-2020 годы» является:

- достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей курского района Курской области.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:

- создание благоприятных условий для активной инвестиционной деятельности на территории Курского района Курской области;

- формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Курского района Курской области, популяризация предпринимательской деятельности.

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации Программы была предусмотрены подпрограммы:

- Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курского района Курской области, финансирование из бюджета Курского района Курской области не предусматривалось.

- содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области, которой предусмотрено исполнение в 2016 году основного мероприятия 01 «Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства». На реализацию данного мероприятия в бюджете Курского района Курской области было предусмотрено 20 000,00 руб., однако финансирование не производилось из-за отсутствия заявок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц на получение субсидии для развития малого и среднего бизнеса.

Пропаганде идей развития малого и среднего бизнеса, формированию среди населения положительного имиджа предпринимательства, выявлению лидеров и развитию деловых контактов способствовало ежегодное участие в проведение регионального форума малого и среднего предпринимательства «День предпринимателя Курской области», конкурсов «Лидер малого и среднего бизнеса Курской области» и «Малый и средний бизнес Курской области – глазами прессы». Проводится оказание консультационной и методической поддержки хозяйствующим субъектам, открывающих объекты торговли в шаговой доступности от покупателей (при получении акта ввода объекта в эксплуатацию, при заключении договора аренды нежилого помещения, договора аренды земельного участка, договора на вывоз твердых бытовых отходов, оказания помощи при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя).

Оказывалось содействие в продвижении продукции хозяйствующих субъектов на межрегиональные рынки, в том числе в организации их участия в межрегиональной оптово-розничной «Курской Коренской ярмарке».

В настоящее время на территории Курского района хозяйственную деятельность осуществляют 335 малых предприятий и 1282 индивидуальных предпринимателей, которые способствуют насыщению потребительского рынка товарами и услугами.

Реализация программы в 2017 году позволила достижение следующих результатов:

- объем инвестиций в основной капитал 2596,6 млн. руб. (план 2431,3 млн.руб.)

- прирост количества вновь зарегистрированных на территории Курского района Курской области субъектов малого и среднего предпринимательства – 2,8% (в прошлом году хозяйственную деятельность осуществляли 1572 хозяйствующих субъекта (334 малых предприятий и 1238 индивидуальных предпринимателей).

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие экономики Курского района Курской области на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал | млн.руб. | 1518,5 | 2431,3 | 2616,8 | Высокие темпы освоения инвестиций обеспечили ЗАО "КурскАгроАктив", ООО "Русский ячмень", ОАО МРСК Центра, ООО "Юпитер9". |
| Подпрограмма 2 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Прирост количества вновь зарегистрированных на территории Курского района Курской области субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 1 | 1 | 2,8 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства за 2017 год увеличилось (на 01.01.2017г. – 334 ед.+1238ед. ИП, на 01.01.2018г. – 335 ед.+1282ед. ИП) |

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| №п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие экономики Курского района Курской области на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие Создание благоприятной для инвестиций административной среды | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 2016г. | 2020г. | 01.01.2016г. | 31.12.2017г. | Увеличение инвестиций в основной капитал | По сравнению с 2016 годом инвестиции в основной капитал увеличились в 2017г. на 1078,1 млн.руб. |  |  |
| Подпрограмма 2 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 01 Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | Отдел по вопросам АПК, развитию малого и среднего предпринимательства Администрации курского района Курской области | 2016г. | 2020г. | 01.01.2016г. | 31.12.2017г. | - обеспечение ежегодного прироста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Курского района Курской области, на уровне не менее 1% к предыдущему году; - формирование положительного имиджа предпринимательства, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти; - участие в проведении межрегиональных выставках и ярмарках | По сравнению с 2016 годом прирост субъектов малого и среднего предпринимательства составил 1 ед. (2016г.-334 ед., 2017г.-335 ед.), прирост индивидуальных предпринимателей составил 44 ед. (2016г.-1238ед., 2017г. – 1282ед.); - участие в проведении регионального форума малого и среднего предпринимательства «День предпринимателя Курской области», конкурсов «Лидер малого и среднего бизнеса Курской области», участие в межрегиональной оптово-розничной «Курской Коренской ярмарке» |  |  |

Оценка

результатов реализации мер правового регулирования

| № п/п | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие экономики Курского района Курской области на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Администрации Курского района Курской области | О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу в части совершенствования мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства | Отдел по вопросам АПК, развитию малого и среднего предпринимательства администрации Курского района Курской области | 2016г. | Постановление Администрации Курского района Курской области от 7.11.2015г. №3908 (в ред. от 02.02.2016 г. № 94, от 19.04.2016 г. № 405, от 13.01.2017г №13, от 22.09.2017г №2810) |  |
| 2 | Постановление Администрации Курского района Курской области | О внесении изменений в правила предоставления субсидий для реализации мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства | Отдел по вопросам АПК, развитию малого и среднего предпринимательства администрации Курского района Курской области | 2017г. | Постановление Администрации Курского района Курской области от 29.06.2017г №1602 «Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета Курского района Курской области , предусмотренных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |

| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, годы |  |  |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2017г | сводная бюджетная роспись на 31.12.2017г. | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Развитие экономики Курского района Курской области на 2016-2020 годы» |  | всего | x | x | x | x | 60,00 | 20,00 | 0,00 |
|  |  | Отдел по вопросам АПК, развитию малого и среднего предпринимательства Администрации Курского района Курской области | х | x | x | x | 60,00 | 20,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | х | x | x | x |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | "Содействие временной занятости отдельных категорий граждан" | х | х | x | x | x | 60,00 | 20,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 01 | Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | Отдел по вопросам АПК, развитию малого и среднего предпринимательства Администрации Курского района Курской области Соисполнитель Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 001 | 0412 | 18 2 01 С1405 | 800 | 60,00 | 20,00 | 0,00 |

| Информация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| о расходах бюджета Курского района Курской области , федерального бюджета, областного бюджета, |  |  |  |  |
| местных бюджетов поселений и внебюджетных источников на |  |  |  |  |
| реализацию целей муниципальной программы |  |  |  |  |
| (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Развитие экономики Курского района Курской области на 2016-2020 годы» |  | всего | 60,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 60,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области" | всего | 60,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 60,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |

Сведения

об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий год 2018г |  |  |  |
|  |  |  | план | Ожидаемое значение на конец года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Муниципальная программа «Развитие экономики Курского района Курской области на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал | млн.руб. | 3529,2 | 3529,2 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Прирост количества вновь зарегистрированных на территории Курского района Курской области субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 1 | 1 |  |  |