- Отчет

- о реализации в 2017 году муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

| - Наименование муниципальной программы | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| --- | --- |
| - Наименование ответственного исполнителя | - Отдел ГО и ЧС Администрации Курского района Курской области |
| - Отчетная дата | - 2017 год |
| - Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | - Начальник отдела ГО и ЧС Администрации Курского района Курской области. - Добренков А.Д. - 8 (4712) 54-89-39 |
| - Дата составления отчета (доклада) | - «27» февраля 2018 г. |
| - Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | - _______________ (Добренков А.Д.) |

- Целью муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» является:

- - обеспечение комплексной безопасности населения и территории Курского района Курской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач:

- - совершенствование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- - совершенствование объединенной системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях;

- - проведение предупредительных мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- - обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

- Программа включает подпрограмму «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курском районе Курской области», в рамках которого реализуются основные мероприятия:

- - основное мероприятие 01 «Создание на территории Курского района Курской области комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курского района Курской области АПК «Безопасный город». На реализацию данного мероприятия в бюджете Курского района Курской области было предусмотрено 700 000,00 рублей, кассовый расход составил 699 972,90 рублей (в муниципальных образовательных учреждениях были установлены камеры видеонаблюдения, что позволило снизить количество преступлений и пострадавших);

- - основное мероприятие 02 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах развития Курского района Курской области». На реализацию мероприятий данной подпрограммы в бюджете Курского района Курской области было предусмотрено 145 500,00 рублей, кассовый расход составил 145 500,00 рублей (обслуживание терминалов «ГЛОНАСС», система «ГЛОНАСС» установлена на 100% школьных автобусов).

- Достижение целей и задач в 2017 году позволило достичь планируемых показателей целевых индикаторов, а именно:

- - снижение количества пострадавшего населения – до 22%;

- - снижение числа погибших – до 13%;

- - повышение эффективности системы безопасности населения и территории – 9%.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествиях | мин | 27 | 25 | 25 |  |
| 1 | Снижение количества пострадавшего населения | % | 25 | 22 | 22 |  |
| 2 | Снижение числа погибших | % | 14 | 13 | 13 |  |
| 3 | Повышение эффективности системы безопасности населения и территории | % | 6 | 9 | 9 |  |

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| №п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 Создание на территории Курского района Курской области комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курского района Курской области АПК «Безопасный город» | Администрация Курского района Курской области (отдел ГО и ЧС Администрации Курского района Курской области, отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области), Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области, Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | - снизить количество населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях на воде; - снижение количества пострадавших; - снизить материальный ущерб; - снизить количество пожаров; - снизить число преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, с общим числом зарегистрированных преступлений | - снизилось количество погибших в чрезвычайных ситуациях на воде; - количество пострадавших уменьшилось; - материальный ущерб снижен; - количество пожаров уменьшилось; - число преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, с общим числом зарегистрированных преступлений уменьшено |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах развития Курского района | Администрация Курского района Курской области (отдел ГО и ЧС Администрации Курского района Курской области, отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области), Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | - уменьшить социальный риск (Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) на 2,82% | - Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях уменьшилось |  |  |

| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2016г | сводная бюджетная роспись на 31.12.2016г. | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  | всего | x | x | x | x | 544,60 | 845,50 | 845,47 |
|  |  | Администрация Курского района Курской области (Отдел ГО и ЧС Администрации Курского района Курской области, Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области), Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области, Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | х | x | x | x |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курском районе Курской области" | х | х | x | x | x | 544,60 | 845,50 | 845,47 |
| Основное мероприятие 01 | Создание на территории Курского района Курской области комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курского района Курской области АПК «Безопасный го-род» | Администрация Курского района Курской области (Отдел ГО и ЧС Администрации Курского района Курской области, Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области), Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области, Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области |  |  | Всего |  | 400,00 | 700,00 | 699,97 |
|  |  |  | 001 | 0309 | 13 2 01 С1460 | 200 |  |  |  |
|  |  |  | 006 | 0702 | 13 2 01 С1460 | 600 | 400,00 | 700,00 | 699,97 |
|  |  |  | 007 | 0801 | 13 2 01 С1460 | 600 | 0,00 |  |  |
| Основное мероприятие 02 | Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах развития Курского района | Администрация Курского района Курской области (Отдел ГО и ЧС Администрации Курского района Курской области, Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области), Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области |  |  | Всего |  | 144,60 | 145,50 | 145,50 |
|  |  |  | 001 | 0309 | 13 2 02 С1460 | 200 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
|  |  |  | 006 | 0702 | 13 2 02 С1460 | 600 | 96,60 | 97,50 | 97,50 |

| Информация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| о расходах бюджета Курского района Курской области , федерального бюджета, областного бюджета, |  |  |  |  |
| местных бюджетов поселений и внебюджетных источников на |  |  |  |  |
| реализацию целей муниципальной программы |  |  |  |  |
| (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  | всего | 845,50 | 845,47 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 845,50 | 845,47 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курском районе Курской области" | всего | 845,50 | 845,47 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 845,50 | 845,47 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |

Сведения

об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий год 2018г |  |  |  |
|  |  |  | план | Ожидаемое значение на конец года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение количества пострадавшего населения | % | 15 | 15 |  |  |
| 2 | Снижение числа погибших | % | 12 | 12 |  |  |
| 3 | Повышение эффективности системы безопасности населения и территории | % | 12 | 12 |  |  |