- Сводный годовой отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности в 2016 году муниципальных программ Курского района Курской области

Муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы».

Целевым ориентиром муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» (далее Программа) является достижение целевых индикаторов развития системы образования, позволяющих оценить ход и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям деятельности, а именно:

- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет; в 2015 году составлял 90,0 %, в 2017 году планировался 91,0 % и фактически составил 91,0 %.

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе), в 2015 году составляла 24,5 %, в 2017 году планировалась 100 % и к концу 2017 года составляла 100 %;

- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ, в 2014 году составляло 1,42 %, в 2017 году планировалось 1,5 % и к концу 2017 года составляло 1,5 %, средний балл увеличился за счет того, что выпускники получили высокие баллы при сдаче ЕГЭ;

- удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся в 2015 году составлял 98,0 %, 2017 году планировался 100,0% и фактически составил 100,0 %.;

- удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях в 2015 году составлял 34,0 %, 2017 году планировался 64,5 % и к концу 2017 года составил 64,5 %;

- доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях в 2015 году составляла 90,0 %, в 2017 году планировалась 93,0% и к концу 2017 года составляла 93,0 % , (таблица № 12).

Общий объем финансирования Программы запланированный на 1 января 2017 года составляет 484190,6 тыс. рублей, на 31 декабря 2017 года он составил 512359,3 тыс. рублей, кассовое исполнение на 31 декабря 2017 года составило 508410,68 тыс. рублей или 99,2 %, в том числе бюджет Курского района Курской области - 96,8%, областной бюджет - 99,9 %, в том числе по подпрограммам:

- Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» всего было запланировано 9287,11 тыс. рублей, исполнено 9221,97 тыс. рублей или 99,3 %, в том числе бюджет Курского района Курской области – 99,8 %, областной бюджет – 76,0 %;

- Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» всего было запланировано 486648,97 тыс. рублей, исполнено 482975,3 тыс. рублей или 96,1 %, в том числе бюджет Курского района Курской области – 99,9 %, областной бюджет - 99,9%.

- Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» всего было запланировано 16423,17 тыс. рублей, исполнено 16 213,4 тыс. рублей или 98,7%, в том числе бюджет Курского района Курской области- 98,7 %, областной бюджет – 100 % (таблица № 17).

Основное мероприятие 01 «Сопровождение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы» Подпрограммы 1 исполнено в Программе на 99,9%, в том числе бюджет Курского района Курской области – на 99,9 %;

Основное мероприятие 02 «Руководство и управление в сфере установленных функций» Подпрограммы 1 исполнено в Программе на 99,5%;

Основное мероприятие 01 «Содействие развитию дошкольного образования» Подпрограммы 2 исполнено на 97,5%, в том числе областной бюджет – на 97,5 %;

Основное мероприятие 02 «Содействие развитию общего образования» Подпрограммы 2 исполнено на 99,9%, в том числе областной бюджет – на 99,9 %;

Основное мероприятие 03 «Социальная поддержка работников образовательных организаций общего и дошкольного образования» Подпрограммы 2 исполнено на 96,3%, в том числе за счет бюджета Курского района Курской области – 100,00%, за счет областного бюджета – 98,5%;

Основное мероприятие 04 «Развитие кадрового потенциала системы общего образования детей» Подпрограммы 2 исполнено на 95,5 %, в том числе областной бюджет – 95,5%;

Основное мероприятие 05 «Реализация дошкольных образовательных программ» Подпрограммы 2 исполнено на 99,7%, в том числе за счет областного бюджета – 100,0%, за счет бюджета Курского района Курской области – 99,8%;

Основное мероприятие 06 «Реализация основных общеобразовательных программ» Подпрограммы 2 исполнено на 96,8%, в том числе за счет бюджета Курского района Курской области – на 96,6%;

Основное мероприятие 01 «Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по и развитию» Подпрограммы 3 исполнено на 98,7 %, в том числе за счет бюджета Курского района Курской области – на 98,7%;

Основное мероприятие 02 «Социальная поддержка работников образовательных организаций дополнительного образования» Подпрограммы 3 исполнено на 100 %, в том числе за счет бюджета Курского района Курской области на 100%, за счет областного бюджета – на 100%.

Постановлением Администрации Курского района Курской области  от 27.03.2017г. № 608 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» на 2017 год» определен ряд контрольных событий, которые в рамках Программы были направлены на достижения наилучших результатов образовательной деятельности Курского района Курской области:

- проведение капитального и текущего ремонта. На проведение капитального и текущего ремонта было выделено из бюджета Курского района Курской области 20612,5 тыс. рублей, израсходовано в 2017 году 20611,8 тыс. рублей, программа выполнена на 100,0%. Из областного бюджета выделено 37510,98 тыс. рублей, исполнено на 100%.

- устройство ограждений. На устройство ограждений образовательных учреждений было выделено из бюджета Курского района Курской области 3064,7 тыс. рублей, исполнено на 100 %;

- замена электропроводки. Для замены электропроводки образовательных учреждений было выделено из бюджета Курского района Курской области 935,1 тыс. рублей, исполнено на 100 %;

- проведение благоустройства территории. На проведение благоустройства территории образовательных учреждений было выделено из бюджета Курского района Курской области 191,8 тыс.рублей, исполнено на 100%;

- приобретение мебели и оборудования . На приобретение мебели и оборудования для  выделено 839,9 тыс. рублей, исполнено на 100,0% от запланированного объема.

Вышеуказанные события в свое время являются очень важными и социально-значимыми для достижения норм санитарной гигиены, безопасности жизни и здоровья обучающихся, реализации федеральных государственных образовательных стандартов, а также для выполнения целевых индикаторов программы.

В дальнейшем данная муниципальная программа планируется к реализации в целях достижения утвержденных показателей до 2019 года в соответствии с постановлением Администрации Курского района Курской области от 07.11.2014г. № 2982 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы», а также в соответствии с постановление Администрации Курского района Курской области от 13.01.2017г. № 14 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» на 201 год».

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 год |  | 2017 год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 год» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности население в возрасте 5-18 лет |  |  |  | % |  | 90,80 |  | 91,0 |  | 91,0 |  |  |  |
| доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) |  |  |  | % |  | 26,80 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ |  |  |  | % |  | 1,50 |  | 1,50 |  | 1,50 |  |  |  |
| удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся |  |  |  | % |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  |  |  |
| удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях |  |  |  | % |  | 39,00 |  | 64,50 |  | 64,50 |  |  |  |
| доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях |  |  |  | % |  | 92,00 |  | 93,00 |  | 93,00 |  |  |  |
| доля обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, а также обучающихся в специальных (коррекционных) классах общеобразовательных учреждений, охваченным горячим питанием, к общей численности указанной категории обучающихся |  |  |  | % |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  |  |  |
| доля пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам |  |  |  | % |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  |  |  |
| количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы |  |  |  | ед. |  | 3,00 |  | 5,00 |  | 5,00 |  |  |  |
| доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования: а) начальное общее образование б) основное общее образование в) среднее общее образование |  |  |  | % |  | 4,80 3,00 5,00 5,00 |  | 4,80 3,00 5,00 5,00 |  | 4,80 3,00 5,00 5,00 |  |  |  |
| доля работников муниципальных образовательных организаций получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки |  |  |  | % |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  |  |  |
| количество мест для детей дошкольного возраста для реализации программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий |  |  |  | ед. |  | 550,00 |  | 550,00 |  | 550,00 |  |  |  |
| доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций |  |  |  | % |  | 21,70 |  | 21,70 |  | 21,70 |  |  |  |
| сокращение доли зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта |  |  |  | % |  | 10,00 |  | 5,00 |  | 5,00 |  |  |  |
| Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций |  |  |  | % |  | 12,50 |  | 25,00 |  | 25,00 |  |  |  |
| Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста |  |  |  | % |  | 80,00 |  | 85,00 |  | 85,00 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности население в возрасте 5-18 лет |  |  |  | % |  | 90,80 |  | 91,00 |  | 91,0 |  |  |  |
| доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) |  |  |  | % |  | 26,80 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ |  |  |  | % |  | 1,50 |  | 1,50 |  | 1,50 |  |  |  |
| удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся |  |  |  | % |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  |  |  |
| удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях |  |  |  | % |  | 39,00 |  | 64,50 |  | 64,50 |  |  |  |
| доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях |  |  |  | % |  | 92,00 |  | 93,00 |  | 93,00 |  |  |  |
| доля обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, а также обучающихся в специальных (коррекционных) классах общеобразовательных учреждений, охваченным горячим питанием, к общей численности указанной категории обучающихся |  |  |  | % |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  |  |  |
| доля пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам |  |  |  | % |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  |  |  |
| количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы |  |  |  | ед. |  | 3,00 |  | 5,00 |  | 5,00 |  |  |  |
| доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования: а) начальное общее образование б) основное общее образование в) среднее общее образование |  |  |  | % |  | 4,80 3,00 5,00 5,00 |  | 4,80 3,00 5,00 5,00 |  | 4,80 3,00 5,00 5,00 |  |  |  |
| доля работников муниципальных образовательных организаций получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки |  |  |  | % |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  |  |  |
| количество мест для детей дошкольного возраста для реализации программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий |  |  |  | ед. |  | 550,00 |  | 550,00 |  | 550,00 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 "Развитие дошкольного и общего образования детей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) |  |  |  | % |  | 26,80 |  | 100,00 |  | 100,00 |  |  |  |
| удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях |  |  |  | % |  | 39,00 |  | 64,50 |  | 64,50 |  |  |  |
| удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности население в возрасте 5-18 лет |  |  |  | % |  | 90,80 |  | 91,00 |  | 91,00 |  |  |  |
| отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ |  |  |  | % |  | 1,50 |  | 1,50 |  | 1,50 |  |  |  |
| удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся |  |  |  | % |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  |  |  |
| доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях |  |  |  | % |  | 92,00 |  | 93,00 |  | 93,00 |  |  |  |
| доля обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, а также обучающихся в специальных (коррекционных) классах общеобразовательных учреждений, охваченным горячим питанием, к общей численности указанной категории обучающихся |  |  |  | % |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  |  |  |
| доля пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам |  |  |  | % |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  |  |  |
| количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы |  |  |  | ед. |  | 3,00 |  | 5,00 |  | 5,00 |  |  |  |
| доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования: а) начальное общее образование б) основное общее образование в) среднее общее образование |  |  |  | % |  | 4,80 3,00 5,00 5,00 |  | 4,80 3,00 5,00 5,00 |  | 4,80 3,00 5,00 5,00 |  |  |  |
| доля работников муниципальных образовательных организаций получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки |  |  |  | % |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  |  |  |
| количество мест для детей дошкольного возраста для реализации программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий |  |  |  | ед. |  | 550,00 |  | 550,00 |  | 550,00 |  |  |  |
| доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций |  |  |  | % |  | 21,70 |  | 21,70 |  | 21,70 |  |  |  |
| сокращение доли зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта |  |  |  | % |  | 10,00 |  | 5,00 |  | 5,00 |  |  |  |
| Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций |  |  |  | % |  | 12,50 |  | 25,00 |  | 25,00 |  |  |  |
| Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста |  |  |  | % |  | 80,00 |  | 85,00 |  | 85,00 |  |  |  |
| Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество обучающихся |  | чел. |  |  | 537,00 |  | 544,0 |  | 544,0 |  |  |  |  |
| Участие в областных, международных и всероссийских конкурсах |  | чел. |  |  | 17,00 |  | 19,00 |  | 19,00 |  |  |  |  |
| Доля преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию |  | % |  |  | 35,20 |  | 35,50 |  | 35,50 |  |  |  |  |
| Количество выпускников |  | чел. |  |  | 67,00 |  | 113,0 |  | 113,0 |  |  |  |  |

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| №п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 "Сопровождение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы" | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 01.2017 | 12.2017 | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет на 2,5% (с 88,5% в 2014г. до 91,0% в 2017г.); увеличение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на 35,5% (с 29% в 2014г. до 64,5% в 2017г.); увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на 3% (с 97% в 2014г. до 100% в 2017г.); повышение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) на 77,3%(с 22,7% в 2014г. до 100,0% в 2017г.); увеличение доли обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях на 4% (с 89% в 2014г. до 93% в 2017г.); увеличение показателя "отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ" на 0,08 (с 1,42% в 2014г. до 1,5% в 2017г.) | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет на 2,5% (с 88,5% в 2014г. до 90,8% в 2016г.); увеличение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на 10% (с 29% в 2014г. до 39% в 2016г.); увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на 3% (с 97% в 2014г. до 100% в 2016г.); повышение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) на 4,1%(с 22,7% в 2014г. до 26,8% в 2016г.); увеличение доли обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях на 3% (с 89% в 2014г. до 92% в 2016г.); увеличение показателя "отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ" на 0,08 (с 1,42% в 2014г. до 1,5% в 2016г.) |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 "Руководство и управление в сфере установленных функций" | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 01.2017 | 12.2017 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 "Развитие дошкольного и общего образования детей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 01 "Содействие развитию дошкольного образования" | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные образовательные учреждения Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 01.2017 | 12.2017 | Увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) на 77,3% (с 22,7% в 2014г. до 100,0% в 2017г.); увеличение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на 35,5% (с 29% в 2014г. до 64,5% в 2017г.) | Увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) на 4,1% (с 22,7% в 2014г. до 26,8% в 2016г.); увеличение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на 10% (с 29% в 2014г. до 39% в 2016г.) |  |
| 4 | Основное мероприятие 02 "Содействие развитию общего образования" | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные образовательные учреждения Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 01.2017 | 12.2017 | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет на 2,5% (с 91,0% в 2017г.) | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет на 2,3% (с 88,5% в 2014г. до 90,8% в 2016г.) |  |
| 5 | Основное мероприятие 03 "Социальная поддержка работников образовательных организаций общего и дошкольного образования" | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные образовательные учреждения Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 01.2017 | 12.2017 | Увеличение доли работников муниципальных образовательных организаций получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки, до 100%, увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет на 2,5% (с 88,5% в 2014г. до 91,0% в 2017г.); увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) на 77,3 % (с 22,7% в 2014г. до 100,0% в 2017г.) | Увеличение доли работников муниципальных образовательных организаций получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки, до 100%, увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет на 2,3% (с 88,5% в 2014г. до 90,8% в 2016г.); увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) на 4,1 % (с 22,7% в 2014г. до 26,8% в 2016г.) |  |
| 6 | Основное мероприятие 04 "Развитие кадрового потенциала системы общего образования детей" | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные образовательные учреждения Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 01.2017 | 12.2017 | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет на 2,5% (с 91,0% в 2017г.) | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет на 2,3% (с 88,5% в 2014г. до 90,8% в 2016г.) |  |
| 7 | Основное мероприятие 05 "Реализация дошкольных образовательных программ" | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные образовательные учреждения Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 01.2017 | 12.2017 | Увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) на 77,3% (с 22,7% в 2014г. до 100,0% в 2017г.); увеличение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на 35,5% (с 29% в 2014г. до 64,5% в 2017г.) | Увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) на 4,1 % (с 22,7% в 2014г. до 26,8% в 2016г.); увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на 3% (с 97% в 2014г. до 100% в 2016г.); увеличение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на 10% (с 29% в 2014г. до 39% в 2016г.) |  |
| 8 | Основное мероприятие 06 "Реализация основных общеобразовательных программ" | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные образовательные учреждения Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 01.2017 | 12.2017 | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет на 2,5% (с 88,5% в 2014г. до 91,0% в 2017г.); увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) на 77,3 % (с 22,7% в 2014г. до 100,0% в 2017г.); увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования: начальное общее образование (в процентах) на 3%; основное общее образование (в процентах) на 5%; среднее общее образование (в процентах) на 5%; увеличение доли обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях на 4% (с 89% в 2014г. до 93% в 2017г.); увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на 3% (с 97% в 2014г. до 100% в 2017г.); увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций до 21,7 %; увеличение доли пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам до 100%; увеличение показателя "отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ" на 0,08% (с 1,42% в 2014г. до 1,5% в 2017г.); увеличение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на 35,5% (с 29% в 2014г. до 64,5% в 2017г.) | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет на 2,3% (с 88,5% в 2014г. до 90,8% в 2016г.); увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) на 4,1 % (с 22,7% в 2014г. до 26,8% в 2016г.); увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования: начальное общее образование (в процентах) на 3%; основное общее образование (в процентах) на 5%; среднее общее образование (в процентах) на 5%; увеличение доли обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях на 3% (с 89% в 2014г. до 92% в 2016г.); увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на 3% (с 97% в 2014г. до 100% в 2016г.); увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций до 21,7 %; увеличение доли пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам до 100%; увеличение показателя "отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ" на 0,08% (с 1,42% в 2014г. до 1,5% в 2016г.); увеличение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на 10% (с 29% в 2014г. до 39% в 2016г.) |  |
| Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 01 "Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятий по их развитию" | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области, Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБОУ ДОД "ДШИ" п.Камыши, МБОУ ДОД "ДШИ" с. Рышково) | 2015 г. | 2019 г. | 01.2017 | 12.2017 | Увеличение доли участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области на 30% (с 16 в 2015 году до 23 в 2019 году);сохранение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на уровне 100% до 2019 года; увеличение количества обучающихся до 560 чел.; увеличение доли преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию - 36%;увеличение количества выпускников до 79 человек | Увеличение доли участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области на 7,5% (с 186 чел. в 2015 году до 200 чел. в 2016 году);сохранение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на уровне 100% в 2016 году; увеличенно количества обучающихся до 551 чел.; увеличение доли преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию на 5% (с 47 % в 2015 году до 52% в 2016 году);увеличение количества выпускников до 62 человек |  |
| 10 | Основное мероприятие 02 "Социальная поддержка работников образовательных организаций дополнительного образования" | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области, Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБОУ ДОД "ДШИ" п.Камыши, МБОУ ДОД "ДШИ" с. Рышково) | 2015 г. | 2019 г. | 01.2017 | 12.2017 | Сохранение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на уровне 100% до 2019 года; увеличение количества обучающихся до 560 чел.; увеличение количества выпускников до 96 человек | Сохранение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на уровне 100% в 2016 году; увеличение количества обучающихся до 551 чел.; увеличение количества выпускников до 62 человек |  |

Оценка

результатов реализации мер правового регулирования

| № п/п | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Администрации Курского района Курской области от 07.11.2014 года № 2982 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы" | Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212); Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р); План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р «О реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»); Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального округа на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.09.2011 г. №1540-р; Стратегия социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года, одобренная постановлением Курской областной Думы от 24.05.2007 г. №381-IVОД; Закон Курской области от 28.02.2011 г. №15-ЗКО «О программе социально-экономического развития Курской области на 2011-2015 годы». Государственная политика в области дополнительного образования объединяет базовые ценности и интересы государства, общества и личности; Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61); Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 07.11.2014 г. | 07.11.2014 г. |  |

| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на реализацию муниципальной программы за 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись,план на 1 января 2017г | сводная бюджетная роспись на 31.12.2017г. | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  | всего | x | x | x | x | 484 190,58 | 512 359,26 | 508 410,68 |
|  |  | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | х | x | x | x | 484 190,58 | 512 359,26 | 508 410,68 |
|  |  | Участники: МКУ "Методический кабинет дополнительного педагогического образования"; муниципальные дошкольные образовательные учреждения, муниципальные общеобразовательные учреждения Курского района Курской области | х | x | x | x |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы" | х | х | x | x | x | 8 809,90 | 9 287,11 | 9 221,98 |
| Основное мероприятие 01 | Сопровождение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области, МКУ "Методический кабинет дополнительного педагогического образования" | 006 | 0709 | 03 1 01 13120 | 100 | 150,71 | 202,63 | 153,99 |
|  |  |  | 006 | 0709 | 03 1 01 С1401 | 100 | 5 754,73 | 5 659,24 | 5 659,10 |
|  |  |  | 006 | 0709 | 03 1 01 С1401 | 200 | 161,29 | 358,26 | 356,44 |
|  |  |  | 006 | 0709 | 03 1 01 С1401 | 800 | 5,48 | 3,60 | 3,60 |
| Основное мероприятие 02 | Руководство и управление с сфере установленных функций | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 0709 | 03 1 02 С1402 | 100 | 2 735,94 | 3 061,99 | 3 047,45 |
|  |  |  | 006 | 0709 | 03 1 02 С1402 | 800 | 1,75 | 1,40 | 1,40 |
| Подпрограмма 2 | "Развитие дошкольного и общего образования детей" | х | х | x | x | x | 458 298,80 | 486 648,97 | 482 975,28 |
| Основное мероприятие 01 | Содействие развитию дошкольного образования | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные дошкольные учреждения Курского района Курской области |  |  | ВСЕГО |  | 40 054,90 | 41 915,23 | 40 884,54 |
|  |  |  | 006 | 1004 | 03 2 01 13000 | 300 | 5 947,39 | 5 423,14 | 4 392,45 |
|  |  |  | 006 | 0701 | 03 2 01 13030 | 600 | 34 107,51 | 36 492,09 | 36 492,09 |
| Основное мероприятие 02 | Содействие развитию общего образования | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные общеобразовательные учреждения Курского района Курской области | 006 | 0702 | 03 2 02 13040 | 600 | 289 493,21 | 304 824,36 | 304 726,59 |
| Основное мероприятие 03 | Социальная поддержка работников образовательных организаций общего и дошкольного образования | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные общеобразовательные учреждения Курского района Курской области |  |  | Всего |  | 23 112,61 | 20 809,83 | 20 035,27 |
|  |  |  | 006 | 1003 | 03 2 03 13070 | 600 | 19 166,12 | 17 049,42 | 16 274,86 |
|  |  |  | 006 | 0701 | 03 2 03 13060 | 600 | 14,40 | 23,79 | 23,79 |
|  |  |  | 006 | 0701 | 03 2 03 S3060 | 600 | 264,03 | 356,19 | 356,19 |
|  |  |  | 006 | 0702 | 03 2 03 13060 | 600 | 617,00 | 525,43 | 525,43 |
|  |  |  | 006 | 0702 | 03 2 03 S3060 | 600 | 3 051,07 | 2 855,00 | 2 855,00 |
| Основное мероприятие 04 | Развитие кадрового потенциала системы общего образования детей | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные общеобразовательные учреждения Курского района Курской области |  |  | Всего |  | 3 201,63 | 3 396,94 | 3 245,5 |
|  |  |  | 006 | 0702 | 03 2 04 13110 | 600 | 3 201,63 | 3 396,94 | 3 245,57 |
| Основное мероприятие 05 | Реализация дошкольных образовательных программ | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные дошкольные учреждения Курского района Курской области |  |  | Всего |  | 40 088,05 | 30 759,99 | 30 660,71 |
|  |  |  | 006 | 0701 | 03 2 05 С1401 | 600 | 28 665,85 | 25 837,01 | 25 737,72 |
|  |  |  | 006 | 0701 | 03 2 05 С1410 | 600 | 1 003,91 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 006 | 0701 | 03 2 05 13050 | 600 | 4 795,23 | 1 679,60 | 1 679,60 |
|  |  |  | 006 | 0701 | 03 2 05 S3050 | 600 | 2 361,83 | 904,40 | 904,40 |
|  |  |  | 006 | 0701 | 03 2 05 13530 | 600 | 157,55 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 006 | 0701 | 03 2 05 50270 | 600 | 1 937,84 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 006 | 0701 | 03 2 05 R0270 | 600 | 898,02 | 2 117,53 | 2 117,53 |
|  |  |  | 006 | 0701 | 03 2 05 L0270 | 600 | 267,83 | 221,45 | 221,45 |
| Основное мероприятие 06 | Реализация основных образовательных программ | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные общеобразовательные учреждения Курского района Курской области |  |  | Всего |  | 62 348,42 | 84 942,62 | 83 422,61 |
|  |  |  | 006 | 0702 | 03 2 06 12420 | 600 | 90,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  | 006 | 0702 | 03 2 06 С1401 | 600 | 42 016,33 | 37 482,13 | 36 256,16 |
|  |  |  | 006 | 0702 | 03 2 06 С1410 | 600 | 9 318,07 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 006 | 0702 | 03 2 06 С1412 | 600 | 3 482,41 | 3 350,97 | 3 056,93 |
|  |  |  | 006 | 0702 | 03 2 06 13090 | 600 | 413,51 | 470,83 | 470,83 |
|  |  |  | 006 | 0702 | 03 2 06 S3090 | 600 | 3 584,57 | 4 406,40 | 4 406,40 |
|  |  |  | 006 | 0702 | 03 2 06 50970 | 600 | 2 020,87 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 006 | 0702 | 03 2 06 R0970 | 600 | 217,43 | 3 010,99 | 3 010,99 |
|  |  |  | 006 | 0702 | 03 2 06 L0970 | 600 | 1 205,24 | 1 621,30 | 1 621,30 |
|  |  |  | 006 | 0702 | 0320613050 | 600 | 0,00 | 22 425,00 | 22 425,00 |
|  |  |  | 006 | 0702 | 03206S3050 | 600 |  | 12 075,00 | 12 075,00 |
| Подпрограмма 3 | "Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей" | х | х | x | x | x | 17 081,88 | 16 423,17 | 16 213,42 |
| Основное мероприятие 01 | Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по и развитию | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБОУ ДОД "ДШИ" п.Камыши, МБОУ ДОД "ДШИ" с. Рышково) |  |  | ВСЕГО |  | 16 432,84 | 15 667,62 | 15 457,87 |
|  |  |  | 007 | 0702 | 03 3 01 С1401 | 600 | 16 432,84 | 15 667,62 | 15 457,87 |
| Основное мероприятие 02 | Социальная поддержка работников образовательных организаций дополнительного образования | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБОУ ДОД "ДШИ" п.Камыши, МБОУ ДОД "ДШИ" с. Рышково) |  |  | ВСЕГО |  | 649,05 | 755,55 | 755,55 |
|  |  |  | 007 | 0702 | 03 3 02 S3060 | 600 | 236,34 | 360,55 | 360,55 |
|  |  |  | 007 | 1003 | 03 3 02 13070 | 600 | 412,71 | 395,00 | 395,00 |

| Информация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| о расходах бюджета Курского района Курской области , федерального бюджета, областного бюджета, |  |  |  |  |
| местных бюджетов поселений и внебюджетных источников на |  |  |  |  |
| реализацию целей муниципальной программы за 2017 год |  |  |  |  |
| (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  | всего | 512 359,26 | 508 410,68 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 114 222,51 | 110 534,21 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 398 136,78 | 397 876,47 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы" | всего | 9 287,11 | 9 221,98 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 9 084,48 | 9 067,99 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 202,63 | 153,99 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | "Развитие дошкольного и общего образования" | всего | 486 648,97 | 482 975,28 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 89 109,86 | 85 647,80 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 397 539,18 | 397 327,48 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | "Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей" | всего | 16 423,17 | 16 213,42 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 16 028,17 | 15 818,42 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 395,00 | 395,00 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |

Сведения

об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

| N п/п |  | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Текущий год 2018г |  |  |  |
|  |  |  |  | план | Ожидаемое значение на конец года |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Муниципальная программы "Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы" |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет |  |  | % | 91,00 | 91,00 |  |  |
| доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) |  |  | % | 100,00 | 100,00 |  |  |
| отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ |  |  | % | 1,50 | 1,50 |  |  |
| удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся |  |  | % | 100,00 | 100,00 |  |  |
| удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях |  |  | % | 64,50 | 64,50 |  |  |
| доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях |  |  | % | 93,00 | 93,00 |  |  |
| доля обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, а также обучающихся в специальных (коррекционных) классах общеобразовательных учреждений, охваченным горячим питанием, к общей численности указанной категории обучающихся |  |  | % | 100,00 | 100,00 |  |  |
| доля пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам |  |  | % | 100,00 | 100,00 |  |  |
| количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы |  |  | ед. | 5,00 | 5,00 |  |  |
| доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования: а) начальное общее образованиеб) основное общее образованиев) среднее общее образование |  |  | % | 4,80 3,00 5,00 5,00 | 4,80 3,00 5,00 5,00 |  |  |
| доля работников муниципальных образовательных организаций получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки |  |  | % | 100,00 | 100,00 |  |  |
| количество мест для детей дошкольного возраста для реализации программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий |  |  | ед. | 550,00 | 550,00 |  |  |
| доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций |  |  | % | 21,70 | 21,70 |  |  |
| сокращение доли зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта |  |  | % | 5,00 | 5,00 |  |  |
| Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций |  |  | % | 25,0 | 25,0 |  |  |
| Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста |  |  | % | 85,00 | 85,00 |  |  |
| Подпрограмма 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет |  | % | 91,00 | 91,00 |  |  |
| 18 | доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) |  | % | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 19 | отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ |  | % | 1,50 | 1,50 |  |  |
| 20 | удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся |  | % | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 21 | удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях |  | % | 64,50 | 64,50 |  |  |
| 22 | доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях |  | % | 93,00 | 93,00 |  |  |
| 23 | доля обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, а также обучающихся в специальных (коррекционных) классах общеобразовательных учреждений, охваченным горячим питанием, к общей численности указанной категории обучающихся |  | % | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 24 | доля пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам |  | % | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 25 | количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы |  | ед. | 4,00 | 4,00 |  |  |
| 26 | доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования: а) начальное общее образование б) основное общее образование в) среднее общее образование |  | % | 4,80 3,00 5,00 5,00 | 4,80 3,00 5,00 5,00 |  |  |
| 27 | доля работников муниципальных образовательных организаций получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки |  | % | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 28 | количество мест для детей дошкольного возраста для реализации программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий |  | ед. | 550,00 | 550,00 |  |  |
| Подпрограмма 2 "Развитие дошкольного и общего образования детей" |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) |  | % | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 30 | удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях |  | % | 64,50 | 64,50 |  |  |
| 31 | удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет |  | % | 91,00 | 91,00 |  |  |
| 32 | отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ |  | % | 1,50 | 1,50 |  |  |
| 33 | удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся |  | % | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 34 | доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях |  | % | 93,00 | 93,00 |  |  |
| 35 | доля обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, а также обучающихся в специальных (коррекционных) классах общеобразовательных учреждений, охваченным горячим питанием, к общей численности указанной категории обучающихся |  | % | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 36 | доля пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам |  | % | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 37 | количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы |  | ед. | 4,00 | 4,00 |  |  |
| 38 | доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования: а) начальное общее образование б) основное общее образование в) среднее общее образование |  | % | 4,80 3,00 5,00 5,00 | 4,80 3,00 5,00 5,00 |  |  |
| 39 | доля работников муниципальных образовательных организаций получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки |  | % | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 40 | количество мест для детей дошкольного возраста для реализации программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий |  | ед. | 550,00 | 550,00 |  |  |
| 41 | доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций |  | % | 21,70 | 21,70 |  |  |
| 42 | сокращение доли зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта |  | % | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 43 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций |  | % | 12,50 | 12,50 |  |  |
| 44 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста |  | % | 80,00 | 80,00 |  |  |
| Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей" |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Количество обучающихся |  | чел. | 544 | 544 |  |  |
| 46 | Участие в областных, международных и всероссийских конкурсах |  | чел. | 19 | 19 |  |  |
| 47 | Доля преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию |  | % | 35,50 | 35,50 |  |  |
| 48 | Количество выпускников |  | чел. | 113 | 113 |  |  |