- Отчет

- о реализации в 2017 году муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

| - Наименование муниципальной программы | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| --- | --- |
| - Наименование ответственного исполнителя | - Отдел по земельным правоотношениям и инвестиционной деятельности Администрации Курского района Курской области - Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Курского района Курской области |
| - Отчетная дата | - 2017 год |
| - Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | - Начальник отдела по земельным правоотношениям и инвестиционной деятельности Администрации Курского района Курской области - Сначев В.Н. - 8 (4712) 54-89-46 |
| - Дата составления отчета (доклада) | - «27» февраля 2018 г. |
| - Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | - _______________ (Сначев В.Н.) |

Целью муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» являются:

- повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, земельными ресурсами;

- повышение качества оказания муниципальных услуг по формированию и оценке земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и (или) находящихся в муниципальной собственности на территории Курского района Курской области;

- сокращение расходов по оплате налога на имущество в бюджете Курского района Курской области.

В рамках данной программы предусмотрена реализация основного мероприятия «Осуществление мероприятий в области имущественных и земельных отношений», в том числе исполнено:

-изготовление схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующих территорий, схем расположения земельных участков на ортофотоплане, топографической съемки в масштабе 1:500, изготовление межевых планов земельных участков с постановкой на государственный кадастровый учет на сумму 781700,00 рублей;

- лицензионное обслуживание программных продуктов в конфигурации: ПП «БАРС-Аренда» на сумму 32250,00 рублей;

- оценка земельных участков. Государственная собственность на которые не разграничена и (или) находящихся в муниципальной собственности на территории Курского района Курской области на сумму 561950,00 рублей;

- оценка свободного от прав третьих лиц муниципального имущества, находящегося в собственности Курского района Курской области и изготовление технической документации на него в сумме 102300,00 рублей

Реализация мероприятий программы позволила достичь плановых показателей муниципальной программы:

- пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области – 73 629 788,66 рублей, при плане 68 847 810,00 рублей;

- доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном законом порядке составил 65% (план 65%).

В дальнейшем данная муниципальная программа планируется к реализации в целях достижения утвержденных показателей до 2019 года в соответствии с постановлением Администрации Курского района Курской области от 07.11.2014г. № 2983 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы», а также в соответствии с постановлением Администрации Курского района Курской области от 16.02.2018г. № 389 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» на 2018 год и на плановый период 2019 года».

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области | Руб. | 81 793 514,40 | 68 847 810,00 | 73 629 788,66 | Увеличение стоимости земельных участков в результате проведения аукционов. |
| 2 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном законом порядке | % | 60 | 65 | 65 |  |

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| №п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Проведение муниципальной политики в области земельных и имущественных отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 Осуществление мероприятий в области имущественных и земельных отношений | Отдел по земельным правоотношениям и инвестиционной деятельности Администрации Курского района Курской области, Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | дек.17 | Пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области на 355 815 178,44 руб. | За 2017 год пополнение бюджета составило 73 629 788,66 руб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доведение доли объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном законом порядке к 2019 году до 75% | За 2017 год достигнут уровень 65% |  |

| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись,план на 1 января 2017г | сводная бюджетная роспись на 31.12.2017г. | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  | всего | x | x | x | x | 1 177,90 | 1 527,20 | 1 478,20 |
|  |  | отдел по земельным правоотношениям и инвестиционной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнитель Администрация Курского района Курской области (Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | х | x | x | x | 1 177,90 | 1 527,20 | 1 478,20 |
| Подпрограмма 2 | "Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений" | х | х | x | x | x | 1 177,90 | 1 527,20 | 1 478,20 |
| Основное мероприятие 01 | Осуществление мероприятий в области имущественных и земельных отношений | отдел по земельным правоотношениям и инвестиционной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнитель Администрация Курского района Курской области (Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | 001 | 0113 | 04 2 01 С1467 | 200 | 100,00 | 102,30 | 102,30 |
|  |  |  | 001 | 0113 | 04 2 01 С1468 | 200 | 1 077,90 | 1 424,90 | 1 375,90 |

| Информация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| о расходах бюджета Курского района Курской области , федерального бюджета, областного бюджета, |  |  |  |  |
| местных бюджетов поселений и внебюджетных источников на |  |  |  |  |
| реализацию целей муниципальной программы |  |  |  |  |
| (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  | всего | 1 527,20 | 1 478,20 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 1 527,20 | 1 478,20 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | "Осуществление мероприятий в области имущественных и земельных отношений" | всего | 1 527,20 | 1 478,20 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 1 527,20 | 1 478,20 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |

Сведения

об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) Муниципальной программы, Подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий год 2018г |  |  |
|  |  |  | план | Ожидаемое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» |  |  |  |  |  |
| 1 | Пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области | Руб. | 58 789 391,00 | 58 789 391,00 |  |
| 2 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном законом порядке | % | 70 | 70 |  |