- Сводный отчет

- о реализации в 2017 году программы

«Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

| - Наименование муниципальной программы | «Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| --- | --- |
| - Наименование ответственного исполнителя | - Управление по делопроизводству, кадрам и муниципальной службе Администрации Курского района Курской области |
| - Отчетная дата | - 2016 год |
| - Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | - Заместитель начальника управления по делопроизводству, кадрам и муниципальной службе Администрации Курского района Курской области. - Сойко П.И. - 8 (4712) 54-89-29 |
| - Дата составления отчета (доклада) | - «01» марта 2017 г. |
| - Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | - _______________ (Щедрина О.М.) |

- Годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности в 2017 году муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

- Целью муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» является:

- - совершенствование механизмов развития муниципальной службы в муниципальном районе «Курский район» Курской области, направленных на повышение качества, эффективности муниципального управления и обеспечение условий для результативной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Курского района Курской области.

- Для достижения поставленной цели в программе поставлены следующие задачи:

- - создание условий для повышения результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих;

- - обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала;

- - обеспечение взаимосвязи муниципальной службы в Курском районе Курской области;

- - развитие механизма предупреждения коррупции на муниципальной службе;

- -создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих Курского района Курской области;

- - формирование эффективной системы управления муниципальной службой.

Для решения поставленных задач и достижения цели в рамках реализации программы предусмотрено основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы», в рамках которого:

- проведена независимая антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов;

- муниципальные служащие прошли повышение квалификации.

На реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» было предусмотрено всего 61 170,00 рублей, в том числе 51 490,00 рублей на подготовку для муниципальной службы и получение дополнительного профессионального образования - израсходовано -51 490,00 рублей, на проведение независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 9 680,00 рублей – израсходовано 9 680,00 рублей.

- Целевые показатели и индикаторы выполнены:

- - доля муниципальных служащих, прошедших подготовку для муниципальной службы и получение дополнительного профессионального образования –            (план 20%);

- - доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения кадрового резерва от числа назначений –         (план 30%) ;

- - доля муниципальных нормативных правовых актов, прошедших независимую антикоррупционную экспертизу –          (план 25%) ;

- - доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию – 0% (план 0);

- - доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию – 0 (план 0);

- - количество муниципальных служащих, принявших участие в информационно-практических семинарах по вопросам деятельности органов местного самоуправления – 86 человек (план 86 человек);

- - количество муниципальных служащих, предоставляющих сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, входящих в перечень, установленный нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления – 45 человек (план 45 человек).

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | % | 30,2 | 20 | 20 | План 17 чел., прошли обучение 17 чел. |
| 2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения кадрового резерва, от числа назначений | % | 30 | 28 | 20 | План 3 человека Выполнено 2 человек |
| 3 | Доля муниципальных нормативных правовых актов прошедших независимую антикоррупционную экспертизу | % | 15 | 20 | 13 | План - 3 Факт -2 |
| 4 | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | % | 0 | 10 | 0 | Перенесено на следующий год. |
| 6 | Количество муниципальных служащих, принявших участие в информационно-практических семинарах по вопросам деятельности органов местного самоуправления | Чел. | 86 | 86 | 86 |  |
| 7 | Количество муниципальных служащих, предоставляющих сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, входящих в перечень, установленный нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления. | Чел. | 43 | 45 | 45 |  |

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| №п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 Повышение качества и эффективности муниципального управления | Управление по делопроизводству, кадрам и муниципальной службе Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | Повышение эффективности и результативности муниципальной службы, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих Реализация антикоррупционных мероприятий (исключение коррупционных факторов) при подготовке и утверждении нормативных правовых актов | Повышение квалификации 17чел. (план 17), назначенных из резерва 2 чел. (план 3 чел.) Исключено 7 факторов |  |

Оценка

результатов реализации мер правового регулирования

| № п/п | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Распоряжение Администрации Курского района Курской области | О проведении открытого конкурса по формированию резерва управленческих кадров Курского района Курской области | Управление по делопроизводству, кадрам и муниципальной службе Администрации Курского района Курской области | 2015-2019гг. (по мере возникновения необходимости) | Распоряжение Администрации Курского района Курской области от 05.03.2015г. №88 |  |
| 2 | Постановление Администрации Курского района Курской области | Об утверждении перечня должностей муниципальной службы Администрации Курского района Курской области, замещение которых связано с коррупционными рисками | Управление по делопроизводству, кадрам и муниципальной службе Администрации Курского района Курской области | 2015-2019гг. (по мере возникновения необходимости) | Постановление Администрации Курского района Курской области от 13.01.2017г. №26 |  |
| 3 | Распоряжение Администрации Курского района Курской области | О направлении на подготовку для муниципальной службы и получения дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации Курского района Курской области в 2017 году | Управление по делопроизводству, кадрам и муниципальной службе Администрации Курского района Курской области | ежегодно | Распоряжение Администрации Курского района Курской области от 19.12.2016г. №502 |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области

на реализацию  муниципальной  программы 
«Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

(тысяч рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тысяч рублей), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2017 года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2017 года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | всего | x | x | x | x | 105,00 | 61,17 | 61,17 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы - Управление по делопроизводству, кадрам и муниципальной службе Администрации Курского района Курской области | х | x | x | x |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы | всего | х | x | x | x | 105,00 | 61,17 | 61,17 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы - Управление по делопроизводству, кадрам и муниципальной службе Администрации Курского района Курской области, отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | х | x | x | x | 105,00 | 61,17 | 61,17 |
| Основное мероприятие 01 Повышение качества и эффективности муниципального управления |  | ответственный исполнитель подпрограммы - Управление по делопроизводству, кадрам и муниципальной службе Администрации Курского района Курской области, отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 001 001 | 0113 0113 | 09101с1437 09101с1404 | 200 200 | 40,00 65,00 | 51,49 9,68 | 51,49 9,68 |

Информация

о расходах  бюджета Курского района Курской области , федерального бюджета, областного бюджета,

местных бюджетов поселений  и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной  программы

«Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

(тысяч рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <1> | Фактические расходы <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | всего | 61,17 | 61,17 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 61,17 | 61,17 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местные бюджеты поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы | всего | 61,17 | 61,17 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 61,17 | 61,17 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местные бюджеты поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Сведения

об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений Показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий год 2018г |  |  |  |
|  |  |  | план | Ожидаемое значение на конец года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | % | 25 | 25 |  |  |
| 2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения кадрового резерва, от числа назначений | % | 30 | 30 |  |  |
| 3 | Доля муниципальных нормативных правовых актов прошедших независимую антикоррупционную экспертизу | % | 25 | 25 |  |  |
| 4 | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию | % | 35 | 35 |  |  |
| 5 | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | % | 50 | 50 |  |  |
| 6 | Количество муниципальных служащих, принявших участие в информационно-практических семинарах по вопросам деятельности органов местного самоуправления | Чел. | 86 | 86 |  |  |
| 7 | Количество муниципальных служащих, предоставляющих сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, входящих в перечень, установленный нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления. | Чел. | 45 | 45 |  |  |