- Отчет

- о реализации в 2017 году муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

| - Наименование муниципальной программы | «Социальная поддержка граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| --- | --- |
| - Наименование ответственного исполнителя | - Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области |
| - Отчетная дата | - 2017 год |
| - Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | - Консультант отдела социального обеспечения Администрации Курского района Курской области - Погребцова О.А. - 8 (4712) 54-89-56 |
| - Дата составления отчета (доклада) | - «27» февраля 2018 г. |
| - Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | - _______________ (Горякина О.Ф.) |

- Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности в 2017 году муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Курского района Курской области на 2015-2019 годы»

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Курского района Курской области на 2015-2019 годы» была разработана для достижения следующих целей:

- рост благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки;

- повышение доступности социального обслуживания населения;

- улучшение демографической ситуации.

Для достижения целей муниципальной программы предстоит обеспечить решение следующих задач:

- выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан;

- развитие и укрепление института семьи;

- создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей;

- профилактика семейного и детского неблагополучия.

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации Программы были предусмотрены следующие мероприятия:

- предоставление социальных выплат и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета;

- совершенствование механизмов выявления и учета граждан-получателей мер социальной поддержки, в т.ч. в рамках межведомственного обмена информацией;

- организация осуществления государственных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

- осуществление комплексных мероприятий, направленных на повышение эффективности реабилитационной работы с несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации;

-. обеспечение подготовки и сопровождения замещающих семей, в том числе создание и обеспечение деятельности служб профилактики социального сиротства и содействия семейному устройству детей-сирот, и организационно-методическая поддержка их деятельности;

- реализация мероприятий, направленных на развитие и укрепление института семьи, в том числе проведение мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности, награждение орденом "Родительская слава";

- совершенствование деятельности органов опеки и попечительства, обеспечение их деятельности;

- обеспечение деятельности, связанной с организацией отдыха семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- реализация Федерального закона от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющих детей";

- предоставление государственной поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, действующим на территории Курской области;

- обеспечение деятельности и исполнения функций органа исполнительной власти в сфере социального обеспечения;

-обеспечение реализации отдельных мероприятий, направленных на улучшение положения и качества жизни граждан.

Все запланированные мероприятия исполнены полностью, прогнозные показатели достигнуты, а именно:

-по индикатору «удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами Курской области, в общей численности малоимущих граждан в Курской области, обратившихся за получением мер социальной поддержки» все граждане, признанные в законном порядке малоимущими и обратившиеся за получением мер социальной поддержки получают меры социальной поддержки, в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами Курской области;

-по индикатору «Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме» произведены все социальные выплаты в полном объеме 100%;

-по индикатору «доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Курском районе от общей численности детей, проживающих в Курском районе» видно улучшение экономического положения семей, составляет 50%;

-по индикатору «доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в т.ч. переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерения), под опеку (попечительство)), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов» происходит увеличение количества детей, переданных в замещаемые семьи; уменьшение количества родителей, лишенных родительских прав.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Курского района Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами Курской области, в общей численности малоимущих граждан в Курской области, обратившихся за получением мер социальной поддержки | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Обеспечение реализации отдельных мероприятий, направленных на улучшение положения и качества жизни граждан | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Курской области от общей численности детей, проживающих в Курской области | % | 52,2 | 50,0 | 50,0 |  |
| 5 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в т.ч. переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | % | 96 | 100 | 100 |  |

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| №п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Курского района Курской области на 2015-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 Оказание мер социальной поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Январь 2015г. | Декабрь 2019г. | Январь 2017г. | Декабрь 2017г. | Обеспечение условий для исполнения отделом социального обеспечения Администрации Курского района Курской области переданных полномочий и оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированной некоммерческой организации | Полномочия по оказанию мер социальной поддержки социально ориентированной некоммерческой организации Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Курского района исполнены в полном объеме |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 Финансовое обеспечение полномочий, переданных местным бюджетам на содержание работников в сфере социальной защиты населения | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Январь 2015г. | Декабрь 2019г. | Январь 2017г. | Декабрь 2017г. | Обеспечение функционирования эффективной системой управления социальной защитой населения в целях реализации гражданами прав на гарантированные государством социальные услуги и иные меры социальной поддержки | Эффективное функционирование системы управления социальной защитой населения |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 01 Обеспечение реализации комплекса мер, направленных на улучшение демографической ситуации в Курском районе Курской области | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Январь 2015г. | Декабрь 2019г. | Январь 2017г. | Декабрь 2017г. | Своевременное и качественное осуществление социальных выплат населению | Произведена своевременная выплата всех гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан (ежемесячное пособие на ребенка) |  |
| 4 | Основное мероприятие 02 Оказание мер социальной поддержки реабилитированным лицам | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Январь 2015г. | Декабрь 2019г. | Январь 2017г. | Декабрь 2017г. | Своевременное и качественное осуществление социальных выплат населению | Произведена своевременная выплата всех гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан (социальные выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанных пострадавшими от политических репрессий) |  |
| 5 | Основное мероприятие 03 Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Январь 2015г. | Декабрь 2019г. | Январь 2017г. | Декабрь 2017г. | Своевременное и качественное осуществление социальных выплат населению | Произведена своевременная выплата всех гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан (социальная поддержка граждан по обеспечению продовольственными товарами) |  |
| 6 | Основное мероприятие 04 Оказание мер социальной поддержки ветеранам труда и труженикам тыла | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Январь 2015г. | Декабрь 2019г. | Январь 2017г. | Декабрь 2017г. | Своевременное и качественное осуществление социальных выплат населению | Произведена своевременная выплата всех гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан (меры социальной поддержки ветеранам труда и труженикам тыла) |  |
| 7 | Основное мероприятие 05 Оказание социальной поддержки муниципальным служащим | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Январь 2015г. | Декабрь 2019г. | Январь 2017г. | Декабрь 2017г. | Своевременное и качественное осуществление социальных выплат населению | Произведена своевременная выплата всех гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан (доплата к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим) |  |
| 8 | Основное мероприятие 06 Обеспечение реализации отдельных мероприятий, направленных на улучшение положения и качества жизни граждан | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Январь 2015г. | Декабрь 2019г. | Январь 2017г. | Декабрь 2017г. | Своевременное проведение мероприятий | Проведены мероприятия, направленные на улучшение положения и качества жизни граждан за счет средств бюджета Курского района Курской области |  |
| Подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 01 Исполнение переданных государственных полномочий местным бюджетам на содержание работников по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | Отдел опеки и попечительства Администрации Курского района Курской области | Январь 2015г. | Декабрь 2019г. | Январь 2017г. | Декабрь 2017г. | Обеспечение эффективного функционирования отдела в целях реализации гражданами прав на гарантированные государством социальные услуги и иные меры социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Переданные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству исполнены в полном объеме |  |
| 10 | Основное мероприятие 02 Организация осуществления государственных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | Отдел опеки и попечительства Администрации Курского района Курской области | Январь 2015г. | Декабрь 2019г. | Январь 2017г. | Декабрь 2017г. | Увеличение семейных форм устройства детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей | Увеличение количества детей, переданных в замещаемые семьи; уменьшение количества родителей, лишенных родительских прав |  |

| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2017г | сводная бюджетная роспись на 31.12.2017г. | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Социальная поддержка граждан Курского района Курской области на 2015-2019 годы» |  | всего | x | x | x | x | 37 880,43 | 41 201,11 | 41 063,57 |
|  |  | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | х | x | x | x | 26 200,30 | 26 830,06 | 26 692,52 |
|  |  | Отдел опеки и попечительства Администрации Курского района Курской области | х | x | x | x | 11 680,13 | 14 371,04 | 14 371,04 |
| Подпрограмма 1 | "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" | х | х | x | x | x | 2 759,40 | 2 958,00 | 2 958,00 |
| Основное мероприятие 01 | Оказание мер социальной поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | 003 | 0113 | 02 1 01 13200 | 600 | 112,40 | 122,90 | 122,90 |
|  |  |  | 003 | 0113 | 02 1 01 С1470 | 600 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Основное мероприятие 02 | Финансовое обеспечение полномочий, переданных местным бюджетам на содержание работников в сфере социальной защиты | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | 003 | 1006 | 02 1 02 13220 | 100 | 2 607,00 | 2 467,08 | 2 467,08 |
|  |  |  | 003 | 1006 | 02 1 02 13220 | 200 | 0,00 | 327,22 | 327,22 |
|  |  |  | 003 | 1006 | 02 1 02 13220 | 800 | 0,00 | 0,80 | 0,80 |
| Подпрограмма 2 | "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | х | х | x | x | x | 23 440,90 | 23 872,06 | 23 734,52 |
| Основное мероприятие 01 | Обеспечение реализации комплекса мер, направленных на улучшение демографической ситуации в Курском районе Курской области | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | 003 | 1003 | 02 2 01 11130 | 300 | 3 128,19 | 2 925,84 | 2 925,84 |
| Основное мероприятие 02 | Оказание мер социальной поддержки реабилитированным лицам | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | 003 | 1003 | 02 2 02 11170 | 200 | 4,90 | 4,24 | 4,21 |
|  |  |  | 003 | 1003 | 02 2 02 11170 | 300 | 260,38 | 256,30 | 253,93 |
| Основное мероприятие 03 | Оказание социальной поддержкиотдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | 003 | 1003 | 02 2 03 11180 | 200 | 13,00 | 13,00 | 11,30 |
|  |  |  | 003 | 1003 | 02 2 03 11180 | 300 | 1 329,89 | 1 237,04 | 1 205,97 |
| Основное мероприятие 04 | Оказание мер социальной поддержки ветеранам труда и труженникам тыла | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | 003 | 1003 | 02 2 04 13150 | 200 | 267,70 | 263,91 | 263,28 |
|  |  |  | 003 | 1003 | 02 2 04 13150 | 300 | 14 542,64 | 15 769,04 | 15 680,47 |
|  |  |  | 003 | 1003 | 02 2 04 13160 | 200 | 64,20 | 54,50 | 54,32 |
|  |  |  | 003 | 1003 | 02 2 04 13160 | 300 | 3 650,00 | 3 123,05 | 3 111,32 |
| Основное мероприятие 05 | Оказание социальной поддержки муниципальным служащим | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | 003 | 1001 | 02 2 05 С1445 | 300 | 30,00 | 15,15 | 15,15 |
| Основное мероприятие 06 | Обеспечение реализации отдельных мероприятий, направленных на улучшение положения и качества жизни граждан | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | 003 | 0113 | 02 2 06 С1473 | 200 | 150,00 | 150,00 | 148,73 |
|  |  |  | 003 | 0113 | 02 2 06 С1473 | 600 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| Подпрограмма 3 | "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей" | х | х | x | x | x | 11 680,13 | 14 371,04 | 14 371,04 |
| Основное мероприятие 01 | Исполнение переданных государственных полномочий местным бюджетам на содержание работников по организации и осуществлению деятельности по опеке | Отдел опеки и попечительства Администрации Курского района Курской области | 004 | 0113 | 02 3 01 13170 | 100 | 948,00 | 1 016,40 | 1 016,40 |
|  |  |  | 004 | 0113 | 02 3 01 С1402 | 100 | 0,00 | 152,57 | 152,57 |
| Основное мероприятие 02 | Организация осуществления государственных выплат и пособий гражданам имеющим детей | Отдел опеки и попечительства Администрации Курского района Курской области | 004 | 1004 | 02 3 02 13190 | 300 | 10 732,13 | 13 202,07 | 13 202,07 |

| Информация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| о расходах бюджета Курского района Курской области , федерального бюджета, областного бюджета, |  |  |  |  |
| местных бюджетов поселений и внебюджетных источников на |  |  |  |  |
| реализацию целей муниципальной программы |  |  |  |  |
| (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Социальная поддержка граждан Курского района Курской области на 2015-2019 годы» |  | всего | 41 201,11 | 41 063,57 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 417,72 | 416,45 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 40 783,39 | 40 647,11 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | "Управление муниципальной программой о обеспечение условий реализации" | всего | 2 958,00 | 2 958,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 40,00 | 40,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2 918,00 | 2 918,00 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | всего | 23 872,06 | 23 734,52 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 225,15 | 223,88 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 23 646,91 | 23 510,64 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей" | всего | 14 371,04 | 14 371,04 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 152,57 | 152,57 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 14 218,47 | 14 218,47 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |

Сведения

об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий год 2018г |  |  |
|  |  |  | план | Ожидаемое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Курского района Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами Курской области, в общей численности малоимущих граждан в Курской области, обратившихся за получением мер социальной поддержки | % | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |
| 2 | Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме | % | 97,3 | 97,3 |  |
| 3 | Обеспечение реализации отдельных мероприятий, направленных на улучшение положения и качества жизни граждан | % | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Курской области от общей численности детей, проживающих в Курской области | % | 49,0 | 49,0 |  |
| 5 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в т.ч. переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | % | 99 | 99 |  |