- Отчет

- о реализации в 2017 году муниципальной программы

«Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

| - Наименование муниципальной программы | «Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| --- | --- |
| - Наименование ответственного исполнителя | - Отдел архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области |
| - Отчетная дата | - 2017 год |
| - Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | - Консультант отдела архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области - Борьянова М.М. - 8 (4712) 54-89-73 |
| - Дата составления отчета (доклада) | - «27» февраля 2018 г. |
| - Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | - _______________ (Сонина Н.А.) |

- Годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности в 2017 году муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

- Целью муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» является:

- - создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и иных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства.

- Для достижения поставленной цели в программе поставлены следующие задачи:

- - обеспечение сохранности и учета документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов;

- - организация комплектования архивного отдела документами Архивного фонда Курской области и иными архивными документами;

- - удовлетворение потребности граждан на получение информации, содержащейся в документах Архивного фонда Курской области и иных архивных документах;

- - внедрение информационных продуктов и технологий в архивную отрасль с целью повышения качества и доступности государственных услуг в сфере архивного дела, обеспечение доступа граждан к документам Архивного фонда Курской области и иным архивным документам;

- -повышение системы эффективности управления архивным делом в Курской области.

- Для решения поставленных задач и достижения цели в рамках реализации программы предусмотрена реализация подпрограммы «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» основное мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий Курского района Курской области в сфере архивного дела».

- Основные результаты реализации программы:

- - запланированное увеличение доли документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в отделе архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области с соблюдением нормативных условий режимов хранения архивных документов достигнуто и составило 90%;

- - увеличение доли архивохранилища, обеспеченного автоматической системой пожаротушения на 2017 год не планировалось;

- - запланированное увеличение доли обеспеченности архивохранилища средствами пожарной безопасности достигнуто 70%;

- - увеличение доли архивной информации, хранящейся в архивохранилище и переведенной в электронный вид достигнуто 0,1%;

- - увеличение доли архивного отдела, имеющего широкополосный доступ к сети интернет достигнуто 75% (из 4 компьютеров у 3 имеется доступ);

- - количество приобретенной научной, методической и другой литературы, периодических изданий, книжной продукции достигнуто и составило 40%;

- - доля работников архивного отдела, которые повысили свою квалификацию 100%.

- На реализацию муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» было предусмотрено 370 726,00 рублей. Исполнение составило 99,96%.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в отделе архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области с соблюдением нормативных условий режимов хранения архивных документов | % | 87 | 90 | 90 |  |
| 2 | Доля архивохранилища, обеспеченного автоматической системой пожаротушения | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля обеспеченности архивохранилища средствами пожарной безопасности | % | 60 | 70 | 70 |  |
| 4 | Доля архивной информации, хранящейся в архивохранилище и переведенной в электронный вид | % | 0,02 | 0,1 | 0,1 | Приобретение компьютера в 2016 году позволило начать работу по переводу архивной информации в электронный вид |
| 5 | Доля архивного отдела, имеющего широкополосный доступ к сети интернет | % | 75 | 70 | 75 | Из 4 компьютеров 3 имеют широкополосный доступ к сети интернет |
| 6 | Количество приобретенной научной, методической и другой литературы, периодических изданий, книжной продукции | % | 35 | 40 | 40 |  |
| 7 | Доля работников архивного отдела, которые повысили свою квалификацию | % | 100 | 70 | 100 | Все работники повысили свою квалификацию. |

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| №п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 Осуществление отдельных государственных полномочий Курского района Курской области в сфере архивного дела | Отдел архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области, соисполнитель: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов в целях их постоянного (вечного) и долговременного хранения | Документы Архивного фонда Курской области и иных архивных документов в целях их постоянного (вечного) и долговременного хранения сохранены |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Создание электронного фонда пользователя на документы Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, увеличение количества документов, включенных в автоматизированную учетную базу данных «Архивный фонд» | Начата работа по переводу архивной информации в электронный вид (переведено 0,1%) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Популяризация документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов | Продолжена работа по созданию книги об истории Курского района, размещение информации в СМИ |  |

Оценка

результатов реализации мер правового регулирования

| № п/п | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области иных архивных документов» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Администрации Курского района Курской области | Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление архивной информации по документам Архивного фонта Курской области и другим архивным документам (выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий) | Отдел архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области | 2015г. | Постановление Администрации Курского района Курской области от 05.04.2016г. №313 |  |

| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись,план на 1 января 2016г | сводная бюджетная роспись на 31.12.2016г. | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  | всего | x | x | x | x | 370 726,00 | 370 726,00 | 370 585,00 |
|  |  | Отдел архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Курского района Курской области | х | x | x | x |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | "Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов" | х | х | x | x | x | 370 726,00 | 370 726,00 | 370 585,00 |
| Основное мероприятие 01 | Осуществление отдельных государственных полномочий Курского района Курской области в сфере архивного дела | Отдел архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области, Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 001 | 0104 | 10 2 01 13360 | 100 | 340 726,00 | 340 726,00 | 340 726,00 |
|  |  |  | 001 | 0104 | 10 2 01 С1438 | 200 | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 859,00 |

| Информация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| о расходах бюджета Курского района Курской области , федерального бюджета, областного бюджета, |  |  |  |  |
| местных бюджетов поселений и внебюджетных источников на |  |  |  |  |
| реализацию целей муниципальной программы |  |  |  |  |
| (руб.) |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспнчения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  | всего | 370 726,00 | 370 585,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 30 000,00 | 29 859,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 340 726,00 | 340 726,00 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | "Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов" | всего | 370 726,00 | 370 585,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 30 000,00 | 29 859,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 340 726,00 | 340 726,00 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |

Сведения

об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий год 2018г |  |  |  |
|  |  |  | план | Ожидаемое значение на конец года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в отделе архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области с соблюдением нормативных условий режимов хранения архивных документов | % | 95 | 95 |  |  |
| 2 | Доля архивохранилища, обеспеченного автоматической системой пожаротушения | % | 100 | 100 |  |  |
| 3 | Доля обеспеченности архивохранилища средствами пожарной безопасности | % | 85 | 85 |  |  |
| 4 | Доля архивной информации, хранящейся в архивохранилище и переведенной в электронный вид | % | 0,2 | 0,2 |  |  |
| 5 | Доля архивного отдела, имеющего широкополосный доступ к сети интернет | % | 80 | 80 |  |  |
| 6 | Количество приобретенной научной, методической и другой литературы, периодических изданий, книжной продукции | % | 45 | 45 |  |  |
| 7 | Доля работников архивного отдела, которые повысили свою квалификацию | % | 80 | 80 |  |  |