- Сводный годовой отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности в 2017 году муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курской районе Курской области на 2015-2019 годы»

Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курской районе Курской области на 2015-2019 годы» включает в себя 3 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе обеспечивают достижение целей муниципальной программы и решение программных задач:

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» была разработана для достижения следующей цели:

- создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей.

И решения следующих задач:

-создание условий для инновационной деятельности молодых людей, поддержка талантливой молодежи;

- создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность и социальную практику, профилактика негативных явлений в молодежной среде;

- гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи. Формирование российской идентичности и толерантности в молодежной среде.

Для выполнения основного мероприятия «Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность» организовано:

- проведение районной военно-спортивной игры «Достойная смена», объем финансирования составил 21033,50 рублей;

- проведение районного фестиваля «Детство без границ» объем финансирования составил 1690,50 рублей;

-проведение районного туристического слета объем финансирования составил 7000,00 рублей;

-участие в областных сборах военно-патриотических клубов объем финансирования составил 10100,00 рублей;

- -участие в областных соревнованиях «Школа безопасности» объем финансирования составил 4000,00 рублей.

Выполнение перечисленных мероприятий дало возможность достичь заданных программой показателей индикаторов поставленных на 2017 год, а именно:

-увеличена численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в общественной деятельности, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет к уровню 2015 года на 2% и по факту за 2017 год составила 28%.

Подпрограмма 3 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта», была разработана для достижения следующих целей:

- воспитание нравственно развитого и физически здорового юного гражданина России, укрепление здоровья подростков, детей, юношей и девушек путем совершенствования систем физического воспитания в образовательных учреждениях, развитие инфраструктуры детско-юношеского спорта и приобщение детей к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей Курского района Курской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

- обеспечение участия спортсменов Курского района Курской области на межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях.

И решения следующих задач:

- формирование здорового образа жизни у детей, подростков и молодежи;

- укрепление материально-технической базы детско-юношеского спорта;

- организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области физической культуры;

- развитие инфраструктуры и совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности учреждений спортивной направленности;

- пропаганда развития физической культуры и спорта;

- обеспечение успешного выступления спортсменов Курского района Курской области на межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях;

- совершенствование системы отбора и подготовки спортивных сборных команд Курского района Курской области.

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации подпрограммы были предусмотрены следующие мероприятия:

Основное мероприятие 01 «Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» в рамках которого:

- приобретено спортивное оборудование, экипировка, инвентарь для МБОУ ДОД ДЮСШ «Атлет». Все запланированные мероприятия исполнены.

- проведение учебно-спортивной работы и соревнований МБОУ ДОД ДЮСШ «Атлет» Курского района Курской области.

Участие во всех спортивных соревнованиях и организация учебно-спортивной работы МБОУ ДОД ДЮСШ «Атлет» выполнено на 100%, согласно годовому календарному плану.

- предоставление финансовых средств для возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальными заданиями услуг МБОУ ДОД ДЮСШ «Атлет» Курского района Курской области. Выполнение муниципального задания выполнено на 100%.

- изготовление и размещение информационных материалов. Приобретены баннеры. Все запланированные мероприятия исполнены.

- приобретение подарков для встреч Главы Курского района Курской области со спортсменами района, добившимися значимых спортивных результатов на областных, всероссийских соревнованиях и их тренерами, ветеранами спорта за вклад в развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области. Все запланированные мероприятия исполнены.

- организация и проведение районных физкультурно-массовых мероприятий, спортивных соревнований и тренировочных мероприятий. Организация и проведение районных физкультурно-массовых мероприятий, спортивных соревнований и тренировочных мероприятий выполнено на 100%, согласно календарному плану.

Основное мероприятие 02 «Обеспечение подготовки спортсменов Курского района Курской области высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Курского района Курской области (отдельных спортсменов Курского района Курской области», в рамках которого:

- приобретено необходимый спортивный инвентарь, оборудование, спортивная форма для сборных команд Курского района Курской области. Все запланированные мероприятия исполнены.

- направлены спортсмены Курского района Курской области для участия в областных и всероссийских соревнованиях, проведения тренировочных мероприятий по подготовке к вышестоящим соревнованиям. Участие сборных команд и отдельных спортсменов Курского района выполнено на 100%.

Выполнение перечисленных мероприятий дало возможность достичь определенных результатов по укреплению материально-технической базы и достичь заданных программой показателей индикаторов, планируемых на 2016 год, а именно:

- увеличение доли лиц, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет (с 5% в 2016 году до 6% в 2017 году);

- увеличение доли лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, в общем количестве лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (с 5% в 2016 году до 6% в 2017 году);

- увеличение доли жителей Курского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курского района Курской области (с 40% в 2016 году до 48% в 2017 году);

- увеличение уровня обеспеченности населения Курского района Курской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (с 4% в 2016 году до 5% в 2017 году);

- увеличение доли жителей Курского района Курской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике (с 4% в 2016 году до 5% в 2017 году);

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (с 2% в 2016 году до 3% в 2017 году);

- увеличение доли спортсменов Курского района Курской области, ставших победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Курского района Курской области (с 4% в 2016 году до 5% в 2017 году).

Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей» была разработана для реализации цели:

-развитие системы оздоровления и отдыха детей Курского района Курской области.

И решения задач:

- сохранение доли детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет;

- сохранение доли детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием в общей численности детей от 7 до 15 лет;

- сохранение доли детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в текущем году.

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации подпрограммы предусмотрено основное мероприятие «Организация оздоровления и отдыха детей Курского района Курской области», в рамках которого:

- приобретены путевки в загородный лагерь;

- организована работа лагерей с дневным пребыванием детей при общеобразовательных учреждениях Курского района Курской области.

Мероприятия выполнены в полном объеме: приобретены 180 путевок в загородный лагерь им. З. Космодемьянской, организована работа лагерей с дневным пребыванием детей при общеобразовательных учреждениях Курского района Курской области.

Выполнение перечисленных мероприятий дало возможность достичь планируемых показателей индикаторов на 2017 год, а именно:

-доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях в общей численности детей от 7 до 15 лет – 3%;

- доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием в общей численности детей от 7 до 15 лет – 20%;

- доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в текущем году – 60%.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в общественной деятельности в общем количестве молодежи Курского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет | % | 25 | 28 | 28 |  |
| 2 | Доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки, в общей численности детей школьного возраста |  | 28 | 28 | 28 |  |
| Подпрограмма 3 Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля лиц, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет | % | 5 | 6 | 6 |  |
| 4 | Доля лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, в общем количестве лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | % | 5 | 6 | 6 |  |
| 5 | Доля жителей Курского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курского района Курской области | % | 40 | 48 | 48 |  |
| 6 | Уровень обеспеченности населения Курского района Курской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 4 | 5 | 5 |  |
| 7 | Доля жителей Курского района Курской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 4 | 5 | 5 |  |
| 8 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 2 | 3 | 3 |  |
| 9 | Доля спортсменов Курского района Курской области, ставших победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Курского района Курской области | % | 4 | 5 | 5 |  |
| Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей» |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет | % | 3 | 3 | 3 |  |
| 11 | Доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет | % | 20 | 20 | 20 |  |
| 12 | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в текущем году | % | 60 | 60 | 60 |  |

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| №п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 2015 г | 2019 г. | Январь 2017г. | Декабрь 2017г. | Увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в общественной деятельности, в общей численности молодых людей |  | Увеличен удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в общественной деятельности, в общей численности молодых людей до 5% |  |
| Подпрограмма 3 Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 01 Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБОУ ДОД ДЮСШ «Атлет») | 2015 г | 2019 г. | Январь 2017г. | Декабрь 2017г. | Увеличение доли лиц, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет |  | Увеличена доля лиц, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет до 5% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, в общем количестве лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку |  | Увеличена доля лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную под-готовку и зачисленных на этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, в общем количестве лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку до 5% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли жителей Курского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курского района Курской области |  | Увеличена доля жителей Курского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курского района Курской области до 40% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение уровня обеспеченности населения Курского района Курской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  | Уровень обеспеченности населения Курского района Курской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов достиг 4% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли жителей Курского района Курской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике |  | Доля жителей Курского района Курской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике увеличена до 4% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения |  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения увеличена до 2% |  |
| 3 | Основное мероприятие 02 Обеспечение подготовки спортсменов Курского района Курской области высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд курского района Курской области (отдельных спортсменов Курского района Курской области) | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 2015 г | 2019 г. | Январь 2017г. | Декабрь 2017г. | Увеличение доли спортсменов Курского района Курской области, ставших победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Курского района Курской области |  | Доля спортсменов Курского района Курской области, ставших победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Курского района Курской области увеличена до 4% |  |
| Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 01 Организация оздоровления и отдыха детей Курского района Курской области | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области, Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Курского района Курской области), Управление по делам образования и здравоохранения администрации Курского района Курской области (Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения) | 2015 г | 2019 г. | Январь 2017г. | Декабрь 2017г. | Доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет |  | Доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет достигла 3% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет |  | Доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет возросла до 20% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в текущем году |  | Увеличена доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в текущем году до 60% |  |

| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС |  | Рз Пр | ЦСР | ВР |  | сводная бюджетная роспись план на 1 января 2017 г |  | сводная бюджетная роспись на 31.12.2017г. | кассовое исполнение |  |
| «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  | всего | x |  | x | x | x |  | 8 674,01 |  | 9 557,45 | 9 544,34 |  |
|  |  |  | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБОУ ДОД ДЮСШ "Атлет") | х |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | "Повышение эффективности реализации молодежной политики" |  | х | х |  | x | x | x |  | 140,00 |  | 39,82 | 39,82 |  |
| Основное мероприятие 01 | Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность |  | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 |  | 0702 | 08 2 01 С1414 | 200 |  | 140,00 |  | 39,82 | 39,82 |  |
| Подпрограмма 3 | "Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта" |  | х | х |  | x | x | x |  | 5 624,01 |  | 5 181,72 | 5 168,61 |  |
| Основное мероприятие 01 | Физическое воспитание, вовлечение населения в занатия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий |  | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБОУ ДОД ДЮСШ "Атлет") |  |  |  | ВСЕГО |  |  | 5 026,51 |  | 4 709,55 | 4 697,44 |  |
|  |  |  |  | 007 |  | 1101 | 08 3 01 С1401 | 600 |  | 4 796,51 |  | 4 461,75 | 4 449,63 |  |
|  |  |  |  | 007 |  | 1102 | 08 3 01 С1404 | 200 |  | 10,00 |  | 75,00 | 75,00 |  |
|  |  |  |  | 007 |  | 1102 | 08 3 01 С1406 | 200 |  | 220,00 |  | 172,81 | 172,81 |  |
| Основное мероприятие 02 | Обеспечение подготовки спортсменов Курского района Курской области высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Курского района Курской области (отдельных спортсменов Курского района Курской области |  | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области |  |  |  | ВСЕГО |  |  | 597,50 |  | 472,17 | 471,17 |  |
|  |  |  |  | 007 |  | 1102 | 08 3 02 С1407 | 200 |  | 247,50 |  | 244,31 | 244,31 |  |
|  |  |  |  | 007 |  | 1103 | 08 3 02 С1407 | 200 |  | 350,00 |  | 227,86 | 226,86 |  |
| Подпрограмма 4 | "Оздоровление и отдых детей" |  | х | х |  | x | x | x |  | 2 910,00 |  | 4 335,90 | 4 335,90 |  |
| Основное мероприятие 01 | Организация оздоровления и отдыха детей Курского района Курской области |  | Управление по делам образования и здравоохранения администрации Курского района Курской области (Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения), Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Курского района Курской области |  |  |  | ВСЕГО |  |  | 2 910,00 |  | 4 335,90 | 4 335,90 |  |
|  |  |  |  | 006 |  | 0707 | 08 4 01 13540 | 600 |  | 0,00 |  | 1 545,90 | 1 545,90 |  |
|  |  |  |  | 006 |  | 0707 | 08 4 01 S3540 | 600 |  | 510,00 |  | 370,80 | 370,80 |  |
|  |  |  |  | 001 |  | 0707 | 08 4 01 S3540 | 300 |  | 2 400,00 |  | 2 419,20 | 2 419,20 |  |
| Информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о расходах бюджета Курского района Курской области , федерального бюджета, областного бюджета, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местных бюджетов поселений и внебюджетных источников на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализацию целей муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |  |  | Источники ресурсного обеспечения |  |  |  | Оценка расходов |  | Фактические расходы |  |  |  |
| «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  | всего |  |  |  | 9 557,45 |  | 9 544,34 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Курского района Курской области |  |  |  | 8 011,55 |  | 7 998,43 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 1 545,90 |  | 1 545,90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  | "Повышение эффективности реализации молодежной политики" |  |  | всего |  |  |  | 39,82 |  | 39,82 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Курского района Курской области |  |  |  | 39,82 |  | 39,82 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 |  | «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» |  |  | всего |  |  |  | 5 181,72 |  | 5 168,61 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Курского района Курской области |  |  |  | 5 181,72 |  | 5 168,61 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 |  | «Оздоровление и отдых детей» |  |  | всего |  |  |  | 4 335,90 |  | 4 335,90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Курского района Курской области |  |  |  | 2 790,00 |  | 2 790,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 1 545,90 |  | 1 545,90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения

об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий год 2018 г |  |  |
|  |  |  | план | Ожидаемое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в общественной деятельности в общем количестве молодежи Курского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет | % | 28 | 28 |  |
| Подпрограмма 3 Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля лиц, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет | % | 6 | 6 |  |
| 3 | Доля лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, в общем количестве лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | % | 6 | 6 |  |
| 4 | Доля жителей Курского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курского района Курской области | % | 48 | 48 |  |
| 5 | Уровень обеспеченности населения Курского района Курской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 5 | 5 |  |
| 6 | Доля жителей Курского района Курской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 5 | 5 |  |
| 7 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 3 | 3 |  |
| 8 | Доля спортсменов Курского района Курской области, ставших победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Курского района Курской области | % | 5 | 5 |  |
| Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей» |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет | % | 3 | 3 |  |
| 10 | Доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет | % | 20 | 20 |  |
| 11 | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в текущем году | % | 60 | 60 |  |