- Отчет

- о реализации в 2017 году муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

| - Наименование муниципальной программы | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| --- | --- |
| - Наименование ответственного исполнителя | - Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области |
| - Отчетная дата | - 2017 год |
| - Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | - Начальник отдела ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Курского района Курской области - Шутова Л.Л. - 8 (4712) 54-89-18 |
| - Дата составления отчета (доклада) | - «27» февраля 2018 г. |
| - Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | - _______________ (Шутова Л.Л.) |

- Годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности в 2017 году муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

Целью муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» (далее – Программа) являются:

- повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Курского района Курской области, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области, обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности;

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

- обеспечение населения Курского района Курской области экологически чистой питьевой водой;

- строительство и ремонт объектов газо- и водоснабжения;

- внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач Программы:

- повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан Курского района Курской области;

- благоустройство территории поселений, входящих в состав  Курского района Курской области;

- строительство и ремонт объектов газо- и водо- снабжения;

- внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов.

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими основными целевыми индикаторами:

- увеличение уровня обеспеченности населения Курского района Курской области питьевой водой из централизованных водопроводов в 2017 году достигнут уровень 84% (план 84%);

- увеличение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома – в 2017 году предоставлены выплаты 2 молодым семьям;

- увеличение объемов строительства жилья - в 2017 году построено 25256 кв.м.

- ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения – 5,6 км. (план 5,6 км.);

-количество ежегодно вносимых сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов – внесено 17 записей (план 15).

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации Программы предусмотрены подпрограммы:

Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курском районе Курской области»:

- основное мероприятие «Создание условий и обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Курском районе Курской области» в рамках которого завершено строительство газораспределительных сетей д. М.Мальцево и д.Городище Бесединского сельсовета объем финансирования 6 298 470,96 рублей;

-основное мероприятие «Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий в Курском районе Курской области» - предоставлены субсидии 2 молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий на сумму 904 008,00 рублей;

-основное мероприятие «Мероприятия, направленные на внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов» - внесены сведения по 17 населенным пунктам на сумму 1 170 210,00 рублей;

Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курского района Курской области» основное мероприятие «Обеспечение реализации отдельных мероприятий по повышению качества предоставления услуг ЖКХ», в рамках которого произведены расходы на ремонт общежития в п.Петрин, объем финансирования составил 300 000,0 рублей.

Всего расходы на реализацию Программы планировались в сумме 8 387 688,96 руб., исполнение составило 100%.

Вышеуказанные мероприятия, направленные на решение поставленных задач выполнены в полном объеме.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение уровня обеспеченности населения Курского района Курской области питьевой водой из централизованных водопроводов | % | 77 | 84 | 84 |  |
| 2 | Увеличение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | % | 0 | 53,8 | 17,24 | Выплаты предоставлены 2 молодым семьям по программе "Жилище", 3 молодым семьям по программе АПК (всего состоит на учете 29 семей). |
| 3 | Увеличение объемов строительства жилья к 2019 году | кв.м. | 25256 | 26880 | 20101 | Не окончено строительство жилых домов блокированной застройки в д. Татаренкова. |
| 4 | Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения | Км. | 2,7 | 5,6 | 5,6 |  |
| 5 | Количество ежегодно вносимых сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов | штук | 0 | 15 | 17 | Дополнительно произведена двух населенных пунктов д. Пашково и д. Чаплыгина Пашковского сс. |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поддержка санитарно-технического состояния территорий мест захоронения | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Количество многоквартирных домов, переведенных на индивидуальное отопление | штук | 0 | 1 | 0 | Планировалось перевод на индивидуальное отопление жилого дома в д. Ворошнево. однако из-за несогласия нескольких собственников квартир мероприятия не осуществлялись |

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| №п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Курского района Курской области | Отдел ЖКХ, строительства жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области, соисполнитель: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 2015 г | 2019 г. | Январь 2015г. | Декабрь 2017г. | Улучшение жилищных условий населения Курского района Курской области | Строительство газовых сетей к жилым домам д. М.Мальцево и Городище Бесединского сельсовета |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий в Курском районе Курской области |  |  |  |  |  | Улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих на территории Курского района Курской области | Жилищные условия улучшили 2 молодые семьи, получившие субсидию |  |
| 3 | Основное мероприятие 03 Мероприятия по внесению сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов |  |  |  |  |  | внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов | Реализация распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015г. №2444-р |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 01 «Обеспечение реализации отдельных мероприятий по повышению качества предоставления услуг ЖКХ» | Отдел ЖКХ, строительства жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области, соисполнитель: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 2015 г | 2019 г. | Январь 2015г. | Декабрь 2017г. | Улучшение жилищных условий населения Курского района Курской области | Произведен ремонт общежития в п. Петрин |  |
| 5 | Основное мероприятие Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  | Улучшение экологической обстановки на территории Курского района Курской области | Все места захоронения Курского района Курской области содержатся в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии |  |

| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись,план на 1 января 2017г | сводная бюджетная роспись на 31.12.2017г. | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  | всего | x | x | x | x | 2 743,1 | 8 387,7 | 8 387,7 |
|  |  | Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области | х | x | x | x | 2 743,1 | 8 387,7 | 8 387,7 |
|  |  | Соисполнитель Администрация Курского района Курской области (Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | х | x | x | x |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | "Создание условий для обеспечения доступным комфортным жильем граждан в Курском районе Курской области" | х | х | x | x | x | 943,1 | 8 087,7 | 8 087,7 |
| Основное мероприятие 01 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Курского района Курской области | Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнитель Администрация Курского района Курской области (Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | 001 | 0502 | 07 2 01 11500 | 400 | 0,00 | 5 333,2 | 5 333,2 |
|  |  |  | 001 | 0502 | 07 2 01 S1500 | 400 | 298,7 | 395,3 | 395,3 |
|  |  |  | 001 | 0502 | 07 2 01 С1417 | 400 | 370,0 | 285,0 | 285,0 |
| Основное мероприятие 02 | Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий в Курском районе Курской области | Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнитель Администрация Курского района Курской области (Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | 001 | 1003 | 07 2 01 L0200 | 300 | 274,4 | 312,6 | 312,6 |
|  |  |  | 001 | 1003 | 07 2 01 R0200 | 300 | 0,00 | 591,4 | 591,4 |
| Основное мероприятие 03 | Мероприятия по внесению сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных и границах населенных пунктов | Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнитель Администрация Курского района Курской области (Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | 001 | 0412 | 07 2 03 S3600 | 500 |  | 234,0 | 234,0 |
|  |  |  | 001 | 0412 | 07 2 03 13600 | 500 |  | 936,2 | 936,2 |
| Подпрограмма 3 | "Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курского района Курской области" | х | х | x | x | x | 1 800,0 | 300,0 | 300,0 |
| Основное мероприятие 01 | "Обеспечение реализации отдельных мероприятий по повышению качества предоставления услуг ЖКХ" | Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнитель Администрация Курского района Курской области (Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | 001 | 0502 | 07 3 01 С1431 | 200 | 1 800,0 | 300,0 | 300,0 |

| Информация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| о расходах бюджета Курского района Курской области , федерального бюджета, областного бюджета, |  |  |  |  |
| местных бюджетов поселений и внебюджетных источников на |  |  |  |  |
| реализацию целей муниципальной программы |  |  |  |  |
| (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  | всего | 8 387,7 | 8 387,7 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 1 526,9 | 1 526,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 6 860,8 | 6 860,8 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курском районе Курской области" | всего | 8 087,7 | 8 087,7 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 1 226,9 | 1 226,9 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 6 860,8 | 6 860,8 |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | "Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курского района Курской области" | всего | 300,0 | 300,0 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 300,0 | 300,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местные бюджеты поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |

Сведения

об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий год 2018г |  |  |
|  |  |  | план | Ожидаемое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение уровня обеспеченности населения Курского района Курской области питьевой водой из централизованных водопроводов | % | 91 | 91 |  |
| 2 | Увеличение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | % | 77,9 | 77,9 |  |
| 3 | Увеличение объемов строительства жилья к 2019 году | кв.м. | 46240 | 46240 |  |
| 4 | Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения | Км. | 0 | 0 |  |
| 5 | Количество ежегодно вносимых сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований границах населенных пунктов | Шт. | 15 | 15 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |
| 6 | Поддержка санитарно-технического состояния территорий мест захоронения | % | 100 | 100 |  |
| 7 | Количество многоквартирных домов, переведенных на индивидуальное отопление | Шт. | 4 | 4 |  |