**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КУРСКОМ РАЙОНЕ**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2019 ГОДЫ»**

Ответственный исполнитель Управление по делам образования

и здравоохранения Администрации

Курского района Курской области

Отчетная дата 2019 г.

Дата составления отчета 14 февраля 2020 года.

Исполнитель Заместитель начальника управления по делам

образования и здравоохранения Администрации

Курского района Курской области

Гвоздякова О. Н.

Телефон 8 (471-2) 54-89-26

Начальник управления по делам

Образования и здравоохранения

Администрации Курского района Т.А.Сорокина

**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности в 2019 году**

**муниципальных программ Курского района Курской области**

***Муниципальная программа «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы».***

Целевым ориентиром муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» (далее Программа) является достижение целевых индикаторов развития системы образования, позволяющих оценить ход и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям деятельности, а именно:

* удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет; в 2015 году составлял 90,0 %, в 2019 году планировался 91,5 % и фактически составил 91,5 %;
* доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе), в 2015 году составляла 24,5 %, в 2019 году планировалась 100 % и к концу 2019 года составила 100 %;
* отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ, в 2014 году составляло 1,42 %, в 2019 году планировалось 1,4 %, к концу 2019 года составляло 1,6 %, средний балл сохранился на уровне 2015 года;
* удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся в 2015 году составлял 98,0 %, в 2019 году планировался 100,0 % и фактически составил 100,0 %.;
* удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях в 2015 году составлял 34,0 %, в 2019 году планировался 72,0 % и к концу 2019 года составил 72,0 %;
* доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях в 2015 году составляла 90,0 %, в 2019 году планировалась 94,0% и к концу 2019 года составляла 94,0 % , (таблицы № 12, 13).

Общий объем финансирования Программы, запланированный на 1 января 2019 года составляет 487 256,8 тыс. рублей, на 31 декабря 2019 года он составил 606 655,3 тыс. рублей, кассовое исполнение на 31 декабря 2019 года составило 604 748,1 тыс. рублей или 99,7 %, в том числе бюджет Курского района Курской области – 99,3%, областной бюджет - 99,8 %, в том числе по подпрограммам:

- Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» всего было запланировано 10 387,5 тыс. рублей, исполнено 10 356,2 тыс. рублей или 99,7%, в том числе бюджет Курского района Курской области – 99,7 %, областной бюджет – 100,0 %;

- Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» всего было запланировано 574 745,7 тыс. рублей, исполнено 573 001,5 тыс. рублей или 99,7 %, в том числе бюджет Курского района Курской области – 99,2 %, областной бюджет - 99,8%.

- Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» всего было запланировано 21 522,2 тыс. рублей, исполнено 21 390,3 тыс. рублей или 99,4%, в том числе бюджет Курского района Курской области- 99,4 %, областной бюджет – 96,9 % (таблицы № 16, 17).

Основное мероприятие 01 «Сопровождение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы» Подпрограммы 1 исполнено в Программе на 99,6%, в том числе бюджет Курского района Курской области – на 99,6 %, областной бюджет – 100,0 %;

Основное мероприятие 02 «Руководство и управление в сфере установленных функций» Подпрограммы 1 исполнено в Программе на 99,9%;

Основное мероприятие 01 «Содействие развитию дошкольного образования» Подпрограммы 2 исполнено на 98,4%, в том числе областной бюджет – на 98,4 %;

Основное мероприятие 02 «Содействие развитию общего образования» Подпрограммы 2 исполнено на 100%, в том числе областной бюджет – на 100,0 %;

Основное мероприятие 03 «Социальная поддержка работников образовательных организаций общего и дошкольного образования» Подпрограммы 2 исполнено на 98,9%, в том числе за счет бюджета Курского района Курской области – 98,8 %, за счет областного бюджета – 98,9 %;

Основное мероприятие 05 «Реализация дошкольных образовательных программ» Подпрограммы 2 исполнено на 99,8%, в том числе за счет областного бюджета – 100,0%, за счет бюджета Курского района Курской области – 99,8%;

Основное мероприятие 06 «Реализация основных общеобразовательных программ» Подпрограммы 2 исполнено на 98,9%, в том числе за счет бюджета Курского района Курской области – на 98,7%, областного бюджета – 100,0 %;

Основное мероприятие Е2 «Региональный проект «Успех каждого ребенка» Подпрограммы 2 исполнено на 100,0 %;

Основное мероприятие D3 «Реализация федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» Подпрограммы 2 исполнено на 100,0 %;

Основное мероприятие Р2 «Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» Подпрограммы 2 исполнено на 100,0%;

Основное мероприятие 01 «Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по и развитию» Подпрограммы 3 исполнено на 99,9 %, в том числе за счет бюджета Курского района Курской области – на 99,9 %;

Основное мероприятие 02 «Социальная поддержка работников образовательных организаций дополнительного образования» Подпрограммы 3 исполнено на 88,3 %, в том числе за счет бюджета Курского района Курской области на 74,8 %, за счет областного бюджета – на 96,9 %.

Постановлением Администрации Курского района Курской области от 13.01.2017г. № 14 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» на 2019 год» (с изменениями и дополнениями) определен ряд контрольных событий, которые в рамках Программы были направлены на достижения наилучших результатов образовательной деятельности Курского района Курской области:

- контрольное событие 1.1 Обеспечение деятельности Управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области со сроком наступления 31.12.2019 года;

- контрольное событие 2.1 Проведение ремонтных работ в помещениях используемых муниципальными бюджетными дошкольными и общеобразовательными учреждениями со сроком наступления 31.12.2019 года;

- контрольное событие 2.2 Приобретение машин и оборудования для хозяйственных нужд муниципальных бюджетных дошкольных и общеобразовательных учреждений со сроком наступления 31.12.2019 года

- контрольное событие 2.3 Устройство ограждения в муниципальных бюджетных дошкольных и общеобразовательных учреждениях со сроком наступления 31.12.2019 года;

- контрольное событие 2.4 Приобретение мебели и оборудования для пищеблоков муниципальных бюджетных дошкольных и общеобразовательных учреждений со сроком наступления 31.12.2019 года;

- контрольное событие 2.5 Приобретение медицинского оборудования для муниципальных бюджетных дошкольных и общеобразовательных учреждений со сроком наступления 31.12.2019 года;

- контрольное событие 3.1 Улучшение материально-технического обеспечения муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования со сроком наступления 31.12.2019 года.

Все контрольные мероприятия, направленные на достижение результатов реализации Программы, выполнены в полном объеме. Вышеуказанные события, в свое время, являются очень важными и социально-значимыми для достижения норм санитарной гигиены, безопасности жизни и здоровья обучающихся, реализации федеральных государственных образовательных стандартов, а также для выполнения целевых индикаторов программы.

В дальнейшем данная муниципальная программа не планируется к реализации в связи с окончанием срока действия в соответствии с постановлением Администрации Курского района Курской области от 07.11.2014г. № 2982 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы», а также в соответствии с постановление Администрации Курского района Курской области от 13.01.2017г. № 14 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» на 2019 год».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 12 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Сведения** | | | | | | |
| **о достижении значений показателей (индикаторов)** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| [год, предшествующий отчетному <1>](file:///C:\Users\User\Desktop\2020%20ГОД\Образование%202019%20отчет%20по%20программе\исполнение.xlsx#RANGE!P2623) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»** | | | | | | |
| 1 | удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 91,20 | 91,50 | 91,50 |  |
| 2 | доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 3 | отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ | % | 1,40 | 1,40 | 1,60 |  |
| 4 | удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 5 | удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях | % | 67,30 | 72,00 | 72,00 |  |
| 6 | доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях | % | 94,00 | 94,00 | 94,00 |  |
| **Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей»** | | | | | | |
| 7 | доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 8 | удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях | % | 67,30 | 72,00 | 72,00 |  |
| 9 | удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 91,20 | 91,50 | 91,50 |  |
| 10 | отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ | % | 1,40 | 1,40 | 1,60 |  |
| 11 | удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 12 | доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях | % | 94,00 | 94,00 | 94,00 |  |
| 13 | доля обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья охваченным горячим питанием, к общей численности указанной категории обучающихся | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 14 | доля пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 15 | количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы | ед. | 6,00 | 7,00 | 7,00 |  |
| 16 | доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования: а) начальное общее образование б) основное общее образование в) среднее общее образование | % | 1,80 3,00 5,00 0,00 | 4,80 3,00 5,00 5,00 | 4,80 3,00 5,00 5,00 |  |
| 17 | доля работников муниципальных образовательных организаций получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 18 | количество мест для детей дошкольного возраста для реализации программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий | ед. | 550,00 | 550,00 | 550,00 |  |
| 19 | доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 21,70 | 21,70 | 21,70 |  |
| 20 | сокращение доли зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта | % | 5,00 | 9,70 | 9,70 |  |
| 21 | доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 25,00 | 25,00 | 25,00 |  |
| 22 | доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 90,00 | 95,00 | 95,00 |  |
| 23 | доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2х месяцев до 3х лет (отношение численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году) | % | 0,00 | 84,00 | 100,00 |  |
| 24 | количество образовательных учреждений на территории которых созданы рекреационно-образовательные зоны | ед. | 0,00 | 3,00 | 3,00 |  |
| 25 | численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Курского района Курской области, которым организован подвоз школьными автобусами к месту обучения и обратно | чел. | 0,00 | 1 219 | 1 219 |  |
| 26 | создание дополнительных мест для детей в дошкольных организациях (МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Родничок»), в том числе: | чел. | 0,00 | 60,00 | 60,00 |  |
| 26.1 | - количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации муниципальной программы | чел. | 0,00 | 20,00 | 20,00 |  |
| 26.2 | - перепрофилирование групп образовательных дошкольных организаций для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет | чел. | 0,00 | 20,00 | 20,00 |  |
| 26.3 | - создание дополнительных мест для детей в возрасте от 3х до 7 лет в дошкольных организациях | чел. | 0,00 | 20,00 | 20,00 |  |
| 27 | количество лучших практик в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология» | ед. | 0,00 | 2,00 | 2,00 |  |
| **Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»** | | | | | | |
| 28 | количество обучающихся | чел. | 550 | 560 | 551 |  |
| 29 | участие в областных, международных и всероссийских конкурсах | чел. | 20 | 23 | 16 |  |
| 30 | доля преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию | % | 35,70 | 36,00 | 51,60 |  |
| 31 | количество выпускников | чел. | 110 | 96 | 82 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Таблица 13 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Сведения** | | | | | | | | | | | **о степени выполнения основных мероприятий,** | | | | | | | | | | | **мероприятий и контрольных событий** | | | | | | | | | | | **подпрограмм муниципальной программы** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | [Статус <1>](file:///C:\Users\User\Desktop\2020%20ГОД\Образование%202019%20отчет%20по%20программе\исполнение.xlsx#RANGE!P2928) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | **Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»** | | | | | | | | | | | 1 | Основное мероприятие 01 «Сопровождение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет на 1,5% (с 90,0% в 2015г. до 91,5% в 2019г.); увеличение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на 36% (с 34% в 2015г. до 70% в 2019г.); увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на 2% (с 98% в 2015г. до 100% в 2019г.); повышение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) на 75,5%(с 24,5% в 2015г. до 100% в 2019г.); увеличение доли обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях на 4% (с 90% в 2015г. до 94% в 2019г.); снижение показателя «отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ« на 0,2% (с 1,6% в 2015г. до 1,40% в 2019г.) | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет на 1,5% (с 90,0% в 2015г. до 91,5% в 2019г.); увеличение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на 38% (с 34% в 2015г. до 72% в 2019г.); увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на 2% (с 98% в 2015г. до 100% в 2019г.); повышение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) на 75,5% (с 24,5% в 2015г. до 100% в 2019г.); увеличение доли обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях на 4% (с 90% в 2015г. до 94% в 2019г.); сохранение показателя «отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ" на уровне 1,6% (1,6% в 2015г, 1,60% в 2019г.) | |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | | | 2 | Основное мероприятие 02 «Руководство и управление в сфере установленных функций» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет на 1,5% (с 90,0% в 2015г. до 91,5% в 2019г.); увеличение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на 36% (с 34% в 2015г. до 70% в 2019г.); увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на 2% (с 98% в 2015г. до 100% в 2019г.); повышение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) на 75,5%(с 24,5% в 2015г. до 100% в 2019г.); увеличение доли обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях на 4% (с 90% в 2015г. до 94% в 2019г.); снижение показателя «отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ« на 0,2% (с 1,6% в 2015г. до 1,40% в 2019г.) | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет на 1,5% (с 90,0% в 2015г. до 91,5% в 2019г.); увеличение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на 38% (с 34% в 2015г. до 72% в 2019г.); увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на 2% (с 98% в 2015г. до 100% в 2019г.); повышение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) на 75,5%(с 24,5% в 2015г. до 100% в 2019г.); увеличение доли обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях на 4% (с 90% в 2015г. до 94% в 2019г.); сохранение показателя «отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ" на уровне 1,6% (1,6% в 2015г, 1,60% в 2019г.) | |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | | |  | Контрольное событие 1.1 Обеспечение деятельности Управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | \* | Х | 31.12 | Х | 31.12 | Х | Х | | **Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей»** | | | | | | | | | | | 3 | Основное мероприятие 01 «Содействие развитию дошкольного образования» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской, области Муниципальные образовательные учреждения Курского района Курской области | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) на 75,5% (с 24,5% в 2015г. до 100,0% в 2019г.); увеличение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на 36% (с 34% в 2015г. до 70% в 2019г.) | Увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) на 75,5% (с 24,5% в 2015г. до 100,0% в 2019г.); увеличение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на 38% (с 34% в 2015г. до 72% в 2019г.) | |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | | | 4 | Основное мероприятие 02 «Содействие развитию общего образования» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области, Муниципальные образовательные учреждения Курского района Курской области | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет на 1,5% (с 90,0% в 2015г. до 91,5% в 2019г.) | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет на 1,5% (с 90,0% в 2015г. до 91,5% в 2019г.) | |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | | | 5 | Основное мероприятие 03 «Социальная поддержка работников образовательных организаций общего и дошкольного образования» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные образовательные учреждения Курского района Курской области | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение доли работников муниципальных образовательных организаций получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки, до 100%, увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет на 1,5% (с 90,0% в 2015г. до 91,5% в 2019г.); увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) на 75,5 % (с 24,5% в 2015г. до 100% в 2019г.) | Увеличение доли работников муниципальных образовательных организаций получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки, до 100%, увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет на 1,5% (с 90,0% в 2015г. до 91,5% в 2019г.); увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) на 75,5 % (с 24,5% в 2015г. до 100% в 2019г.) | |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | | | 6 | Основное мероприятие 04 «Развитие кадрового потенциала системы общего образования детей» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные образовательные учреждения Курского района Курской области | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет на 1,5% (с 90,0% в 2015г. до 91,5% в 2019г.) | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет на 1,5% (с 90,0% в 2015г. до 91,5% в 2019г.) | |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | | | 7 | Основное мероприятие 05 «Реализация дошкольных образовательных программ» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные образовательные учреждения Курского района Курской области | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) на 75,5 % (с 24,5% в 2015г. до 100% в 2019г.); увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на 2% (с 98% в 2015г. до 100% в 2019г.); увеличение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на 36% (с 34% в 2015г. до 70% в 2019г.). Перепрофилирование групп дошкольных организаций для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет. | Увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) на 75,5 % (с 24,5% в 2015г. до 100% в 2019г.); увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на 2% (с 98% в 2015г. до 100% в 2019г.); увеличение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на 38% (с 34% в 2015г. до 72% в 2019г.). Перепрофилирование групп дошкольных организаций для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет. | |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | | | 8 | Основное мероприятие 06 «Реализация основных общеобразовательных программ» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Муниципальные образовательные учреждения Курского района Курской области | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет на 1,5% (с 90,0% в 2015г. до 91,5% в 2019г.); увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) на 75,5 % (с 24,5% в 2015г. до 100% в 2019г.); увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования: начальное общее образование (в процентах) на 3%; основное общее образование (в процентах) на 5%; среднее общее образование (в процентах) на 5%; увеличение доли обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях на 4% (с 90% в 2015г. до 94% в 2019г.); увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на 2% (с 98% в 2015г. до 100% в 2019г.); увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций до 21,7 %; увеличение доли пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам до 100%; снижение показателя «отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ« на 0,2% (с 1,6% в 2015г. до 1,40% в 2019г.); увеличение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на 36% (с 34% в 2015г. до 70% в 2019г.) | Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет на 1,5% (с 90,0% в 2015г. до 91,5% в 2019г.); увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) на 75,5 % (с 24,5% в 2015г. до 100% в 2019г.); увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования: начальное общее образование (в процентах) на 3%; основное общее образование (в процентах) на 5%; среднее общее образование (в процентах) на 5%; увеличение доли обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях на 4% (с 90% в 2015г. до 94% в 2019г.); увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на 2% (с 98% в 2015г. до 100% в 2019г.); увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций до 21,7 %; увеличение доли пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам до 100%; сохранение показателя «отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ" на уровне 1,6% (1,6% в 2015г, 1,60% в 2019г.); увеличение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на 38% (с 34% в 2015г. до 72% в 2019г.) | |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | | | 9 | Основное мероприятие D3 «Реализация федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области, Муниципальные образовательные учреждения Курского района Курской области | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология» | Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология» | |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | | | 10 | Основное мероприятие Е2 «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области, Муниципальные образовательные учреждения Курского района Курской области | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | В общеобразовательных организациях , расположенных в сельской местности, созданы условия для занятий физической культурой и спортом | В общеобразовательных организациях , расположенных в сельской местности, созданы условия для занятий физической культурой и спортом | |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | | | 11 | Основное мероприятие Р2 «Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин- создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области, Муниципальные образовательные учреждения Курского района Курской области | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение 100% охвата детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет услугами дошкольного образования | Обеспечение 100% охвата детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет услугами дошкольного образования | |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | | |  | Контрольное событие 2.1 Проведение ремонтных работ в помещениях используемых муниципальными бюджетными дошкольными и общеобразовательными учреждениями | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | \* | Х | 31.12 | Х | 31.12 | Х | Х | |  | Контрольное событие 2.2 Приобретение машин и оборудования для хозяйственных нужд муниципальных бюджетных дошкольных и общеобразовательных учреждений | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | \* | Х | 31.12 | Х | 31.12 | Х | Х | |  | Контрольное событие 2.3 Устройство ограждения в муниципальных бюджетных дошкольных и общеобразовательных учреждениях | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | \* | Х | 31.12 | Х | 31.12 | Х | Х | |  | Контрольное событие 2.4 Приобретение мебели и оборудования для пищеблоков муниципальных бюджетных дошкольных и общеобразовательных учреждений | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | \* | Х | 31.12 | Х | 31.12 | Х | Х | |  | Контрольное событие 2.5 Приобретение медицинского оборудования для муниципальных бюджетных дошкольных и общеобразовательных учреждений | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | \* | Х | 31.12 | Х | 31.12 | Х | Х | | **Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»** | | | | | | | | | | | 12 | Основное мероприятие 01 «Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятий по их развитию» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области, Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБОУ ДОД «ДШИ» п.Камыши, МБОУ ДОД «ДШИ» с. Рышково) | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение доли участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области на 30% (с 16 в 2015 году до 23 в 2019 году);сохранение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на уровне 100% до 2019 года; повышение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства по отношению к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе на 17,5% (с 64,9 в 2015 году до 82,4 в 2019 году);увеличение количества обучающихся до 560 чел.; увеличение доли преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию - 36%;увеличение количества выпускников до 79 человек | Сохранение доли участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области на уровне 16 человек (с 16 в 2015 году до 16 в 2019 году);сохранение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на уровне 100% до 2019 года; повышение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства по отношению к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе на 17,5% (с 64,9 в 2015 году до 82,4 в 2019 году); увеличение количества обучающихся до 551 чел.; увеличение доли преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию до 51,6%;увеличение количества выпускников до 82 человек | |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | | | 13 | Основное мероприятие 02 «Социальная поддержка работников образовательных организаций дополнительного образования» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области, Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБОУ ДОД «ДШИ» п.Камыши, МБОУ ДОД «ДШИ» с. Рышково) | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сохранение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на уровне 100% до 2019 года; увеличение количества обучающихся до 560 чел.; увеличение количества выпускников до 79 человек | Сохранение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на уровне 100% до 2019 года; увеличение количества обучающихся до 551 чел.; увеличение количества выпускников до 82 человек | |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | | |  | Контрольное событие 3.1 Улучшение материально-технического обеспечения муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | \* | Х | 31.12 | Х | 31.12 | Х | Х | | | | | | | |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 16 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Отчет** | | | | | | | | | |
| **об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | |
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, план на 1 января отчетного года | [сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, на отчетную дату](file:///C:\\Users\\User\\Desktop\\2020%20ГОД\\Образование%202019%20отчет%20по%20программе\\исполнение.xlsx" \l "RANGE!P3371) | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие образования в Курском районе Курской области»** | **Всего, в том числе:** | Х | 03 | 0 | 00 | **487 256,81952** | **606 655,33949** | **604 748,10178** |
| **Областной бюджет** | Х | 03 | 0 | 00 | **386 525,08100** | **486 973,28500** | **485 940,15637** |
| **Бюджет Курского района Курской области** | Х | 03 | 0 | 00 | **100 731,73852** | **119 682,05449** | **118 807,94541** |
| **Ответственный исполнитель - отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области** | 007 | 03 | 0 | 00 | **21 313,53951** | **21 522,20184** | **21 390,34454** |
| **Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области** | 006 | 03 | 0 | 00 | **465 943,28001** | **585 133,13765** | **583 357,75724** |
| **Подпрограмма 1** | **«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области образования»** | **Всего, в том числе:** | Х | 03 | 1 | 00 | **9 426,03349** | **10 387,45062** | **10 356,21109** |
| **Областной бюджет** | Х | 03 | 1 | 00 | **301,53400** | **301,53400** | **301,53399** |
| **Бюджет Курского района Курской области** | Х | 03 | 1 | 00 | **9 124,49949** | **10 085,91662** | **10 054,67710** |
| **Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области** | 006 | 03 | 1 | 00 | **9 426,03349** | **10 387,45062** | **10 356,21109** |
| Основное мероприятие 01 | «Сопровождение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **1** | **01** | **6 748,30142** | **7 892,11587** | **7 862,44942** |
| Областной бюджет | Х | 03 | 1 | 01 | 301,53400 | 301,53400 | 301,53399 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 1 | 01 | 6 446,76742 | 7 590,58187 | 7 560,91543 |
| Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 1 | 01 | 6 748,30142 | 7 892,11587 | 7 862,44942 |
| Основное мероприятие 02 | «Руководство и управление с сфере установленных функций» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **1** | **02** | **2 677,73207** | **2 495,33475** | **2 493,76167** |
| Областной бюджет | Х | 03 | 1 | 02 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 1 | 02 | 2 677,73207 | 2 495,33475 | 2 493,76167 |
| Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 1 | 02 | 2 677,73207 | 2 495,33475 | 2 493,76167 |
| **Подпрограмма 2** | **«Развитие дошкольного и общего образования детей»** | **Всего, в том числе:** | Х | 03 | 2 | 00 | **456 517,24652** | **574 745,68703** | **573 001,54615** |
| **Областной бюджет** | Х | 03 | 2 | 00 | **385 833,54700** | **486 135,13600** | **485 118,39844** |
| **Бюджет Курского района Курской области** | Х | 03 | 2 | 00 | **70 683,69952** | **88 610,55103** | **87 883,14771** |
| **Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области** | 006 | 03 | 2 | 00 | **456 517,24652** | **574 745,68703** | **573 001,54615** |
| Основное мероприятие 01 | «Содействие развитию дошкольного образования» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **01** | **50 502,47100** | **51 506,45500** | **50 701,07362** |
| Областной бюджет | Х | 03 | 2 | 01 | 50 502,47100 | 51 506,45500 | 50 701,07362 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | 01 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | 01 | 50 502,47100 | 51 506,45500 | 50 701,07362 |
| Основное мероприятие 02 | «Содействие развитию общего образования» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **02** | **315 998,95300** | **375 547,16700** | **375 542,75500** |
| Областной бюджет | Х | 03 | 2 | 02 | 315 998,95300 | 375 547,16700 | 375 542,75500 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | 02 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | 02 | 315 998,95300 | 375 547,16700 | 375 542,75500 |
| Основное мероприятие 03 | «Социальная поддержка работников образовательных организаций общего и дошкольного образования» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **03** | **19 777,31870** | **23 816,02974** | **23 554,05181** |
| Областной бюджет | Х | 03 | 2 | 03 | 16 460,90000 | 19 278,11500 | 19 071,17082 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | 03 | 3 316,41870 | 4 537,91474 | 4 482,88099 |
| Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | 03 | 19 777,31870 | 23 816,02974 | 23 554,05181 |
| Основное мероприятие 05 | «Реализация дошкольных образовательных программ» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **05** | **30 774,45593** | **35 176,74096** | **35 108,70151** |
| Областной бюджет | Х | 03 | 2 | 05 | 0,00000 | 1 422,85000 | 1 422,85000 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | 05 | 30 774,45593 | 33 753,89096 | 33 685,85151 |
| Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | 05 | 30 774,45593 | 35 176,74096 | 35 108,70151 |
| Основное мероприятие 06 | «Реализация основных общеобразовательных программ» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **06** | **39 464,04789** | **56 346,80233** | **55 742,47221** |
| Областной бюджет | Х | 03 | 2 | 06 | 2 871,22300 | 8 547,68200 | 8 547,68200 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | 06 | 36 592,82489 | 47 799,12033 | 47 194,79021 |
| Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | 06 | 39 464,04789 | 56 346,80233 | 55 742,47221 |
| Основное мероприятие Е2 | «Региональный проект «Успех каждого ребенка» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **Е2** | **0,00000** | **2 500,00000** | **2 500,00000** |
| Областной бюджет | Х | 03 | 2 | Е2 | 0,00000 | 1 625,00000 | 1 625,00000 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | Е2 | 0,00000 | 875,00000 | 875,00000 |
| Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | Е2 | 0,00000 | 2 500,00000 | 2 500,00000 |
| Основное мероприятие D3 | Реализация федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **D3** | **0,00000** | **160,00000** | **160,00000** |
| Областной бюджет | Х | 03 | 2 | D3 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | D3 | 0,00000 | 160,00000 | 160,00000 |
| Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | D3 | 0,00000 | 160,00000 | 160,00000 |
| Основное мероприятие Р2 | «Региональный проект «Содействие занятости женщин- создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **Р2** | **0,00000** | **29 692,49200** | **29 692,49200** |
| Областной бюджет | Х | 03 | 2 | Р2 | 0,00000 | 28 207,86700 | 28 207,86700 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | Р2 | 0,00000 | 1 484,62500 | 1 484,62500 |
| Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | Р2 | 0,00000 | 29 692,49200 | 29 692,49200 |
| **Подпрограмма 3** | **«Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»** | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **3** | **00** | **21 313,53951** | **21 522,20184** | **21 390,34454** |
| **Областной бюджет** | **Х** | **03** | **3** | **00** | **390,00000** | **536,61500** | **520,22394** |
| **Бюджет Курского района Курской области** | **Х** | **03** | **3** | **00** | **20 923,53951** | **20 985,58684** | **20 870,12060** |
| **Ответственный исполнитель - отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области** | **007** | **03** | **3** | **00** | **21 313,53951** | **21 522,20184** | **21 390,34454** |
| Основное мероприятие 01 | «Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по и развитию» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **3** | **01** | **20 580,08331** | **20 642,13064** | **20 613,21450** |
| Областной бюджет | Х | 03 | 3 | 01 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 3 | 01 | 20 580,08331 | 20 642,13064 | 20 613,21450 |
| Ответственный исполнитель - отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 03 | 3 | 01 | 20 580,08331 | 20 642,13064 | 20 613,21450 |
| Основное мероприятие 02 | «Социальная поддержка работников образовательных организаций дополнительного образования» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **3** | **02** | **733,45620** | **880,07120** | **777,13004** |
| Областной бюджет | Х | 03 | 3 | 02 | 390,00000 | 536,61500 | 520,22394 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 3 | 02 | 343,45620 | 343,45620 | 256,90610 |
| Ответственный исполнитель - отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 03 | 3 | 02 | 733,45620 | 880,07120 | 777,13004 |
|  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 17 | | | | |
| **Информация** | | | | |
| **о расходах федерального, областного бюджета,** | | | | |
| **бюджета Курского района Курской области,** | | | | |
| **местных бюджетов и внебюджетных источников на** | | | | |
| **реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей)** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия** | **Источники ресурсного обеспечения** | [**Оценка расходов <1>**](file:///C:\Users\User\Desktop\2020%20ГОД\Образование%202019%20отчет%20по%20программе\исполнение.xlsx#RANGE!P3580) | [**Фактические расходы <2>**](file:///C:\Users\User\Desktop\2020%20ГОД\Образование%202019%20отчет%20по%20программе\исполнение.xlsx#RANGE!P3581) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие образования в Курском районе Курской области»** | **Всего, в том числе:** | **587 990,76449** | **604 748,10178** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Областной бюджет** | **468 308,71000** | **485 940,15637** |
| **Бюджет Курского района Курской области** | **119 682,05449** | **118 807,94541** |
| **Местные бюджеты** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области образования» | Всего, в том числе: | 10 334,91826 | 10 356,21109 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 301,53400 | 301,53399 |
| Бюджет Курского района Курской области | 10 033,38426 | 10 054,67710 |
| Местные бюджеты | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие дошкольного и общего образования детей» | Всего, в том числе: | 556 133,64439 | 573 001,54615 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 467 470,56100 | 485 118,39844 |
| Бюджет Курского района Курской области | 88 663,08339 | 87 883,14771 |
| Местные бюджеты | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» | Всего, в том числе: | 21 522,20184 | 21 390,34454 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 536,61500 | 520,22394 |
| Бюджет Курского района Курской области | 20 985,58684 | 20 870,12060 |
| Местные бюджеты | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 18 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Отчет** | | | | | |
| **о выполнении сводных показателей муниципальных заданий** | | | | | |
| **на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями** | | | | | |
| **по муниципальной программе** | | | | | |
| Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) | | Расходы бюджета Курского района Курской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) (тыс. рублей) | | |
| план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»** | **Х** | **Х** | **437 649,84955** | **505 470,01559** | **505 324,87874** |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации». Основное мероприятие 01 «Сопровождение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы». Показатель объема услуги: 1. Количество персонала направленного на существенное повышение качества управления процессами развития такой сложной системы, какой является система образования; 2. Количество мероприятий всего. | 19 1 | 19 1 | 6 748,30142 | 7 889,11587 | 7 859,44942 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | Х | 6 446,76742 | 7 587,58187 | 7 557,91543 |
| Областной бюджет | Х | Х | 301,53400 | 301,53400 | 301,53399 |
| Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей».  Основное мероприятие 01 «Содействие развитию дошкольного образования»; Основное мероприятие 02 «Содействие развитию общего образования»; Основное мероприятие 05 «Реализация дошкольных образовательных программ»; Основное мероприятие 06 «Реализация основных общеобразовательных программ». Показатели объема услуг: 1. Количество учащихся в общеобразовательных учреждениях; 2. Количество детей в дошкольных учреждениях; 3. Количество мероприятий всего. | 3328 1420 34 | 3415 1420 34 | 411 461,23982 | 478 184,66608 | 478 098,11182 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | Х | 50 832,08882 | 57 003,31708 | 56 921,22999 |
| Областной бюджет | Х | Х | 360 629,15100 | 421 181,34900 | 421 176,88183 |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей». Основное мероприятие 01 «Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по и развитию». Показатель объема услуги: |  |  | 19 440,30831 | 19 396,23364 | 19 367,31750 |
| 1. Количество учащихся (на 1 января) | 560 | 551 |
| 2. Количество выпускников (на 1 июля); | 79 | 82 |
| 3. Количество мероприятий, всего | 59 | 186 |
| 4. Количество фестивалей и конкурсов зонального и областного уровней, в которых принимали участие учащиеся учебного заведения. | 23 | 7 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | Х | 19 440,30831 | 19 396,23364 | 19 367,31750 |

**Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015 – 2019 годы»**

**1. Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации».**

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 2/2 = 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 10 356,21109 / 10 387,45062 = 0,997.

Оценка эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области:

Эис = 1 / 0,997 = 1,003.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет:

СДп/ппз = 91,5 / 91,5 = 1;

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе):

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1;

- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ:

СДп/ппз = 1,4 / 1,6 = 0,875;

- удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся:

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях:

СДп/ппз = 72,0 / 72,0 = 1,0;

- доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях:

СДп/ппз = 94,0 / 94,0 = 1,0;

Степень реализации программы:

1+1+0,875+1+1+1

СРп/п= ----------------------------- = 0,979;

6

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 0,979 \* 1,003 = 0,982.

**Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая**

**2. Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей»**

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 9/9 = 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 573 001,54615 / 574 745,68703 = 0,997.

Оценка эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области:

Эис = 1 / 0,997 = 1,003.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе):

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях:

СДп/ппз = 72,0 / 72,0 = 1,0;

- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет:

СДп/ппз = 72,0 / 72,0 = 1,0;

- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ:

СДп/ппз = 1,4 / 1,6 = 0,875

- удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся:

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях:

СДп/ппз = 94,0 / 94,0 = 1,0;

- доля обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья охваченным горячим питанием, к общей численности указанной категории обучающихся:

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- доля пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам:

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы:

СДп/ппз = 7,0 / 7,0 = 1,0;

- доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования:

СДп/ппз = 4,8 / 4,8 = 1,0;

в том числе:

а) начальное общее образование:

СДп/ппз = 3,0 / 3,0 = 1,0;

б) основное общее образование:

СДп/ппз = 5,0 / 5,0 = 1,0;

в) среднее общее образование

СДп/ппз = 5,0 / 5,0 = 1,0;

- доля работников муниципальных образовательных организаций получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки:

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- количество мест для детей дошкольного возраста для реализации программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий:

СДп/ппз = 550,0 / 550,0 = 1,0;

- доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций:

СДп/ппз = 21,7 / 21,7 = 1,0;

- сокращение доли зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта:

СДп/ппз = 9,7 / 9,7 = 1,0;

- доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций:

СДп/ппз = 25,0 / 25,0 = 1,0;

- доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста:

СДп/ппз = 95,0 / 95,0 = 1,0;

- доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2х месяцев до 3х лет (отношение численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году):

СДп/ппз = 100,0 / 84,0 = 1,190;

- количество образовательных учреждений на территории которых созданы рекреационно-образовательные зоны:

СДп/ппз = 3,0 / 3,0 = 1,0;

- численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Курского района Курской области, которым организован подвоз школьными автобусами к месту обучения и обратно:

СДп/ппз = 1 219,0 / 1 219,0 = 1,0;

- создание дополнительных мест для детей в дошкольных организациях (МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Родничок»):

СДп/ппз = 60,0 / 60,0 = 1,0,

в том числе:

а) количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации муниципальной программы:

СДп/ппз = 20,0 / 20,0 = 1,0;

б) перепрофилирование групп образовательных дошкольных организаций для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет:

СДп/ппз = 20,0 / 20,0 = 1,0;

в) создание дополнительных мест для детей в возрасте от 3х до 7 лет в дошкольных организациях

СДп/ппз = 20,0 / 20,0 = 1,0;

- количество лучших практик в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология»:

СДп/ппз = 2,0 / 2,0 = 1,0;

Степень реализации программы:

1+1+1+0,875+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1,190+1+1+1+1

СРп/п=-------------------------------------------------------------------------------- = 1,003;

21

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1,003 \* 1,003 = 1,006.

**Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая**

**3. Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»**

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 2/2 = 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 21 390,34454 / 21 522,20184 = 0,994.

Оценка эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области:

Эис = 1 / 0,994 = 1,006.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- количество обучающихся:

СДп/ппз = 551 / 560 = 0,984;

- участие в областных, международных и всероссийских конкурсах:

СДп/ппз = 16 / 23 = 0,696;

- доля преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию:

СДп/ппз = 51,6 / 36 = 1,433;

- количество выпускников:

СДп/ппз = 82 / 96 = 0,854;

Степень реализации программы:

0,984+0,696+1,433+0,854

СРп/п=-------------------------------------------------------------------------------- = 0,992;

4

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 0,992 \* 1,006 = 1,006= 0,998.

**Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.**

**4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.**

Степень достижения планового показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет:

СДп/ппз = 91,5 / 91,5 = 1;

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе):

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1;

- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ:

СДп/ппз = 1,4 / 1,6 = 0,875;

- удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся:

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях:

СДп/ппз = 72,0 / 72,0 = 1,0;

- доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях:

СДп/ппз = 94,0 / 94,0 = 1,0;

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе):

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях:

СДп/ппз = 72,0 / 72,0 = 1,0;

- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет:

СДп/ппз = 72,0 / 72,0 = 1,0;

- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ:

СДп/ппз = 1,4 / 1,6 = 0,875

- удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся:

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях:

СДп/ппз = 94,0 / 94,0 = 1,0;

- доля обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья охваченным горячим питанием, к общей численности указанной категории обучающихся:

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- доля пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам:

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы:

СДп/ппз = 7,0 / 7,0 = 1,0;

- доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования:

СДп/ппз = 4,8 / 4,8 = 1,0;

в том числе:

а) начальное общее образование:

СДп/ппз = 3,0 / 3,0 = 1,0;

б) основное общее образование:

СДп/ппз = 5,0 / 5,0 = 1,0;

в) среднее общее образование

СДп/ппз = 5,0 / 5,0 = 1,0;

- доля работников муниципальных образовательных организаций получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки:

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- количество мест для детей дошкольного возраста для реализации программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий:

СДп/ппз = 550,0 / 550,0 = 1,0;

- доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций:

СДп/ппз = 21,7 / 21,7 = 1,0;

- сокращение доли зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта:

СДп/ппз = 9,7 / 9,7 = 1,0;

- доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций:

СДп/ппз = 25,0 / 25,0 = 1,0;

- доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста:

СДп/ппз = 95,0 / 95,0 = 1,0;

- доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2х месяцев до 3х лет (отношение численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году):

СДп/ппз = 100,0 / 84,0 = 1,190;

- количество образовательных учреждений на территории которых созданы рекреационно-образовательные зоны:

СДп/ппз = 3,0 / 3,0 = 1,0;

- численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Курского района Курской области, которым организован подвоз школьными автобусами к месту обучения и обратно:

СДп/ппз = 1 219,0 / 1 219,0 = 1,0;

- создание дополнительных мест для детей в дошкольных организациях (МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Родничок»):

СДп/ппз = 60,0 / 60,0 = 1,0,

в том числе:

а) количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации муниципальной программы:

СДп/ппз = 20,0 / 20,0 = 1,0;

б) перепрофилирование групп образовательных дошкольных организаций для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет:

СДп/ппз = 20,0 / 20,0 = 1,0;

в) создание дополнительных мест для детей в возрасте от 3х до 7 лет в дошкольных организациях

СДп/ппз = 20,0 / 20,0 = 1,0;

- количество лучших практик в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология»:

СДп/ппз = 2,0 / 2,0 = 1,0;

- количество обучающихся:

СДп/ппз = 551 / 560 = 0,984;

- участие в областных, международных и всероссийских конкурсах:

СДп/ппз = 16 / 23 = 0,696;

- доля преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию:

СДп/ппз = 51,6 / 36 = 1,433;

- количество выпускников:

СДп/ппз = 82 / 96 = 0,854;

Степень реализации муниципальной программы:

1+1+0,875+1+1+1+1+1+1+0,875+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1,190+1+1+1+1+0,984+0,696+1,433+0,854

СРп/п=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =0,997;

31

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Эрг/п = 0,5\*0,997+0,5\*(0,982\*0,017+1,006\*0,948+0,998\*0,035) = 1,001,

где:

k1= 10 356,21109 / 604 748,10178 = 0,017

k2= 573 001,54615 / 604 748,10178 = 0,948

k3= 21 390,34454 / 604 748,10178 = 0,035

**Эффективность реализации программы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.**