- Доклад

- о реализации в 2019 году муниципальной программы

«Развитие экономики Курского района Курской области»

| - Наименование муниципальной программы | «Развитие экономики Курского района Курской области» |
| --- | --- |
| - Наименование ответственного исполнителя | # Отдел по вопросам АПК и муниципальному контролю Администрации Курского района Курской области - Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области |
| - Отчетная дата | - 2019 год |
| - Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | - Начальник отдела по вопросам АПК и муниципальному контролю Администрации Курского района Курской области - ______________ (Горбатенков И.Н.) 54-89-45 - Начальник управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области - _______________(Жидеева Е.В.) 52-77-90 |
| - Дата составления отчета (доклада) | - «06» февраля 2020 г. |
| - Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | - Начальник отдела по вопросам АПК и муниципальному контролю Администрации Курского района Курской области - ______________ (Горбатенков И.Н.) - Начальник управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области - _______________(Жидеева Е.В.) |

- Доклад

о реализации в 2019 году муниципальной программы «Развитие экономики Курского района Курской области»

Целью муниципальной программы «Развитие экономики Курского района Курской области» является:

- достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Курского района Курской области.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:

- создание благоприятных условий для активной инвестиционной деятельности на территории Курского района Курской области;

- формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Курского района Курской области, популяризация предпринимательской деятельности.

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации Программы были предусмотрены подпрограммы:

- «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курского района Курской области» - финансирование из бюджета Курского района Курской области не предусматривалось.

- «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области», которой предусмотрено исполнение в 2019 году основного мероприятия 01 «Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства». На реализацию данного мероприятия в бюджете Курского района Курской области было предусмотрено 20 000,00 руб., однако финансирование не производилось из-за отсутствия заявок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц на получение субсидии для развития малого и среднего бизнеса.

Идее развития малого и среднего бизнеса, формированию среди населения положительного имиджа предпринимательства, выявлению лидеров и развитию деловых контактов способствовало ежегодное участие в проведении регионального форума малого и среднего предпринимательства «День предпринимателя Курской области», конкурсов «Лидер малого и среднего бизнеса Курской области» и «Малый и средний бизнес Курской области – глазами прессы». Проводилось оказание консультационной и методической поддержки субъектам, осуществляющим и начинающим свою хозяйственную деятельность (при размещении нестационарных торговых объектов,  заключении договора аренды нежилого помещения, договора аренды земельного участка, договора на вывоз твердых бытовых отходов, оказание помощи при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, получении субсидий, связанных с организацией и ведением дела).

Оказывалось содействие в продвижении продукции хозяйствующих субъектов на межрегиональные рынки, в том числе в организации их участия в межрегиональной оптово-розничной «Курской Коренской ярмарке».

В настоящее время на территории Курского района хозяйственную деятельность осуществляют 1307 субъектов малого и среднего бизнеса, которые способствуют насыщению потребительского рынка товарами и услугами.

Реализация программы в 2019 году позволила достижение следующих результатов:

- объем инвестиций в основной капитал 2696,8 млн. руб. (план 2307,1 млн.руб.);

- прирост количества вновь зарегистрированных на территории Курского района Курской области субъектов малого и среднего предпринимательства  составил 1,5% (в прошлом году хозяйственную деятельность осуществляли 1042 субъекта, прирост составил 1%).

- Таблица 12

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал | млн. руб. | 2143,5 | 2307,1 | 2696,8 |  |
| Подпрограмма 2 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Прирост количества вновь зарегистрированных на территории Курского района Курской области субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 1 | 1 | 1,5 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства за 2019 год увеличилось на 265 ед., из них: ИП – 229 ед., юр.лиц – 36 ед. По состоянию на 31.12.2019 зарегистрировано 1307 субъектов малого и среднего предпринимательства. (По состоянию на 31.12.2018 – 1042 ед., зарегистрированных в 2018 году - 174 ед., из них: ИП – 145 ед., юр.лиц – 29 ед. ). |

Таблица 13

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы

| №п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Статус | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 «Создание благоприятной для инвестиций административной среды» | Администрация Курского района Курской области (отдел по вопросам АПК и муниципальному контролю Администрации Курского района Курской области); Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области; Отдел по земельным правоотношениям и инвестиционной деятельности Администрации Курского района Курской области; Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области; Отдел архитектуры Администрации Курского района Курской области. | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение инвестиций в основной капитал | Инвестиции в основной капитал составили в 2019 г. на 2 696,8 млн.руб. |
| Подпрограмма 2 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 01 «Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» | Администрация Курского района Курской области (отдел по вопросам АПК и муниципальному контролю Администрации Курского района Курской области); Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области). | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - обеспечение ежегодного прироста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Курского района Курской области, на уровне не менее 1% к предыдущему году; - формирование положительного имиджа предпринимательства, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти; - участие в проведении межрегиональных выставках и ярмарках | По сравнению с 2018 годом число субъектов малого и среднего предпринимательства возросло на 265 ед,, прирост составил 91 ед. (2018г. – 1042 ед., 2019г. – 1307 ед.); - увеличение количества мест под размещение нестационарных торговых объектов, участие в региональном форуме малого и среднего предпринимательства «День предпринимателя Курской области», в конкурсе «Лидер малого и среднего бизнеса Курской области», в межрегиональной оптово-розничной ярмарке «Курская Коренская ярмарка» и плодоовощных ярмарках «Осень-2019» |
|  | Контрольное событие программы Оказание финансовой поддержки начинающим собственное дело | Отдел по вопросам АПК и муниципальному контролю Администрации Курского района Курской области | * | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Х |  |

Таблица 15

Оценка

результатов реализации мер правового регулирования

| № п/п | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Администрации Курского района Курской области | О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу в части совершенствования мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства | Отдел по вопросам АПК, развитию малого и среднего предпринимательства администрации Курского района Курской области | 2019г. | Постановление Администрации Курского района Курской области от 7.11.2015г. №3908 (в ред. от 02.02.2016 г. № 94, от 19.04.2016 г. № 405, от 13.01.2017г № 13, от 22.09.2017г № 2809, от 24.01.2018г. № 131, от 28.08.2018г. № 2372, от 09.11.2018г. № 2950, от 18.09.2019 № 2628, от 26.12.2019 № 3392) |  |
| 2 | Постановление Администрации Курского района Курской области | О внесении изменений в правила предоставления субсидий для реализации мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства | Отдел по вопросам АПК, развитию малого и среднего предпринимательства администрации Курского района Курской области | 2017г. | Постановление Администрации Курского района Курской области от 29.06.2017г №1602 «Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета Курского района Курской области , предусмотренных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |

| Таблица 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублейц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС |  | ГП | пГП | ОМ | сводная бюджетная роспись бюджета Курского районга Курской области,план на 01.01. 2019 г. |  |  | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, на 31.12.2019 г. |  | кассовое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | «Развитие экономики Курского района Курской области» |  | Всего, в том числе: | x |  | 18 | 0 | 00 | 90,000 |  |  | 20,000 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Курского района Курской области | x |  | 18 | 0 | 00 | 90,000 |  |  | 20,000 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственные исполнители: Администрация Курского района Курской области (отдел по вопросам АПК и муниципальному контролю Администрации Курского района Курской области); | х |  | 18 | 0 | 00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области. Соисполнители: Отдел по земельным правоотношениям и инвестиционной деятельности Администрации Курского района Курской области, Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области; Отдел архитектуры Администрации Курского района курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соисполнитель Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | 001 |  | 18 | 0 | 00 | 90,000 |  |  | 20,000 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области" |  | Всего, в том числе: | х |  | 18 | 2 | 00 | 90,000 |  |  | 20,000 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Курского района Курской области | x |  | 18 | 2 | 00 | 90,000 |  |  | 20,000 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель Администрация Курского района Курской области (отдел по вопросам АПК и муниципальному контролю Администрации Курского района Курской области) | х |  | 18 | 2 | 00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соисполнитель Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | 001 |  | 18 | 2 | 00 | 90,000 |  |  | 20,000 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 01 | "Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства" |  | Всего, в том числе: | х |  | 18 | 2 | 01 | 90,000 |  |  | 20,000 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Курского района Курской области | x |  | 18 | 2 | 01 | 90,000 |  |  | 20,000 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель: Администрация Курского района Курской области (отдел по вопросам АПК и муниципальному контролю Администрации Курского района Курской области) | х |  | 18 | 2 | 01 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соисполнитель: Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | 001 |  | 18 | 2 | 01 | 90,000 |  |  | 20,000 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 17 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация |  |  |  |  |
| о расходах федерального, областного бюджета, |  |  |  |  |
| бюджета Курского района Курской области, |  |  |  |  |
| местных бюджетов и внебюджетных источников на |  |  |  |  |
| реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие экономики Курского района Курской области» | Всего, в том числе: | 20,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет Курского района Курской области | 20,00 | 0,00 |
|  |  | Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области» | Всего, в том числе: | 20,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет Курского района Курской области | 20,00 | 0,00 |
|  |  | Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие экономики Курского района Курской области» - При реализации муниципальной программы «Развитие экономики Курского района Курской области» по Подпрограмме 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курского района Курской области» в 2019 году не планировались лимиты бюджетных обязательств, таким образом провести оценку эффективности реализации Подпрограммы 1 не представляется возможным. - Подпрограмма 2 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области» Оценка степени реализации мероприятий: СРм = 1/1 = 1,0. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат: ССуз = 0,00/20,00 = 0,0. Оценка эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области: Эис = 1/0 = 0. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы: - коэффициент напряженности на рынке труда Курской области: СДп/ппз = 1,5/1 = 1,5 (принимаем за 1,0). Степень реализации подпрограммы: 1 СРп/п = ------- = 1. 1 Оценка эффективности реализации подпрограммы: ЭРп/п = 1*0=0. Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как неудовлетворительная. - Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы. Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы: - объем инвестиций в основной капитал: СДп/ппз = 2696,8/2307,1 = 1,169 (принимаем за 1,0); - коэффициент напряженности на рынке труда Курской области: СДп/ппз = 1,5/1 = 1,5 (принимаем за 1,0). Степень реализации муниципальной программы: 1+1 СРгп = ------ = 1. 2 Оценка эффективности реализации муниципальной программы: ЭРг/п = 0,5*1+0,5*0 = 0,5, где k1= 0/20,000=0 Эффективность реализации муниципальной программы с учетом достигнутых показателей оценивается как неудовлетворительная.