- Доклад

- о реализации в 2019 году муниципальной программы

«Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

| - Наименование муниципальной программы | «Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| --- | --- |
| - Наименование ответственного исполнителя | - Отдел архивной работы Администрации Курского района Курской области |
| - Отчетная дата | - 2019 год |
| - Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | - Консультант отдела архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области - Борьянова М.М. - 8 (4712) 54-89-53 |
| - Дата составления отчета (доклада) | - «10» февраля 2020 г. |
| - Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | - _______________ (Сонина Н.А.) |

- Годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности в 2019 году муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

- Целью муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» является:

- - создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и иных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства.

- Для достижения поставленной цели в программе поставлены следующие задачи:

- - обеспечение сохранности и учета документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов;

- - организация комплектования архивного отдела документами Архивного фонда Курской области и иными архивными документами;

- - удовлетворение потребности граждан на получение информации, содержащейся в документах Архивного фонда Курской области и иных архивных документах;

- - внедрение информационных продуктов и технологий в архивную отрасль с целью повышения качества и доступности государственных услуг в сфере архивного дела, обеспечение доступа граждан к документам Архивного фонда Курской области и иным архивным документам;

- -повышение системы эффективности управления архивным делом в Курской области.

- Для решения поставленных задач и достижения цели в рамках реализации программы предусмотрена реализация подпрограммы «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» основное мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий Курского района Курской области в сфере архивного дела».

- Основные результаты реализации программы:

- - запланированное увеличение доли документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в отделе архивной работы Администрации Курского района Курской области с соблюдением нормативных условий режимов хранения архивных документов достигнуто и составило 100%;

- - запланированное увеличение доли обеспеченности архивохранилища средствами пожарной безопасности достигнуто 100%;

- - увеличение доли архивной информации, хранящейся в архивохранилище и переведенной в электронный вид достигнуто 0,3%;

- - увеличение доли архивного отдела, имеющего широкополосный доступ к сети интернет достигнуто 100%;

- - количество приобретенной научной, методической и другой литературы, периодических изданий, книжной продукции достигнуто и составило 50%;

- - доля работников архивного отдела, которые повысили свою квалификацию 100%.

- На реализацию муниципальной программы в 2019 году «Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» было предусмотрено 379079,00 рублей. Исполнение составило 100%.

- Таблица 12

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в отделе архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области с соблюдением нормативных условий режимов хранения архивных документов | % | 95 | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля архивохранилища, обеспеченного автоматической системой пожаротушения | % | 0 | 100 | 0 | запланированное увеличение доли обеспеченности автоматической системой пожаротушения не достигнуто в связи с отсутствием финансовых средств |
| 3 | Доля обеспеченности архивохранилища средствами пожарной безопасности | % | 85 | 100 | 100 |  |
| 4 | Доля архивной информации, хранящейся в архивохранилище и переведенной в электронный вид | % | 0,1 | 0,3 | 0,3 |  |
| 5 | Доля архивного отдела, имеющего широкополосный доступ к сети интернет | % | 75 | 100 | 100 |  |
| 6 | Количество приобретенной научной, методической и другой литературы, периодических изданий, книжной продукции | % | 45 | 50 | 50 |  |
| 7 | Доля работников архивного отдела, которые повысили свою квалификацию | % | 100 | 100 | 100 |  |

- Таблица 13

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий,

мероприятий и контрольных событий

подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Статус <1> | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Подпрограмма 2 «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1 | Основное мероприятие 0.1 Осуществление отдельных государственных полномочий Курского района Курской области в сфере архивного дела | - Отдел архивной работы Администрации Курского района Курской области - соисполнитель: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | X | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов в целях их постоянного (вечного) и долговременного хранения | Документы Архивного фонда Курской области и иные архивные документы в целях их постоянного (вечного) и долговременного хранения сохранены |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание электронного фонда пользователя на документы Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, увеличение количества документов, включенных в автоматизированную учетную базу данных «Архивный фонд» | Начата работа по переводу архивной информации в электронный вид (переведено 0,1%) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Популяризация документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов | Размещение информации в СМИ |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <2> | Запланированное увеличение доли обеспеченности автоматической системой пожаротушения не достигнуто в связи с отсутствием финансовых средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию программы <3> | Предусмотрено выполнение в Муниципальной программе «Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы: Укрепление материально-технической базы отдела архивной работы Администрации Курского района Курской области | Отдел архивной работы Администрации Курского района Курской области Сонина Наталья Анатольевна | * |  | X |  | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X |  |
|  | Контрольное событие программы: Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы». | Отдел архивной работы Администрации Курского района Курской области Сонина Наталья Анатольевна | * |  | X |  | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X |  |

Таблица 15

Оценка

результатов реализации мер государственного регулирования

| № п/п | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Администрации Курского района Курской области | Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление архивной информации по документам Архивного фонда Курской области и другим архивным документам (выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий) | Отдел архивной работы Администрации Курского района Курской области | 2015г. | Постановление Администрации Курского района Курской области от 05.04.2016г. №313 |  |
| 2 | Постановление Администрации Курского района Курской области | Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление архивной информации по документам Архивного фонда Курской области и другим архивным документам (выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий) | Отдел архивной работы Администрации Курского района Курской области | 2018г. | Постановление Администрации Курского района Курской области от 27.07.2018г. №2058 |  |
| 3 | Постановление Администрации Курского района Курской области | Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление архивной информации по документам Архивного фонда Курской области и другим архивным документам (выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий) | Отдел архивной работы Администрации Курского района Курской области | 2019 г. | Постановление Администрации Курского района Курской области от 28.01.2019г. №245 |  |

- Таблица 16

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | ГП | пГП | ОМ | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, на отчетную дату <1> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | Всего, в том числе: | x | 10 | 0 | 00 | 363,079 | 379,079 | 379,079 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области <2> | x | 10 | 0 | 00 | 25,000 | 41,000 | 41,000 |
|  |  | Областной бюджет | х | 10 | 0 | 00 | 338,079 | 338,079 | 338,079 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы - Отдел архивной работы Администрации Курского района Курской области | x | 10 | 0 | 00 | 363,079 | 379,079 | 379,079 |
|  |  | соисполнитель - Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Курского района Курской области | 001 | 10 | 0 | 00 | 363,079 | 379,079 | 379,079 |
| Подпрограмма 2 | "Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов" | Всего, в том числе: | x | 10 | 2 | 00 | 363,079 | 379,079 | 379,079 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области <2> | x | 10 | 2 | 00 | 25,000 | 41,000 | 41,000 |
|  |  | Областной бюджет | х | 10 | 2 | 00 | 338,079 | 338,079 | 338,079 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы Отдел архивной работы Администрации Курского района Курской области (соисполнитель муниципальной программы - Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Курского района Курской области) | x | 10 | 2 | 00 | 363,079 | 379,079 | 379,079 |
| Основное мероприятие 01 | Осуществление отдельных государственных полномочий Курского района Курской области в сфере архивного дела | Всего, в том числе: | x | 10 | 2 | 01 | 363,079 | 379,079 | 379,079 |
|  |  | Бюджет Курского района Курской области <2> | x | 10 | 2 | 01 | 25,000 | 41,000 | 41,000 |
|  |  | Областной бюджет | х | 10 | 2 | 01 | 338,079 | 338,079 | 338,079 |

- Таблица 17

Информация

о расходах федерального, областного бюджета,

бюджета Курского района Курской области,

местных бюджетов и внебюджетных источников на

реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <1> | Фактические расходы <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | всего | 379,079 | 379,079 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 338,079 | 338,079 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 41,000 | 41,000 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | "Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов" | всего | 379,079 | 379,079 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 338,079 | 338,079 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 41,000 | 41,000 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |

# Оценка эффективности муниципальной программы  «Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

# Подпрограмма  «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов»:

1. Оценка степени реализации мероприятий

СРм= 1/1=1,0

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

ССуз=379,079/379,079=1,0

3. Оценка эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области

Эис=1/1=1,0

4. Оценка степени достижения целей и решений задач подпрограммы:

- доля документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в отделе архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области с соблюдением нормативных условий режимов хранения архивных документов

СДп/ппз=100/100=1,0

- доля обеспеченности архивохранилища средствами пожарной безопасности

СДп/ппз=100/100=1,0

- доля архивной информации, хранящейся в архивохранилище и переведенной в электронный вид

СДп/ппз=0,3/0,3=1,0

- доля архивного отдела, имеющего широкополосный доступ к сети интернет

СДп/ппз=100/100=1,0

- количество приобретенной научной, методической и другой литературы, периодических изданий, книжной продукции

СДп/ппз=50/50=1,0

- доля работников архивного отдела, которые повысили свою квалификацию

СДп/ппз=100/100=1,0

5. Степень реализации подпрограммы:

СРп/п= (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0 )/ 6= 1

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п =1 х 1,0= 1

Эффективность реализации подпрограммы  высокая.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

- Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- доля документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в отделе архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области с соблюдением нормативных условий режимов хранения архивных документов

СД гппз=100/100=1,0

- доля обеспеченности архивохранилища средствами пожарной безопасности

СД гппз =100/100=1,0

- доля архивной информации, хранящейся в архивохранилище и переведенной в электронный вид

СД гппз =0,3/0,3=1,0

- доля архивного отдела, имеющего широкополосный доступ к сети интернет

СД гппз =100/100=1,0

- количество приобретенной научной, методической и другой литературы, периодических изданий, книжной продукции

СД гппз =50/50=1,0

- доля работников архивного отдела, которые повысили свою квалификацию

СД гппз =100/100=1,0

5. Степень реализации муниципальной программы:

СР гп= (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0 +1,0)/ 6= 1

6. Оценка эффективности реализации  муниципальной программы:

ЭР  г/п  = 0,5 х 1 + 0,5 (1 х 1)= 1, где

К1 = 379079,00/379079,00=1,0

Эффективность реализации подпрограммы  высокая.